## Check List (hidden)
ETAPAS DE PROYECTO
1. | Mesa de Trabajo de Iniciativa: Socializar estado de Iniciativa; Requisitos (feuntes de $); y Plan de trabajo
2. | Selección Alternativa de Solución / Producto MGA (Que van a hacer -Establecer dos y desarrollar una en doc técnico)
3. | Establecer Criterios y Selección de Beneficiarios (Listado de beneficiarios)
4. | Socialización del proyecto con Alcaldias y Población objetivo
5. | Doc. Tecnico con anexos y soportes
6. | Cotizaciones / Estudio de Mercado
7. | Presupuesto / APU's
8. | Certificaciones (Generales, Sectoriales y de Fase)
9. | Revisión de Información
10. | DGI: Emisión de Ficha de Revisión y Socialización de la misma
11. | Subsanación (Doc. Tec; Ppto; Certificaciones)
12. | Diligenciamiento de la MGA
13. | Cargue SUIFP
14. | CTUS 1
15. | Gob. Nal: Mesa Técnica socialización ficha
16. | Sec.: Subsanación
17. | DGI: Revisión y Cargue
18. | CTUS 2
19. | Gob. Nal: Mesa Técnica socialización ficha
20. | Sec.: Subsanación
21. | DGI: Revisión y Cargue
22. | Concepto Favorable
23. | Viabilidad
24. | Priorización
25. | Citación a OCAD y Aprobación
26. | Acuerdo de Aprobación
27. | Registro de aprobación
28. | Carta aceptación de ejecutor
29. | Asociar ejecutor
30. | Registro en Banco Dptal

## Matriz (hidden)
[14 empty] | 15% | [7 empty] | 30% | [13 empty] | 35% | [19 empty] | 20% | [17 empty] | 100% | 100%
ENTIDAD RESPONSABLE | ASESOR METODOLÓGICO | ASESOR TÉCNICO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | BPIN | AÑO DE APROBACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MUNICIPIOS BENEFICIADOS | DESCRIPCION EJECUTIVA DEL PROYECTO | SECTOR | VALOR REGALIAS | OTROS RECURSOS | VALOR TOTAL PROYECTO | FECHA LIMITE APROBACIÓN | Mesa de Trabajo de Iniciativa: Socializar estado de Iniciativa; Requisitos (feuntes de $); y Plan de trabajo |  | Selección Alternativa de Solución / Producto MGA (Que van a hacer -Establecer dos y desarrollar una en doc técnico) |  | Establecer Criterios y Selección de Beneficiarios (Listado de beneficiarios) |  | Socialización del proyecto con Alcaldias y Población objetivo |  | Doc. Tecnico con anexos y soportes |  | Cotizaciones / Estudio de Mercado |  | Presupuesto / APU's |  | Certificaciones (Generales, Sectoriales y de Fase) |  | Revisión de Información |  | DGI: Emisión de Ficha de Revisión y Socialización de la misma |  | Subsanación (Doc. Tec; Ppto; Certificaciones) |  | Diligenciamiento de la MGA |  | Cargue SUIFP |  | CTUS 1 / CONCEPTO SECTORIAL (Interno) |  | Gob. Nal: Mesa Técnica socialización ficha |  | Entidad: Subsanar observaciones de las Fichas |  | DGI: Revisión y Cargue |  | CTUS 2 |  | Gob. Nal: Mesa Técnica socialización ficha |  | Sec.: Subsanación |  | DGI: Revisión y Cargue |  | Concepto Favorable |  | Viabilidad |  | Priorización |  | Citación a OCAD y Aprobación |  | Acuerdo de Aprobación |  | Registro de aprobación |  | Carta aceptación de ejecutor |  | Asociar ejecutor |  | Registro en Banco Dptal |  | Fecha Limite de Aprobación / % de avance en la aprobación | Fecha Limite de Aprobación / % de avance en la aprobación
ENTIDAD RESPONSABLE | ASESOR METODOLÓGICO | ASESOR TÉCNICO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | BPIN | AÑO DE APROBACIÓN | NOMBRE PROYECTO | MUNICIPIOS BENEFICIADOS | DESCRIPCION EJECUTIVA DEL PROYECTO | SECTOR | VALOR SGR | OTRAS FUENTES | VALOR TOTAL | FECHA LIMITE APROBACIÓN | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | Fecha | Día Hoy | % Cumplimiento | Alerta | OBSERVACIONES | RESUMEN EJECUTIVO
SEC. EDUCACIÓN | Alexander Riveros | Yahir A. | AIR 40% | POR DEFINIR | 2022 | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2022 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |  | Suministrar la alimentación escolar a instituciones educativas de Municipios no Certificados del Departamento de Cundinamarca, cubriendo 33 días del calendario escolar, impactando a 107 municipios, beneficiando al 187.000 niños, niñas y adolescentes. | EDUCACIÓN | 42966037310 | 0 | 42966037310 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 2022-03-17 | 100% | 2022-03-28 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 2022-04-18 | 100% |  | 100% |  | 100% | 2022-03-17 | 100% | 2022-04-18 | 100% | 2022-04-18 | 100% | 2022-06-17 | 100% | 2022-05-19 | 100% | 2022-06-02 | 100% | 2022-06-17 | 100% | 2022-06-17 | 100% | 2022-06-17 | 100% | 2022-06-24 | 100% |  | -44753 | 2022-07-11 | 100% | Cumplimiento Total | 10-06-2022 El proyecto se encuentra pendiente de aprobación por parte del DNP y fue aprobado mediante acuerdo 07 del OCAD Regional Centro Oriente. | Estado Actual: El proyecto se encuentra pendiente de aprobación por parte del DNP y fue aprobado mediante acuerdo 07 del OCAD Regional Centro Oriente.
SEC. EDUCACIÓN | Alexander Riveros | Yahir A. | AIR 60% | POR DEFINIR | 2022 | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE PARA EL AÑO 2022 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 103 municipios no certifiados del Departamento | Suministrar el transporte escolar a instituciones educativas de Municipios no Certificados del Departamento de Cundinamarca, cubriendo 33 días del calendario escolar, impactando a 107 municipios, beneficiando al 187.000 niños, niñas y adolescentes. | EDUCACIÓN | 24622965820 | 0 | 24622965820 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 2022-06-06 | 100% | 2022-06-06 | 100% | 2022-05-23 | 100% | 2022-06-07 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 2022-03-29 | 100% |  | 100% | 2022-06-07 | 100% | 2022-06-07 | 100% | 2022-06-07 | 100% |  | 100% | 2022-06-17 | 100% | 2022-06-17 | 100% | 2022-06-17 | 100% | 2022-06-17 | 100% | 2022-06-24 | 100% |  | -44753 | 2022-07-11 | 100% | Cumplimiento Total | 30-03-2022 Se realizo revision del presupuesto y enviaron observaciones a la secretaria de educación 11-04-2022 Se realizo mesa tecnica de trabajo con la secretaria de educación, para socializar las observaciones al documento tecnico, anexo tecnico y presupuesto enviadas en la semana del 4 al 8 de abril. Una vez sean ajustadas las mismas seran enviadas a la DGI, fecha tentativa de envio 13 de abril. 10-06-2022 El proyecto se encuentra en proceso de firma del decreto de aprobación para el respectivo cargue en el aplicativo SUIFP- SGR | Estado Actual: El proyecto se encuentra en proceso de firma del decreto de aprobación para el respectivo cargue en el aplicativo SUIFP- SGR
SEC. EDUCACIÓN | Alexander Riveros | Yahir A. | AIR 40% | POR DEFINIR | 2023 | DOTACIÓN DE MOBILIARIO EDUCATIVO |  | Entrega de mobiliario para las instituciones educativas del departamento de cundinamarca. | EDUCACIÓN | 12000000000 | 0 | 12000000000 | 2022-06-25 | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-25 | 100% | 2022-02-25 | 50% | 2022-02-25 | 50% | 2022-02-25 | 30% | 2022-02-25 |  | 2022-03-01 |  | 2022-03-03 |  | 2022-03-08 |  | 2022-03-10 |  | 2022-03-13 |  | 2022-03-25 |  | 2022-03-30 |  | 2022-04-05 |  | 2022-04-08 |  | 2022-04-20 |  | 2022-04-25 |  | 2022-04-28 |  | 2022-05-02 |  | 2022-05-12 |  | 2022-05-12 |  | 2022-05-23 |  | 2022-06-08 |  | 2022-06-20 |  | 2022-06-22 |  | 2022-06-29 |  | 2022-07-01 |  | 2022-07-12 |  |  | -16 | 2022-07-11 | 20.57% | Bajo Cumplimiento | Estado Actual: Pendiente | Estado Actual: Pendiente
SEC. COMPETITIVIDAD | Alexander Riveros | Nathalia Forero | AIR 60% | POR DEFINIR | 2022 | FORTALECIMIENTO A LA REACTIVACIÓN DE MIPYMES EN CUNDINAMARCA | 35 Municipios según criterios de selección | Entrega de Kit (maquinaria, Herramientas e insumos) para MIPYMES | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 16921563805 | 0 | 16921563805 | 2021-12-30 | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-25 | 100% | 2022-02-25 | 100% | 2022-02-25 | 100% | 2022-02-25 | 100% | 2022-02-25 | 100% | 2022-03-01 | 100% | 2022-03-03 | 100% | 2022-03-08 | 100% | 2022-03-10 | 100% | 2022-03-13 | 100% | 2022-03-13 | 100% | 2022-03-13 | 100% | 2022-03-13 | 100% | 2022-03-13 | 100% | 2022-03-13 | 100% | 2022-03-13 | 100% | 2022-03-13 | 100% | 2022-03-13 | 100% | 2022-03-15 | 100% | 2022-03-15 | 100% | 2022-03-15 | 100% | 2022-03-15 | 100% | 2022-03-17 | 100% | 2022-03-18 | 100% | 2022-03-20 | 100% | 2022-03-21 | 100% | 2022-03-21 | 100% |  | -193 | 2022-07-11 | 100% | Cumplimiento Total | Estado Actual: Aprobado | Estado Actual: Aprobado
DGI | Alexander Riveros | Nathalia y Liyugeth | AIR 60% | POR DEFINIR | 2022 | CONSTRUCCIÓN DEL FRIGORÍFICO NACIONAL DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE,CUNDINAMARCA | Chipaque, Bogotá y Soacha | Construcción de un frigorífico el cual está conformado por las siguientes áreas 1) Área de Ingreso y patio de maniobras de vehículos 2) Área de corrales para cada especie 3) Área de sacrificio y sangría 4) Linea de producción 6) Salas de Acondicionamientos 7) Área de desposte 8) Área administrativa 9) Infraestructura vial y peatonal | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 24000000000 | 0 | 24000000000 | 2022-08-31 | 2022-01-01 | 100% | 2022-01-01 | 100% | 2022-01-01 | 100% | 2022-01-01 | 100% | 2022-01-01 | 80% | 2022-01-01 | 80% | 2022-01-01 | 80% | 2022-01-01 | 80% | 2022-01-01 | 80% | 2022-05-12 | 80% | 2022-05-27 | 80% | 2022-06-28 | 80% | 2022-06-29 | 90% | 2022-03-02 | 100% | 2022-05-05 | 100% | 2022-06-22 | 80% | 2022-06-22 | 80% | NO APLICA | 0% | NO APLICA | 0% | NO APLICA | 0% | NO APLICA | 0% | 2022-07-15 | 0% | 2022-07-15 | 0% | 2022-07-18 | 0% | NO APLICA | 100% | 2022-07-18 | 0% | 2022-07-19 | 0% | 2022-07-30 | 0% | 2022-08-02 | 0% | 2022-08-10 | 0% |  | 51 | 2022-07-11 | 58.72% | Bajo Cumplimiento | 19-05-2022 El equipo de la DGI emitió la ficha de revisión N°1 del componente técnico proyecto, envió la ficha de revisión al municipio de Chipaque y a la Consultoría para la respectiva revisión y subsanación de las observaciones emitidas. 27-05-2022 La consultoría del proyecto cargó al drive la información del proyecto para la respectiva revisión de la subsanación realizada. 31-05-2022 El equipo de la DGI revisó la información del proyecto con base en la subsanación realizada por la consultoría, se emitió la ficha de revisión N°2 del componente técnico proyecto, se envió la ficha de revisión al municipio de Chipaque y a la Consultoría para la respectiva revisión y subsanación de las observaciones emitidas. 31-05-2022 Se realizó mesa de trabajo con la consultoría del proyecto, se aclararon las observaciones emitidas en la ficha de revisión N°2. 06-06-2022 La consultoría del proyecto cargó al drive la información del proyecto para la respectiva revisión de la subsanación realizada. 07-06-2022 El equipo de la DGI revisó la información del proyecto con base en la subsanación realizada por la consultoría, se emitió la ficha de revisión N°3 del componente técnico proyecto, se envió la ficha de revisión al municipio de Chipaque y a la Consultoría para la respectiva revisión y subsanación de las observaciones emitidas. 13-06-2022 La consultoría del proyecto cargó al drive la información del proyecto para la respectiva revisión de la subsanación realizada. 15-06-2022 El equipo de la DGI revisó la información del proyecto con base en la subsanación realizada por la consultoría, se emitió la ficha de revisión N°4 del componente técnico proyecto, se envió la ficha de revisión al municipio de Chipaque y a la Consultoría para la respectiva revisión y subsanación de las observaciones emitida. 21-06-2022 Se realizó mesa de trabajo con el equipo de la DGI y la consultoría del proyecto donde se organizó un plan de trabajo conjunto para la subsanación de las observaciones del proyecto. 22-06-2022 El equipo de la DGI se reunió con el equipo de la consultoría en las instalaciones de la misma, para la revisión de una parte de la información subsanada, se emitió ficha de revisión N°5, la consultoría se encuentra subsanando observaciones del componente técnico correspondientes a presupuesto,cotizaciones, estudio de mercado y estudios y diseños del proyecto, la consultoría se comprometió a cargar la información final del proyecto el día 28-06-2022. | Estado Actual: El equipo de la DGI se reunió con el equipo de la consultoría en las instalaciones de la misma, para la revisión de una parte de la información subsanada, se emitió ficha de revisión N°5, la consultoría se encuentra subsanando observaciones del componente técnico correspondientes a presupuesto,cotizaciones, estudio de mercado y estudios y diseños del proyecto, la consultoría se comprometió a cargar la información final del proyecto el día 28-06-2022.
SEC. AMBIENTE | Alexander Riveros | Liyugeth Alfonso | AIR 60% | POR DEFINIR | 2022 | IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES REGIONALES | Mosquera | Implementación de un vivero forestal de carácter regional con el propósito de producir el material vegetal de excelente calidad. Integrar este vivero demostrativo como un piloto para la implementación y fortalecimiento de otros viveros en el departamento. | AMBIENTE | 3200000000 | 0 | 3200000000 | 2022-08-15 | 2022-01-01 | 100% | 2022-01-01 | 100% | 2022-01-01 | 100% | 2022-01-01 | 100% | 2022-06-09 | 70% | 2022-06-23 | 40% | 2022-06-17 | 100% | 2022-06-28 | 90% | 2022-06-23 | 40% | 2022-06-28 | 80% | 2022-06-10 | 70% | 2022-06-15 | 0% | 2022-06-16 | 0% | 2022-06-18 | 0% | 2022-06-18 | 0% | 2022-06-18 | 0% | 2022-06-18 | 0% | 2022-06-18 | 0% | 2022-06-18 | 0% | 2022-06-18 | 0% | 2022-06-18 | 0% | 2022-06-20 | 0% | 2022-06-22 | 0% | 2022-06-27 | 0% | 2022-06-27 | 0% | 2022-06-27 | 0% | 2022-06-28 | 0% | 2022-06-29 | 0% | 2022-07-01 |  |  |  |  | 35 | 2022-07-11 | 36% | Bajo Cumplimiento | 10-06-2022 Agrosavia se encuentra recopilando las cotizaciones para realizar el estudio de mercado y determinar el presupuesto oficial del proyecto. 17-06-2022 Agrosavia envía la información del proyecto para la respectiva revisión. 23-06-2022 Se emite ficha de revisión N°1 del componente técnico y se encuentra en revisión el componente metodológico del proyecto. | Estado Actual: Se emite ficha de revisión N°1 del componente técnico y se encuentra en revisión el componente metodológico del proyecto.
SEC. AGRICULTURA | Diego Torres | Valentina y Liyugeth | AIR 40% | POR DEFINIR | 2023 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA DE CARNE Y LECHE PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS PROVINCIAS DE RIONEGRO, MEDINA Y BAJO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | POR DEFINIR | Contribuir a mejorar la productividad de los productores ganaderos de leche y carne asociados a Organizaciones de Ganaderos – OG o juntas de acción comunal rurales a través de la asistencia técnica, capacitación e implementación de BPG´s, fortalecimiento a las organizaciones de ganaderos o juntas de acción comunal rurales para avanzar en el proceso de empresarización en las Provincias de Rionegro, Medina y Bajo Magdalena en el Departamento de Cundinamarca. | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 7200000000 | 0 | 7200000000 | 2022-12-31 | 2022-02-21 | 100% | 2022-03-01 | 100% | 2022-04-22 | 100% | 2022-03-24 | 40% | 2022-05-31 | 60% | 2022-05-16 | 70% | 2022-05-31 | 100% | 2022-06-15 | 50% | 2022-06-28 | 0% | 2022-07-05 | 0% | 2022-07-13 | 0% | 2022-07-19 | 0% | 2022-07-25 | 0% | 2022-08-10 | 0% | 2022-08-17 | 0% | 2022-08-29 | 0% | 2022-09-14 | 0% | [6 empty] | 2022-09-19 | 0% | 2022-09-23 | 0% | 2022-09-29 | 0% | 2022-10-13 | 0% | 2022-10-15 | 0% | 2022-10-18 | 0% | 2022-11-08 | 0% | 2022-11-08 | 0% | 2022-11-18 | 0% |  |  |  | 173 | 2022-07-11 | 24.75% | Bajo Cumplimiento | 12-04-2022 el proyecto se encuentra en levantamiento de informacion, beneficiarios, cotizaciones para construccion del presupuesto. 24-06-2022 El equipo de la DGI realizó la revisión de la información del proyecto y emitió la ficha de revisión N°1 , la cual envió a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para la subsanación de las observaciones correspondientes al componente metodológico , presupuesto, cotizaciones ye studio de mercado. | Estado Actual: El equipo de la DGI realizó la revisión de la información del proyecto y emitió la ficha de revisión N°1 , la cual envió a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para la subsanación de las observaciones correspondientes al componente metodológico , presupuesto, cotizaciones ye studio de mercado.
SEC. AGRICULTURA | Diego Torres | Valentina y Liyugeth | AIR 60% | POR DEFINIR | 2022 | FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE MODELOS AGROFORESTALES DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | paime, topaipi, el peñon, la palma . Caparrapi, yacopi, nilo, vergara,nocaima, tocaima y viota | Mejoramiento de la competitividad a través de la renovación de copas improductivas en modelos agroforestales de cacao en el departamento de cundinamarca. | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 8500000000 | 0 | 8500000000 | 2022-10-30 | Ok | 100% | Ok | 100% | 2022-03-15 | 100% | 2022-03-21 | 100% | 2022-05-20 | 100% | 2022-06-15 | 40% | 2022-06-15 | 40% | 2022-07-15 | 80% | 2022-06-27 | 50% | 2022-06-28 | 0% | 2022-07-10 | 0% | 2022-07-15 | 0% | 2022-07-21 | 0% | 2022-08-11 | 0% | 2022-08-18 | 0% | 2022-08-20 | 0% | 2022-08-25 | 0% | 2022-09-12 | 0% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 2022-09-12 | 0% | 2022-09-12 | 0% | 2022-09-15 | 0% | 2022-09-29 | 0% | 2022-09-29 | 0% | 2022-10-01 | 0% | 2022-10-10 | 0% | 2022-10-10 | 0% | 2022-10-18 | 0% |  | 111 | 2022-07-11 | 39.95% | Bajo Cumplimiento | 12-04-2022 el proyecto se encuentra en formulacio, ya tiene socializacion del proyecto, dto tecnico, estan en proceso de consolidacion de la informacion para enviar a la DGI para revision. 26-05-2022 Se realizó mesa de trabajo con la Secretaría de Agricultura de Desarrollo Rural y el equipo de la DGI, donde se socializaron las observaciones emitidas en la revisión del documento técnico, se está a la espera de la subsanación de las observaciones y entrega del presupuesto oficial del proyecto con los respectivos soportes. | Estado Actual: Se realizó mesa de trabajo con la Secretaría de Agricultura de Desarrollo Rural y el equipo de la DGI, donde se socializaron las observaciones emitidas en la revisión del documento técnico, se está a la espera de la subsanación de las observaciones y entrega del presupuesto oficial del proyecto con los respectivos soportes.
SEC. AGRICULTURA | Diego Torres | Valentina y Liyugeth | AIR 40% | POR DEFINIR | 2023 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRICOLAS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE LIMÓN TAHITI Y AGUACATE HASS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | Soacha, Sibaté, Arbeláez, Cabrera, Fusagasugá, Granada, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y Venecia | Mejorar el cultivo de de limon y aguacate en losmunicipios beneficiarios del departamento de cundinamarca por medio de insumos y maquinaria para la prouccion de estos | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 7000000000 | 0 | 7000000000 | 2022-12-31 | 2022-02-21 | 0% | 2022-03-01 | 0% | 2022-04-22 | 0% | 2022-03-25 | 0% | 2022-05-10 | 100% | 2022-05-16 | 45% | 2022-05-31 | 100% | 2022-06-15 | 0% | 2022-06-28 | 0% | 2022-07-05 | 0% | 2022-07-13 | 0% | 2022-07-19 | 0% | 2022-07-25 | 0% | 2022-08-10 | 0% | 2022-08-17 | 0% | 2022-08-29 | 0% | 2022-09-14 | 0% | [6 empty] | 2022-09-19 | 0% | 2022-09-23 | 0% | 2022-09-29 | 0% | 2022-10-13 | 0% | 2022-10-14 | 0% | 2022-10-26 | 0% | 2022-11-16 | 0% | 2022-11-16 | 0% | 2022-12-07 | 0% |  |  |  | 173 | 2022-07-11 | 10.5% | Bajo Cumplimiento | 12-04-2022 el proyecto no ha tenido avance . 24-06-2022 Se está a la espera de información del proyecto para la respectiva revisión . | Estado Actual: Se está a la espera de información del proyecto para la respectiva revisión .
SEC. AGRICULTURA | Diego Torres | Valentina y Liyugeth | AIR 60% | POR DEFINIR | 2022 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE CAÑA PANELERA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | Gualivá: Utica, Quebradanegra, La Peña, Nocaima, Villeta, Nimaima, Sasaima, La Vega. Tequendama: Quipile, Tocaima, Magdalena Bajo: Caparrapí, Guaduas. Rio negro : Yacopi | El proyecto está planteado a dos años, para mejorar la productividad de los cultivo de caña panelera en el Departamento lo que implica focalizar las acciones sobre las zonas con mayor área sembrada, dado que los recursos son limitados. Se ha optado también por seleccionar aquellos municipios donde hay asociaciones de productores, especialmente las que tienen a cargo las Centrales de Mieles financiadas por el Departamento y que requieren bastante materia prima para su operación. El trabajar con asociaciones permitirá una mayor efectividad de los recursos invertidos básicamente en 4 aspectos: fertilización, repoblamiento, manejo de plagas y manejo de variables de cosecha. Esto se hará a través de la dotación de insumos y equipos, y la respectiva capacitación para su aplicación y el manejo de las variables de cosecha, todo esto con el objetivo de generar capacidades en el productor para que adopte estas prácticas y las siga usando en el resto del cultivo que posee de manera periódica, dado que se cubrirán 1,5 hectáreas de caña con el proyecto por cada uno de los 750 cañicultores que se cubrirán. Es decir, se atenderán 1.125 ha de caña panelera. | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 8000000000 | 0 | 8000000000 |  | Ok | 100% | Ok | 100% | 2022-02-21 | 100% | 2021-12-15 | 100% | 2022-06-17 | 80% | 17//6/22 | 40% | 2022-06-17 | 40% | 2022-06-30 | 50% | 2022-05-27 | 100% | 2022-05-27 | 100% | 2022-06-17 | 0% | 2022-07-15 | 0% | 2022-07-20 | 0% | 2022-08-05 | 0% | 2022-08-08 | 0% | 2022-08-15 | 0% | 2022-08-27 | 0% | 2022-10-10 | 0% | 2022-10-10 | 0% | 2022-10-14 | 0% | 2022-10-21 | 0% | 2022-11-02 | 0% | 2022-11-02 | 0% | 2022-11-07 | 0% | 2022-11-18 | 0% | 2022-11-22 | 0% | 2022-11-22 | 0% | 2022-11-30 | 0% | 2022-11-30 | 0% | 9/12/222 | 0% |  | -44753 | 2022-07-11 | 32.57% | Bajo Cumplimiento | 12-04-2022 la secretaria de agricultura envio el proyecto para revision de la DGI,proyecto esta en proceso de revision por parte de la DGI. 27-05-2022 Se emitió ficha de revisión del componente metodológico y técnico del proyecto y se está a la espera de la subsanación de las observaciones por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. | Estado Actual: Se emitió ficha de revisión del componente metodológico y técnico del proyecto y se está a la espera de la subsanación de las observaciones por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
SEC. MINAS | Diego Torres | Liyugeth Alfonso | AIR 40% | POR DEFINIR | 2022 | SUBSIDIOS PARA LA CONEXIÓN DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO | POR DEFINIR | Subsidios para la conexión al servicio público de gas combustible por redes en el departamento de Cundinamarca. | MINAS Y ENERGÍA | 6059727436 | 0 | 6059727436 | 2022-05-19 | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | Ok | 100% | 2022-04-18 | 100% | 2022-04-18 | 100% | 2022-04-28 | 100% | 2022-05-10 | 100% | 2022-05-19 | 100% | 2022-05-19 | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | -53 | 2022-07-11 | 100% | Cumplimiento Total | 5-04-2022 el proyecto se cargo a suifp con las subsanacion de observaciones que realizo la UPME ya para revision emision de concepto favorable. 19-05-2022 El proyecto fue aprobado, se encuentra en tramite de cumplimiento de requisitos. | Estado Actual: El proyecto fue aprobado el 19 de mayo de 2022, se encuentra en tramite de cumplimiento de requisitos..
SEC. MINAS | Diego Torres | Liyugeth Alfonso | AIR 40% | POR DEFINIR | 2023 | INSTALACION DE REDES DE GAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | POR DEFINIR | Instalacion de redes de gas a los habitantes mas retirados del casco urbano | MINAS Y ENERGÍA | 5500000000 | 0 | 5500000000 | 2022-12-31 | 2022-03-23 | 100% | 2022-04-12 | 100% | 2022-04-12 | 100% | 2022-04-12 | 25% | 2022-04-12 | 70% | 2022-04-12 | 50% | 2022-04-12 | 50% | 2022-04-12 | 50% | 2022-07-08 | 0% | 2022-07-11 | 0% | 2022-07-26 | 0% | 2022-07-26 | 0% | 2022-08-02 | 0% | 2022-08-22 | 0% | 2022-08-30 | 0% | 2022-09-15 | 0% | 2022-10-05 | 0% | [6 empty] | 2022-10-06 | 0% | 2022-10-13 | 0% | 2022-10-20 | 0% | 2022-11-09 | 0% | 2022-11-10 | 0% | 2022-11-15 | 0% | 2022-12-06 | 0% | 2022-12-06 | 0% | 2022-12-27 | 0% |  |  |  | 173 | 2022-07-11 | 21.62% | Bajo Cumplimiento | 12 -04-2022 El proyecto en etapa de formulacion y levantamiento de indormacion, estuidios, beneficiarios, | Estado Actual: Se está a la espera de información del proyecto para la respectiva revisión .
SEC. COMPETITIVIDAD | Alexander Riveros | Liyugeth Alfonso | AIR 60% | POR DEFINIR | 2023 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA VERDE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR AGRARIO EN CUNDINAMARCA | POR DEFINIR | La inciativa contempla la dotación agraria para el Departamento de Cundinamarca | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 15000000000 | 0 | 15000000000 | 2022-08-30 | 2022-03-23 | 0% | 2022-04-22 | 0% | 2022-05-12 | 0% | 2022-05-24 | 0% | 2022-06-08 | 0% | 2022-06-28 | 0% | 2022-06-28 | 0% | 2022-06-28 | 0% | 2022-07-08 | 0% | 2022-07-11 | 0% | 2022-07-26 | 0% | 2022-07-26 | 0% | 2022-08-02 | 0% | 2022-08-22 | 0% | 2022-08-30 | 0% | 2022-09-15 | 0% | 2022-10-05 | 0% | [6 empty] | 2022-10-06 | 0% | 2022-10-13 | 0% | 2022-10-20 | 0% | 2022-11-09 | 0% | 2022-11-10 | 0% | 2022-11-15 | 0% | 2022-12-06 | 0% | 2022-12-06 | 0% | 2022-12-27 | 0% |  |  |  | 50 | 2022-07-11 | 0% | Bajo Cumplimiento | Estado Actual: Pendiente | Estado Actual: Pendiente
IDECUT | Diego Torres | Nathalia y Liyugeth | AIR 40% | POR DEFINIR | 2023 | DEMARCACIÓN DEL CIRCUITO DE CICLO RUTAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | POR DEFINIR | Ampliar circuito de ciclorutas | TRANSPORTE | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 2022-03-30 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | -103 | 2022-07-11 | 0% | Bajo Cumplimiento | Estado Actual: Pendiente | Estado Actual: Pendiente
UAEGRD | Diego Torres | Nathalia-Liyugeth- Valentina | AIR 60% (GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO) | POR DEFINIR | 2022 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA URBANIZACIÓN SASIPA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA | POR DEFINIR | Construcción de canal y trincheras drenantes | GOBIERNO TERRITORIAL | 2800050776 | 0 | 2800050776 | 2022-10-31 | 2022-05-20 | 100% | 2022-05-20 | 100% |  | 100% | 2022-05-20 | 100% | 2022-06-06 | 10% | 2022-06-06 | 10% | 2022-06-06 | 10% | 2022-06-06 | 10% | 2022-06-15 | 100% | 2022-06-20 | 100% | 2022-06-28 | 0% | 2022-07-03 | 0% | 2022-07-05 | 0% | 2022-07-19 | 0% | 2022-07-22 | 0% | 2022-07-29 | 0% | 2022-08-12 | 0% | 2022-08-30 | 0% | [5 empty] | 0% | 2022-08-30 | 0% | 2022-08-30 |  | 2022-09-05 |  | 2022-09-15 | 0% | 2022-09-15 |  | 2022-09-18 | 0% | 2022-09-28 | 0% | 2022-09-28 | 0% | 2022-10-05 | 0% |  | 112 | 2022-07-11 | 25.29% | Bajo Cumplimiento | 20-05-2022 Se realizó la socialización del proyecto a la DGI. 06-06-2022 La UAEGRD envió a la DGI el proyecto para la respectiva revisión. 20-06-2022 La DGI envió ficha de revisión N°1 del proyecto a la UAEGRD con observaciones y se está a la espera de la subsanación de las mismas. | Estado Actual: La DGI envió ficha de revisión N°1 del proyecto a la UAEGRD con observaciones y se está a la espera de la subsanación de las mismas.
UAEGRD | Diego Torres | Nathalia-Liyugeth- Valentina | AIR 60% (GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO) | POR DEFINIR | 2022 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA HABILITAR PASOS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIAS EN LA INSPECCIÓN DE CUATRO CAMINOS - PAIME - CUNDINAMARCA | POR DEFINIR | Construcción de muros de contención, gabiones y rehabilitación víal. | GOBIERNO TERRITORIAL | 2896543284 | 0 | 2896543284 | 2022-10-31 | 2022-05-20 | 100% | 2022-05-20 | 100% |  | 100% | 2022-05-20 | 100% | 2022-06-06 | 10% | 2022-06-06 | 10% | 2022-06-22 | 10% | 2022-06-06 | 10% | 2022-06-24 | 100% | 2022-06-28 | 50% | 2022-06-28 | 0% | 2022-07-03 | 0% | 2022-07-05 | 0% | 2022-07-19 | 0% | 2022-07-22 | 0% | 2022-07-29 | 0% | 2022-08-12 | 0% | 2022-08-30 | 0% | [5 empty] | 0% | 2022-08-30 | 0% | 2022-08-30 |  | 2022-09-05 |  | 2022-09-15 | 0% | 2022-09-15 |  | 2022-09-18 | 0% | 2022-09-28 | 0% | 2022-09-28 | 0% | 2022-10-05 | 0% |  | 112 | 2022-07-11 | 23.14% | Bajo Cumplimiento | 20-05-2022 Se realizó la socialización del proyecto a la DGI. 22-06-2022 La UAEGRD envió a la DGI el proyecto para la respectiva revisión. | Estado Actual: La UAEGRD envió a la DGI el proyecto para la respectiva revisión.
SEC. EDUCACIÓN | Alexander Riveros | Nathalia Forero | AIR 60% | POR DEFINIR | 2023 | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2023 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | POR DEFINIR | Suministrar la alimentación escolar a instituciones educativas de Municipios no Certificados del Departamento de Cundinamarca, cubriendo 33 días del calendario escolar, impactando a 107 municipios, beneficiando al 187.000 niños, niñas y adolescentes. | EDUCACIÓN | 43000000000 | 0 | 43000000000 | 2022-11-25 | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-15 | 100% | 2022-02-16 | 0% | 2022-02-16 | 0% | 2022-02-16 |  | 2022-02-17 |  | 2022-02-18 |  | 2022-02-18 |  | 2022-02-24 |  | 2022-02-25 |  | 2022-02-25 |  | 2022-03-10 |  | 2022-03-12 |  | 2022-03-15 |  | 2022-03-17 |  | 2022-03-25 |  | 2022-03-27 |  | 2022-03-29 |  | 2022-03-30 |  | 2022-04-06 |  | 2022-04-08 |  | 2022-04-18 |  | 2022-04-30 |  | 2022-05-08 |  | 2022-05-10 |  | 2022-05-13 |  | 2022-05-14 |  | 2022-05-20 |  |  | 137 | 2022-07-11 | 15% | Bajo Cumplimiento | Estado Actual: Pendiente | Estado Actual: Pendiente
SEC. EDUCACIÓN | Alexander Riveros | Nathalia Forero | AIR 60% | POR DEFINIR | 2023 | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE PARA EL AÑO 2023 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | POR DEFINIR | Suministrar el transporte escolar a instituciones educativas de Municipios no Certificados del Departamento de Cundinamarca, cubriendo 33 días del calendario escolar, impactando a 107 municipios, beneficiando al 187.000 niños, niñas y adolescentes. | EDUCACIÓN | 22000000000 | 0 | 22000000000 | 2022-11-25 | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-25 | 100% | 2022-02-18 | 0% | 2022-02-18 | 0% | 2022-02-18 |  | 2022-02-18 |  | 2022-02-22 |  | 2022-02-22 |  | 2022-02-24 |  | 2022-02-26 |  | 2022-02-26 |  | 2022-03-10 |  | 2022-03-12 |  | 2022-03-15 |  | 2022-03-17 |  | 2022-03-25 |  | 2022-03-27 |  | 2022-03-29 |  | 2022-03-30 |  | 2022-04-06 |  | 2022-04-08 |  | 2022-04-18 |  | 2022-04-30 |  | 2022-05-08 |  | 2022-05-10 |  | 2022-05-13 |  | 2022-05-14 |  | 2022-05-20 |  |  | 137 | 2022-07-11 | 15% | Bajo Cumplimiento | Estado Actual: Pendiente | Estado Actual: Pendiente
SEC. COMPETITIVIDAD | Alexander Riveros | Nathalia Forero | AIR 60% | POR DEFINIR | 2022 | AJUSTES A TRES PROYECTOS | POR DEFINIR |  | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 3501522647 | 0 | 3501522647 | 2022-11-25 | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-25 | 100% | 2022-02-18 | 0% | 2022-02-18 | 0% | 2022-02-18 |  | 2022-02-18 |  | 2022-02-22 |  | 2022-02-22 |  | 2022-02-24 |  | 2022-02-26 |  | 2022-02-26 |  | 2022-03-10 |  | 2022-03-12 |  | 2022-03-15 |  | 2022-03-17 |  | 2022-03-25 |  | 2022-03-27 |  | 2022-03-29 |  | 2022-03-30 |  | 2022-04-06 |  | 2022-04-08 |  | 2022-04-18 |  | 2022-04-30 |  | 2022-05-08 |  | 2022-05-10 |  | 2022-05-13 |  | 2022-05-14 |  | 2022-05-20 |  |  | 137 | 2022-07-11 | 15% | Bajo Cumplimiento | Estado Actual: Pendiente | Estado Actual: Pendiente
SEC. AMBIENTE | Alexander Riveros | Nathalia Forero | AIR 60% | POR DEFINIR | 2022 | INFLEXIBILIDAD 2022 | POR DEFINIR |  | AMBIENTE | 12372507277 |  | 12372507277 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | -44753 | 2022-07-11 | 100% | Cumplimiento Total | Estado Actual: Aprobado | Estado Actual: Aprobado
SEC. AMBIENTE | Alexander Riveros | Nathalia Forero | AIR 60% | POR DEFINIR | 2023 | INFLEXIBILIDAD 2023 | POR DEFINIR |  | AMBIENTE | 12743682495 | 0 | 12743682495 | 2022-11-25 | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-25 | 100% | 2022-02-18 | 0% | 2022-02-18 | 0% | 2022-02-18 |  | 2022-02-18 |  | 2022-02-22 |  | 2022-02-22 |  | 2022-02-24 |  | 2022-02-26 |  | 2022-02-26 |  | 2022-03-10 |  | 2022-03-12 |  | 2022-03-15 |  | 2022-03-17 |  | 2022-03-25 |  | 2022-03-27 |  | 2022-03-29 |  | 2022-03-30 |  | 2022-04-06 |  | 2022-04-08 |  | 2022-04-18 |  | 2022-04-30 |  | 2022-05-08 |  | 2022-05-10 |  | 2022-05-13 |  | 2022-05-14 |  | 2022-05-20 |  |  | 137 | 2022-07-11 | 15% | Bajo Cumplimiento | Estado Actual: Pendiente | Estado Actual: Pendiente
LICORERA | Diego Torres | Nathalia Forero | AIR 60% | POR DEFINIR | 2023 | LA LICORERA | POR DEFINIR |  | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 15000000000 | 0 | 15000000000 | 2022-11-25 | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-15 | 100% | 2022-01-25 | 100% | 2022-02-18 | 30% | 2022-02-18 | 30% | 2022-02-18 | 0% | 2022-02-18 | 10% | 2022-02-22 | 0% | 2022-02-22 | 0% | 2022-02-24 | 0% | 2022-02-26 | 0% | 2022-02-26 | 0% | 2022-03-10 | 0% | 2022-03-12 | 0% | 2022-03-15 | 0% | 2022-03-17 | 0% | 2022-03-25 | 0% | 2022-03-27 | 0% | 2022-03-29 |  | 2022-03-30 |  | 2022-04-06 |  | 2022-04-08 |  | 2022-04-18 |  | 2022-04-30 |  | 2022-05-08 |  | 2022-05-10 |  | 2022-05-13 |  | 2022-05-14 |  | 2022-05-20 |  |  | 137 | 2022-07-11 | 18% | Bajo Cumplimiento | 12 -04-2022 el proyecto se encuentra en etapa de formulación por parte de la licorera . | Estado Actual: Pendiente
ICCU | Alexander Riveros | Nathalia Forero | AIR 60% y AIR 40% | POR DEFINIR | 2022 | PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN CAYETANO - COGUA | San Cayetano y Cogua |  | TRANSPORTE | 10000000000 | 0 | 10000000000 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -44753 | 2022-07-11 | 18% | Bajo Cumplimiento | 9-06-2022 El equipo de la DGI envió ficha de revisión N°2 del proyecto al ICCU y se está a la espera del cargue de la información al aplicativo SUIFP-SGR. | Estado Actual: El equipo de la DGI envió ficha de revisión N°2 del proyecto al ICCU y se está a la espera del cargue de la información al aplicativo SUIFP-SGR.
Formulas:
Asociar ejecutor = +[Carta aceptación de ejecutor]+1
Registro en Banco Dptal = +[Asociar ejecutor]
Cargue SUIFP = +[Diligenciamiento de la MGA]+1
CTUS 1 / CONCEPTO SECTORIAL (Interno) = +[Cargue SUIFP]+2
DGI: Revisión y Cargue = +[Sec.: Subsanación]
CTUS 2 = +[DGI: Revisión y Cargue]
Concepto Favorable = +[DGI: Revisión y Cargue]+2
Viabilidad = +[Concepto Favorable]+2
Priorización = +[Viabilidad]+5
Citación a OCAD y Aprobación = +[Priorización]
Acuerdo de Aprobación = +[Citación a OCAD y Aprobación]
Registro de aprobación = +[Acuerdo de Aprobación]+1
Carta aceptación de ejecutor = +[Registro de aprobación]+1
Note on O3: ====== ID#AAAAU4ufVZI Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:30) • Problema central • Causas y efectos • Descripción de la situación existente con respecto al problema • Magnitud actual del problema (indicadores de referencia) • Antecedentes • Justificación del Proyecto • Contribución a la política pública (concordancia con los planes de desarrollo Nacional, departamental y municipales) • Marco legal y Normativo
Note on Q3: ====== ID#AAAAU4ufVZY Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:30) • Identificación y localización de población afectada (ubicación general, ubicación específica) • Identificación y localización de población objetivo (ubicación general, ubicación específica) • Características demográficas de la población objetivo (género, etaria, población vulnerable) • Fuente de la información
Note on S3: ====== ID#AAAAU4vtXdw Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:29) • Actor • Entidad • Posición • Intereses o Expectativas • Contribución o Gestión
Note on U3: ====== ID#AAAAU4ufVZQ Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:30) • Árbol de objetivos (toda situación negativa del árbol de problemas se convierte en una situación positiva) • Definición de indicadores para medir el objetivo con la descripción, meta y fuente de verificación. • Relación entre causas y objetivos específicos • Matriz de marco lógico
Note on W3: ====== ID#AAAAU4vtXeM Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:30) • Árbol de acciones (definición de alternativas) • Análisis técnico, administrativo, financiero y ambiental de las alternativas definidas. • Selección de la mejor alternativa (nombre de la alternativa de solución)
Note on Y3: ====== ID#AAAAU4ufVZo Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:30) • Estudio de necesidad (ratifica la problemática presentada, debe ser coherente con los indicadores de referencia de la magnitud actual del problema y los indicadores del objetivo general). • Análisis técnico de la alternativa (definición del alcance del proyecto, descripción detallada de acciones para lograr la ejecución de actividades y cumplimiento de metas) • Localización especifica de la alternativa (sitios exactos donde se ejecuta la alternativa, dirección, coordenadas). • Análisis de factores externos (factores ambientales, medios y costos de transporte, disponibilidad de servicios públicos, costos y disponibilidad de terrenos entre otros). • Análisis de Riesgos (riesgos externos, riesgos técnicos, ambientales, organizacionales, ejecución)
Note on AA3: ====== ID#AAAAU4vtXds Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:30) Elaboración de los estudios, diseños y/o fichas técnicas necesarios de acuerdo con los requisitos sectoriales del SGR. (topografía, suelos, hidrológicos, ambientales, diseños arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, eléctricos, geotécnicos, geométricos, pavimentos, memorias de cantidades de obra, especificaciones técnicas de los bienes o servicios a proveer, entre otros) Cuando aplique se debe incluir plano de localización, especificaciones técnicas, proceso constructivo y cronogramas de ejecución de la alternativa seleccionada.
Note on AC3: ====== ID#AAAAU4vtXd8 Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:29) Elaboración del presupuesto con los respectivos soportes: • Presupuesto General • APU • Estudios de mercado • Cotizaciones de soporte • Desglose de AIU • Factor Multiplicador • Presupuesto de Interventoría • Cronograma de inversión y Ruta crítica • Análisis de Sostenibilidad
Note on AE3: ====== ID#AAAAU4vtXd4 Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:30) Se requiere identificar los productos a entregar con el proyecto y su evaluación económica, para lo que se requiere lo siguiente: • Cuantificación y valoración de ingresos y beneficios • Evaluación económica • Definición de indicadores de producto y de gestión, unidad de medida, meta total y programación de indicadores • Identificación de fuentes de financiación
Note on AI3: ====== ID#AAAAU4ufVZs Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:30) 1- Se realizará mesa Técnica entre secretaria ejecutora y Asesores DGI
Note on AW3: ====== ID#AAAAU4ufVZE Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:29) Cuando la DGI tenga el Acta y Acuerdo de la sesión con el cual el proyecto fue viabilizado, priorizado y aprobado por el respectivo OCAD, se procede a la radicación del proyecto de regalías en el Banco de programas y proyectos del departamento, teniendo en cuenta el procedimiento establecido para tal fin
Note on AY3: ====== ID#AAAAU4ufVZc Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:30) Cuando la DGI tenga el Acta y Acuerdo de la sesión con el cual el proyecto fue viabilizado, priorizado y aprobado por el respectivo OCAD, se procede a la radicación del proyecto de regalías en el Banco de programas y proyectos del departamento, teniendo en cuenta el procedimiento establecido para tal fin
Note on CB4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se diligencia la fecha y actividad realizada (mesas técnicas, reuniones y compromisos)
Note on CC4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se diligencia el último reporte a la fecha y/o estado actual del proyecto.

## Estado Actual Proyectos
ESTADO ACTUAL PROYECTOS EN FORMULACIÓN
ENTIDAD | PROYECTO | AÑO DE APROBACIÓN | VALOR | % AVANCE
SEC. EDUCACIÓN | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2022 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022 | 42966037310 | 100%
| FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE PARA EL AÑO 2022 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022 | 24622965820 | 100%
| DOTACIÓN DE MOBILIARIO EDUCATIVO | 2023 | 12000000000 | 20.57%
| FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2023 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023 | 43000000000 | 15%
| FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE PARA EL AÑO 2023 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023 | 22000000000 | 15%
SEC. MINAS | SUBSIDIOS PARA LA CONEXIÓN DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO | 2022 | 6059727436 | 100%
| INSTALACION DE REDES DE GAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023 | 5500000000 | 21.62%
SEC. COMPETITIVIDAD | AJUSTES A TRES PROYECTOS | 2022 | 3501522647 | 15%
| ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA VERDE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR AGRARIO EN CUNDINAMARCA | 2023 | 15000000000 | 0%
| FORTALECIMIENTO A LA REACTIVACIÓN DE MIPYMES EN CUNDINAMARCA | 2022 | 16921563805 | 100%
SEC. AMBIENTE | INFLEXIBILIDAD 2022 | 2022 | 12372507277 | 100%
| INFLEXIBILIDAD 2023 | 2023 | 12743682495 | 15%
| IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES REGIONALES | 2022 | 3200000000 | 36%
SEC. AGRICULTURA | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA DE CARNE Y LECHE PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS PROVINCIAS DE RIONEGRO, MEDINA Y BAJO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023 | 7200000000 | 24.75%
| FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE MODELOS AGROFORESTALES DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022 | 8500000000 | 39.95%
| FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRICOLAS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE LIMÓN TAHITI Y AGUACATE HASS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023 | 7000000000 | 10.5%
| MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE CAÑA PANELERA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2022 | 8000000000 | 32.57%
IDECUT | DEMARCACIÓN DEL CIRCUITO DE CICLO RUTAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 2023 | 2000000000 | 0%
ICCU | PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN CAYETANO - COGUA | 2022 | 10000000000 | 18%
UAEGRD | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS QUE SE PRESENTAN EN LAS ZONAS ALEDAÑAS A LA URBANIZACIÓN SASIPA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA | 2022 | 2800050776 | 25.29%
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO PARA HABILITAR PASOS DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIAS EN LA INSPECCIÓN DE CUATRO CAMINOS - PAIME - CUNDINAMARCA | 2022 | 2896543284 | 23.14%
DGI | CONSTRUCCIÓN DEL FRIGORÍFICO NACIONAL DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE,CUNDINAMARCA | 2022 | 24000000000 | 85%
LICORERA | LA LICORERA | 2023 | 15000000000 | 18%
TOTAL |  |  | 307284600850
Fuente: Dirección de Gestión de la Inversión - Secretaría de Planeación
Corte: 30/06/2022

## Hoja2 (hidden)
NOMBRE DEL PROYECTO | FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR SGR
CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS NUEVAS RURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | AIR 40% | 20323730553
MEJORAMIENTO VIVIENDA RURAL MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE COCINAS, HABITACIONES Y PISOS EN LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA. | AIR 40% | 5616585397
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS, A TRAVÉS DE LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - PROYECTO AGRICOLA | AIR 60% | 8993872200
OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS GANADEROS BOVINOS DE CARNE, LECHE Y DOBLE PROPÓSITO A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAMIENTO GENÉTICO, PRODUCTIVO Y ENTREGA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - PROYECTO PECUARIO | AIR 60% | 8900000000
COMPROMISOS ASUMIDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (INFLEXIBILIDAD 2021) | AIR 60% y AD | 10642775950
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EXTENSIÓN DE LA TRONCAL CIUDAD DE CALI DEL SISTEMA TRANSMILENIO A SOACHA CUNDINAMARCA | AIR 40% | 12845014527.37
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN MINERO ENERGÉTICO DE CUNDINAMARCA | AIR 60% (INCENTIVO A LA PRODUCCIÓN) | 6928967103
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUTIBLE POR REDES A TRAVES DE LA FINANCIACIÓN DEL CARGO POR CONEXIÓN Y LA RED INTERNA PARA USUARIOS DE BARRIOS PERIFÉRICOS, VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA | AIR 40% | 6156000000
CONSTRUCCIÓN DEL FRIGORÍFICO NACIONAL DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE,CUNDINAMARCA | AIR 40% | 19660766206
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA AUTOMOTOR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | AIR 40% | 7298357300
FORTALECIMIENTO A LA REACTIVACIÓN DE MIPYMES EN CUNDINAMARCA | AIR 60% | 12000000000
MEJORAMIENTO VÍAL EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE RIONEGRO | AIR 40% | 26000000000
FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2022 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | AIR 40% | 25000000000
FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE PARA EL AÑO 2022 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | AIR 60% | 15000000000
Note on C7: ====== ID#AAAAU4ufVZg Liyu Bonilla (2021-10-29 00:04:29) Liyu Bonilla:: PENDIENTE MODIFICAR FECHAS

## Hoja1 (hidden)
Chipaque | Chocontá | Chocontá,Fómeque,San Bernardo,Caparrapí ,Villapinzón ,Guachetá,Puerto Salgar, Jerusalén,San Antonio del Tequendama, Simijaca,Machetá,Guayabetal ,Guaduas ,Lenguazaque,Sutatausa , Ubaté,Ubaque,Viotá,Soacha,Tenjo ,Paratebueno,Quetame,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Caparrapí | Fómeque
El Peñón | San Bernardo
Gachalá | Caparrapí
Guaduas | Villapinzón |  | Chipaque,Caparrapí,El Peñón,Gachalá,Guaduas,Guayabal De Síquima,La Peña,La Vega,Medina,Nimaima,Nocaima,Quebradanegra,Quípile,Útica,Vergara,Vianí,Villeta,Chaguaní ,Pulí,Chocontá,Facatativá,Guasca,Sibaté,Choachí,Granada,Manta,Tabio,Ubaque,Zipacón,Beltrán,Jerusalén,Tocaima,Cabrera,Gacheta,Gama,Pandi,San Bernardo,Villagomez,Fosca,Guayabetal,Gutierrez,Junin,Tibirita,Bituima,Nariño,Paime,San Juan Rio Seco,Silvania,Tibacuy,Yacopi,Apulo,El Colegio,Guataqui,La Mesa ,Tena,Paratebueno,Soacha,Machetá,Pacho
Guayabal de Síquima | Guachetá
La Peña | Puerto Salgar
La Vega | Jerusalén
Medina | San Antonio del Tequendama |  |  | Chocontá,Fómeque,San Bernardo,Caparrapí ,Villapinzón ,Guachetá,Puerto Salgar, Jerusalén,San Antonio del Tequendama, Simijaca,Machetá,Guayabetal ,Guaduas ,Lenguazaque,Sutatausa , Ubaté,Ubaque,Viotá,Soacha,Tenjo ,Paratebueno,Quetame
Nimaima | Simijaca
Nocaima | Machetá
Quebradanegra | Guayabetal
Quípile | Guaduas
Útica | Lenguazaque
Vergara | Sutatausa
Vianí | Ubaté
Villeta | Ubaque
Chaguaní | Viotá
Pulí | Soacha
Chocontá | Tenjo
Facatativá | Paratebueno
Guasca | Quetame
Sibaté
Choachí
Granada
Manta
Tabio
Ubaque
Zipacón
Beltrán
Jerusalén
Tocaima
Cabrera
Gacheta
Gama
Pandi
San Bernardo
Villagomez
Fosca
Guayabetal
Gutierrez
Junin
Tibirita
Bituima
Nariño
Paime
San juan rio seco
Silvania
Tibacuy
Yacopi
Apulo |  |  |  | No. | MUNICIPIO | No. DE BENEFICIARIOS POR MUNICIPIO
El colegio |  |  |  | 1 | Chocontá | 42
Guataqui |  |  |  | 2 | Fómeque | 40
La mesa |  |  |  | 3 | San Bernardo | 40
Tena |  |  |  | 4 | Caparrapí | 42
Paratebueno |  |  |  | 5 | Villapinzón | 39
Soacha |  |  |  | 6 | Guachetá | 40
Machetá |  |  |  | 7 | Puerto Salgar | 40
Pacho |  |  |  | 8 | Jerusalén | 40
|  |  |  | 9 | San Antonio del Tequendama | 40
|  |  |  | 10 | Simijaca | 45
|  |  |  | 11 | Machetá | 40
|  |  |  | 12 | Guayabetal | 40
|  |  |  | 13 | Guaduas | 39
|  |  |  | 14 | Lenguazaque | 40
|  |  |  | 15 | Sutatausa | 40
|  |  |  | 16 | Ubaté | 40
|  |  |  | 17 | Ubaque | 42
|  |  |  | 18 | Viotá | 40
|  |  |  | 19 | Soacha | 39
|  |  |  | 20 | Tenjo | 35
|  |  |  | 21 | Paratebueno | 40
|  |  |  | 22 | Quetame | 38
|  |  |  | NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS |  | 881

## Control Revisión (hidden)
CONTROL DE REVISIÓN - SEGUIMIENTO A PROYECTOS EN FORMULACIÓN PARA SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR
ENTIDAD | FUENTE DE FINANCIACIÓN | PROYECTO | OBJETIVO DEL PROYECTO | VALOR | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 2022-06-10 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | 2022-07-22 | 2022-08-05 | 2022-08-19 | 2022-09-02 | ACTUAL
SEC. EDUCACIÓN | AIR 40% | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2022 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | Entregar viviendas nuevas en el área rural a los beneficiarios de 45 municipios del departamento de Cundinamarca. | 42966037310 | 26.14% | 29.92% | 97.78% | 100% | [5 empty] | 100%
| AIR 60% | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE PARA EL AÑO 2022 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | Realizar mejoramiento en viviendas del área rural mediante construcción de habitaciones, cocinas y pisos en 34 municipios del departamento de Cundinamarca. | 24622965820 | 15% | 26.66% | 88.89% | 100% | [5 empty] | 100%
| AIR 40% | DOTACIÓN DE MOBILIARIO EDUCATIVO | Construcción de vivienda rural a través de la convocatoria Vivienda social para el campo del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. La cual tiene como objetivo construir 200 viviendas en 4 municipios del departamento de Cundinamarca. | 12000000000 | 15% | 20.57% | 20.57% | 20.57% | [5 empty] | 20.57%
| AIR 60% | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA EL AÑO 2023 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | Entregar vivienda nueva rural a la población beneficiada de los municipios del departamento de Cundinamarca | 43000000000 | 15% | 15% | 15% | 15% | [5 empty] | 15%
| AIR 60% | FORTALECIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE PARA EL AÑO 2023 EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | Realizar el mejoramiento de vivienda a los beneficiarios del departamento de Cundinamarca. | 22000000000 | 15% | 15% | 15% | 15% | [5 empty] | 15%
SEC. MINAS | AIR 40% | SUBSIDIOS PARA LA CONEXIÓN DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO | Construcción de red de ciclorutas para conectar 70 km en el departamento de Cundinamarca. | 6059727436 | 0% | 0% | 93.33% | 100% | [5 empty] | 100%
| AIR 40% | INSTALACION DE REDES DE GAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |  | 5500000000 | 0% | 0% | 21.62% | 21.62% | [5 empty] | 21.62%
SEC. COMPETITIVIDAD | AIR 60% | AJUSTES A TRES PROYECTOS | 3500000000 | 3501522647 | 0% | 0% | 15% | 15% | [5 empty] | 15%
| AIR 60% | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA VERDE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR AGRARIO EN CUNDINAMARCA | 15000000000 | 15000000000 | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
| AIR 60% | FORTALECIMIENTO A LA REACTIVACIÓN DE MIPYMES EN CUNDINAMARCA | Construcción de un Centro de Formación Minero que permita mejorar las condiciones de formación e innovación tecnológica y promover la productividad y competitividad minero energética de Cundinamarca. | 16921563805 | 15% | 26.14% | 26.14% | 100% | [5 empty] | 100%
SEC. AMBIENTE | AIR 60% | INFLEXIBILIDAD 2022 |  | 12372507277 | 0% | 0% | 100% | 100% | [5 empty] | 100%
| AIR 60% | INFLEXIBILIDAD 2023 | 12743682495 | 12743682495 | 0% | 0% | 0% | 15% | [5 empty] | 15%
| AIR 60% | IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES REGIONALES | Subsidios para la conexión al servicio público de gas combustible por redes para usuarios de barrios periféricos,veredas y centros poblados en 26 municipios del departamento de Cundinamarca. | 3000000000 | 0% | 0% | 31.29% | 36% | [5 empty] | 36%
SEC. AGRICULTURA | AIR 40% | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA DE CARNE Y LECHE PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE LAS PROVINCIAS DE RIONEGRO, MEDINA Y BAJO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |  | 7200000000 | 0% | 0% | 24.75% | 24.75% | [5 empty] | 24.75%
| AIR 60% | FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE MODELOS AGROFORESTALES DE CACAO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |  | 8000000000 | 20.52% | 20.52% | 39.95% | 39.95% | [5 empty] | 39.95%
| AIR 40% | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRICOLAS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE LIMÓN TAHITI Y AGUACATE HASS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |  | 7000000000 | 0% | 0% | 10.5% | 10.5% | [5 empty] | 10.5%
| AIR 60% | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE CAÑA PANELERA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |  | 7874872500 | 23.41% | 23.41% | 32.57% | 32.57% | [5 empty] | 32.57%
IDECUT | AIR 40% | DEMARCACIÓN DEL CIRCUITO DE CICLO RUTAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |  | 2000000000 | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | 0%
ICCU | AIR 60% y AIR 40% | PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN CAYETANO - COGUA |  | 10000000000 | 0% | 0% | 18% | 18% | [5 empty] | 18%
UAEGRD | AIR 60% (GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO) | CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION EN MUNICIPIOS CON RIESGO EMINENTE DE AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA |  | 6500000000 | 15% | 15% | 17.14% | 25.29% | [5 empty] | 25.29%
DGI | AIR 60% | CONSTRUCCIÓN DEL FRIGORÍFICO NACIONAL DE ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE CHIPAQUE,CUNDINAMARCA |  | 23000000000 | 15% | 45.61% | 55.61% | 85% | [5 empty] | 85%
LICORERA | AIR 60% | LA LICORERA | 15000000000 | 15000000000 | 0% | 0% | 18% | 18% | [5 empty] | 18%
TOTALES |  |  |  | 306262879290

## iniciativas (hidden)
COORDINADOR RESPONSABLE | FORMULADOR RESPONSABLE | ASESOR TÉCNICO | BPIN | NOMBRE PROYECTO | DESCRIPCION EJECUTIVA DEL PROYECTO | SECTOR | VALOR REGALIAS | OTROS RECURSOS | VALOR TOTAL PROYECTO | FECHA LIMITE APROBACIÓN | Identificación y descripción del Problema |  | Identificación de la población afectada y objetivo |  | Análisis de participantes |  | Definición de Objetivos |  | Analisis de alternativas |  | Preparación metodológica de la alternativa de solución |  | Preparación técnica de la alternativa de solución (Estudios y Diseños, cuando aplique) |  | Cadena de valor de la Alternativa |  | Indicadores y decisión |  | Diligenciamiento Aplicativo MGA |  | Revisión del Cumplimiento de Requisitos |  | Transferencia al Banco único de proyectos SUIFP-SGR |  | Revisión y mesas técnicas |  | Citación a Sesión de OCAD |  | Presentación al Banco de proyectos departamental |  | Fecha Limite de Aprobación / % de avance en la aprobación
[11 empty] | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | % Cumplimiento | Fecha | Día Hoy | % Cumplimiento | Alerta
Yesid | Diego | Nathalia | pdt | Estudios y diseños Variante Pacho - Supatá |  | TRANSPORTE | 12000000000 |  | 12000000000 | 2020-10-19 | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 |  | 2020-06-08 |  | 2020-06-16 |  | 2020-06-23 |  | 2020-07-06 |  | 2020-07-27 |  | 2020-07-27 |  | 2020-08-03 |  | 2020-08-10 |  | 2020-08-14 |  | 2020-08-25 |  | 2020-09-01 |  | 2020-09-10 |  | -630 | 2022-07-11 | #VALUE! | #VALUE!
Yesid |  | Nathalia | pdt | Proyecto Equipo Continental (Ciclismo) |  | Deporte |  |  | 0 | 2020-12-19 | [30 empty] | -569 | 2022-07-11 | #VALUE! | #VALUE!
NA | NA | Nathalia | pdt | Proyectos Intercambiador BOSA: Compromiso apropiar 30 mil millones |  | TRANSPORTE | 30000000000 |  | 30000000000 | 2020-12-19 | [30 empty] | -569 | 2022-07-11 | #VALUE! | #VALUE!
ICCU | ICCU | Nathalia | pdt | Mejoramiento de la Vía Barandillas - Fuente |  | Transporte | 6200000000 |  | 6200000000 | 2020-07-30 | [30 empty] | -711 | 2022-07-11 | #VALUE! | #VALUE!
ICCU | ICCU | Nathalia | pdt | Mejoramiento de la Vía Vergara - Nimaima |  | Transporte | 5055000000 |  | 5055000000 | 2020-07-30 | [30 empty] | -711 | 2022-07-11 | #VALUE! | #VALUE!
ICCU | ICCU | Nathalia | pdt | Mejoramiento de la Vía Nemocón - Suesca |  | Transporte | 7100000000 |  | 7100000000 | 2020-07-30 | [30 empty] | -711 | 2022-07-11 | #VALUE! | #VALUE!
ICCU | ICCU | Nathalia | pdt | Mejoramiento de la Vía Tibacuy - El Bosque |  | Transporte | 6200000000 |  | 6200000000 | 2020-07-30 | [30 empty] | -711 | 2022-07-11 | #VALUE! | #VALUE!
ICCU | ICCU | Nathalia | pdt | Mejoramiento de la vía San Cayetano - Cogua, departamento de Cundinamarca |  | Transporte | 7952545440 |  | 7952545440 | 2020-07-30 | [30 empty] | -711 | 2022-07-11 | #VALUE! | #VALUE!
ICCU | ICCU | Nathalia | pdt | Mejoramiento de la Vía Chocontá - El Crucero |  | Transporte | 6500000000 |  | 6500000000 | 2020-07-30 | [30 empty] | -711 | 2022-07-11 | #VALUE! | #VALUE!
ICCU | ICCU | Nathalia | pdt | Mejoramiento de la Vía Paratebueno - Los Mangos (Cabuyaro) |  | Transporte | 4400000000 |  | 4400000000 | 2020-07-30 | [30 empty] | -711 | 2022-07-11 | #VALUE! | #VALUE!
ICCU | ICCU | Nathalia | pdt | Mejoramiento de espacio público complementario a la infraestructura turística del circuito Tausa - Sutatausa - Cogua perteneciente a la Ruta Turística del Dorado en el departamento de Cundinamarca |  | Turísmo | 2800000000 |  | 2800000000 | 2020-07-30 | [30 empty] | -711 | 2022-07-11 | #VALUE! | #VALUE!
ICCU | ICCU | Nathalia | pdt | Parque Gualí en Funza |  | Turísmo | 11000000000 |  | 11000000000 | 2020-07-30 | [30 empty] | -711 | 2022-07-11 | #VALUE! | #VALUE!
Note on L1: ====== ID#AAAAU4ufVZU Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:30) • Problema central • Causas y efectos • Descripción de la situación existente con respecto al problema • Magnitud actual del problema (indicadores de referencia) • Antecedentes • Justificación del Proyecto • Contribución a la política pública (concordancia con los planes de desarrollo Nacional, departamental y municipales) • Marco legal y Normativo
Note on N1: ====== ID#AAAAU4ufVZA Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:30) • Identificación y localización de población afectada (ubicación general, ubicación específica) • Identificación y localización de población objetivo (ubicación general, ubicación específica) • Características demográficas de la población objetivo (género, etaria, población vulnerable) • Fuente de la información
Note on P1: ====== ID#AAAAU4ufVZw Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:30) • Actor • Entidad • Posición • Intereses o Expectativas • Contribución o Gestión
Note on R1: ====== ID#AAAAU4pNRFs Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:30) • Árbol de objetivos (toda situación negativa del árbol de problemas se convierte en una situación positiva) • Definición de indicadores para medir el objetivo con la descripción, meta y fuente de verificación. • Relación entre causas y objetivos específicos • Matriz de marco lógico
Note on T1: ====== ID#AAAAU4vtXeA Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:29) • Árbol de acciones (definición de alternativas) • Análisis técnico, administrativo, financiero y ambiental de las alternativas definidas. • Selección de la mejor alternativa (nombre de la alternativa de solución)
Note on V1: ====== ID#AAAAU4vtXd0 Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:30) • Estudio de necesidad (ratifica la problemática presentada, debe ser coherente con los indicadores de referencia de la magnitud actual del problema y los indicadores del objetivo general). • Análisis técnico de la alternativa (definición del alcance del proyecto, descripción detallada de acciones para lograr la ejecución de actividades y cumplimiento de metas) • Localización especifica de la alternativa (sitios exactos donde se ejecuta la alternativa, dirección, coordenadas). • Análisis de factores externos (factores ambientales, medios y costos de transporte, disponibilidad de servicios públicos, costos y disponibilidad de terrenos entre otros). • Análisis de Riesgos (riesgos externos, riesgos técnicos, ambientales, organizacionales, ejecución)
Note on X1: ====== ID#AAAAU4ufVZ0 Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:30) Elaboración de los estudios, diseños y/o fichas técnicas necesarios de acuerdo con los requisitos sectoriales del SGR. (topografía, suelos, hidrológicos, ambientales, diseños arquitectónicos, estructurales, hidráulicos, eléctricos, geotécnicos, geométricos, pavimentos, memorias de cantidades de obra, especificaciones técnicas de los bienes o servicios a proveer, entre otros) Cuando aplique se debe incluir plano de localización, especificaciones técnicas, proceso constructivo y cronogramas de ejecución de la alternativa seleccionada.
Note on Z1: ====== ID#AAAAU4vtXeE Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:29) Elaboración del presupuesto con los respectivos soportes: • Presupuesto General • APU • Estudios de mercado • Cotizaciones de soporte • Desglose de AIU • Factor Multiplicador • Presupuesto de Interventoría • Cronograma de inversión y Ruta crítica • Análisis de Sostenibilidad
Note on AB1: ====== ID#AAAAU4ufVZk Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:30) Se requiere identificar los productos a entregar con el proyecto y su evaluación económica, para lo que se requiere lo siguiente: • Cuantificación y valoración de ingresos y beneficios • Evaluación económica • Definición de indicadores de producto y de gestión, unidad de medida, meta total y programación de indicadores • Identificación de fuentes de financiación
Note on AF1: ====== ID#AAAAU4ufVZM Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:29) 1- Se realizará mesa Técnica entre secretaria ejecutora y Asesores DGI
Note on AN1: ====== ID#AAAAU4vtXdo Rusvel Jainer Nieto Molina (2021-10-29 00:04:29) Cuando la DGI tenga el Acta y Acuerdo de la sesión con el cual el proyecto fue viabilizado, priorizado y aprobado por el respectivo OCAD, se procede a la radicación del proyecto de regalías en el Banco de programas y proyectos del departamento, teniendo en cuenta el procedimiento establecido para tal fin

## Caja (hidden)
FLUJO DE CAJA
No. | SECTOR DE INVERSIÓN | VALOR POR SECTOR DE INVERSIÓN | PORCENTAJE
1 | EDUCACIÓN | 144589003130 | 47.05%
2 | MINAS Y ENERGÍA | 11559727436 | 3.762%
3 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 73201522647 | 23.82%
4 | AMBIENTE | 28316189772 | 9.215%
5 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 31921563805 | 10.39%
6 | TRANSPORTE | 12000000000 | 3.905%
7 | GOBIERNO TERRITORIAL | 5696594060 | 1.854%
TOTAL |  | 307284600850 | 100%
No. | ENTIDAD | No. DE PROYECTOS | VALOR POR ENTIDAD
1 | SEC. EDUCACIÓN | 5 | 144589003130
2 | SEC. MINAS | 2 | 11559727436
3 | SEC. COMPETITIVIDAD | 3 | 35423086452
4 | SEC. AMBIENTE | 3 | 28316189772
5 | SEC. AGRICULTURA | 4 | 30700000000
6 | IDECUT | 1 | 2000000000
7 | ICCU | 1 | 10000000000
8 | UAEGRD | 2 | 5696594060
9 | DGI | 1 | 24000000000
10 | LICORERA | 1 | 15000000000
TOTAL |  | 23 | 307284600850

## Criterios (hidden)
Criterios
Bajo Cumplimiento | 69%
Cumplimiento Medio | 70% | 90%
Cumplimiento Total | 90%