## BASE
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código: | E-DEAG-FR-108 | [14 empty] | <
[9 empty] | Versión: | 2
FORMATO PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN
[9 empty] | Fecha de Aprobación: | 2022-12-23
VIGENCIA PLAN DE ACCION |  |  | 2023
FECHA GENERACION REPORTE |  |  | 2022-12-27
INFORMACIÓN GENERAL | [17 empty] | PROGRAMACIÓN BANCO |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA |  |  |  | PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Ce.gestor | Nombre Centro Gestor | Nombre Nivel 1 PDD | Código del sector | Nombre Sector | Código Programa | Nombre Programa del Manual de Clasificación del Gasto P | BPIN | Nombre Proyecto | Código Producto | Nombre Producto | Número Meta | Descripción Meta | Indicador Meta | Meta cuatrienio | Programado meta físico vigencia | Nombre Actividad | Unidad de medida | Programado Banco Financiero | Programado Banco Fisico 2023 | Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) | Duración (meses ) | Dirección | Programación fisica de la actividad | Pendiente programar por producto | Total Apropiado Producto | Programación Con Recursos POAI | Programación Recursos Propios descentralizados | Programación Gestión No incorporada GNI | Programación Especie | Total Valor programado en PA
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 2021/004250564 | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 3502007 | Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres (Producto principal del proyecto) | 5/190 | Promover 3 aglomeraciones económicas de los sectores priorizados en el departamento. | Aglomeraciones económicas promovidas | 3 | 1 | Implementar acciones que busquen equiparar las condiciones del entornocompetitivo de las provincias del Departamento. | Num | 500000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 1 | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 500000000
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1702 | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | 2021/004250387 | Fortalecimiento de las unidades productivas agropecuarias del departamento de Cundinamarca | 1702021 | Servicio de acompañamiento productivo y empresarial | 5/196 | Intervenir 30.000 unidades productivas agropecuarias con el fortalecimiento de cadenas productivas a través de estrategias tecnológicas, programas de riego intrapredial y de producción en ambientes controlados, mano de obra calificada y soporte empresarial. | Unidades productivas agropecuarias intervenidas | 30000 | 10000 | Suministrar activos productivos a la población rural. | Num | 5650000000 | 50 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 50 | 0 | 5650000000 | 5650000000 | 0 | 0 | 0 | 5650000000
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 2021/004250564 | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LA COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 3502012 | Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial | 5/204 | Impulsar 3 proyectos de especialización inteligente priorizados en el marco de la comisión regional de competitividad. | Proyectos de especialización inteligente impulsados | 3 | 1 | Promover alianzas público privadas | Num | 300000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 1 | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 2021/004250388 | Apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento Cundinamarca | 3502004 | Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos | 5/250 | Realizar 4 convocatorias del fondo de emprendimiento departamental FED, para atender al micro, pequeño y mediano empresario. | Convocatorias del fondo de emprendimiento departamental FED realizadas | 4 | 1 | Administrar el FED | Num | 300000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 1 | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 2021/004250388 | Apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento Cundinamarca | 3502004 | Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos | 5/252 | Fortalecer 8.000 Mipymes, esq asoc/com. Fortalecer 8.000 Mipymes, esquemas asociativos y establecimientos de comercio de los sectores económicos. | Mipymes, esquemas asociativos y establecimientos de comercio fortalecidos | 8000 | 1000 | Brindar asistencia técnica para Mipymes | Num | 2739202374 | 100 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 100 | 0 | 2739202374 | 2739202374 | 0 | 0 | 0 | 2739202374
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 2021/004250388 | Apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento Cundinamarca | 3502019 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 5/253 | Consolidar 15 centros de integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO". | CIPUEDO consolidados | 15 | 15 | Asesorar proyectos desde los CIPUEDO | Num | 1960797626 | 15 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 15 | 0 | 1960797626 | 1960797626 | 0 | 0 | 0 | 1960797626
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 2021/004250388 | Apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento Cundinamarca | 3502019 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 5/262 | Promover la participación en 20 eventos de comercialización con impacto regional, nacional e internacional de unidades productivas. | Eventos de comercialización promovidos | 20 | 1 | Apoyar la Comercialización por medio de eventos | Num | 100000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 1 | 0 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 39 | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 3903 | DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA CRECIMIENTO EMPRESARIAL | 2021/004250565 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COMPRENSIÓN DE LAS DINÁMICAS COMPETITIVAS EN CUNDINAMARCA | 3903002 | Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación (Producto principal del proyecto) | 5/274 | Implementar un sistema de información para la competitividad. | Sistema de información implementado | 1 | 0.5 | Implementar la estructura y componentes técnicos del Sistema deInformación | Num | 200000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 1 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 39 | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 3903 | DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA CRECIMIENTO EMPRESARIAL | 2021/004250565 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COMPRENSIÓN DE LAS DINÁMICAS COMPETITIVAS EN CUNDINAMARCA | 3903001 | Servicio de fomento a la vigilancia y prospectiva tecnológica | 5/275 | Realizar 4 est/invest realidad compet dep Realizar 4 estudios o investigaciones que den cuenta de la realidad departamental en materia de competitividad | Estudios realizado | 4 | 3 | Realizar estudios o investigaciones en temas relacionados con eldesempeño competitivo. | Num | 300000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 1 | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 300000000
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS INTEGRACIÓN | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1709 | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN | 2021/004250393 | Desarrollo de una planta de abonos al servicio de la región en el departamento de Cundinamarca | 1709062 | Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios construida | 5/332 | Desarrollar una planta de abonos al servicio de la región. | Planta de abonos regional desarrollada | 1 | 0.8 | Estudios y Diseños | Num | 700000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 1 | 0 | 700000000 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 700000000