## 1113
PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN | [10 empty] | EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN
Número de meta | Cod Producto SAP | Nombre Producto | Programa financiación | Codigo de la Actividad Proyecto SPC (SAP) | Nombre Actividad | Programación física | Apropiado POAI 2021 | RPC Emitidos | Programado financiero PA | Conceptos Precontractuales solicitados | Ejecución física | Ejecución Financiera RPC por actividad | Ejecución Financiera obligación o factura por actividad | Descripción
372 | P>298053/06 | Servicios de apoyo financiero a la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial | 20200042501944002017 | - | Total Actividad | - | 70000000
372 | P>298053/06 | Servicios de apoyo financiero a la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial | 20200042501944002017 | P>298053/06 0003 | Estudios de proyectos regionales en el área de influencia de los corredores férreos. | 0 |  |  | 30000000
372 | P>298053/06 | Servicios de apoyo financiero a la ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano y territorial | 20200042501944002017 | P>298053/06 0003 | Estudios de proyectos regionales en el área de influencia de los corredores férreos. | 10 |  |  | 40000000
373 | P>298053/05 | Documentos de lineamientos técnicos | 20200042501944002015 | - | Total Actividad | - | 320000000 | 20000000
373 | P>298053/05 | Documentos de lineamientos técnicos | 20200042501944002015 | P>298053/05 0004 | Elaboración de la cartografía básica vectorial, ortofotomosaico y modelo digital del terreno escala 1:10.000 de las zonas rurales del Departamento faltantes: Gualivá, Rionegro, Almeidas y Ubaté. Número Hectáreas = 486.000. | 1 |  |  | 300000000 | 300000000
373 | P>298053/05 | Documentos de lineamientos técnicos | 20200042501944002015 | P>298053/05 0004 | Elaboración de la cartografía básica vectorial, ortofotomosaico y modelo digital del terreno escala 1:10.000 de las zonas rurales del Departamento faltantes: Gualivá, Rionegro, Almeidas y Ubaté. Número Hectáreas = 486.000. | 10 |  |  | 20000000 | 20000000 | 10 | 20000000 |  | Se adelantaron las actividades de preparación, estandarización y cargue en la plataforma de datos abiertos de la infraestructura de Datos Espaciales y Estadísticos de cundinamarca los conjuntos de datos (datasets) de la cartografía 1:10.000 del 86% del territorio departamental con sus respectivos metadatos. Esta información se puede consultar, descargar y visualizar en el portal: mapas.cundinamarca.gov.co
374 | P>298053/01 | Documentos de planeación | 20200042501944002016 | - | Total Actividad | - | 4332000000
374 | P>298053/01 | Documentos de planeación | 20200042501944002016 | P>298053/01 0008 | Estudios basicos de gestión de riesgo y actualización de los insumos de los municipios que cuentan con ellos. | 10 |  |  | 630000000 |  |  | 0 | 0
374 | P>298053/01 | Documentos de planeación | 20200042501944002016 | P>298053/01 0008 | Estudios basicos de gestión de riesgo y actualización de los insumos de los municipios que cuentan con ellos. | 12 |  |  | 3702000000 |  |  | 0 | 0
374 | P>298053/02 | Servicio de asistencia técnica en Incorporación de la gestión del riesgo | 20200042501944002003 | - | Total Actividad | - | 60000000
374 | P>298053/02 | Servicio de asistencia técnica en Incorporación de la gestión del riesgo | 20200042501944002003 | P>298053/02 0007 | Asistencia técnica municipal en temas de gestión del riesgo y estudios básicos de gestión del riesgo de los municipios del Departamento. | 12 |  |  | 60000000 | 60000000
374 | P>298053/03 | Servicio de apoyo financiero en planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial | 20200042501944002012 | - | Total Actividad | - | 1500000000 | 0
374 | P>298053/03 | Servicio de apoyo financiero en planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial | 20200042501944002012 | P>298053/03 0006 | Documentos de revisión y ajuste general del ordenamiento territorial para cada municipio. | 12 |  |  | 1500000000 | 564033333 | 1 | 531400000 | 127000000 | Se realizo la contratación de profesionales para hacer parte del equipo de asistencia técnica de la Direccion de Desarrollo Territorial. Para los 5 municipios priorizados (La Peña, Cabrera, Bituima, Pasca y Fuquene), se contrata el equipo profesional que acompañe a los municipios en la elaboracion de los documentos de seguimiento y evaluacion y diagnostico mediante el producto de asistencia técnica. Sea entregado un documento definitivo el de San Antonio que ya tiene acuerdo del 21 de julio de 2021, este municipio viene del proceso anterior.
374 | P>298053/04 | Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial | 20200042501944002001 | - | Total Actividad | - | 60000000
374 | P>298053/04 | Servicios de asistencia técnica en planificación urbana y ordenamiento territorial | 20200042501944002001 | P>298053/04 0005 | Realizar asistencia técnica y apoyo a la supervisión para la ejecución del convenio y entrega del producto | 12 |  |  | 60000000 | 48600000
392 | P>298113/06 | Servicio de asistencia técnica | 20200042502434599031 | - | Total Actividad | - | 2100000000 | 498452165
392 | P>298113/06 | Servicio de asistencia técnica | 20200042502434599031 | P>298113/06 0011 | Brindar asistencia técnica en temas de desarrollo institucional a la administración departamental y los municipios | 1 |  |  | 600000000
392 | P>298113/06 | Servicio de asistencia técnica | 20200042502434599031 | P>298113/06 0011 | Brindar asistencia técnica en temas de desarrollo institucional a la administración departamental y los municipios | 11 |  |  | 1500000000 | 1177743203 | 6 | 1159032751 | 471808081 | Se contrato a 29 profesionales idóneos para hacer parte a del grupo de asistencia técnica departamental de las diferentes direcciones donde se dividen en Gestión de la Inversión ocho contratos, Jurídica cuatro contratos, Despacho cuatro contratos, Dirección de seguimiento y evaluación cuatro contratos, Finanzas Publicas cinco contratos, Políticas Publicas dos contratos, Infraestructura de Datos tres contratos.
422 | P>298088/01 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 20200042502254502001 | - | Total Actividad | - | 50000000
422 | P>298088/01 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 20200042502254502001 | P>298088/01 0002 | Capacitación a los consejos territoriales | 1 | 50000000 |  | 50000000
422 | P>298088/02 | Servicio de asistencia técnica | 20200042502254502022 | - | Total Actividad | - | 50000000
422 | P>298088/02 | Servicio de asistencia técnica | 20200042502254502022 | p>298088/02 0005 | Apoyo administrativo y logístico al CTPC | 1 | 50000000 |  | 50000000 | 1080000