## 401 F14.2 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 10332
| Fecha | 2022-12-16
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Cuentas por pagar, Sistema General de Participaciones – SGP, componente educación | Falencias en el control y seguimiento de la ejecución contractual por parte del supervisor y en la constitución de reservas presupuestales | Realizar seguimiento trimestral a los saldos pendientes de pago de cada Nómina, con el fin de que el área técnica informe en los tiempos estipulados el pago o no de la obligación | 1 Expedir trimestralmente, el listado de saldos pendientes de pago por concepto de Nómina | Informes trimestrales de saldos pendientes de pago | 4 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Dir. Adtiva y Financiera
[9 empty] | 2 Remitir oficialmente la información al área de personal, estableciendo tiempos de entrega. | Correo u oficio de remisión de informe | 4 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Dir. Adtiva y Financiera
[9 empty] | 3 Una vez recibida la información por parte del área de Nómina, la Tesorería efectuara las operaciones que se requieran, ya sea pago o depuración y liberación de los saldos. | Comunicación con evidencia de egreso o anulación | 4 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Dir. Adtiva y Financiera
2 | FILA_2 | 2 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Reservas Presupuestales Sistema General de Participaciones – SGP | Constitución de la reserva presupuestal sin el cumplimiento normativo en contratos ejecutados dentro de la vigencia | Previo al cierre presupuestal la Dirección Administrativa y financiera - área de presupuesto, enviará el informe detallado de los registros presupuestales con saldo por pagar, para que se identifiquen y validen aquellos saldos objeto de constitución de reserva o de liberación en el saldo del registro presupuesta | 1. Circular con lineamientos para el diseño y elaboración de estudios previos y obligaciones de la supervisión. | Circular | 1 | 2023-01-05 | 2023-04-05 | 16 |  | Oficina jurídica
[9 empty] | 2. Revisión semestral aleatoria de estudios previos | informe de revisión | 2 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Oficina jurídica
[9 empty] | 3. Revisión bimestral a informes de supervisión | informes de revisión | 6 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Oficina jurídica
[9 empty] | 4. Expedir al cierre presupuestal el listado de los saldos pendientes de pago de los Registros presupuestales | Informe del listado de saldos pendientes de pago | 1 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Dir. Adtiva y Financiera
[9 empty] | 5. Remitir oficialmente la información a las áreas técnicas. | Correo u oficio | 1 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Dir. Adtiva y Financiera
[9 empty] | 6. Una vez recibida la información por parte de las áreas técnicas, se definen los saldos objeto de constitución de reserva y los que no se proceden a liberación en el presupuesto. | Decreto o resolución | 1 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Dir. Adtiva y Financiera
3 | FILA_3 | 3 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Mayores valores pagados a docentes | Debilidades en el control y seguimiento en el proceso de nómina, específicamente en lo que respecta a las novedades mensuales que afectan la nómina y a la posterior liquidación y pago de la misma/No se registraron durante la vigencia 2021 en los estados financieros del departamento de Cundinamarca | Fortalecer los controles internos previo al cierre de novedades y envío de la nómina a la Dirección Administrativa y Financiera | 1. Seguimiento y control mensual de ingreso de novedades al Sistema Humano de AA expedidos y ejecutoriados | Actas de mesas de trabajo entre la Subdirección de Administración y Desarrollo y Subdirección de Nómina y prestaciones | 12 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Dir. Personal
[9 empty] | 2. Mesa de trabajo mensuales entre la Subdirección de Administración y Desarrollo y la Subdirección de nómina, en la cual la primera entregará el reporte de las novedades incluidas en el sistema humano y situaciones administrativas que generen un vacante definitiva o temporal | Reporte Mensual de Novedades de Planta y Carrera docente, ingresadas al Sistema Humano | 12 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Dir. Personal
[9 empty] | 3. Informe de alertas de novedades como anexo de nomina | informe suscrito por la Subdirección de nómina | 12 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Dir. Personal
|  | 20: Realizar mesas de trabajo con la dirección de personal docente, con el fin de efectuar seguimiento a la gestión de recuperación y/o constituir expediente de las gestiones realizadas para la recuperación de los recursos y presentar ficha técnica de depuración ante el comité de sostenibilidad contable para analizar su viabilidad de saneamiento.; 24: 4. Realizar una mesa de trabajo trimestralmente durante la vigencia 2023, entre la Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección de Personal Docente.; 28: actas de mesas de trabajo realizadas; 31: 4; 32: 2023-01-05; 36: 2024-01-05; 40: 52; 48: Dir. Adtiva y Financiera | para mayo 2 avances despues del 20 de mayo
|  | 24: 5. Acta del comité de sosteniblidad contable, donde se defina si hay lugar a depuración.; 28: Actas de comité de sostenibilidad; 31: 2; 32: 2023-01-05; 36: 2024-01-05; 40: 52; 48: Dir. Adtiva y Financiera | mayo primer avance
|  | 24: 6. Realizar los registros contables correspondientes; 28: Notas contables; 31: 2; 32: 2023-01-05; 36: 2024-01-05; 40: 52; 48: Dir. Adtiva y Financiera | mayo priimer avance
4 | FILA_4 | 4 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Términos para resolver solicitudes de reconocimiento de Cesantías parciales y/o definitiva | Deficiencias en el control y seguimiento del cumplimiento de los términos para trámites de reconocimientos de cesantías parciales | Realizar seguimiento permanente a las solicitudes de reconocimiento de Cesantías parciales y/o definitivas, con el fin de expedir y notificar los actos administrativos definitivos dentro del término legal establecido. | 1 Seguimiento y emisión de alertas de manera semanal, en el trámite de reconocimiento de cesantías parciales y/o definitivas a cargo de cada uno de los profesionales | Informe mensual de Seguimiento presentado por parte de la Dirección de Nómina y Prestaciones, donde se evidencie la oportunidad en el trámite de reconocimiento de trámites de cesantías respecto de las solicitudes radicadas y la tendencia en el número de solicitudes que culmine cada uno de los encargados | 12 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | A partir de la vigencia 2022, con la puesta en funcionamiento de la plataforma Humano, el trámite de reconocimiento de cesantías parciales y/o definitivas se adelanta con la posibilidad de realizar el seguimiento, control y emisión de alertas descrito en la acción de mejora | personal
|  | 24: 2 Realizar control y seguimiento de manera semanal sobre las solicitudes de completitud de documentos de docentes en la solicitudes de reconocimiento y, la radicación y resolución de recursos que proceden contra los actos administrativos de reconocimiento de cesantías parciales y/o definitivas; 28: Informe mensual de Seguimiento en los eventos en que la Ley prevee a la entidad territorial solicitar la completitud de docimentos por parte del solicitante y, la interposición de los recursos de Ley ante actos administrativos definitivos; 31: 12; 32: 2023-01-05; 36: 2024-01-05; 40: 52; 48: A partir de la vigencia 2022, con la puesta en funcionamiento de la plataforma Humano, el trámite de reconocimiento de cesantías parciales y/o definitivas se adelanta con la posibilidad de realizar el seguimiento, control y emisión de alertas descrito en la acción de mejora | personal
|  | 24: 3 Realizar seguimiento y emisión de alertas para conformar informe mensual desde la Subdirección de Nómina y Prestaciones sobre novedades y/o incidentes que se presenten en el traslado de los actos administrativos definitivos a la sociedad fiduciaria administradora del FOMAG; 28: Actas de mesas de trabajo con la sociedad fiduciaria administradora del FOMAG, que permita establecer criterios de devolución de actos administrativos definitivos y las subsanaciones adelantadas por la entidad territorial; 31: 6; 32: 2023-01-05; 36: 2024-01-05; 40: 52; 48: A partir de la vigencia 2022, con la puesta en funcionamiento de la plataforma Humano, el trámite de reconocimiento de cesantías parciales y/o definitivas se adelanta con la posibilidad de realizar el seguimiento, control y emisión de alertas descrito en la acción de mejora | personal
5 | FILA_5 | 5 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Contrato SE-LP-022-2021 - Duplicidad en las Entregas de Raciones para Preparar en Casa - RPC | Debilidades de control interno, ausencia de controles efectivos y deficiencias en la gestión del seguimiento financiero, administrativo y jurídico por parte de la supervisión e interventoría de los contratos | Fortalecer el control y seguimiento al desarrollo del deber que le asiste a los rectores frente a la actualización del sistema integrado de matricula SIMAT | 1. Emitir trimestralmente una circular dirigida a los rectores de las sedes educativas con el fin de recordar la importancia y la necesidad de mantener actualizado constantemente el Sistema Integrado de Matricula- SIMAT | Circular | 4 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Dir. Cobertura
[9 empty] | 2. Hacer seguimiento a la información del SIMAT, a través de la verificación del anexo 6 mensualmente, identificando las novedades y remitiendo a las IE para su respectivo ajuste | Correo u oficio con novedades | 12 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Dir.Cobertura
6 | FILA_6 | 6 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Contratos SE-LP-022-2021 y SE-LP-018 de 2021 - Entregas de Raciones para Preparar en Casa - RPC y Raciones Industrializadas – RI a Estudiantes Fallecidos | Debilidades de control interno, ausencia de controles efectivos y deficiencias en la gestión del seguimiento financiero, administrativo y jurídico por parte de la supervisión e interventoría de los contratos | Fortalecer el control y seguimiento al desarrollo del deber que le asiste a los rectores frente a la actualización del sistema integrado de matricula SIMAT | 1. Emitir trimestralmente una circular dirigida a los rectores de las sedes educativas con el fin de recordar la importancia y la necesidad de mantener actualizado constantemente el Sistema Integrado de Matricula- SIMAT | Circular | 4 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Dir. Cobertura
[9 empty] | 2 Enviar oficio a la Dirección de Inspección y Vigilancia Educativa de manera trimestral con el fin de realizar seguimiento a las actualizaciones que los rectores no efectúen a tiempo en el Sistema Integrado de matrícula -SIMAT. | oficio | 4 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Dir. Cobertura
[8 empty] | Oficiar a los rectores de las sedes educativas en donde se evidenció la entrega de raciones a estudiantes fallecidos, con el fin de efectuar el cobro persuasivo a los rectores y padres de familia que se vieron beneficiados de las entregas de los complementos alimentarios y proceder a devolver este recurso. | 3.Enviar oficio a las rectorias que fueron objeto de revisión en la Auditoria efectuada por el ente de control. | oficio enviado | 1 | 2023-01-05 | 2023-03-05 | 52 |  | Dir. Cobertura
[9 empty] | 4. Realizar 2 mesas con los rectores y padres de familia que recibieron el beneficio de los complementos alimentarios. | Actas de mesas de trabajo | 2 | 2023-01-05 | 2024-01-05 |  |  | Dir. Cobertura
7 | FILA_7 | 7 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Contrato SE-LP-022-2021, Entregas de Raciones para Preparar en Casa – RPC a personas diferentes a los padres o acudientes | Debilidades de control interno, ausencia de controles efectivos y deficiencias en la gestión del seguimiento financiero, administrativo y jurídico por parte de la supervisión e interventoría del contrato, por el reconocimiento y de 71 raciones alimentarias, que se entregaron a personas que no son los padres o acudientes de los titulares de derecho, debidamente registrados en el SIMAT. | Elaboración de lineamientos interno para socializar con los rectores de las sedes educativas, en donde se establezcan las acciones de entrega de los complementos alimentarios tanto para consumo en sedes educativas como en los casos que por necesidad se deba entregar Raciones para preparar en casa-RPC. | 1.Enviar lineamientos a la totalidad de rectorias de las sedes educativas del Departamento de Cundinamarca | Documento de lineamientos enviado | 1 | 2023-01-05 | 2023-05-05 | 52 |  | Dir. Cobertura
8 | FILA_8 | 8 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Registros presupuestales, ejecución de recursos Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME | La oficina Asesora Jurídica implementará una lista de chequeo en la cual se cumpla con la exigencia de cada uno de los documentos suscritos para dar cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos suscritos a través de la tienda virtual del Estado Colombiano | La oficina Asesora Jurídica implementará una lista de chequeo en la cual se cumpla con la exigencia de cada uno de los documentos suscritos para dar cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos suscritos a través de la tienda virtual del Estado Colombiano | 1. Realizar una lista de chequeo de la documentación requerida para la celebración de contratos en la tienda virtual del Estado Colombiano. | lista de chequeo | 1 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Oficina jurídica
[9 empty] | 2. Socialización de lista de chequeo con las direcciones de la Secretaría de Educación | Comunicación de socialización | 1 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Oficina jurídica
[9 empty] | 3.Realizar seguimiento y verificación a los contratos a suscribir por la tienda virtual, a fin de que los mismos cumplan con los documentos exigidos | informe mensual de la totalidad de contratos suscritos por la tienta virtual del estado colombiano donde se detalle el cumplimiento de cada uno de los documentos estipulados en la lista de chequeo | 12 | 2023-01-05 | 2024-01-05 | 52 |  | Oficina jurídica
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | NO SE PRESENTAN HALLAZGOS RELACIONADOS A REGALIAS | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | NO SE PRESENTAN HALLAZGOS RELACIONADOS A OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN