## Sheet1
Cod Centro Gestor | Nombre Entidad | Nombre PDD | Cód Nivel 1 | Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | SGR | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación nivel central | Apropiación descentralizada | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog Rec Propios Descent | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 Rec.Prop Descent | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Rec.Prop Descent | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Rec.Prop Descent | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-371 | Implementar el fondo de emprendimiento departamental FED, para atender al micro, pequeño y mediano empresario para el desarrollo de proyectos de producción, transformación y comercialización de bienes o servicios sostenibles | MA | Fondo implementado | NUM | 1 | 1 | 1 |  | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/06 | Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos | 2000000000 | 0 | Realizar convocatorias | Evento | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 2788 | 79 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/07 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 1324600000 | 0 | Caracterización de MIPYMES | Número | 200 | 19 | 2019-04-03 | Durante el mes de marzo se caracterizaron 13 personas naturales y 6 personas jurídicas | 33 | 2019-07-08 | Durante el mes de Abril, se caracterizaron 13 mipymes, 11 de personas naturales y 2 de personas jurídicas. Durante el mes de mayo, se caracterizaron 11 personas naturales. Durante el mes de junio se caracterizaron 7 personas naturales y 2 jurídicas. | 0 |  |  | 0 |  |  | 52 | 26 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 48000000 | 0 | 48000000 | 0 | 0 | 24000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 2788 | 79 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/07 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 1324600000 | 0 | Apadrinamiento a las MIPYMES | Proyecto | 100 | 22 | 2019-04-04 | Durante el mes de febrero se apadrinaron 3 mipymes: una ubicada en el municipio de San Antonio del Tequendama, con el fin de indicar los parámetros establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio a fin de realizar una construcción dentro de un predio privado y construir un área comercial para la venta de productos alimenticios (x). Y de otra parte, dos empresas del municipio de Soacha: Johanns Beauty Salon S.A.S. en la adecuación requerida para el funcionamiento de la zona de masajes y jacuzzi y la empresa de elaboración de chocolates de propiedad de la señora Alexandra Gonzalez (xiv) Durante el mes de marzo se apadrinaron 19 mipymes: una del municipio de San juan de Rioseco través de asistencia técnica en los temas de diseño y rediseño de empaque y etiqueta, a la empresa: Valero Café (Carlos Valero) (liv). De otra parte seis mipymes Tejidos LQ, Confecciones Maiso y Funrevid del municipio de Soacha; Comidas rápidas donde RafaJ de Tabio, Fundación Ola Joven de Funza y Asoreciklar de Chía a través de asistencias técnicas, en temas relacionados con la elaboración y formulación del Plan de Negocios, con el objetivo de participar en la convocatoria del FED, denominada "Cundinamarca Competitiva 2019"(xliv). Asi mismo se apadrinaron dos mipymes; una ubicada en el municipio de Tocancipá, llamada "Katherin Estilo y Belleza", a través de una asistencia técnica relacionada con la planeación estratégica de la empresa, (en los temas de estructuración de misión, visión y políticas de calidad) y otra ubicada en el municipio de Cajicá, llamada "Industrias Dalumi S.A.S", a través de una asistencia técnica, relacionada con su proceso de producción. (xxxv) . Ocho mipymes de los municipios de Fusagasugá (1), Funza (1), Ubaté (1), La Mesa (2), El Colegio (2) y Bituima (1) a través del asesoramiento técnico para participar en la convocatoria denominada Cundinamarca Competitiva 2019, y visita a 5 de ellas para identificar las necesidades de adecuación locativa (x). Finalmente dos mipymes: la empresa comercialización de Productos de belleza de propiedad de la señora Luz Dary Wilches asesorada en la ampliación de la zona de exhibición y venta de sus productos, y la empresa Hacienda el Tibet Pedagógica y Recreativa de propiedad de la señora Constanza Ramírez quien fue asesorada en el tema de las baterías sanitarias | 21 | 2019-07-08 | En el mes de abril se continúo con el apadrinamiento de la empresa INDUSTRIAS DALUMI S.A.S , en esta oportunidad a través de la planeación estratégica (xxxv). De otra parte, se apadrinaron 3 mipymes de los municipios de Cachipay, Silvania y Pacho a través de asistencia técnica en los temas de diseño y rediseño de empaque y etiqueta, de las siguientes empresas: Lencería Marcela Franco, Fundación Para La Promoción De La Calidad Humana y Kaffeebohnen. Además de continuar el proceso de acompañamiento a la empresa Valero Café, apoyando en el tema de re diseño de empaque (liv). Así mismo se continúo con el apadrinamiento de las empresas Confecciones Maiso y Fundación Ola Joven, y se inicio un proceso de apadrinamiento con 4 nuevas empresas: Confecciones Luz Stella Pineda, Gudafe Mango Deshidratado, Asociación La Fe y Red de Mujeres Cundisoya (xliv) Por último se apadrinaron 4 unidades productivas: L&M SERVICIOS INTEGRALES, Ingenieria y Proyectos Civiles PINAR SAS, Suministros y Accesorios RACSO SAS, a través del diagnóstico del estado actual de la gestión documental de la empresa y la última CROCANTICAS BAKERY a través asesorías para la formalización ante Cámara de Comercio. (vii). Durante el mes de mayo se apadrinaron 3 empresas: De un lado se continuó con el apadrinamiento de la Empresa L&M SERVICIOS INTEGRALES en el proceso administrativo de clima organizacional, estructura organizacional y roles de cada trabajador. Se apadrino una (1) nueva microempresa: Sabor Sazón y algo más, en asistencia técnica en temas de costos de la unidad productiva.(vii). Por otro lado, se continuó con el apadrinamiento a la empresa Pescados del Orinoco del municipio de San Antonio del Tequendama, haciendo seguimiento a la obra iniciada de adecuaciones al lugar de almacenamiento y adecuación del ingreso a la construcción (x) Así mismo, se continuó con el apadrinamiento de INDUSTRIAS DALUMI SAS y “Khaterin Estilo y Belleza”, y se inicia con el proceso de apadrinamiento con una (1) empresa "Agencia de lavandería la Espumita", a través de asistencia técnica para formalización de la empresa. (xxxv) Tambien se continuó con el apadrinamiento de las empresas Confecciones Maiso, Fundación Ola Joven, Confecciones Luz Sthela Pineda y Confecciones textiles LQ, a través de asistencias técnicas en la organización de la estructura administrativa y organizacional, relacionado en temas de: atención al cliente, inventarios, libros contables, facturas de ventas y compras; y se inició con el proceso de apadrinamiento de una (1) empresa Confecciones Luis Carlos Benavides. (xxxxiv). Finalmente, se continuó con el apadrinamiento de las empresarias Maria Limbania López y Yaneth Celis Duarte del municipio de Sibaté. Se realizó una asesoría en temas de derecho medioambiental y responsabilidad medioambiental en los cultivos desde el punto de vista de la normatividad actual del país y se le entregó un documento con dicha información. (xxxxix) Para el mes de junio, se apadrinaron 7 empresas: se continuo con el proceso de apadrinamiento a la Empresa Ingeniería y Proyectos Civiles PINAR SAS, en el acompañamiento de selección de personal, asistencia para el cumplimiento de requisitos de documentos y de elaboración de contratos para el personal seleccionado, igualmente se dio orientación sobre la importancia de realizar inducción al nuevo personal. Se continuo con el apadrinamiento a la empresa Suministros y Accesorios RACSO SAS, en organización de archivo de documentos y registro de movimientos en el libro diario. (vii). Por otro lado, se apadrinaron 2 unidades productivas: la primera Empresa Parador Mayanez - municipio Paratebueno sobre aclaratoria convocatoria FED y la segunda a la Empresaria ANA BETSABE CAMACHO del municipio de Soacha sobre convocatoria FED (xxxiv). Se realizó la tercer y última visita programada con las empresarias de la región en el marco de un mercado campesino realizado en la ciudad de Bogotá. En este tercer encuentro con las empresarias se abordaron temas relacionados con contratación privada y tipos de contratos laborales, ya que es un tema de vital importancia a la hora de emprender o crecer. (xxxxix). Se continuo con el apadrinamiento de "Agencia de lavandería la Espumita" a través de asistencia técnica para la formulación de misión, visión y objetivos. (xxxv).Se inició con el proceso de apadrinamiento de las empresas YOGOCAMPO del Municipio de Madrid, CANIMODA (Accesorios para mascotas) del Municipio de Funza y GOLOSINAS GLORIA del Municipio de Facatativá.(xxxxiv). Se apadrinó la unidad productiva La karola del municipio de Pacho, por medio de asistencia técnica en el manejo de materias primas para la elaboración de los productos y la importancia de las tablas nutricionales, de igual forma se realizó revisión de la construcción de la matriz DOFA del plan de negocios y sus proyecciones en ventas para los respectivos seguimientos a realizar posteriormente. De igual forma, se apadrinó la unidad productiva Confecciones Jaquelin del municipio de Soacha, a través de asesoramiento en la implementación y revisión de los objetivos estratégico de la unidad de negocio establecidos y la relación con la proyección en ventas para los respectivos seguimientos a realizar posteriormente. | 0 |  |  | 0 |  |  | 43 | 43 | 2019-02-01 | 11 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 1276600000 | 0 | 1276600000 | 0 | 0 | 226886666 | 41926666 | 41926666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 184960000 | 184960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 2788 | 79 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/07 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 1324600000 | 0 | Apoyar registros y certificados | Número | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-373 | Participar en 30 misiones comerciales de impacto regional y nacional con Mipymes del departamento, abriendo canales de comercialización y acceso a mercados | IM | Misiones comerciales apoyadas | NUM | 30 | 26 | 6 |  | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/08 | Servicio de asistencia técnica a las Mipymes para el acceso a nuevos mercados" | 80000000 | 0 | Apoyar la comercialización | Número | 40 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 80000000 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-374 | Promover la asociatividad a través de 3 redes empresariales con enfoque de clúster en sectores productivos priorizados en el departamento | IM | Redes empresariales promovidas o fortalecidas | NUM | 3 | 3 | 0 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/09 | Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres | 390000000 | 0 | Promover la asociatividad | Servicio | 2 | 0 |  |  | 2 | 2019-07-08 | Durante el mes de abril se promovió la asociatividad generando sinergias institucionales con la Cámara de Comercio de Bogotá, Unidad administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y la Alcaldía del Municipio de Soacha con el fin de aunar esfuerzos y fortalecer los clúster cuero, calzado y marroquineria, lácteo y/o confecciones y textiles. Adicionalmente se realizaron asistencias técnicas a unidades productivas de confecciones, las cuales tuvieron como objetivo realizar un análisis de las mipymes y apoyar los procesos formulación de proyectos y procesos de mejora continua con apoyo de profesionales idóneos de la secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico – S.C.D.E. En mayo desde la S.C.D.E. se promovió la asociatividad de los sectores confecciones y textiles y el sector lácteo por medio de encuentros con la Colombia Productiva, Red Clúster Colombia y Universidad Central, con el fin de generar sinergias institucionales en el promoción de estos clúster, adicionalmente se brindó asesoría a FELECUN en la promoción y creación de la primer Confederación Nacional de Lecheros, siendo el departamento de Cundinamarca promotor de la misma. También se realizó capacitación a unidades productivas del municipio de Soacha interesadas en conformar una organización legalmente constituida, en donde se sensibilizó sobre la asociatividad con enfoque a economía solidaría. Adicionalmente teniendo en cuenta que un actor fundamental de los clúster son los proveedores, la secretaría realizó proceso de divulgación a los empresarios del sector confecciones y textiles para que realicen proceso de inscripción y asistan a la tercera FERIA CREATEX la cual es una plataforma de conocimiento y proveeduría de bienes y servicios, con soluciones y servicios para la fabricación de productos terminados y por último se mantuvo el seguimiento al programa PTP 719 el cual contó con el aval de la SCDE para la ejecución del mismo en la provincia de Almeidas, se evidencia que este permitió el fortalecimiento y progreso de los 165 productores beneficiados y asociados, lo cual muestra un avance significativo en la red empresarial láctea del municipio de Guatavita, esto repercute positiva y directamente en el avance del clúster lácteo con enfoque en modelos asociativos . En junio se realizó reunión con los representantes de FELECUN con el fin de coordinar acciones pertinentes para la conformación de la primer Confederación láctea de la nación, se concluye la necesidad de crear mesas de trabajo con los principales actores entre los que se encuentra La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, la SCDE, FELECUN y demás federaciones interesadas en participar. Se hizo la publicación de Boletín en el micro sitio de la SCDE de seguimiento al contrato del Programa de Transformación Productiva, PTP, el cual permitió que 170 familias del sector lechero de Guatavita afiliadas a tres asociaciones del municipio mejoraran sus ingresos con la comercialización del producto a través de Colanta y Lácteos El Pomar. Se realizó alianza con el SENA sede Fusagasugá con el fin de capacitar en comunicación asertiva y trabajo a los emprendedores asociados del municipio. Se realizó acompañamiento a Confecciones Higui del municipio de Fusagasugá con el fin de fortalecer esta unidad interesada en participar en el proceso asociativo en el municipio liderado por la SCDE. El 20 y 21 de junio se realizó la primera capacitación con apoyo del SENA a un grupo de 26 personas de 108 cooperantes de Coomges en el municipio de Fusagasugá, grupo conformado en esta vigencia y promovido por la SCDE en el año 2018. Se realizó asesoría a la Cooperativa Confeccionarte del municipio de Soacha conformada en el año 2019, actualmente se encuentra en reestructuración. Se realizó acompañamiento a Confecciones Kadosh del municipio de Soacha con el fin de fortalecer esta unidad interesada en participar en proceso asociativo en el municipio liderado por la SCDE. Se realizó reunión en el municipio de Tabio de seguimiento clúster lácteo con la cooperativa Coolactabio con el fin de realizar acompañamiento por parte de la SCDE en proceso producto a implementar en la planta actual. | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 100 | 2019-06-21 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 390000000 | 0 | 390000000 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-375 | Mantener y fortalecer 10 centros de integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO" que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional, en el periodo de gobierno | MA | CIPUEDO fortalecidos | NUM | 10 | 10 | 10 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/10 | Servicio de atención y asesoría a empresas y emprendedores | 1145400000 | 0 | Estructuración y asesoría de proyectos | Número | 900 | 883 | 2019-04-04 | Durante el mes de febrero y marzo, los gestores de los 10 CIPUEDOS, estructuraron y asesoraron 883 planes de negocios, los cuales se presentaron en la convocatoria denominada Cundinamarca Competitiva 2019, así: Zipaquirá: 76; Chocontá: 39; La Mesa: 183; San Juan de Rioseco 14, Madrid: 230; Facatativa: 126; Ubaté: 90; Gachetá: 19; Cáqueza: 55 y Pacho: 51 | 0 | 2019-07-11 | Durante el segundo trimestre, se inició el proceso de estructuración de plan de negocios, en el componente financiero de las empresas Ubacafe, Rie Soluciones SAS, Artesanías Choachí, Cultivos Aromas SAS, Unidad Productiva El Salitre.(XLIII). En el CIPUEDO de Gachetá se dio inicio a la asesoría de un plan de negocio en el componente ambiental (Asofincas), en el componente de producción a dos empresas Magia Textil y Ecohuerta(xx). De igual forma, se inició la asesoría a 3 planes negocios en el componente de marketing y producción a los empresarios Omar Rojas; Yanet Barbosa y Andrea Riveros y en el componente de marketing a 4 empresarios: Aurora Rojas; David García, Cesar García, Anita Romero de los municipios de Quetame, Cáqueza (2) y Gutierrez respectivamente. (XI) | 0 |  |  | 0 |  |  | 883 | 98 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 1016300000 | 0 | 1016300000 | 0 | 0 | 471600000 | 94600000 | 94600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 377000000 | 377000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-375 | Mantener y fortalecer 10 centros de integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO" que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional, en el periodo de gobierno | MA | CIPUEDO fortalecidos | NUM | 10 | 10 | 10 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/10 | Servicio de atención y asesoría a empresas y emprendedores | 1145400000 | 0 | Seguimiento y evaluación a los CIPUEDO | Número | 10 | 10 | 2019-04-04 | Durante los meses de febrero y marzo, se realizó seguimiento a las actividades de los cronogramas de cada uno de los gestores asignados a los 10 CIPUEDO´s, así mismo a la asistencia técnica brindada en cuanto a capacitación y asesoría en campo y oficina. | 0 | 2019-07-04 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 52000000 | 0 | 52000000 | 0 | 0 | 19500000 | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-375 | Mantener y fortalecer 10 centros de integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO" que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional, en el periodo de gobierno | MA | CIPUEDO fortalecidos | NUM | 10 | 10 | 10 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/10 | Servicio de atención y asesoría a empresas y emprendedores | 1145400000 | 0 | Formación en competencias | Número | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 77100000 | 0 | 77100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-02 | DESARROLLO COMPETITIVO | GR:4:3-02-02-384 | Identificar, priorizar y gestionar en 30 municipios proyectos de Desarrollo Económico Local - DEL, durante el periodo de gobierno | IM | Municipios beneficiados | NUM | 30 | 10 | 20 | A.13.1 | P>297023 | Fortalecimiento a las empresas para el desarrollo competitivo Cundinamarca |  | P>297023/03 | Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos | 380000000 | 0 | Crear alianza con entidades publico-privadas | Número | 1 | 0 |  |  | 1 | 2019-07-12 | Se creó una alianza a través de la suscripción del convenio de asociación con la RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA – RED ADELCO | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 380000000 | 0 | 380000000 | 0 | 0 | 152000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 152000000 | 152000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-02 | DESARROLLO COMPETITIVO | GR:4:3-02-02-384 | Identificar, priorizar y gestionar en 30 municipios proyectos de Desarrollo Económico Local - DEL, durante el periodo de gobierno | IM | Municipios beneficiados | NUM | 30 | 10 | 20 | A.13.1 | P>297023 | Fortalecimiento a las empresas para el desarrollo competitivo Cundinamarca |  | P>297023/03 | Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos | 380000000 | 0 | Implementar metodologías DEL | Número de personas | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-02 | DESARROLLO COMPETITIVO | GR:4:3-02-02-385 | Realizar 4 estudios e investigaciones que fortalezcan la productividad, competitividad y mercado laboral durante el periodo de gobierno, en el marco del observatorio de competitividad y empleo de Cundinamarca | IM | Estudios e investigaciones realizados | NUM | 4 | 3 | 1 |  | P>297023 | Fortalecimiento a las empresas para el desarrollo competitivo Cundinamarca |  | P>297023/03 | Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos | 0 | 0 | Crear alianza con entidades publico-privadas | Número | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-02 | DESARROLLO COMPETITIVO | GR:4:3-02-02-385 | Realizar 4 estudios e investigaciones que fortalezcan la productividad, competitividad y mercado laboral durante el periodo de gobierno, en el marco del observatorio de competitividad y empleo de Cundinamarca | IM | Estudios e investigaciones realizados | NUM | 4 | 3 | 1 |  | P>297023 | Fortalecimiento a las empresas para el desarrollo competitivo Cundinamarca |  | P>297023/04 | Documentos de investigación | 100000000 | 0 | Formular e implementar instrumentos | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-02 | DESARROLLO COMPETITIVO | GR:4:3-02-02-628 | Estructurar Estrategia de Competitividad Estructurar la Estrategia de Competitividad para el Departamento de Cundinamarca | IM | Estrategia de Competitividad estructurada | NUM | 1 | 0 | 1 |  | P>297023 | Fortalecimiento a las empresas para el desarrollo competitivo Cundinamarca |  | P>297023/05 | Documentos de planeación | 250000000 | 0 | Realizar un estudio | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-04-19 | 8 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-05 | CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR | GR4:3-05-01 | CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA | GR:4:3-05-01-414 | Generar capacidades y transferencia de conocimiento a 50 micro, pequeños y medianos empresarios a través de intercambios académicos o comerciales durante el periodo de gobierno | IM | Empresarios beneficiados | NUM | 50 | 46 | 4 |  | P>297024 | Fortalecimiento Empresarios con potencial exportador Cundinamarca |  | P>297024/06 | Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productivida | 50000000 | 0 | Suministro de apoyo logistico | Número | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-05 | CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR | GR4:3-05-01 | CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA | GR:4:3-05-01-416 | Impulsar 2 proyectos de especialización inteligente priorizados en el marco de la comisión regional de competitividad, durante el periodo de gobierno | IM | Proyectos | NUM | 2 | 1 | 1 |  | P>297024 | Fortalecimiento Empresarios con potencial exportador Cundinamarca |  | P>297024/08 | Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial | 80000000 | 0 | Alianzas estratégicas público/privadas | Número | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2019-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 80000000 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0