## Sheet1
Cod Centro Gestor | Nombre Entidad | Nombre PDD | Cód Nivel 1 | Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | SGR | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación nivel central | Apropiación descentralizada | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog Rec Propios Descent | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 Rec.Prop Descent | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Rec.Prop Descent | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Rec.Prop Descent | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR430201371 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/06 | Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos | 0 | 0 | Realizar convocatorias | Evento | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR430201372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 2930 | 2481 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/07 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 6548110184 | 0 | Apadrinamiento a las MIPYMES | Proyecto | 400 | 0 |  |  | 0 | 2020-07-03 | En el mes de mayo se dio inicio al apadrinamiento de 7 mipymes de los municipios de: Cucunuba (1), Funza (2), Guachetá, (1), Lenguazaque (1), Mosquera (1), Yacopi (1), a través de asistencia técnica en temas relacionados con alianzas comerciales, diagnóstico de atributos de marca, diseño de imagen corporativa y reposición de plantas madre. En el mes de junio se dio inicio al apadrinamiento de 23 mipymes de los municipios de: Gachalá (2), Yacopi (3), Tibirita (2), Topaipi (1), Pacho (2), Ubaté (3), Chia (1), San Bernardo (1), La Vega (2), Guachetá (1), Lenguazaque (1), Caqueza (3), Zipaquirá (1), a través de asistencia técnica en temas relacionados con diagnóstico actual de las MIPYMES, asociatividad, fortalecimiento empresarial, matriz DOFA, formalización, diagnóstico de producción, valor agregado, diseño de empaque y etiqueta, nómina. Se continuó con el proceso de apadrinamiento de las MIPYMES mencionadas en el mes de mayo. | 14 | 2020-10-07 | En el mes de Julio se inicia con el proceso de apadrinamiento de 87 mipymes de los municipios de Cabrera (1), Caparrapí (4), Cáqueza (3), Chia (1), Choachi (1), Cota (1), Facatativa (1), Gachala (8), Guaduas (4), La Calera (5), La Mesa (5), La Palma (1), Lenguazaque (1), Madrid (2), Manta (7), Mosquera (4), Nilo (1), Pacho (1), San Bernardo (1), Sibate (4), Silvania (1), Soacha (7), Subachoque (2), Susa (1), Sutatausa (1), Tabio (3), Tausa (1), Tibacuy (3), Tibirita (1), Topaipi (1), Ubala (4), Ubaté (3) y Yacopi (3) en temas relacionados a el diagnostico actual del estado de las empresas, atributos de marca y producto, comercialización, producción,mercadeo,ventas, buenas practicas del plan de manejo ambiental –PMA, la parte legal; asistencia técnica en temas jurídicos, contables, financieros, administrativos, direccionamiento estratégico, marketing digital, diseño de imagen, elaboración de protocolos de bioseguridad, estrategias de productividad y emprendimiento, requisitos de exportación y en temas relacionados al cultivo de peces. Se continua con el proceso de apadrinamiento de 24 mipymes de los municipios de Facatativá (1), Funza (2), Guachetá (1), Guaduas (1), La Vega (2), Lenguazaque (2), Pasca (2), San Bernardo (1), Sibaté (1), Sutatausa (1), Tausa (3), Tibirita (2), Ubaté (1), Yacopi (3) y Zipaquirá (1) en temas relacionados con la creación de formatos jurídicos, diagnóstico y verificación de los documentos legales, sistema de gestión y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la norma, borrador de diseño de logo, diagnostico de producción y calidad, documentación para formalización, estructurando la matriz DOFA y propuesta de mercadeo. Y se finaliza con el proceso de apadrinamiento de 7 mipymes así: una (1) de Chía, Nancy González, con entrega de matriz DOFA y propuesta de mercadeo; una (1) de Cota, Sky Adventure Colombia, con la entrega del protocolo de bioseguridad adoptado en el marco de la reactivación económica; una (1) de Mosquera, Emmarose, con el diseño final de la imagen corporativa de la empresa; una (1) de Tabio, Topaipi Café, entregando la herramienta para hallar el punto de equilibrio de la empresa y tres (3) de Ubaté, Invercoal, Proexmin S.A.S e Inversiones Velásquez a través del fortalecimientos de los procesos de marketing digital y logística para su adecuado funcionamiento. Igualmente se diseñó el proceso de formación que se impartirá a los beneficiados del contrato SCDE -CDCVI 115-2020. En el mes de Agosto se inicia con el proceso de apadrinamiento de 70 mipymes de los municipios de Anapoima (1), Cabrera (1), Caqueza (1), Chia (1), Choachi (1), Choconta (1), Cota (2), El Colegio (1), El Peñon (1), Fosca (2), Funza (1), Fuquene (1), Fusagasuga (1), Gachala (4), Guaduas (1), Gutierrez (1), La Calera (1), La Mesa (1), La Vega (2), Manta (3), Pacho (4), Quipile (1), Sibate (6), Silvania (1), Soacha (15), Subachoque (1), Susa (1), Tabio (2), Tausa (1), Tenjo (1), Tibirita (1), Tocaima (1), Ubala (3), Ubaté (2) y Yacopi (2) mediante el diagnostico actual del estado de las empresas en temas administrativos, contables, financieros, legales, bioseguridad, sistemas productivos, gestión administrativa, infraestructura, páginas web, formalización y asesoría en temas jurídicos (constitución, funcionamiento interno y estructura organizacional), actualización documental y formalización, diseño de imagen corporativa , buenas practicas del plan de manejo ambiental –pma (protocolo de disposición de residuos) y fortalecimiento en nuevos procesos de producción ecológica. Se continua con el proceso de apadrinamiento de 71 mipymes de los municipios de Cabrera (1), Caparrapí (4), Choachi (1), Cota (1), Facatativa (2), Funza (2), Gachala (2), Granada (1), Guaduas (5), La Mesa (3), La Palma (1), La Vega (1), Lenguazaque (2), Madrid (1), Manta (3), Mosquera (4), Pacho (1), Pasca (2), San Bernardo (2), Sibate (4), Silvania (2), Soacha (7), Subachoque (1), Susa (1), Sutatausa (1), Tabio (3), Tibacuy (2), Tibirita (3), Ubaté (2), Yacopi (5) y Zipaquira (1) a través del acompañamiento en actualización de documentos legales, análisis DAFO; asesoría en manejo de los libros contables, estado de pérdidas y ganancias , análisis financiero, estrategia de marketing digital, borrador de diseños; capacitación en el protocolo de bioseguridad, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, plan de mercadeo y ventas; elaboración de los procedimientos de seguridad social integral e identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles, uso adecuado del territorio, formulación del plan de acción de buenas prácticas agropecuarias, manual de atención comercial, plan acción para buenas prácticas en manufactura, plan de negocios, oportunidad de exportación, protocolos de disposición de residuos sólidos, presupuesto para la reposición de plantas y seguimiento en el estado de los cultivos. Y se finaliza el proceso de apadrinamiento de 7 mipymes así: una (1) de Pacho, Lácteos La Vakancita Pachuna, una (1) de La Vega, Socores, una (1) de Lenguazaque, Unión de productores ganaderos y agropecuarios Las Tibitas, una (1) de Guachetá, Asociación de usuarios campesinos, con el diseño o rediseño final de la imagen corporativa de la empresa y etiqueta de productos; una (1) de Chía, Leh Carpintería, con la entrega del protocolo de bioseguridad adoptado en el marco de la reactivación económica; una (1) de Nilo, Ana Gonzales, con una guía de manejo de piscicultura (balance nutricional de tilapia y el manejo agua de los estanques); una (1) de Soacha, Sommiers, con la formulación del plan de acción y entrega del documento final con los hallazgos de la empresa. Igualmente, se diseñaron los formatos de diagnóstico que se aplicarán a las unidades productivas y mipymes a beneficiar con el contrato SCDE -CDCVI 115-2020. EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE DESARROLLO Y SE APLICO LA ENCUESTA A 617 ASOCIACIONES DE PRODUCCION AGROPECUARIA DEL DEPARTAMENTO DESARROLLANDO 140 PREGUNTAS EN 5 COMPONENTES PARA DETECTAR LA SITUACION ACTUAL DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PARA IMPLEMENTAR FLUJOS DE FORTALECIMIENTO. | 0 | 2020-12-30 | PAGO DE PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAMIENTO, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MIPYMES | 14 | 4 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 2148110184 | 0 | 2148110184 | 0 | 0 | 1836272005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 31107548 | 31107548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 855926515 | 855926515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 949237942 | 949237942 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR430201372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 2930 | 2481 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/07 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 6548110184 | 0 | Alianza con entidades público-privadas | Número | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-08-19 | EN EL MES DE JULIO SE SUSCRIBE CONVENIO CON LA CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA CON EL FIN DE OTORGAR CRÉDITOS A MIPYMES DEL DEPARTAMENTO. | 3 | 2020-12-07 | ALIANZAS PARA PROGRAMAS DE REACTIVACION ECONÓMICA | 4 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 1400000000 | 0 | 1400000000 | 0 | 0 | 1700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1700000000 | 1700000000 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR430201372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 2930 | 2481 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/07 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 6548110184 | 0 | Comercialización y dotación | Proyecto | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2020-10-07 | EN EL MES DE JULIO SE SUSCRIBE Y SE DA INICIO AL CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL DE UN PROYECTO DE APOYO A MIPYMES Y ESQUEMAS ASOCIATIVOS, COMO ESTRATEGÍA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, MEDIANTE EN CUAL SE APOYARÁ LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZAN LOS CONTRATOS DE PROVEDURIA DE PAPA, FRÍJOL, PANELA, HUEVOS Y CAFÉ CON ASOCIACIONES DE PRODUCTORES, MIPYMES Y PRODUCTORES INDEPENDIENTES. HASTA EL MOMENTO SE TIENEN 67 CONTRATOS YA SUSCRITOS Y SE ESTAN REALIZANDO PAGOS A PROVEEDORES. SE HAN COMPRADO Y ENTREGADO EN MUESTRAS COMERCIALES ALIMENTICIAS 270 TONELADAS DE PAPA, 45 DE FRIJOL, 120 DE PANELA, 30.000 CUBETAS X 30 HUEVOS Y 15 TONELADAS DE CAFE. SE HAN ENTREGADO 30.000 MUESTRAS COMERCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE CHÍA, SOACHA, CAJICÁ, FACATATIVA, MADRID Y FUNZA (4.000 C/U) Y MOSQUERA (6.000) OBSERVACIÓN: SE HA DIFICULTADO LA PROVEEDURIA DE PANELA POR CAUSAS RELACIONADAS CON CLIMA, IMPIDIENDOSE ENTREGAR MUESTRAS COMERCIALES EN TRES MUNICIPIOS POR LO QUE SE HA TRAMITADO UNA PRORROGA DE UN MES CON FECHA DE 28 DE SEPTIEMBRE. | 0 |  |  | 1 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 2700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2700000000 | 2700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR430201373 | Participar en 30 misiones comerciales de impacto regional y nacional con Mipymes del departamento, abriendo canales de comercialización y acceso a mercados | IM | Misiones comerciales apoyadas | NUM | 30 | 31 | 1 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/08 | Servicio de asistencia técnica a las Mipymes para el acceso a nuevos mercados" | 120000000 | 0 | Suministrar apoyo logístico | Número | 1 | 1 | 2020-04-05 | Se suministró apoyo logístico para la participación de operadores de turismo de Cundinamarca en la Vitrina turística de Anato 2020, la cual se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de febrero en el recinto ferial de Corferias. | 0 | 2020-07-02 | El contrato de ejecutó durante el primer trimestre de 2020, sin embargo se facturó en el segundo trimestre. | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 120000000 | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 120000000 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR430201375 | Participar en 30 misiones comerciales de impacto regional y nacional con Mipymes del departamento, abriendo canales de comercialización y acceso a mercados | IM | Misiones comerciales apoyadas | NUM | 30 | 31 | 1 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/10 | Servicio de atención y asesoría a empresas y emprendedores | 1039264598 | 0 | Estructuración y asesoría de proyectos | Número | 30 | 0 |  |  | 0 | 2020-07-03 | En el mes de mayo no se estructuraron ni asesoraron proyectos. En el mes de junio se dio inicio a la estructuración y asesoria de proyectos para la creación de una propuesta de proyecto para la propagación y multiplicación de semilla certificada de papa, propuesta presentada a la alcaldía municipal de Villapinzónasociación de productores de papa y cultivos de clima frio - DIGNIDAD PAPERA Proyecto centro agroindustrial de Villapinzón. Se encuentra en fase de documentos y objetivos del proyecto, con el fin de generar espacios de participación en convocatorias y recursos locales y regionales de las asociaciones (VILLALAC, LA VILLA LACTEA, ASOPROLEVI) Asesoria de proyecto para la asociación ASOCAP del municipio de Choconta en los componentes de alianza productiva, contenido general, estructura de costos, componentes y solicitudes. Proyecto para la asociación ASORUM(Machetá) en la etapa previa a la formulación (análisis y orientación) y elaboración de resumen para convocatoria de la agencia desarrollo rural. | 30 | 2020-12-28 | EN EL MES DE JULIO SE ESTRUCTURARON Y ASESORARON 27 PROYECTOS DESDE DISTINTOS COMPONENTES,EN LOS MUNICIPIOS DE GUADUAS (7), UBATÉ (5), JERUSALEN (2), TOCAIMA (2), SAN CAYETANO (2), PACHO (1), CHOCONTÁ (3), MACHETÁ (2), GAMA (2) Y GIRARDOT (1) LOS CUALES FUERON PRESENTADOS AL PROGRAMA PIDAR DE LA ADR. EN EL MES DE AGOSTO SE ASESORARON 3 PROYECTOS DESDE DISTINTOS COMPONENTES EN EL MUNICIPIO DE GUADUAS EN EL COMPONENTE GENERAL. EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE SIGUEN ASESORANDO A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES EN PROYECTOS | 0 | 2020-12-28 | GESTORES APOYANDO EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS TODO LO LO RELACIONADO CON EMPRESAS EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS JURÍDICOS Y CONVOCATORIAS | 30 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 942939386 | 0 | 942939386 | 0 | 0 | 943034248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 43617432 | 43617432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 512535448 | 512535448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 386881368 | 386881368 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR430201375 | Participar en 30 misiones comerciales de impacto regional y nacional con Mipymes del departamento, abriendo canales de comercialización y acceso a mercados | IM | Misiones comerciales apoyadas | NUM | 30 | 31 | 1 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/10 | Servicio de atención y asesoría a empresas y emprendedores | 1039264598 | 0 | Seguimiento y evaluación a los CIPUEDO | Número | 10 | 0 |  |  | 10 | 2020-07-03 | Durante el segundo trimestre se realizó seguimiento a los CIPUEDOS ubicados en los municipios de Pacho, Madrid, Facatativá, Chocontá, La Mesa, Cáqueza, Gachetá, Zipaquirá, Ubaté y San Juan de Rioseco. Se llevaron a cabo reuniones con la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde se logro realizar un acercamiento que permitirá complementar el portafolio de servicios del CIPUEDO y así poder brindar mas recursos técnicos a los emprendedores y empresarios del departamento. | 0 | 2020-12-28 | EN EL MES DE JULIO SE REALIZÓ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS CIPUEDO GENERANDO ACERCAMIENTOS CON LA SECRETARIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON EL FIN DE FORTALECER EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA SCDE. IGUALMENTE SE DISEÑÓ EL PROCEDIMIENTO DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y SE APOYÓ LA DIVULGACIÓN DE LAS INICIATIVAS APOYADAS POR LA SCDE TAL COMO CRÉDITOS PAZ Y SALVO Y PIDAR DE LA ADR. EN EL MES DE AGOSTO SE REALIZÓ SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS CIPUEDO ADELANTANDO EL TRAMITE DE LAS PRORROGAS DE LOS CONVENIOS DE CIPUEDO Y RECIBIENDO SOLICITUD DE UN NUEVO CONVENIO EN BÚSQUEDA DE CREACION DE 1 CIPUEDO MAS EN EL DEPARTAMENTO. ADEMAS SE DIFUNDIÓ LA OFERTA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y SE APOYARON CONVOCATORIAS PARA LOS PROGRAMAS DE APOYO EN LA ALIANZA SLINGSHOT 2020 , SENA INNOVA Y PRODUCTIVIDAD PARA LAS EMPRESAS. | 0 | 2020-12-28 |  | 10 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 96325212 | 0 | 96325212 | 0 | 0 | 96230350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 96230350 | 96230350 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-02 | DESARROLLO COMPETITIVO | GR430202385 | Realizar 4 estudios e investigaciones que fortalezcan la productividad, competitividad y mercado laboral durante el periodo de gobierno, en el marco del observatorio de competitividad y empleo de Cundinamarca | IM | Estudios e investigaciones realizados | NUM | 4 | 4 | 1 | A.13.4 | P>297023 | Fortalecimiento a las empresas para el desarrollo competitivo Cundinamarca |  | P>297023/04 | Documentos de investigación | 500000000 | 0 | Realizar diagnostico y formulaciòn | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2020-10-07 | EN EL MES DE JULIO SE DISEÑÓ LA METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN Y SE AVANZÓ EN EL DISEÑO DEL PLAN DE MEDIOS PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA AGENCIA DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -ACIDC. EN EL MES DE AGOSTO SE AVANZÓ EN LA DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA JURIDICA Y LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y MACROPROCESO PARA LA CREACIÓN DE LA AGENCIA DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -ACIDC. EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA DEFINICION DE LA NATURALEZA JURIDICA Y EN EL DISEÑO Y MODELO DE OPERACION Y MARKETIN DE LA TIENDA CUNDINAMARCA.TAMBIEN SE DESARROLLO. . | 0 | 2020-12-28 |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 500000000 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 480000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 240000000 | 240000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 240000000 | 240000000 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-04 | NUEVOS MERCADOS, + OPORTUNIDADES | GR5:2-04-01 | INCUBANDO EMPRESAS-INCUBANDO SUEÑOS | GR520401252 | Fortalecer 8.000 Mipymes, esq asoc/com. Fortalecer 8.000 Mipymes, esquemas asociativos y establecimientos de comercio de los sectores económicos. | IM | Mipymes, esquemas asociativos y establecimientos de comercio fortalecidos | NUM | 8000 | 1500 | 1500 | A.13.4 | P>298168 | Apoyo al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento de Cundinamarca |  | P>298168/02 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 24094461183 | 0 | Brindar asistencia técnica | Número | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2020-12-30 | ACOMPAÑAMIENTO A LAS MIPYMES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS, CONVOCATORIAS | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 798128150 | 0 | 798128150 | 0 | 0 | 762514662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 762514662 | 762514662 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-04 | NUEVOS MERCADOS, + OPORTUNIDADES | GR5:2-04-01 | INCUBANDO EMPRESAS-INCUBANDO SUEÑOS | GR520401252 | Fortalecer 8.000 Mipymes, esq asoc/com. Fortalecer 8.000 Mipymes, esquemas asociativos y establecimientos de comercio de los sectores económicos. | IM | Mipymes, esquemas asociativos y establecimientos de comercio fortalecidos | NUM | 8000 | 1500 | 1500 | A.13.4 | P>298168 | Apoyo al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento de Cundinamarca |  | P>298168/02 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 24094461183 | 0 | Apoyar la comercialización y dotación | Número | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2020-12-28 | SE ADELANTA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS, BIENES Y SERVICIOS DE ORIGEN CUNDINAMARQUÉS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA TIENDA CUNDINAMARCA | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 3496333033 | 0 | 3496333033 | 0 | 0 | 3348197232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3348197232 | 3254621170 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-04 | NUEVOS MERCADOS, + OPORTUNIDADES | GR5:2-04-01 | INCUBANDO EMPRESAS-INCUBANDO SUEÑOS | GR520401252 | Fortalecer 8.000 Mipymes, esq asoc/com. Fortalecer 8.000 Mipymes, esquemas asociativos y establecimientos de comercio de los sectores económicos. | IM | Mipymes, esquemas asociativos y establecimientos de comercio fortalecidos | NUM | 8000 | 1500 | 1500 | A.13.4 | P>298168 | Apoyo al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento de Cundinamarca |  | P>298168/02 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 24094461183 | 0 | Crear alianzas con entidades público-privadas | Número | 18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 47 | 2020-12-28 | FIRMA DE CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR COMERCIAL AFECTADO POR LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19. | 47 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 19800000000 | 0 | 19800000000 | 0 | 0 | 19800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19800000000 | 10000000000 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-04 | NUEVOS MERCADOS, + OPORTUNIDADES | GR5:2-04-01 | INCUBANDO EMPRESAS-INCUBANDO SUEÑOS | GR520401253 | Consolidar 15 centros de integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO". | IM | CIPUEDO consolidados | NUM | 5 | 10 | 10 | A.13.4 | P>298168 | Apoyo al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento de Cundinamarca |  | P>298168/03 | Servicio de atención y asesoría a empresas y emprendedores | 162713879 | 0 | Asesorar proyectos | Número | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2020-12-30 |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 162713879 | 0 | 162713879 | 0 | 0 | 118736952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 118736952 | 118736952 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:3 | MÁS SOSTENIBILIDAD | GR5:3-03 | EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS | GR5:3-03-01 | ALTERNATIVAS VERDES PARA EL CRECIMIENTO | GR530301320 | Consolidar 15 centros de integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO". | IM | CIPUEDO consolidados | NUM | 5 | 10 | 10 |  | P>298168 | Apoyo al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento de Cundinamarca |  | P>298168/02 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 3450000000 | 0 | Crear alianzas - intervención | Número | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 3450000000 | 0 | 3450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-01 | PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO DE DESARROLLO | GR5:2-01-01 | CUNDINAMARCA PRODUCTIVA, REGIÓN QUE PROGRESA | GR520101196 | Intervenir 30.000 unidades productivas agropecuarias con el fortalecimiento de cadenas productivas a través de estrategias tecnológicas, programas de riego intrapredial y de producción en ambientes controlados, mano de obra calificada y soporte empresarial. | IM | Unidades productivas agropecuarias intervenidas | NUM | 30000 | 3000 | 3000 | A.13.4 | P>298171 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector agropecuario del Departamento de Cundinamarca |  | P>298171/01 | Servicio de acompañamiento productivo y empresarial | 21798625218 | 0 | Suministrar activos productivos a la poblaciònrural | Número | 2000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2020-10-07 | FIRMA DE CONVENIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ESTABLECIMIENTO DE FORRAJES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN LÁCTEA Y CÁRNICA DEL SECTOR GANADERO BOVINO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. | 2000 | 2021-01-08 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE CACAO-SAGU , PAPA, APICULTURA, SECTOR FRUTICOLA , HORTICOLA, SECTOR BOVINO CARNE LECHE | 2000 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 14298625218 | 0 | 14298625218 | 0 | 0 | 13664344126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 777000000 | 777000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12887344126 | 10865546626 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-01 | PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO DE DESARROLLO | GR5:2-01-01 | CUNDINAMARCA PRODUCTIVA, REGIÓN QUE PROGRESA | GR520101196 | Intervenir 30.000 unidades productivas agropecuarias con el fortalecimiento de cadenas productivas a través de estrategias tecnológicas, programas de riego intrapredial y de producción en ambientes controlados, mano de obra calificada y soporte empresarial. | IM | Unidades productivas agropecuarias intervenidas | NUM | 30000 | 3000 | 3000 | A.13.4 | P>298171 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector agropecuario del Departamento de Cundinamarca |  | P>298171/01 | Servicio de acompañamiento productivo y empresarial | 21798625218 | 0 | Articular proyectos con entidades públicas y/o privadas del orden nacional e internacional | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 7500000000 | 0 | 7500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-01 | PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO DE DESARROLLO | GR5:2-01-01 | CUNDINAMARCA PRODUCTIVA, REGIÓN QUE PROGRESA | GR520101197 | Intervenir 30.000 unidades productivas agropecuarias con el fortalecimiento de cadenas productivas a través de estrategias tecnológicas, programas de riego intrapredial y de producción en ambientes controlados, mano de obra calificada y soporte empresarial. | IM | Unidades productivas agropecuarias intervenidas | NUM | 30000 | 3000 | 3000 |  | P>298171 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector agropecuario del Departamento de Cundinamarca |  | P>298171/02 | Servicio de fomento a la asociatividad | 9000000000 | 0 | Transferir de tecnología a las organizaciones del sector agropecuario | Número | 40 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 9000000000 | 0 | 9000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-01 | PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO DE DESARROLLO | GR5:2-01-01 | CUNDINAMARCA PRODUCTIVA, REGIÓN QUE PROGRESA | GR520101198 | Potencializar 3.000 proyectos productivos agropecuarios con valor agregado para población con enfoque diferencial. | IM | Proyectos productivos potencializados | NUM | 3000 | 340 | 340 | A.13.4 | P>298171 | Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector agropecuario del Departamento de Cundinamarca |  | P>298171/03 | Servicio de apoyo en la formulación y estructuración de proyectos | 700000000 | 0 | Promover encadenamiento productivo para la población con enfoque diferencial. | Número | 250 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 340 | 2020-12-17 | IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE PRODUCIR DE HUEVO GALLINA FELIZ A MUJERES DEL SECTOR RURAL | 340 | 100 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 700000000 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 1026133600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1026133600 | 699979600 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:4 | MÁS INTEGRACIÓN | GR5:4-01 | REGIÓN, ECONOMÍA IMPARABLE | GR5:4-01-01 | CUNA DE LA ECONOMÍA | GR540101332 | Desarrollar una planta de abonos al servicio de la región. | IM | Planta de abonos regional desarrollada | NUM | 1 | 0.15 | 0.25 | A.13.4 | P>298192 | Fortalecimiento de la infraestructura productiva del departamento de Cundinamarca |  | P>298192/06 | Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios modificada | 600000000 | 0 | Estudios y diseños | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2020-12-28 |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 600000000 | 0 | 600000000 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 300000000 | 300000000 | 0
1223 | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA "ICCU" | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-03 | RUTAS PARA EL PROGRESO | GR5:2-03-02 | EDIFICANDO PROGRESO | GR520302237 | Intervenir 30 infraestruct prod/compet. Intervenir 30 infraestructuras productivas y competitivas. | IM | Infraestructuras productivas y competitivas intervenidas | NUM | 30 | 3 | 4 | A.15.4 | P>298192 | Fortalecimiento de la infraestructura productiva del departamento de Cundinamarca |  | P>298192/02 | Centros logísticos agropecuarios adecuados | 3763750000 | 8000000000 | Estudios y diseños | Número | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES | 134000000 | 0 | 134000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1223 | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA "ICCU" | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-03 | RUTAS PARA EL PROGRESO | GR5:2-03-02 | EDIFICANDO PROGRESO | GR520302237 | Intervenir 30 infraestruct prod/compet. Intervenir 30 infraestructuras productivas y competitivas. | IM | Infraestructuras productivas y competitivas intervenidas | NUM | 30 | 3 | 4 | A.15.4 | P>298192 | Fortalecimiento de la infraestructura productiva del departamento de Cundinamarca |  | P>298192/02 | Centros logísticos agropecuarios adecuados | 3763750000 | 8000000000 | Gestion de proyectos a nivel local y nacional, seguimiento y control a ejecución de proyectos | Número | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 2020-12-30 | Contratación de profesionales para apoyo a proyectos de infraestructura | 2 | 2020-12-30 | Contratación profesionales | 4 | 100 | 2020-01-01 | 12 | SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES | 77250000 | 0 | 77250000 | 0 | 0 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500000 | 0 |  | 0 |  | 21500000 | 0 | 0
1223 | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA "ICCU" | CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA! | GR5:2 | MÁS COMPETITIVIDAD | GR5:2-03 | RUTAS PARA EL PROGRESO | GR5:2-03-02 | EDIFICANDO PROGRESO | GR520302237 | Intervenir 30 infraestruct prod/compet. Intervenir 30 infraestructuras productivas y competitivas. | IM | Infraestructuras productivas y competitivas intervenidas | NUM | 30 | 3 | 4 | A.15.4 | P>298192 | Fortalecimiento de la infraestructura productiva del departamento de Cundinamarca |  | P>298192/02 | Centros logísticos agropecuarios adecuados | 3763750000 | 8000000000 | INFRAESTRUCTURA FISICA | Número | 4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2020-01-01 | 12 | SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES | 3552500000 | 0 | 3552500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0