## Participación Ciudadana
Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Formato de Planeación de la Participación
Fase del Ciclo de la Gestión | Actividades |  | Objetivo de la Actividad | Meta/Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | Avance
Diagnóstico | 1.1 | Justificación de la formulación de la política pública departamental de participación ciudadana | Analizar la conveniencia de diseñar una política pública que responda a las demandas sociales e iniciar proceso para la formulación de la PP. | Documento de Justificación de política | Documento elaborado | Secretaria de Gobierno | Trimestral | Se elaboró el documento correspondiente a la justificación para la creación de la Política Pública de Participación Ciudadana, el cual se encuentra en revisión por parte de las secretarías de gobierno y planeación. Enviado el 6 de abril del 2017
| 1.2 | Hacer un mapeo de identificación de ciudadanos y grupos de interés y los temas de mayor interés | Identificar a los diferentes actores que conforman el proceso de participación con el fin de vincularlos a los procesos institucionales en el marco de la corresponsabilidad | Documento de identificación de ciudadanos y temas de interés - Avances Trimestrales | Mapeo realizado | Todas las dependencias | Trimestral | Se identificaron los diferentes actores y temas de interes con respecto al desarrollo de la Política Pública de Participación Ciudadana, como lo son las poblaciones etnicas, culturales de ciclo vital y sexuales y de genero. Esta en construccón el documento de identificación.
| 1.3 | Hacer un diagnóstico de los distintos escenarios, comités etc y demás espacios de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía | Fomentar la participación ciudadana para promover una cultura de corresponsabilidad, fortaleciendo los espacios de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía, aumentando la transparencia, eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas públicas. | Diagnóstico de los espacios de partipación de la entidad - Avances Trimestrales | Diagnóstico elaborado | Todas las dependencias | Trimestral | Se elaboró con apoyo de la oficina de Planeación Departamental la ficha técnica municipal, la cual nos ayuda a evidenciar el estado actual de los escenarios de participación de cada uno de los municipios del Departamento.
| 1.4 | Definición de estrategias de contenidos de información, a suministrar a los ciudadanos " Servicios al Ciudadano" herramientas de interacción y Plan de Comunicaciónes | Suministrar a los ciudadanos información de calidad , en plazos oportunos y a través de los canales más adecuados para facilitar el acceso de toda la ciudadanía. | Estrategia implementada | Estrategia implementada | Todas las dependencias | Julio de 2017 | Se elaboró una presentación para la socialización de la ley 1757 del 2015 en la que se suministra a los ciudadanos la informacipon oprtuna correspondiente a la rendición de cuentas, menanismos de participación ciudadana y coordinación para la participación
Formulación/Planeación de Políticas, Planes, Programas y Proyectos | 2.1 | Establecer plan de trabajo para la formulación de la política pública departamental de participación ciudadana involucrando a todas las entidades , dependencias y grupos de interés | Promover, concertar y fortalecer los procesos de construcción democrática de lo público, con el fin de garantizar el derecho a la participación de la ciudadanía y sus organizacionese influir procesos de formulación, decisión, ejecución, seguimiento, evaluación y control social mejorando la gestión pública y el progreso ciudadadano. | Plan de trabajo Elaborado | Plan de trabajo Elaborado | Secretaría de Gobierno | Mayo de 2017 | Se elaboró el cronograma general y el crotonograma específico de trabajo de formulación e implementación de la política pública para el primer semestre del 2017
Implementación/Ejecución | 3.1 | Implementar heramientas de interacción que operen como espacios y canales para invitar a la ciudadanía a participar e incorporar sus opiniones para el mejoramiento de la gestión pública. | Promover la comunicación permanente y deliberación ciudadana a través de redes y medios modernos y alternativos,orientados al impulso y sostenibilidad de las organizaciones, procesos. escenarios e instancias de participación ciudadana. | Herramientas de interacción operando Avances trimestrales | Estrategia implementada | Todas las dependencias | Trimestral | Como herramienta de interacción en esta primera instancia se ha realizado la comnicación telefónica y por via e-mail con las alcaldías de todos los Municipios; Se elaboró una encuesta de percepción en participación ciudadana con respecto a la Meta 486 con el fin de realizar un sondeo a la población en general, sobre los conocimientos que se tienen en mecanismos de particiáción ciudadana, además como una estrategia para generar interes en el tema.
| 3.2 | Desarroillar estrategias sectoriales para el fortalacimiento mecanismos de participación ciudadana el marco del nuevo liderazgo | Impulsar una amplia cultura política para que los miembros de las comunidades ejerzan su derecho y ejercicio de ciudadanía, participando en la vida política de su territorio | Mecanismo de participación Avances trimestrales | Mecanismo de participación | Todas las dependencias | Trimestral
| 3.3 | Implementar la estrategia de participación y control de los servicios de salud en Cundinamarca. | Mejorar el funcionamiento de las formas de participación y control de los servidores de salud en Cundinamarca. | Implementar el plan departamental de mejoramiento de la calidad en el 100% de la red de prestadores de servicios de salud en Cundinamarca. | Plan Departamental de mejoramiento | Secretaria de salud | Julio de 2017
| 3.4 | Desarrollar canales para promover la partipación y sus mecanismos de par | Generar Estrategias que fomenten la participacion activa de las formas PORMOVER EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS DEBERES Y DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA SALUD EN LOS CIUDADANOS | Formas participativas conformadas y activas | Informe trimestral y base de datos de seguimiento | Secretaria de salud | 1 semestre 2017
| 3.5 | Implementar estrategia Defensor del ciudadano en salud en municipios priorizados | Propender por la Calidad de los servicios de salud, apoyar a los usuarios en sus derechos a recibir servicios integrales que promuevan la salud y el control de la enfermedad y a vigilar el uso adecuado de los recursos asignados al sector salud a nivel de lo público o privado | Estrategia implementada al 100% en los municipios priorizados | Estrategia de defensor del ciudadano implementada | Secretaria de salud | Vigencia 2017
Control/Evaluación | 4.1 | Sensibilizar a la comunidad y funcionarios sobre la importancia de la partipación en los procesos de formulación, decisión, ejecución, seguimiento, evaluación y control social mejorando la gestión pública y desarrollo local | Promociar espacios de diálogo como ejercicio del derecho político al control social y en general a la participación de la ciudadanía en los procesos de transparencia a través de diferentes espacios | Espacios de participación ciudadana | Evaluaciones de la Participación Ciudadana | Secretaria de Salud Secretaria de Gobierno | Febrero - Diciembre de 2017
| 4.2 | Brindar herramientas para la evaluación ciudadana a los procesos de desarrollo
Acciones Transversales | 5.1 | Asistencia técnica en el proceso de formulación de la política pública de participación ciudadana del Departamento de Cundinamarca | Conocer el proceso de formulación de la Política Pública para incrementar la partipación ciudadana en el Departamento de Cundinamarca. | Formato de Asistencia Técnica | Formato de Asistencia Técnica | Todas las dependencias | Febrero - Diciembre de 2017
| 5.2 | Socializar el realizar asistencia técnica de la ley 1715" por el cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática | Conocer la Ley 1715 a los grupos de interés para incrementar el derecho a la participación ciudadana. | Documento socializado | Documento socializado | Secretaria de Gobierno | Junio de 2017