## Hoja1
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código: | E-DEAG-FR-109
[9 empty] | Versión: | 1
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - RESUMIDO
[9 empty] | Fecha de Aprobación: | 2022-04-05
PLAN DE ACCIÓN 2023
FECHA GENERACION REPORTE |  |  | 2024-02-01
INFORMACIÓN GENERAL | [17 empty] | PROGRAMACIÓN BANCO |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA |  |  |  | EJECUCIÓN FÍSICA | [9 empty] | PROGRAMACIÓN FINANCIERA | [7 empty] | EJECUCIÓN VIGENCIA
Ce.gestor | Nombre Centro Gestor | Nombre Nivel 1 PDD | Código del sector | Nombre Sector | Código Programa | Nombre Programa del Manual de Clasificación del Gasto P | BPIN | Nombre Proyecto | Código Producto | Nombre Producto | Número Meta | Descripción Meta | Indicador Meta | Meta cuatrienio | Programado meta físico vigencia | Nombre Actividad | Unidad de medida | Programado Banco Financiero 2023 | Programado Banco Fisico 2023 | Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) | Duración (meses ) | Dirección | Programación física de la actividad | Ejec Física T1 | Descripción Cualitativo T1 | Ejec Física T2 | Descripción Cualitativo T2 | Ejec Física T3 | Descripción Cualitativo T3 | Ejec Física T4 | Descripción Cualitativo T4 | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Total Apropiado Producto | Programación Con Recursos POAI | Programación Recursos Propios descentralizados | Programación Gestión No incorporada GNI | Programación Especie | Total Valor programado en PA | Pendiente de reporte factura por producto | Total facturado Producto | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Rec Propios | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - SGP | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - SGR | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Crédito | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Otros ingresos | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Recursos POAI | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - Rec Prop Descent | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - GNI | Ejec Fin ACUMULADA VIGENCIA - En especie | Total ejec financ ACUMULADA VIGENCIA
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 2021/004250564 | Desarrollo de una planta de abonos al servicio de la región en el departamento de Cundinamarca | 3502007 | Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de iniciativas clústeres (Producto principal del proyecto) | 5/190 | Promover 3 aglomeraciones económicas de los sectores priorizados en el departamento. | Aglomeraciones económicas promovidas | 3 | 1 | Implementar acciones que busquen equiparar las condiciones del entornocompetitivo de las provincias del Departamento. | Num | 500000000 | 46 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1702 | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | 2021/004250387 | Fortalecimiento de las unidades productivas agropecuarias del departamento de Cundinamarca | 1702021 | Servicio de acompañamiento productivo y empresarial | 5/196 | Intervenir 30.000 unidades productivas agropecuarias con el fortalecimiento de cadenas productivas a través de estrategias tecnológicas, programas de riego intrapredial y de producción en ambientes controlados, mano de obra calificada y soporte empresarial. | Unidades productivas agropecuarias intervenidas | 30000 | 9980 | Apropiar conocimiento actual a través de actividades de capacitación yextensión propias de las cadenas productivas. | Num | 1894850985 | 74 | 2023-06-15 | 6 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 74 | 0 |  | 0 |  | 74 | PROFESIONALES CAPACITANDO Y APOYANDO UNIDADES PRODUCTIVAS | 0 | PROFESIONALES APOYANDO UNIDADES PRODUCTIVAS EN TEMAS TECNICOS ,ADMINISTRATIVOS | 74 | 100 | 11441271094 | 1894850985 | 0 | 0 | 0 | 1894850985 | 0 | 10844078837 | 1865750907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865750907 | 0 | 0 | 0 | 1865750907
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1702 | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | 2021/004250387 | Fortalecimiento de las unidades productivas agropecuarias del departamento de Cundinamarca | 1702021 | Servicio de acompañamiento productivo y empresarial | 5/196 | Intervenir 30.000 unidades productivas agropecuarias con el fortalecimiento de cadenas productivas a través de estrategias tecnológicas, programas de riego intrapredial y de producción en ambientes controlados, mano de obra calificada y soporte empresarial. | Unidades productivas agropecuarias intervenidas | 30000 | 9980 | Articular proyectos con entidades públicas y/o privadas del ordennacional e internacional | Num | 3000000000 | 1 | 2023-06-27 | 6 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | Implementación reservorios | 1 | Implementación reservorios | 1 | 100 | 11441271094 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 10844078837 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000000
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1702 | INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES | 2021/004250387 | Fortalecimiento de las unidades productivas agropecuarias del departamento de Cundinamarca | 1702021 | Servicio de acompañamiento productivo y empresarial | 5/196 | Intervenir 30.000 unidades productivas agropecuarias con el fortalecimiento de cadenas productivas a través de estrategias tecnológicas, programas de riego intrapredial y de producción en ambientes controlados, mano de obra calificada y soporte empresarial. | Unidades productivas agropecuarias intervenidas | 30000 | 9980 | Suministrar activos productivos a la población rural. | Num | 6555149015 | 50 | 2023-06-30 | 6 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 50 | 0 | Proceso de cumplimiento de actividades de los contratos | 0 | Se termina la entrega de maquinaria y equipos a las comunidades deldepartamento según el contrato . | 0 | EJECUCION PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS | 50 | Fortalecimiento de unidades productivas de ganadería, café,avicultura , dotación de maquinaria y equipos | 50 | 100 | 11441271094 | 6546420109 | 0 | 0 | 0 | 6546420109 | 0 | 10844078837 | 5978327930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5978327930 | 0 | 0 | 0 | 5978327930
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 2021/004250564 | Desarrollo de una planta de abonos al servicio de la región en el departamento de Cundinamarca | 3502012 | Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial | 5/204 | Impulsar 3 proyectos de especialización inteligente priorizados en el marco de la comisión regional de competitividad. | Proyectos de especialización inteligente impulsados | 3 | 1 | Mejorar las capacidades de las empresas para la implementación deproyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. | Num | 300000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 2021/004250388 | Apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento Cundinamarca | 3502004 | Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos | 5/250 | Realizar 4 convocatorias del fondo de emprendimiento departamental FED, para atender al micro, pequeño y mediano empresario. | Convocatorias del fondo de emprendimiento departamental FED realizadas | 4 | 1 | Administrar el FED | Num | 404071955 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 1 | 0 |  | 0 | Seguimiento a Convocatorias realizadas por la Secretaria paraemprendimientos | 0 | Seguimiento a beneficiarios | 1 | PROFESIONALES REALIZANDO SEGUIMIENTO A CONVOCATORIAS FED | 1 | 100 | 2883689612 | 404071955 | 0 | 0 | 0 | 404071955 | 0 | 2883689612 | 398175288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398175288 | 0 | 0 | 0 | 398175288
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 2021/004250388 | Apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento Cundinamarca | 3502004 | Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos | 5/250 | Realizar 4 convocatorias del fondo de emprendimiento departamental FED, para atender al micro, pequeño y mediano empresario. | Convocatorias del fondo de emprendimiento departamental FED realizadas | 4 | 1 | Realizar convocatorias que fortalezcan el FED | Num | 3900000000 | 0 | 2023-09-18 | 3 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Convocatoria municipios de oriente afectados por avalancha | 0 | 0 | 2883689612 | 3900000000 | 0 | 0 | 0 | 3900000000 | 0 | 2883689612 | 2485514324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485514324 | 0 | 0 | 0 | 2485514324
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 2021/004250388 | Apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento Cundinamarca | 3502004 | Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos | 5/251 | Apoyar 5.000 emprendimientos, como consecuencia del efecto económico por el COVID-19. | Emprendimientos apoyados | 5000 | 1500 | Crear alianzas con entidades público-privadas para iniciativas deEmprendimiento | Num | 5000364000 | 1 | 2023-06-30 | 6 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 1 | 0 |  | 0 | Se adelantan actividades establecidas para el apoyo a emprendimientos | 0 | Convocatoria para apoyo de emprendimientos | 1 | Se adelanto convocatoria en el municipio de Mosquera | 1 | 100 | 5355362940 | 5000364000 | 0 | 0 | 0 | 5000364000 | 0 | 4855326540 | 4500327600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500327600 | 0 | 0 | 0 | 4500327600
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 2021/004250388 | Apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento Cundinamarca | 3502004 | Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos | 5/251 | Apoyar 5.000 emprendimientos, como consecuencia del efecto económico por el COVID-19. | Emprendimientos apoyados | 5000 | 1500 | Apoyar la comercialización y dotación para iniciativas deEmprendimiento | Num | 354998940 | 1 | 2023-09-19 | 3 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Apoyo emprendimientos | 1 | 100 | 5355362940 | 354998940 | 0 | 0 | 0 | 354998940 | 0 | 4855326540 | 354998940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354998940 | 0 | 0 | 0 | 354998940
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 2021/004250388 | Apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento Cundinamarca | 3502004 | Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos | 5/252 | Fortalecer 8.000 Mipymes, esq asoc/com. Fortalecer 8.000 Mipymes, esquemas asociativos y establecimientos de comercio de los sectores económicos. | Mipymes, esquemas asociativos y establecimientos de comercio fortalecidos | 8000 | 2000 | Apoyar la comercialización y dotación para Mipymes | Num | 651929829 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 1 | 0 |  | 0 | Apoyo a comerciantes afectados por incendio en el municipio de Chiacomo estrategia de reactivación | 0 |  | 1 | APOYO A PROCESOS DE COMERCIALIZACION | 1 | 100 | 5767624727 | 651929829 | 0 | 0 | 0 | 651929829 | 0 | 5751121827 | 617444282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617444282 | 0 | 0 | 0 | 617444282
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 2021/004250388 | Apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento Cundinamarca | 3502004 | Servicio de apoyo financiero para el mejoramiento de productos o procesos | 5/252 | Fortalecer 8.000 Mipymes, esq asoc/com. Fortalecer 8.000 Mipymes, esquemas asociativos y establecimientos de comercio de los sectores económicos. | Mipymes, esquemas asociativos y establecimientos de comercio fortalecidos | 8000 | 2000 | Brindar asistencia técnica para Mipymes | Num | 5141505070 | 100 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 100 | 0 | Fortalecimiento socio empresarial a Mypimes Asistencia técnica a ganaderos | 0 | Profesionales prestando asesoría a las Mypimes del Departamento | 0 | Profesionales fortaleciendo a Mypimes y esquemas asociativos | 0 | profesionales apoyando a las empresas en temas técnicos ,administrativos y jurídicos | 0 | 0 | 5767624727 | 5141505070 | 0 | 0 | 0 | 5141505070 | 0 | 5751121827 | 5133677545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133677545 | 0 | 0 | 0 | 5133677545
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 2021/004250388 | Apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento Cundinamarca | 3502019 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 5/253 | Consolidar 15 centros de integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO". | CIPUEDO consolidados | 15 | 15 | Asesorar proyectos desde los CIPUEDO | Num | 3915030152 | 15 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 15 | 0 | profesionales que realizan fortalecimiento a las mypimes | 0 | Fortalecimiento de los CIPUEDO con la contratación de profesionales | 0 | Profesionales ubicados en los CIPUEDOS para el fortalecimientoempresarial | 0 | 15 CIPUEDOS CON PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD | 0 | 0 | 3914978046 | 3914978046 | 0 | 0 | 0 | 3914978046 | 0 | 3914978046 | 3914978046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3914978046 | 0 | 0 | 0 | 3914978046
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 35 | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 3502 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS | 2021/004250388 | Apoyo al emprendimiento y desarrollo empresarial de las Mipymes y esquemas asociativos del Departamento Cundinamarca | 3502019 | Servicio de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial | 5/262 | Promover la participación en 20 eventos de comercialización con impacto regional, nacional e internacional de unidades productivas. | Eventos de comercialización promovidos | 20 | 1 | Apoyar la Comercialización por medio de eventos | Num | 50000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | APOYO A EVENTOS DE CAFES ESPECIALES, EXPOPANELA, Y CHOCO SHOW DONDESE PROMOCIONAN LOS PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO DEL DEPARTAMENTO, | 3 | 300 | 42660310 | 42660310 | 0 | 0 | 0 | 42660310 | 0 | 42660310 | 42660310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42660310 | 0 | 0 | 0 | 42660310
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 39 | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 3903 | DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA CRECIMIENTO EMPRESARIAL | 2021/004250565 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COMPRENSIÓN DE LAS DINÁMICAS COMPETITIVAS EN CUNDINAMARCA | 3903002 | Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación (Producto principal del proyecto) | 5/274 | Implementar un sistema de información para la competitividad. | Sistema de información implementado | 1 | 0.5 | Implementar la estructura y componentes técnicos del Sistema deInformación | Num | 287462994 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 1 | 0 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA IMPLEMENTQACION DEL SISTEMA DEINFORMACION | 0 | Construcción sistema de información | 0 | Profesionales que adelanta herramienta de información para eldepartamento | 1 | PROFESIONALES QUE ESTRUCTURA E IMPLEMENTAN SISTEMA DE INFORMACIÓN | 1 | 100 | 281061325 | 281061325 | 0 | 0 | 0 | 281061325 | 0 | 281061325 | 281061325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281061325 | 0 | 0 | 0 | 281061325
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS COMPETITIVIDAD | 39 | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 3903 | DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA CRECIMIENTO EMPRESARIAL | 2021/004250565 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COMPRENSIÓN DE LAS DINÁMICAS COMPETITIVAS EN CUNDINAMARCA | 3903001 | Servicio de fomento a la vigilancia y prospectiva tecnológica | 5/275 | Realizar 4 est/invest realidad compet dep Realizar 4 estudios o investigaciones que den cuenta de la realidad departamental en materia de competitividad | Estudios realizado | 4 | 3 | Realizar estudios o investigaciones en temas relacionados con eldesempeño competitivo. | Num | 300000000 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | Estudio de actualización Índice de Competitividad regional | 1 | 100 | 299328000 | 299328000 | 0 | 0 | 0 | 299328000 | 0 | 299328000 | 299328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299328000 | 0 | 0 | 0 | 299328000
1120 | SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO | MÁS INTEGRACIÓN | 17 | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1709 | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN | 2021/004250393 | Desarrollo de una planta de abonos al servicio de la región en el departamento de Cundinamarca | 1709062 | Infraestructura para la transformación de productos agropecuarios construida | 5/332 | Desarrollar una planta de abonos al servicio de la región. | Planta de abonos regional desarrollada | 1 | 0.3 | Estudios y Diseños | Num | 395001060 | 1 | 2023-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | SE REALIZO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE LA PLANTA DEABONOS PARA CUNDINAMARCA | 1 | 100 | 395001060 | 395001060 | 0 | 0 | 0 | 395001060 | 0 | 363393708 | 363393708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363393708 | 0 | 0 | 0 | 363393708