## Gestión de Riesgos
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código: E-DEAG-FR-049
Versión: 2
| monitoreo avance de ejecución Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 5/06/2020
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividad realizada | Evidencias | Obsevaciones Dirección de S&E
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar la Política de Administración de Riesgos de la Adminsitración Departamental, según la Guía de Administración de Riesgos y Diseño de Controles expedida por el DAFP | 1, Política de Administración de Riesgos de la Adminsitración Departamental | Secretaría de la Función Pública | 28 de Abril de 2023
| 1.2 | Socializar la Política de Administración de Riesgos de Gestión | Registro fotografico /Planilla de Asistencia | Secretaría de la Función Pública | 28 de Abril de 2023
| 1.3 | Actualizar de la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción y Fraude | Guía actualizada | Gerencia de Buen Gobierno | 1 vez durante la anulidad
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Consolidar las matrices de riesgos de corrupción identificados por los equipos de mejoramiento, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción y Fraude. | Mapa de Riesgos de corrupción consolidado | Gerencia de Buen Gobierno | 31 de enero de 2023
| 2.2 | Realizar mesas de trabajo, por demanda de los equipos de mejoramiento o requerimiento de la Gerencia de Buen Gobierno, frente a sus riesgos de corrupción, controles y gestión de los mismos. | Actas de reunión | Gerencia de Buen Gobierno | Según demanda de los equipos de mejoramiento o requerimiento de la Gerencia de Buen Gobierno
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado en el portal web de la Gobernación de Cundinamarca | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en el portarl web de la Gobernación de Cundinamarca | Gerencia de Buen Gobierno | 31 de enero de 2023
| 3.2 | Realizar socialización a los líderes de procesos y equipos de mejoramiento del Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 | Listado de asistencia a la socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción 2023 | Gerencia de Buen Gobierno | Primer semestre del 2023
Subcomponente 4 .Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar revisión a las actividades y evidencias de los planes de acción o mejoramiento de los riesgos de corrupción, cargadas en Isolucion | Revisión realizada y verificada en Isolucion | Gerencia de Buen Gobierno | De acuerdo al plan anual de riesgo de cada proceso
| 4.2 | Consolidar los informes de desempeño de los controles, con analísis de eficacia y eficiencia de los controles | Informe de desempeño trimestral consolidado, con el monitoreo a los riesgos y análisis de efectividad y eficiencia de los controles | Gerencia de Buen Gobierno | 30 de junio de 2023 30 de noviembre de 2023
| 4.3 | Revisar el contexto estrategico si se detectan cambios en los factores internos y externos | Análisis del contexto actualizado | Primera y Segunda linea de Defensa (Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados) | 31 de marzo de 2023
| 4.4 | Verificar y determinar riesgos emergentes si como resultado del monitoreo estos se manifiestan | Informe de desempeño trimestral Riesgos de corrupción emergentes identificados | Primera y Segunda linea de Defensa (Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados) | 30 de abril de 2023 31 de julio de 2023 31 de octubre de 2023 15 de diciembre de 2023
| 4.5 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad | Mapa de riesgos de corrupción actualizado Evidencia de la revisión y actualización | Primera y Segunda linea de Defensa (Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados), y Gerencia de Buen Gobierno | 30 de abril de 2023 31 de julio de 2023 31 de octubre de 2023
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción 2023 | Informe de seguimiento | Oficina de Control Interno | 30 noviembre de 2023

## Racionalización de Trámites
[5 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [6 empty] | Código: E-DEAG-FR- 049
Versión: 2
[5 empty] | Formato monitoreo avance de ejecución Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 5/06/2020
Componente 2: Racionalización de Trámites - Consolidado
Nombre de la entidad: |  |  |  | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
Territorial
Sector administrativo: |  |  |  | N/A
2023
Departamento: |  |  |  | CUNDINAMARCA
Municipio: |  |  |  | BOGOTÁ
Componente 2: Racionalización de Trámites
PLANEACION ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION
No | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción especifica de racionalización |  |  | Situación actual | descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento | Beneficio al ciudadano o entidad | Dependencia responsable | Fecha inicio | Fecha final | Avance | Evidencia | Observaciones Direccion S&E
15225 | Impuesto al degüello de ganado mayor | Tecnológica | Pago en linea por PSE |  |  | El Pago se realiza de manera presencial en los puntos de pago definidos por la Gobernación | Habilitar pago por PSE mediante el cual los usuarios podran hacer sus pagos en linea a traves de internet | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos al usuario y reducir costos | Secretaría de Hacienda | 2023-02-01 | 2023-11-30
16814 | Sobretasa departamental a la gasolina motor | Tecnológica | Pago en linea por PSE |  |  | El Pago se realiza de manera presencial en los puntos de pago definidos por la Gobernación | Habilitar pago por PSE mediante el cual los usuarios podran hacer sus pagos en linea a traves de internet | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos al usuario y reducir costos | Secretaría de Hacienda | 2023-02-01 | 2023-11-30
59024 | Solicitud de Desestampillaje o Reposición de Estampillas de Productos Gravados con el Impuesto al Consumo | Tecnológica | Pago en linea por PSE |  |  | El Pago se realiza de manera presencial en los puntos de pago definidos por la Gobernación | Habilitar pago por PSE mediante el cual los usuarios podran hacer sus pagos en linea a traves de internet | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos al usuario y reducir costos | Secretaría de Hacienda | 2023-02-01 | 2023-11-30
15238 | Impuesto de Registro | Tecnológica | Seguimiento al tramite a traves de chat |  |  | No existe el chat de whatsApp que permita realizar seguimiento al tramite | Habilitar el chat de WhatsApp para realizar seguimiento al tramite electronicamente | Ampliacion de los canales para realizar seguimiento electronicamente al tramite, evitando desplazamientos para el usuario y reducir costos | Secretaría de Hacienda | 2023-02-01 | 2023-11-30
15321 | Impuesto sobre Vehiculos automotores | Tecnológica | Seguimiento al tramite a traves de chat |  |  | No existe el chat de whatsApp que permita realizar seguimiento al tramite | Habilitar el chat de WhatsApp para realizar seguimiento al tramite electronicamente | Ampliacion de los canales para realizar seguimiento electronicamente al tramite, evitando desplazamientos para el usuario y reducir costos | Secretaría de Hacienda | 2023-02-01 | 2023-11-30
15960 | Registro y autorización de títulos en el área de la salud | Tecnológica | Pago en linea por PSE |  |  | El Pago se realiza de manera presencial en los puntos de pago definidos por la Gobernación | Habilitar pago por PSE mediante el cual los usuarios podran hacer sus pagos en linea a traves de internet | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos al usuario y reducir costos | Secretaría de Salud | 2023-02-01 | 2023-11-30
15327 | Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media | Tecnólogica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  |  | Las solicitudes son radicadas en el Centro Integral de Atención al Usuario CIAU de manera presencial | Habilitar correo electrónico para descarga y/o envío de documentos electrónicos | Disminución en el tiempo de obtención de la licencia, disminución de los costos de desplazamiento para el usuario y gastos de papelería | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
15329 | Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano | Tecnólogica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  |  | Las solicitudes son radicadas en el Centro Integral de Atención al Usuario CIAU de manera presencial | Habilitar correo electrónico para descarga y/o envío de documentos electrónicos | Disminución de los costos de desplazamiento para el usuario Y Disminusión de los gastos de papeleria | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
15335 | Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano | Tecnólogica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  |  | Las solicitudes son radicadas en el Centro Integral de Atención al Usuario CIAU de manera presencial | Habilitar correo electrónico para descarga y/o envío de documentos electrónicos | Disminución en el tiempo de obtención de la licencia, disminución de los costos de desplazamiento para el usuario y gastos de papelería | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
15165 | Reliquidación pensional para docentes oficiales | Tecnólogica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  |  | Las solicitudes son radicadas de manera presencial en la Dirección de Personal Docente | Habilitar correo electrónico para descarga y/o envío de documentos electrónicos | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos para el usuario y reducir costos | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
15167 | Sustitución pensional para docentes oficiales | Tecnólogica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  |  | Las solicitudes son radicadas de manera presencial en la Dirección de Personal Docente | Habilitar correo electrónico para descarga y/o envío de documentos electrónicos | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos para el usuario y reducir costos | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
28759 | Cesantías parciales para docentes oficiales | Tecnólogica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  |  | Las solicitudes son radicadas de manera presencial en la Dirección de Personal Docente | Habilitar correo electrónico para descarga y/o envío de documentos electrónicos | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos para el usuario y reducir costos | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
28767 | Cesantía definitiva para docentes oficiales | Tecnólogica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  |  | Las solicitudes son radicadas de manera presencial en la Dirección de Personal Docente | Habilitar correo electrónico para descarga y/o envío de documentos electrónicos | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos para el usuario y reducir costos | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
28916 | Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido | Tecnólogica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  |  | Las solicitudes son radicadas de manera presencial en la Dirección de Personal Docente | Habilitar correo electrónico para descarga y/o envío de documentos electrónicos | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos para el usuario y reducir costos | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
29138 | Pensión de jubilación por aportes | Tecnólogica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  |  | Las solicitudes son radicadas de manera presencial en la Dirección de Personal Docente | Habilitar correo electrónico para descarga y/o envío de documentos electrónicos | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos para el usuario y reducir costos | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
29189 | Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales | Tecnólogica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  |  | Las solicitudes son radicadas de manera presencial en la Dirección de Personal Docente | Habilitar correo electrónico para descarga y/o envío de documentos electrónicos | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos para el usuario y reducir costos | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
29246 | Pensión de retiro de invalidez para docentes oficiales | Tecnólogica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  |  | Las solicitudes son radicadas de manera presencial en la Dirección de Personal Docente | Habilitar correo electrónico para descarga y/o envío de documentos electrónicos | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos para el usuario y reducir costos | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
29723 | Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales | Tecnólogica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  |  | Las solicitudes son radicadas de manera presencial en la Dirección de Personal Docente | Habilitar correo electrónico para descarga y/o envío de documentos electrónicos | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos para el usuario y reducir costos | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
29755 | Pensión de jubilación para docentes oficiales | Tecnólogica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  |  | Las solicitudes son radicadas de manera presencial en la Dirección de Personal Docente | Habilitar correo electrónico para descarga y/o envío de documentos electrónicos | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos para el usuario y reducir costos | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
29760 | Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales | Tecnólogica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  |  | Las solicitudes son radicadas de manera presencial en la Dirección de Personal Docente | Habilitar correo electrónico para descarga y/o envío de documentos electrónicos | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos para el usuario y reducir costos | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
15327 | Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media | Tecnólogica | Pago en linea por PSE |  |  | El Pago se realiza de manera presencial en los puntos de pago definidos por la Gobernación | Habilitar pago por PSE mediante el cual los usuarios podran hacer sus pagos en linea a traves de internet | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos al usuario y reducir costos | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
15332 | Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos | Tecnólogica | Pago en linea por PSE |  |  | El Pago se realiza de manera presencial en los puntos de pago definidos por la Gobernación | Habilitar pago por PSE mediante el cual los usuarios podran hacer sus pagos en linea a traves de internet | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos al usuario y reducir costos | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
15335 | Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano | Tecnólogica | Pago en linea por PSE |  |  | El Pago se realiza de manera presencial en los puntos de pago definidos por la Gobernación | Habilitar pago por PSE mediante el cual los usuarios podran hacer sus pagos en linea a traves de internet | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos al usuario y reducir costos | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30
33878 | Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano | Tecnólogica | Pago en linea por PSE |  |  | El Pago se realiza de manera presencial en los puntos de pago definidos por la Gobernación | Habilitar pago por PSE mediante el cual los usuarios podran hacer sus pagos en linea a traves de internet | Ampliación de los canales de atención, evitar desplazamientos al usuario y reducir costos | Secretaría de Educación | 2023-02-01 | 2023-11-30

## Riesgos de Corrupción (hidden)
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL |  |  |  |  | Código: E - DEAG - FR - 049
Versión: 01
|  | I |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: 5/06/2020
| Nombre del riesgo | Descripción del riesgo (Puede suceder que ...) | Causas (Debido a ...) | Proceso | Consecuencias (lo que genera ...) | Riesgo Inherente | [25 empty] | Control | Asignación del responsable | Segregación y autoridad del responsable | Periodicidad | Propósito | Actividad de control | Qué pasa con las observaciones o desviaciones | Evidencia de la ejecución del control | Calificación del control | Descripción del diseño del control | Diseño de control | Ejecución del control | Solidez de cada control | Promedio | Solidez del conjunto de controles | ¿Los controles ayudan a disminuir la probabilidad directamente? | Riesgo Residual | [5 empty] | Tratamiento del riesgo
[6 empty] | Posibilidad de Ocurrencia |  | Si el Riesgo se materializará podria… | [20 empty] | Impacto |  | Zona de Riesgo
# | [6 empty] | Posibilidad de Ocurrencia | ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? | ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? | ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? | ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? | ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? | ¿Generar pérdida de recursos económicos? | ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios? | ¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? | ¿Generar pérdida de información de la Entidad? | ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? | ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? | ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? | ¿Dar lugar a procesos fiscales? | ¿Dar lugar a procesos penales? | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? | ¿Afectar la imagen regional? | ¿Afectar la imagen nacional? | ¿Generar daño ambiental? | Suma afirmaciones | Calificación Impacto |  | evaluación | [17 empty] | Posibilidad de Ocurrencia | Posibilidad de Ocurrencia | Impacto | Impacto | Evaluación | Zona de Riesgo | Actividades de control | Responsable | Fecha | Evidencia | Indicador del riesgo
1
2
3
4
5
6

## RendiciónCuentas
[5 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [6 empty] | Código: E-DEAG-FR- 049
Versión: 2
[5 empty] | Formato monitoreo avance de ejecución Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | Fecha de Aprobación: 5/06/2020
Componente 3: Rendición de cuentas
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Plazo o período de la estrategia
Reto del proceso de rendición de cuentas |  |  | Objetivo General |  |  | Meta |  | Indicador | Linea Base | Desde | Hasta
Aumentar la participación ciudadana en los espacios de rendición de cuentas y aumentar la difusión de información en lenguaje claro. |  |  | Garantizar a los Cundinamarqueses transparencia en la Gestión Pública Departamental, fomentando la transversalidad de la Rendición de Cuentas a través de escenarios de diálogo, que generen confianza y cercanía. |  |  | Aumentar a 8 eventos el número de escenarios de rendición de cuentas presenciales. |  | Número de Eventos | 5 | 01 de febrero 2023 | 30 de Noviembre 2023
Recursos
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Número de espacios/ piezas/ informes / capacitaciones | Indicador | Humanos | Físicos | Financieros | Observaciones
Subcomponente 1: Información | 1.1 | Socializar la estrategia de Rendición de Cuentas con enlaces, funcionarios, consejo territorial de Planeación, Consejo de Participación y Consejo de Juventudes modalidad mixta. Y con ciudadanía a través de video en la Página Web. | Listados de Asistencia y Memorias de la Capacitación. Video Publicado. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) | En el transcurso de febrero y marzo del 2023 | 6 | Número Realizado / Número Programado | X | X |  | No aplica
| 1.2 | Socializar en los municipios y con la ciudadanía los avances de la gestión realizada en los municipios en el marco de la Gira del Gobernador. | Registro Fotográfio y registro de boletines de Prensa | Secretaría de Prensa Oficina de Protocolo | De forma constante durante todo el año | - | Número de municipios visitados/ Número total de municipios programados | X | X |  | No es posible asignar valor, depende de la entrega de bienes y servicios, aunque se avisará en redes sociales.
| 1.3 | Difundir video explicativo sobre la importancia de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Video compartido en redes sociales. | Secretaría de Prensa | Durante octubre 2023 | 1 | Número de videos publicados | X |  |  | No aplica
| 1.4 | Publicar informes de gestión de las inversiones con cargo al Sistema General de Regalías | Informe Publicado en el Portal Web de la Gobernación de Cundinamarca. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) | Durante los meses febrero y septiembre del 2023 | 2 | Número de informes publicados/Número de Informes programados | X |  |  | No aplica
| 1.5 | Enviar vía correo electrónico encuesta para priorización de temas por parte de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca | Correos electrónicos con encuesta enviada. | Secretaría de la Función Pública | Durante el mes de mayo 2023 | 1 | Número de correos | X |  |  | No aplica
| 1.6 | Socializar por redes sociales y correo electrónico el diligenciamiento de la encuesta con el fin de priorizar temas para la Audiencia Pública por parte de la ciudadanía y los grupos de valor | Encuestas enviadas por correo electrónico y difundidas por redes sociales. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) Secretaría de Prensa | Durante los meses de octubre y noviembre del 2023. | 1 | Número de encuestas socializadas | X |  |  | No aplica
| 1.7 | Publicar en página Web Informe sobre la Implementación de Políticas Públicas. | Informes Publicados en el Portal Web de la Gobernación de Cundinamarca. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) | Durante el mes de febrero 2023 | 1 | Número de informes publicados/Número de Informes programados | X |  |  | 15 días antes del evento de diálogo.
| 1.8 | Publicar en página Web Informe Previo a Diálogos por Línea Estratégica. | Informes Publicados en el Portal Web de la Gobernación de Cundinamarca. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) | Durante los meses abril - junio - julio - agosto - octubre del 2023 | 5 | Número de informes publicados/Número de Informes programados | X |  |  | 15 días antes del evento de diálogo.
| 1.9 | Publicar en página Web Informe Previo a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Informe Publicado en el Portal Web de la Gobernación de Cundinamarca. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) | Durante el mes de noviembre 2023. | 1 | Número de informes publicados/Número de Informes programados | X |  |  | 15 días antes del evento de diálogo.
| 1.10 | Publicar Informe Previo a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Informe Publicado en el Portal Web de la Gobernación de Cundinamarca. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) | Durante el mes de noviembre 2023. | 1 | Número de informes publicados/Número de Informes programados | X |  |  | 15 días antes del evento de diálogo.
| 1.11 | Publicar avances sobre la gestión adelantada en el marco del SNRdC, Nodo a definir. | Informe Publicado en el Portal Web de la Gobernación de Cundinamarca. | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Durante el mes de mayo 2023. | 1 | Número de informes publicados/Número de Informes programados | X |  |  | 15 días antes del evento de diálogo.
| 1.12 | Socializar vía correo electrónico el informe de Gestión a los servidores públicos de la Gobernación de Cundinamarca | Correos electrónicos con informe socializado. | Secretaría de Planeación Secretaría de Función Pública. | Durante el mes de febrero 2023. | 1 | Número de Informe socializado | X |  |  | No aplica
| 1.13 | Socializar vía correo electrónico el informe de avance de implementación de las políticas públicas, a los grupos de interés relacionados a cada política. | Correos electrónicos con informe socializado. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) | Durante el mes de febrero 2023 | 1 | Número de Informe socializado | X |  |  | 1. Política pública felicidad y bienestar 2. Política pública de participación ciudadana 3. Política pública de primera infancia, infancia y adolescencia 4. Política pública de apoyo y fortalecimiento de familias 5. Política pública de salud mental 6. Política pública de envejecimiento y vejez 7. Política pública de fomento de la seguridad y la salud de los trabajadores 8. Política pública para la acción comunal 9. Política pública para la gestión del riesgo 10. Política pública de trabajo decente 11. Política pública para la inclusión social de las personas con discapacidad 12. Política pública de seguridad alimentaria 13. Política pública juventud 14. Política pública de ciencia, tecnología e innovación 15. Política pública mujer y equidad de género
| 1.14 | Socializar vía correo electrónica el informe preparatorio para los diálogos por línea estratégica del Plan de Desarrollo, a los grupos de valor de cada línea estratégica. | Correos electrónicos con informe socializado. | Secretaría de Planeación Entidades Participantes. | Durante los meses abril - junio - julio - agosto - octubre del 2023 | 5 | Número de Informes socializados | X |  |  | Líneas estratégicas: Más bien estar Más competitividad Más sostenibilidad Más integración Más gobernanza
| 1.15 | Socializar vía correo electrónico el informe preparatorio para la Audiencia Pública a los grupos de valor. | Correos electrónicos con informe socializado. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) | Durante el mes de noviembre 2023. | 1 | Número de Informe socializado | X |  |  | No aplica
| 1.16 | Socializar vía correo electrónico los informes de regalías a los grupos de interés asociados a los proyectos de regalías. | Correos electrónicos con informe socializado. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) | Durante los meses marzo y agosto del 2023 | 2 | Número de Informes socializados | X |  |  | No aplica
| 1.17 | Socializar vía correo electrónico los informes del nodo (por definir) a los grupos de interés registrados. | Correos electrónicos con informe socializado. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) | Durante el mes de mayo 2023. | 1 | Número de Informe socializado | X |  |  | No aplica
| 1.18 | Video para redes sociales con las principales noticias de rendición de cuentas del mes. | Video compartido en redes sociales. | Secretaría de Prensa | Durante el tiempo de duración de la estrategia 2023 | 10 | Número de videos publicados | X |  |  | No aplica
| 1.19 | Periódico, folleto o entregable para cada municipio con las acciones realizadas por la Gobernación de Cundinamarca. | Piezas entregadas en cada provincia. | Secretaría de Prensa | Durante Octubre y Noviembre de 2023 | 15 | Número de entregables | X
| 1.20 | Programas radiales en línea con el Gobernador, en donde se den a conocer los avances de la gestión. | Certificación de los programas y videos. | Secretaría de Prensa | Durante el tiempo de duración de la estrategia 2023 | Por definir | Número de programas | X
| 1.21 | Capsula trimestral en tik tok con avance del Plan de Desarrollo. | Videos con capsula de rendición de cuentas. | Secretaría de Prensa | Abril, Julio, Octubre de 2023 | 3 | Número de capsulas realizadas | X
| 1.22 | Publicar y difundir las convocatorias para participar en los espacios de diferentes a audiencias públicas. Tiempo: 15 días hábiles antes del evento. | Evidencias de piezas de comunicación publicadas en redes sociales, boletines de prensa, perifoneo, página Web, cuña radial y Carteleras. Evidencias de envío de correo electrónicos. | Secretaría de Prensa | En el transcurso de marzo a octubre del 2023 | 6 | Número de convocatorias | X
| 1.23 | Publicar y difundir las convocatorias para participar en los espacios de audiencias. Tiempo: 15 días antes del evento. | Evidencias de piezas de comunicación publicadas en redes sociales, comunicados de Prensa, página Web y Carteleras. Evidencias de difusión de Cuñas radiales, anuncios de televisión y prensa impresa o digital, mensajes de texto, correo electrónico, boletines impresos o digitales. | Secretaría de Prensa | En el transcurso de marzo a octubre del 2023 | 2 | Número de convocatorias | X
Subcomponente 2 Diálogo | 2.1 | Diálogos de rendición de cuentas de las inversiones con cargo al Sistema General de Regalías, dirigido a grupos de valor de Proyectos de Regalías. Modalidad Mixta: Transmisión y asistencia presencial limitada | Informe de diálogo. Videos de diálogos de Rendición de Cuentas, si aplica. | Secretaría de Planeación - Dirección de Gestión de la Inversión y entidades responsables de los Proyectos de Regalías | Durante los meses Abril - Septiembre | 2 | Informe elaborado | X | X |  | La fecha del diálogo está pendiente por definir, se confirmará con 15 días de anterioridad. El aforo depende de la capacidad del auditorio.
| 2.2 | Diálogo de rendición de cuentas dirigido a Servidores Públicos de la Gobernación de Cundinamarca. Modalidad: Presencial | Informe de diálogo. Videos de diálogos de Rendición de Cuentas, si aplica. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación)y Secretaría de Función Pública. | Durante el mes de marzo 2023 | 1 | Informe elaborado | X | X |  | La fecha del diálogo está pendiente por definir, se confirmará con 15 días de anterioridad. El aforo depende de la capacidad del auditorio.
| 2.3 | Diálogo de implementación de Políticas Públicas, dirigido a grupos de valor de cada Política Pública. Modalidad Mixta: Transmisión y asistencia presencial limitada | Informe de diálogo. Videos de diálogos de Rendición de Cuentas, si aplica. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) - Dirección de Estudios Económico y Políticas Públicas y entidades responsables de la Implementa Política. | Durante el mes de Marzo 2023 | 1 | Informe elaborado | X | X |  | La fecha del diálogo está pendiente por definir, se confirmará con 15 días de anterioridad. El aforo depende de la capacidad del auditorio.
| 2.4 | Diálogos de rendición de cuentas con la gestión adelantada en las 5 líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Departamental, dirigido a los grupos de valor. Mixta: Transmisión y asistencia presencial limitada | Informe de diálogo. Videos de diálogos de Rendición de Cuentas, si aplica. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) y entidades por línea estratégica. | Durante los meses mayo - julio - agosto- septiembre - octubre del 2023 | 2 | Informe elaborado | X | X |  | La fecha del diálogo está pendiente por definir, se confirmará con 15 días de anterioridad. El aforo depende de la capacidad del auditorio.
| 2.5 | Diálogo de gestión adelantada en el marco del SNRdC, Nodo a definir. Modalidad Mixta: Transmisión y asistencia presencial limitada | Informe de diálogo. Videos de diálogos de Rendición de Cuentas, si aplica. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) y Entidades responsables del Nodo. | Durante el mes de junio 2023 | 1 | Informe elaborado | X | X |  | La fecha del diálogo está pendiente por definir, se confirmará con 15 días de anterioridad. El aforo depende de la capacidad del auditorio.
| 2.6 | Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas. Modalidad Mixta: Transmisión y asistencia presencial limitada | Informe de diálogo. Videos de diálogos de Rendición de Cuentas, si aplica. | Secretaría de Planeación, Secretaría de Prensa y Oficina de Protocolo | Durante el mes de noviembre 2023. | 1 | Informe elaborado | X | X | X | La fecha del diálogo está pendiente por definir, se confirmará con 15 días de anterioridad. El aforo depende de la capacidad del auditorio.
| 2.7 | Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Modalidad Mixta: Transmisión y asistencia presencial limitada | Informe de diálogo. Videos de diálogos de Rendición de Cuentas, si aplica. | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Durante el mes de noviembre 2023. | 1 | Informe elaborado | X | X | X | La fecha del diálogo está pendiente por definir, se confirmará con 15 días de anterioridad. El aforo depende de la capacidad del auditorio.
Subcomponente 3 Responsabilidad | 3.1 | Brindar capacitaciones a grupos de interés sobre participación ciudadana. | Registro de asistentes. | Buen Gobierno | Durante el tiempo de duración de la estrategia 2023 | 1 | Capacitación Realizada | X
| 3.2 | Brindar curso virtual en rendición de cuentas dirigido a Consejos Territoriales de Planeación, Juntas de Acción Comunal, Veedurías, Consejos de Participación, Consejos de Juventudes, secretarios de planeación de alcaldías municipales e interesados. | Registro de participantes. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación), Secretaría de Gobierno y Gerencia de Buen Gobierno | Durante el mes de febrero 2023 | 1 | Número de participantes/ Número de invitados | X
| 3.3 | Responder por escrito en el término de quince días hábiles a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de Rendición de Cuentas por el medio en que se recibió. | Registro de comunicaciones enviadas. | Entidades responsable de la pregunta. Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación). | Durante el tiempo de duración de la estrategia 2023 | - | Respuestas enviadas/Preguntas Recibidas | X |  |  | No es posible asignar valor, depende de la ciudadanía y de los grupos de valor
| 3.4 | Publicar las respuestas e inquietudes recibidas en los eventos de rendición de cuentas en la Página Web de la Gobernación de Cundinamarca. | Informe consolidado y publicado en la página Web. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) | Durante el tiempo de duración de la estrategia 2023 | 8 | Respuestas publicadas/inquietudes recibidas | X
| 3.5 | Realizar la encuesta de satisfacción de Rendición de Cuentas sobre los eventos realizados. | Registro de encuestas realizadas. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) | Durante el tiempo de duración de la estrategia 2023 | 8 | Número de encuestas aplicadas/Número de eventos realizados | X
| 3.6 | Analizar el nivel de satisfacción, recomendaciones y sugerencias obtenidas en las encuestas realizadas en los eventos de Rendición de Cuentas. | Documento análisis y recomendaciones sobre el resultado de la Rendición de Cuentas. | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación)y Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social | 15 de julio 2023 - 15 de diciembre 2023 | 2 | Número de documentos realizadas/Número de documentos programados | X
| 3.7 | Publicar los resultados de Rendición de Cuentas. | Documento consolidado de rendición de cuentas publicado en página Web | Secretaría de Planeación (Dirección de Seguimiento y Evaluación) | 15 de diciembre 2023 | 1 | Número de Informe publicados/Número de Informe programados | X
| 3.8 | Publicar informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Documento informe publicado | Control Interno | 20 de diciembre 2023 | 1 | Número de Informe publicados/Número de Informe programados | X

## Atención al Ciudadano
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código:E-DEAG-FR - 49
Versión: 2
| Formato monitoreo avance de ejecución Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | Fecha de Aprobación: 5/06/2020
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Avance | Evidencias | Observaciones Dirección S&E
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar los cuatro Comites de Atención al Usuario | Cuatro actas de los Comités de Atención al Usuario | Secretaría General | 30 de marzo de 2023 30 de Junio de 2023 29 de septiembre de 2023 15 de diciembre de 2023
| 1.2 | Socializar el protocolo de Atención al Usuario para los servidores Públicos de la Gobernación de Cundinamarca. | Actas de capacitaciones, informes consolidados mensual con el número de capacitaciones y número de servidores públicos capacitados e informe de la evaluación realizada por los asistentes a las capacitaciones. | Secretaría General | Los informes se presentarán los primeros cinco días después del cierre de cada mes.
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Divulgar de los canales virtuales tales como las salas virtuales, el formato de PQRSDF establecido en la página web de la Gobernación de Cundinamarca y los demás dispuestos por la Gobernación de Cundinamarca | Informe consolidado de las piezas gráficas y demás actividades de difusión realizadas durante cada mes. | Secretaría General | Los informes se presentarán los primeros cinco días después del cierre de cada mes.
| 2.2 | Implementación y puesta en marcha de la APP de PQRSDF, diseñando el procedimiento, registrandolo en el SIGC Isolucion y socializandolo. | 1.Puesta en marcha de la APP de PQRSDF 2. Procedimiento registrado en SIGC Isolucion y socializado | Secretaría General | 30 de mayo de 2023
| 2.3 | Expedir y comunicar lineamientos de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, para las Secretarías de Hacienda y Salud | Expedición y Socialización | No de lineamientos Expedidos/No.de comunicaciones | 2023-11-30
| 2.4 | Expedición guia para el manejo y funcionamientos de los normogramas del SIGC | Guia/socializada | Guia/socialización | 2023-11-30
| 2.5 | Continuar con la apropiación de la estrategia de Lenguaje Claro a los servidores públicos de la Gobernación de Cundinamarca, realizando laboratorios de simplicidad. | 1. Elaborar circular difundiendo e invitando al curso de Lenguaje Claro del DNP por parte de los servidores públicos que no lo han realizado 2.Registro de los funcionarios capacitados por el DNP 3. Cronograma de los laboratorios de simplicidad. | Secretaría General | Circular: 30 de abril de 2023 Cronograma: 30 de abril de 2023 Informe trimestral del número de servidores públicos capacitados y laboratorios de simplicidad realizados.
Subcomponente 3. Talento Humano. | 3.1 | Capacitar en los tiempos de respuesta oportuna de las PQRSDF y la normatividad vigente a los servidores públicos asignados al procedimiento de radicación de las Secretarías que tienen habilitado el módulo de radicación en el sistema de gestión documental Mercurio. | 1. Informe mensual y actas de las capacitaciones realizadas. | Secretaría General | Los informes se presentarán los primeros cinco días después del cierre de cada mes.
| 3.2 | Realizar capacitaciones en el manejo apropiado del sistema de gestión documental Mercurio desde el inicio del proceso de radicación y hasta su contestación (paso 1 al paso 5 ) a las Secretarías y entidades del nivel central por parte de la Secretaría de las TIC como administrador del sistema de gestión documental Mercurio. | 1. Actas de capacitación del manejo apropiado del sistema de gestión documental Mercurio desde el inicio del proceso de radicación hasta su contestación (paso 1 al paso 5 ) | Secretaría General | 15 de diciembre de 2023
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar el marco normativo y procedimientos del Proceso de Atención al Usuario en el SIGC Isolucion, cada vez que se requiera. | 1. Actualización del normograma y procedimientos en el SIGC Isolucion (fecha registrada en el sistema) | Secretaría General | 15 de diciembre de 2023
| 4.2 | Promover la implementación de la Política Interna de protección de datos personales. | 1. Emitir circular promoviendo el Decreto 363 de 2017 Política Interna de Protección de Datos Personales. 2. Gestionar dos capacitaciones con la Super Intendencia de Industria y Comercio-SIC( 1 Semestral)3. Promover en los Comités de Atención al Usuario la Política de Protección de Datos Personales. | Secretaría General | Circular: 30 de abril de 2023 Soporte de las 2 capacitaciones gestionadas con la SIC (oficio de solicitud y evidencias de las capacitaciones): 30 de junio y 15 de diciembre 3. Actas de los 4 cuatro Comités de Atención al Usuario
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Descentralizar la oferta instritucional de la Gobernación de Cundinamarca a través de las Ferias de Servicios de Atención al Usuario y acompañamiento de la unidad móvil de ser necesario de la Gobernación de Cundinamarca. | Informe mensual de las actividades de desconcentración de la oferta institucioanal | Secretaría General | Los informes se presentarán los primeros cinco días después del cierre de cada mes.
| 5.2 | Reporte, informe socialización trimestral del Indicador de Oportunidad en la respuesta de PQRSDF. | 1. Generar y socializar en reunión de administradores de PQRSDF, informe trimestral indicador oportunidad en la respuesta. | Secretaría General | 30/04/2022 30/08/2022 31/12/2022
| 5.3 | Mejorar la implementación, puesta en marcha y el funcionamiento de la herramienta, Ventanilla Única Virtual. | 1. Capacitaciones en el manejo de la VUV a los radicadores asignados de la Dirección de Atención al Usuario y demás funcionarios que intervienen en el proceso. | Secretaría General | 15 de diciembre de 2023

## Tranparencia y Acceso a Inf.
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [7 empty] | Código:E-DEAG-FR - 49
Versión: 2
| Formato monitoreo avance de ejecución Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [7 empty] | Fecha de Aprobación: 5/06/2020
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Avance | Evidencia | Observaciones Dirección S&E
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar Encuentros Regionales Transparencia | Actas de asistencia | 3 Encuentros Regionales durante la anualidad | Gerencia de Buen Gobierno | 3 encuentros durante la anualidad y hasta el 30 de noviembre de 2022
| 1.2 | Dar lineamientos para la actualización de los micrositios y el portal web de la Gobernación de Cundinamarca, acorde a la normatividad vigente | Comunicación remitida a las entidades y dependencias | 1 circular expedida | Gerencia de Buen Gobierno | 1 vez durante la anualidad
| 1.3 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas | Realizar dos seguimientos al año sobre la actualización de las hojas de vida en el SIGEP para funcionarios y contratistas | No. de seguimientos realizados/ No. de seguimientos propuestos | Secretaría de la Función Pública | Semestral
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Expedir y comunicar lineamientos de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, para las Secretarías de Hacienda y Salud | Expedición y Socialización | No de lineamientos Expedidos/No.de comunicaciones | Secretaría Jurídica Dirección de Defensa Judicial y Extrajudicial | 2023-11-30
| 2.1 | Dar lineamientos para el cumpllimiento de la normatividad vigente y políticas e instrumentos de la Gobernación de Cundinamarca para el seguimiento y respuesta a las PQRSDF y Solicitudes de Información. | Comunicación remitida a las entidades y dependencias | 1 circular expedida | Gerencia de Buen Gobierno | 1 vez durante la anualidad
| 2.3 | Expedición guia para el manejo y funcionamientos de los normogramas del SIGC | Guia/socializada | Guia/socialización | Secretaría Jurídica Dirección de Conceptos y Estrudios Jurídicos | 2023-11-30
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaboración y adopción tres (3) instrumentos archivísticos del programa de gestión documental: a) Formato único de inventario documental -FUID b) Hoja de control de prestamo de documentos c) Sistema integrado de conservación | Instrumentos de gestión documental con el lleno de requisitos | (3) instrumentos archivísticos | Secretaría General | 2023-12-30
| 3.2 | Prestar asistencia tecnica a las entidades del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca en implementación de las TRD y del sistema de Gestión Documental | 1. Formato de Asistencia Tecnica a las entidades del Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca 2. Cronograma de Actividades | No. De visitas programadas/ No. De visitas realizadas | Secretaría General | Trimestral
| 3.3 | Velar por la publicación y actualización en la pagina: (https://www.datos.gov.co - Datos Abiertos) de los siguientes instrumentos archivisticos: a) Registro de Activos de Información b) Esquema de publicación c) Índice de Información Clasificada y Reservada. | Numero de instrumentos publicados y actualizados - (3) Instrumentos Archivisticos | No. de instrumentos /No. Actualizaciones https://www.datos.gov.co - Datos Abiertos | Secretaría General | 2023-12-30
| 3.4 | Publicacion de decretos y ordenanzas departamentales | Publicacion del 100% de decretos y ordenanzas departamentales | Publicacion del 100% de decretos y ordenanzas departamentales | Secretaría General | 2023-12-30
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Disponer de herramientas que faciliten la interacción de los usuarios en condición de discapacidad visual y auditiva en en la Gobernación de Cundinamarca. | Adoptar 2 herramientas que atiendan a los criterios de accesibilidad. | Numero de Herramientas adoptadas. | Secretaria General Secretaria de Desarrollo Social | 30/11/203
| 4.2 | Elaboración, socialización, implementación de la guía diferencial de acceso a la información según el usuario | Guía elaborada,socializada e implementada | No. de guías elaboradas/ No. de guías propuestas | Secretaría General | 2023-11-30
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Dar lineamientos a las entidades para el auto diligenciamiento del Índice de Transparencia Activa ITA | Reporte ITA 2023 | ITA reportado a PGN en la fecha que corresponda | Gerencia de Buen Gobierno | La que defina la PGN en sus actos administrativos
| 5.2 | Realizar reuniones del Comité de Transparencia del Decreto 492 de 2021, por el cual se reglamentan las instancias de participación y transparencia de la Gobernación de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones. | Acta de Comité | 3 reuniones de comité de transparencia durante la anualidad | Gerencia de Buen Gobierno | Trimestral

## Integridad
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL
Formato monitoreo avance de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
POLÍTICA DE INTEGRIDAD
SUBCOMPONENTE | Iniciativa Adicional
| Actividades |  | Objetivo de la Actividad | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | Avance | Evidencia | Observaciones Dirección S&E
CONFLICTOS DE INTERÉS | 1.1 | Dos capacitaciones anuales de la guia para la identificación y declaración del conflicto de intereses en el sector público colombiano. | Prevenir y evitar traumatismos en las actuaciones administrativas que adelante la entidad. | Registro fotografico /Planilla de Asistencia | N° de capacitaciones propuestas / N° de capacitaciones realizadas en el semestre | Secretaría de la Función Pública | Semestral
| 1.2 | Divulgación de piezas publicitarias | posicionar a la entidad entre las mejores, en el uso de esta herramienta. | Piezas publicitarias emitidas | No piezas publicitaria propuestas/No piezas publicitaria realizadas. | Secretaría de la Función Pública | Semestral
| 1.3 | Socialización mensual de la estratégia de conflicto de intereses a los funcionarios en la jornada de inducción. | Dar cabal cumplimiento, por parte dela entidad, a lo normado mediante Ley 2013 de 2019 | Registro fotografico /Planilla de Asistencia | No capacitaciones propuestas/No capacitaciones realizadas. | Secretaría de la Función Pública | Mensual
CÓDIGO DE INTEGRIDAD | 2.1 | Divulgacion de piezas informativas con cada valor |  | piezas informativas de los valores | 7 Piezas comunicativas socializadas (1 mensual) una vez se inicia el proceso de apropiación | Secretaría de la Función Pública | Mensual
| 2.2 | Apropiación del Codigo De Integridad |  | Informe de apropiación | 7 informes con la apropiación del valor que fue apropiado | Secretaría de la Función Pública | Mensual
| 2.3 | Evaluacion de apropiación |  | Informe Resultados de la apropiación | Informe de autoevaluación de resultados de Apropiación del año | Secretaría de la Función Pública | 31 de diciembre de 2023

## Hoja2 (hidden)
| Factor de causa |  | Clase de riesgo |  | Posibilidad de ocurrencia |  |  |  |  | Impacto en la confidencialidad de la informacion |  |  |  | Impacto de credibilidad o imagen |  |  |  | Impacto legal |  |  |  | Impacto operativo
| Personas |  | Estratégico |  | Nivel | Descriptor |  | Descripción | Frecuencia | Nivel | Descriptor |  | Descripción | Nivel | Descriptor |  | Descripción | Nivel | Descriptor |  | Descripción | Nivel | Descriptor |  | Descripción | Tipos de impacto | Tipo de control |  | Probabilidad
| Metodo |  | Imagen |  | 1 | Rara vez | 1-Rara vez | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales | Se presentó una vez en los ultimos cinco años | 1 | Insignificante | 1-Insignificante | Si el evento se presentara se afectaría la información de una persona | 1 | Insignificante | 1-Insignificante | Si el evento se presentara se afectaría la imagen institucional en un ciudadano | 1 | Insignificante | 1-Insignificante | Si el evento se presentara la gobernación tendria que pagar multas | 1 | Insignificante | 1-Insignificante |  | Confidencialidad de la información | Preventivo | Si | Impacto
| Sistemas de información |  | Operativo |  | 2 | Improbable | 2-Improbable | El evento puede ocurrir en algun momento | Se presentó una vez en los ultimos tres años | 2 | Menor | 2-Menor | Si el evento se presentara se afectaría la información de un grupo de personas | 2 | Menor | 2-Menor | Si el evento se presentara se afectaría la imagen institucional en un grupo de ciudadanos | 2 | Menor | 2-Menor | Si el evento se presentara la gobernación recibiria demandas | 2 | Menor | 2-Menor |  | Credibilidad o imagen | Correctivo | No
| Infraestructura |  | Financiero |  | 3 | Posible | 3-Posible | El evento podría ocurrir en algun momento | Se presentó una vez en los ultimos dos años | 3 | Moderado | 3-Moderado | Si el evento se presentara se afectaría la información de todo un proceso | 3 | Moderado | 3-Moderado | Si el evento se presentara se afectaría la imagen institucional a nivel local (un municipio) | 3 | Moderado | 3-Moderado | Si el evento se presentara habrian investigaciones disciplinarias | 3 | Moderado | 3-Moderado | Si el evento se presentara habria retraso en las actividades | Legal | Detectivo
| Información |  | Cumplimiento |  | 4 | Probable | 4-Probable | El evento probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias | Se presentó una vez en el ultimo año | 4 | Mayor | 4-Mayor | Si el evento se presentara se afectaría la información institucional | 4 | Mayor | 4-Mayor | Si el evento se presentara se afectaría la imagen institucional a nivel departamental (dos o más municipios) | 4 | Mayor | 4-Mayor | Si el evento se presentara habrian investigaciones fiscales | 4 | Mayor | 4-Mayor | Si el evento se presentara habria intermitencia en el servicio | Operativo | No hay control
| Recursos Financieros |  | Tecnológico |  | 5 | Casi seguro | 5-Casi seguro | Se esperá que el evento ocurra en la mayoria de las circunstancias | Se presentó mas de una vez en el ultimo año | 5 | Catastrofico | 5-Catastrofico | Si el evento se presentara se afectaría la información estrategica de la entidad | 5 | Catastrofico | 5-Catastrofico | Si el evento se presentara se afectaría la imagen institucional a nivel nacional | 5 | Catastrofico | 5-Catastrofico | Si el evento se presentara habria intervención o sanción | 5 | Catastrofico | 5-Catastrofico | Si el evento se presentara habria paro total del proceso
| Recursos Físicos |  | Corrupción
Posibilidad de ocurrencia |  | Impacto
|  | 1-Insignificante | 2-Menor | 3-Moderado | 4-Mayor | 5-Catastrofico
| 1-Raro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 2-Improbable | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 3-Posible | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 4-Probable | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 5-Casi seguro | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 1-RARO | 1-INSIGNIFICANTE | 11 | 1-Baja | 1
|  | 2-MENOR | 12 | 2-Baja | 2
|  | 3-MODERADO | 13 | 3-Moderada | 3
|  | 4-MAYOR | 14 | 4-Alta | 4
|  | 5-CATASTRÓFICO | 15 | 5-Extrema | 5
| 2-IMPROBABLE | 1-INSIGNIFICANTE | 21 | 2-Baja | 6
|  | 2-MENOR | 22 | 4-Baja | 7
|  | 3-MODERADO | 23 | 6-Moderada | 8
|  | 4-MAYOR | 24 | 8-Alta | 9
|  | 5-CATASTRÓFICO | 25 | 10-Extrema | 10
| 3-POSIBLE | 1-INSIGNIFICANTE | 31 | 3-Baja | 11
|  | 2-MENOR | 32 | 6-Moderada | 12
|  | 3-MODERADO | 33 | 9-Alta | 13
|  | 4-MAYOR | 34 | 12-Extrema | 14
|  | 5-CATASTRÓFICO | 35 | 15-Extrema | 15
| 4-PROBABLE | 1-INSIGNIFICANTE | 41 | 4-Moderada | 16
|  | 2-MENOR | 42 | 8-Alta | 17
|  | 3-MODERADO | 43 | 12-Alta | 18
|  | 4-MAYOR | 44 | 16-Extrema | 19
|  | 5-CATASTRÓFICO | 45 | 20-Extrema | 20
| 5-CASI SEGURO | 1-INSIGNIFICANTE | 51 | 5-Alta | 21
|  | 2-MENOR | 52 | 10-Alta | 22
|  | 3-MODERADO | 53 | 15-Extrema | 23
|  | 4-MAYOR | 54 | 20-Extrema | 24
|  | 5-CATASTRÓFICO | 55 | 25-Extrema | 25
| 1-RARO | 5-Moderado | 5 | 5-Moderada
|  | 10-Mayor | 10 | 10-Alta
|  | 20-Catastrófico | 20 | 20-Extrema
| 2-IMPROBABLE | 5-MODERADO | 10 | 10-Moderada
|  | 10-MAYOR | 20 | 20-Alta
|  | 20-CATASTRÓFICO | 40 | 40-Extrema
| 3-POSIBLE | 5-MODERADO | 15 | 15-Alta
|  | 10-MAYOR | 30 | 30-Extrema
|  | 20-CATASTRÓFICO | 60 | 60-Extrema
| 4-PROBABLE | 5-MODERADO | 20 | 20-Alta
|  | 10-MAYOR | 40 | 40-Extrema
|  | 20-CATASTRÓFICO | 80 | 80-Extrema
| 5-CASI SEGURO | 5-MODERADO | 25 | 25-Extrema
|  | 10-MAYOR | 50 | 50-Extrema
|  | 20-CATASTRÓFICO | 100 | 100-Extrema