## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 10332
| Fecha | 2021-09-17
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | Informe de auditoría relacionado a la evaluación de recursos del SGR | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 012-A1-D1 | FALTA DE PUBLICIDAD DE LOS CONTRATACIÓN EN EL SECOP Y GESPROY. | Fallas en el control de la aplicación del prinicipio de publicidad | Fortalecimiento de cargue de la informacion a las plataformas de Colombia Compra Eficiente y GESPROY. | 1. Realizar reuniones de seguimiento para verificar el cargue de la informacion en la plataforma GESPROY correspondientes al proyecto. | Actas de Reunión | 3 | 2021-10-15 | 2022-04-14 | 24 |  | Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 012-A1-D1 | FALTA DE PUBLICIDAD DE LOS CONTRATACIÓN EN EL SECOP Y GESPROY. | Fallas en el control de la aplicación del prinicipio de publicidad | Fortalecimiento de cargue de la informacion a las plataformas de Colombia Compra Eficiente y GESPROY. | 2. La Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación participara en las capacitaciones de la plataforma SECOP, con el fin de continuar cumpliendo con el principio de publicidad de los procesos de Contratación en la plataforma. | Certificado de Capacitación SECOP | 1 | 2021-10-15 | 2022-04-14 | 24 |  | Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 012-A1-D1 | AMPAROS Y SUFICIENCIAS DE LAS GARANTÍAS | Deficiencias en las labores en la revisión de las garantías contractuales, así como en los mecanismos y procedimientos de control interno de la entidad en materia contractual. Ello genera que el convenio haya quedado sin la debida cobertura durante el plazo de ejecución del mismo. | Fortalecimiento en el efectivo seguimiento por parte de los supervisores de los contratos y/o convenios segun el manual de contratacion. | Solicitud de Capacitación a la Dirección de Contratación de la Secretaría Jurídica de la Gobernación sobre los amparos requeridos en los Convenios Interadministrativos. | Solicitud de Capacitación | 1 | 2021-10-15 | 2022-04-14 | 24 |  | Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | Informe de auditoría relacionado a la evaluación de recursos del SGR | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0 | 0
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN