## AT 314
Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe | 1
Entidad | 10332
Fecha | 2021-12-31
Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
0 REGALÍAS
| 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
FILAS | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
FILA_252 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H5 | Ausencia del principio de Publicidad en la Contratación Pública, en el CONVENIO DE ASOCIACIÓN SE0169 DE 2016. | Inaplicación del principio de publicidad de manera eficiente, ausencia de mecanismos de seguimiento. | Realizar la verificación del cargue de los documentos cada vez que se publique un contrato en el marco del Programa de Alimentación Escolar en el SECOP II, aplicando lista de chequeo y remitiendo informe antes del vencimiento de los términos establecidos por la ley. | Acta de verificación del cargue de informacion al SECOP II con la lista de chequeo diligenciada de los documentos que debe contener cada proceso. | Actas de verificación | 12 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 52 | 15 | Se aportan las actas de seguimiento y verificacion del cargue oportuno de la contratacion del programa de alimentación escolar PAE en el SECOP II con lista de chequeo
FILA_256 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H8 | Ausencia del principio de Publicidad en la Contratación Pública, en el contrato SEC.212.2013 | Inaplicación del principio de publicidad de manera eficiente, ausencia de mecanismos de seguimiento. | Realizar la verificación del cargue de los documentos cada vez que se publique un contrato en el marco de los proyectos financiados con recursos del sistena general de regalias, aplicando lista de chequeo y remitiendo informe antes del vencimiento de los términos establecidos por la ley. | Acta de verificación del cargue de informacion al SECOP II con la lista de chequeo diligenciada de los documentos que debe contener cada proceso y soprte del giro. | Actas de verificación | 12 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 52 | 12 | Se aportan las actas de seguimiento y verificacion del cargue oportuno de la contratacion del programa de alimentación escolar PAE en el SECOP II con lista de chequeo