## 1. Identificación - Causas
|  |  | PLANIFICACION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL | [9 empty] | Código: | E-PID-FR-088
|  |  | Plan de Mejoramiento | [9 empty] | Versión: | 01
[13 empty] | Fecha Aprobación: | 2016-12-23
PROCESO: |  |  | Promocion del Transporte y la Movilidad | [8 empty] | Fecha de Recibido el Informe:
SECRETARÍA: |  |  | Secretaría de Transporte y Movilidad
RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO: |  |  | Paola Triana Vega | [8 empty] | Fecha de Entrega del Plan:
|  | HALLAZGO |  | RESPONSABLE HALLAZGO |  |  |  | CAUSAS - 5 PORQUES |  |  |  |  | CORRECCIÓN HALLAZGO
Tipo de Auditoría | Tipo de Hallazgo | Num. | Descripción | Tipo de Proceso | Proceso | Dependencia | Funcionario | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso
Auditoría interna de gestión | Observación auditoría de gestión | 4131 | En los contenidos temáticos y gráficos de la campaña integral "No se Crea El Chacho de la Vía", verificados en la muestra de auditoria “convenio STM-CD-CVI-209-2021” en su obligación M, se observa que no todo el material publicitario contiene la estrategia de comunicación, y la imagen institucional de la Gobernación de Cundinamarca, de acuerdo con el Procedimiento de comunicaciones E-CO-CA-001 y el Manual De Identidad Institucional, Versión 23 de abril de 2021, Aplicación Para Operadores, Contratistas O Convenios. | Misional | Promoción del Transporte y la Movilidad | Gerencia de seguridad vial | Edwin Gomez | Deficiencia en la aplicación del procedimiento comunicaciones E-CO-CA-001 MANUAL DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL | Debilidades en el seguimiento de supervisión |  |  |  | Organizar el equipo de comunicaciones delegando un profesional por cada gerencia que garance el cumplimiento del Procedimiento de comunicaciones E-CO-CA-001 y el Manual De Identidad Institucional, Versión 23 de abril de 2021 | Jorge Alberto Godoy Lozano | 2022-12-31
Auditoría interna de gestión | Observación auditoría de gestión | 4130 | El análisis del contexto y del objetivo del proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad no permite observar los riesgos a los que está expuesto el proceso para la vigencia 2021 con respecto a la actividad de seguridad vial en donde según lo verificado en la auditoria existe riesgo relacionado con la posibilidad de diseñar e implementar campañas en seguridad vial que no den respuesta a las necesidades y expectativas de los actores viales y por ende no se llegue a su satisfacción. | Misional | Promoción del Transporte y la Movilidad | Gerencia de planeación del transporte e infraestructura | Jorge Pinzón | Debilidades en el análisis del contexto estratégico y objetivo del proceso al momento e identificar riesgos por falta de profundidad en el momento de definirlos. | Debilidades en el conocimiento y aplicación de la Guía para la Administración de los Riesgos de gestión versión 7 del 2021 con código E-PID-GUI-013 de la Gobernación de Cundinamarca la cual define los lineamientos para la identificación de riesgos de los procesos. | Debilidad en la identificacion de los riesgos de gestión |  |  | Actualización del contexto estrategico del proceso, para la vigencia 2022, teniendo en cuenta su objetivo con relación a la guia E-PID-GUI-013 la cual define los lineamientos para la identificacion de los riesgos | Jorge Alberto Godoy Lozano | 2022-12-31
Auditoría interna de gestión | Observación auditoría de gestión | 4129 | En la Secretaría de Transporte y Movilidad, líder de proceso, se observa debilidades en la ejecución física de lo programado respecto a la actividad 3 Implementar parques pedagógicos, del Producto 1 Servicio de sensibilización de actores viales del proyecto BPIN 2020004250300, todavez que a la fecha de la presente ejecución el avance físico y financiero es del 0% frente a lo inicialmente programado. | Misional | Promoción del Transporte y la Movilidad | Dirección de politica sectorial | Oscar Eduardo Rocha | Desfinanciación de la actividad en el proyecto | Bajo recaudo debido a la disminucion en la movilidad en los años 2020 a 2021 |  |  |  | Organizar una mesa de trabajo para replantear la meta establecida en el plan de desarrollo teniendo en cuenta el presupuesto con el que cuenta la entidad | Jorge Alberto Godoy Lozano | 2022-12-31
Interna | Observación auditoría de gestión | 4128 | Se observa que el lider del proceso de Transporte y Movilidad, no presento información de manera oportuna y actualizada con el fin de contar con el insumo para el desarrollo de la auditoria en especial con requeriminto de información relacionada con: -contrato de conseción No. 055 del 27 de agosto de 2015 suscrito con el Consorcio Circulemos Cundinamarca 2015, solicitado mediante correo electrónico de fecha 27 de abril de 2021. - Información (acta de fecha 27 de abril de 2022), con el fin de constatar las zonas de intervención en los municipos con mayores indices pero los auditados no suministraron los soportes. | Misional | Promoción del Transporte y la Movilidad | Gerencia de seguridad vial | Edwin Gomez | Información no disponible durante la ejecuciíon de la auditoría |  |  |  |  | Proyectar y socializar una circular dirigida a los directores, gerentes y funcionarios de la Secretaría de Transorte y Movilidad, donde se solicite la entrega de informacion de forma oportuna en las futuras auditorías a los diferentes entes de control y certificadores de calidad | Jorge Alberto Godoy Lozano | 2022-12-31
Auditoría interna de gestión | Observación auditoría de gestión | 4127 | En la Secretaría de Transporte y Movilidad, líder de proceso, no se observa soportes que permitan evidenciar planeación presupuestal, ni ejecución física de los objetivos No. 6. “Concientizar la Cultura del cuidado- “Cuidavía”- Estrategia departamental de cultura ciudadana en la línea de "El Chacho de la Vía" con bus interactivo, bus informativo y oficina de atención móvil. Se trata de una caravana de impacto y atención territorial con énfasis en la ruralidad”. Y No 9. “Promover la cultura del cuidado- “Cuidavía”- mediante Estrategia departamental de cultura ciudadana en la línea de "El Chacho de la Vía" con bus interactivo, bus informativo y oficina de atención móvil. Se trata de una caravana de impacto y atención territorial con énfasis en la ruralidad”. | Misional | Promoción del Transporte y la Movilidad | Gerencia de planeación del transporte e infraestructura | Jorge Pinzón | Falencias en la planeación de los objetivos propuestos | Falencias en la programación de los objetivos propuestos | Deficit en el seguimiento y actualización de los objetivos y metas propuestas |  |  | Ejecutar seguimiento tecnico donde se evalue la planeación y programación al documento técnico al proyecto BPIN 2020004250300 | Jorge Alberto Godoy Lozano | 2022-12-31
Auditoría interna de gestión | Observación auditoría de gestión | 4126 | En la Secretaría de Transporte y Movilidad, no se evidencia ejecución de la actividad 2 del procedimiento Campañas de Seguridad Vial M-PTM-PR-008 - relacionado con la priorización de las zonas de intervención de las jornadas de seguridad respecto a la campaña ‘’formación y formulación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía’’ (campaña reportada por la unidad auditada en el avance físico) correspondiente a la vigencia 2022. A su vez, no se evidencia ejecución de la actividad 3 del procedimiento ya referenciado- relacionado con elaborar cronograma de jornadas de seguridad vial respecto a las campañas “Gestores de vida, “Protectores de la cebra”, “Club Patrulleritos” y la "Licencia Pedagógica" correspondientes a las vigencias 2021 y 2022. | Misional | Promoción del Transporte y la Movilidad | Gerencia de seguridad vial | Edwin Gomez | Deficiencia en la aplicación del procedimiento | Falta de revisión del procedimiento | Falta de actualización del procedimiento |  |  | Revisión del procedimeinto M-PTM-PR-008, enfocado en la planeacion de las campañas de seguridad vial | Jorge Alberto Godoy Lozano | 2022-12-31
Auditoría interna de gestión | Observación auditoría de gestión | 4125 | Para las vigencias 2021 y 2022 La Secretaría de Transporte y Movilidad registró en la plataforma bizagi cinco (5) modificaciones al proyecto ''Implementación de la estrategia cuida Vía en el departamento de Cundinamarca''; sin embargo, los actos administrativos que fueron aportados por la unidad auditada para soportar estas modificaciones, difieren de los valores presentados en el aplicativo. | Misional | Promoción del Transporte y la Movilidad | Gerencia de planeación del transporte e infraestructura | Jorge Pinzón | Desactualización de la información presupuestal con relación al proyecto ''Implementación de la estrategia Cuida Vía en el departamento de Cundinamarca" |  |  |  |  | Ejecutar una mesa de trabajo donde se realice seguimiento al presupuesto asignado para los proyectos, versus actualizaciones en los aplicativos correspondientes, teniendo en cuenta los decretos departamentales | Jorge Alberto Godoy Lozano | 2022-12-31

## 2. Tramamiento - Plan
|  |  | PLANIFICACION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | Código: | E-PID-FR-088
|  |  | Plan de Mejoramiento |  | Versión: | 01
[5 empty] | Fecha Aprobación: | 2016-12-23
PROCESO: |  |  |  |  | Fecha de Recibido el Informe:
SECRETARÍA:
RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO: |  |  |  |  | Fecha de Entrega del Plan:
| HALLAZGO |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO
Tipo de Auditoría | Tipo | Num. | Descripción | Actividad | Responsable | Fecha Compromiso
Auditoría interna de gestión | Observación auditoría de gestión | 4131 | En los contenidos temáticos y gráficos de la campaña integral "No se Crea El Chacho de la Vía", verificados en la muestra de auditoria “convenio STM-CD-CVI-209-2021” en su obligación M, se observa que no todo el material publicitario contiene la estrategia de comunicación, y la imagen institucional de la Gobernación de Cundinamarca, de acuerdo con el Procedimiento de comunicaciones E-CO-CA-001 y el Manual De Identidad Institucional, Versión 23 de abril de 2021, Aplicación Para Operadores, Contratistas O Convenios.
Auditoría interna de gestión | Observación auditoría de gestión | 4130 | El análisis del contexto y del objetivo del proceso de Promoción del Transporte y la Movilidad no permite observar los riesgos a los que está expuesto el proceso para la vigencia 2021 con respecto a la actividad de seguridad vial en donde según lo verificado en la auditoria existe riesgo relacionado con la posibilidad de diseñar e implementar campañas en seguridad vial que no den respuesta a las necesidades y expectativas de los actores viales y por ende no se llegue a su satisfacción.
Auditoría interna de gestión | Observación auditoría de gestión | 4129 | En la Secretaría de Transporte y Movilidad, líder de proceso, se observa debilidades en la ejecución física de lo programado respecto a la actividad 3 Implementar parques pedagógicos, del Producto 1 Servicio de sensibilización de actores viales del proyecto BPIN 2020004250300, todavez que a la fecha de la presente ejecución el avance físico y financiero es del 0% frente a lo inicialmente programado.
Interna | Observación auditoría de gestión | 4128 | Se observa que el lider del proceso de Transporte y Movilidad, no presento información de manera oportuna y actualizada con el fin de contar con el insumo para el desarrollo de la auditoria en especial con requeriminto de información relacionada con: -contrato de conseción No. 055 del 27 de agosto de 2015 suscrito con el Consorcio Circulemos Cundinamarca 2015, solicitado mediante correo electrónico de fecha 27 de abril de 2021. - Información (acta de fecha 27 de abril de 2022), con el fin de constatar las zonas de intervención en los municipos con mayores indices pero los auditados no suministraron los soportes.
Auditoría interna de gestión | Observación auditoría de gestión | 4127 | En la Secretaría de Transporte y Movilidad, líder de proceso, no se observa soportes que permitan evidenciar planeación presupuestal, ni ejecución física de los objetivos No. 6. “Concientizar la Cultura del cuidado- “Cuidavía”- Estrategia departamental de cultura ciudadana en la línea de "El Chacho de la Vía" con bus interactivo, bus informativo y oficina de atención móvil. Se trata de una caravana de impacto y atención territorial con énfasis en la ruralidad”. Y No 9. “Promover la cultura del cuidado- “Cuidavía”- mediante Estrategia departamental de cultura ciudadana en la línea de "El Chacho de la Vía" con bus interactivo, bus informativo y oficina de atención móvil. Se trata de una caravana de impacto y atención territorial con énfasis en la ruralidad”.
Auditoría interna de gestión | Observación auditoría de gestión | 4126 | En la Secretaría de Transporte y Movilidad, no se evidencia ejecución de la actividad 2 del procedimiento Campañas de Seguridad Vial M-PTM-PR-008 - relacionado con la priorización de las zonas de intervención de las jornadas de seguridad respecto a la campaña ‘’formación y formulación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía’’ (campaña reportada por la unidad auditada en el avance físico) correspondiente a la vigencia 2022. A su vez, no se evidencia ejecución de la actividad 3 del procedimiento ya referenciado- relacionado con elaborar cronograma de jornadas de seguridad vial respecto a las campañas “Gestores de vida, “Protectores de la cebra”, “Club Patrulleritos” y la "Licencia Pedagógica" correspondientes a las vigencias 2021 y 2022.
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## Listas
Auditoría | Tipo | Tipo de Proceso | Tipo de Proceso | PROCESO | Secretarías
Interna | Obsevación | Estratégico | Estratégico | Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial | SECRETARIA DE AGRICULTURA
Externa | No Conformidad | Misional | Estratégico | Planificación del Desarrollo Institucional | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD
De Gestión | Hallazgo | Apoyo | Estratégico | Integración Regional | SECRETARIA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
Integrada |  | Evaluación | Estratégico | Comunicaciones | SECRETARIA DE HACIENDA
Especial |  |  | Misional | Asistencia Técnica | SECRETARIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
|  |  | Misional | Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
|  |  | Misional | Promoción del Desarrollo Social | SECRETARIA DE EDUCACIÓN
|  |  | Misional | Promoción del Transporte y la Movilidad | SECRETARIA DE GOBIERNO
|  |  | Misional | Fortalecimiento Territorial | SECRETARIA DE INTEGRACIÓN REGIONAL
|  |  | Misional | Promoción del Desarrollo Educativo | SECRETARIA DE FUNCIÓN PÚBLICA
|  |  | Misional | Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible | SECRETARIA DE LAS TICS
|  |  | Misional | Promoción del Desarrollo de Salud | SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA
|  |  | Misional | Atención al Usuario | SECRETARIA DE PLANEACIÓN
|  |  | Apoyo | Gestión Tecnológica | SECRETARIA DE PRENSA
|  |  | Apoyo | Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | SECRETARIA DE SALUD
|  |  | Apoyo | Gestión Contractual | SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
|  |  | Apoyo | Gestión Financiera | SECRETARIA DEL AMBIENTE
|  |  | Apoyo | Gestión de Asuntos Internacionales | SECRETARIA GENERAL
|  |  | Apoyo | Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano | SECRETARIA JURÍDICA
|  |  | Apoyo | Gestión Jurídica | SECRETARIA JURÍDICA
|  |  | Apoyo | Gestión de los Ingresos | UAE DE VIVIENDA
|  |  | Apoyo | Gestión Documental | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.
|  |  | Apoyo | Gestión de Recursos Físicos
|  |  | Apoyo | Gestión Ambiental
|  |  | Apoyo | Gestión de Seguridad de la Información
|  |  | Evaluación | Evaluación Y Seguimiento