## EDUCACION SGP FOME-PAE
Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe | 1
Entidad | 10332
Fecha | 2021-12-31
Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
| 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
FILAS | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES OCI
FILA_129 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Procedimiento recuperación de pagos de nómina a fallecidos. (A) | Falta de reporte a la entidad por parte de los rectores de las IED | Solicitar a los rectores, que informen dentro de los cinco días siguientes al fallecimiento de los docentes y/o administrativos, con el fin de incluir en la plataforma humano la novedad, por parte de la subdirección de Administración y Desarrollo. | Realizar circular para los rectores, donde informen a la entidad la novedad, dentro de los cinco días siguientes al fallecimiento del docente y/o administrativo. | (1) Circular | 1 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 1 | Se elaboró y difundió en la pagína web la CIRCULAR No. 049 Expedida el 21 de noviembre de 2022, dirigida a los rectores sobre el proceso de información de la novedad de fallecimiento de un docente y/o administrativo. (Anexo 1) | ok
FILA_130 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Procedimiento recuperación de pagos de nómina a fallecidos. (A) | Falta de reporte a la entidad por parte de los rectores de las IED | Solicitar a los rectores, que informen dentro de los cinco días siguientes al fallecimiento de los docentes y/o administrativos, con el fin de incluir en la plataforma humano la novedad, por parte de la subdirección de Administración y Desarrollo. | Remitir novedad por parte de la subdirección de administración y desarrollo al área de nómina. | Oficio y/o correo electronico | 1 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 1 | se remite consolidado que se remitio al area de nomína y a Fompremag con la infomación de docentes, directivos y demas que pertenecian a la planta de la Secretaria de Educacion Departamental Cundinamarca, para los fines pertinentes que hubieren lugar. Último reporte el 18 de noviembre de 2022. (Anexo 2) | ok
FILA_131 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Procedimiento recuperación de pagos de nómina a fallecidos. (A) | Falta de reporte a la entidad por parte de los restores de las IED | Solicitar a los rectores, que informen dentro de los cinco días siguientes al fallecimiento de los docentes y/o administrativos, con el fin de incluir en la plataforma humano la novedad, por parte de la subdirección de Administración y Desarrollo. | Establecer comunicación con los dolientes del docente fallecido para que alleguen copia del registro civil defunción del docente fallecido. | Oficio y/o correo electronico | 1 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 1 | Se elaboró y difundió en la página web comunicación No 17 de 2022 sobre el asunto, para rectores y público en general en el que se indica el proceso de comunicación con los dolientes del docente fallecido para que alleguen copia del registro civil de defunción. (Anexo 3) | ok
FILA_132 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Procedimiento recuperación de pagos de nómina a fallecidos. (A) | Falta de reporte a la entidad por parte de los restores de las IED | Solicitar a los rectores, que informen dentro de los cinco días siguientes al fallecimiento de los docentes y/o administrativos, con el fin de incluir en la plataforma humano la novedad, por parte de la subdirección de Administración y Desarrollo. | Depurar la información con el área de FONPREMAG y nómina sobre solicitudes de prestaciones de fallecidos. | Matriz | 1 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 1 | se adjunta matriz diseñada con el area de FONPREMAG y nómina sobre solicitudes de prestaciones de fallecidos corte 18 de noviembre. (Anexo 4) | pendiente corrección MATRIZ(base) que nos ayude a cumplir con la actividad propuesta de depurar la informacion agrengando celdas como Fecha de fallecimiento, fecha de comunicación a la secretaria, estado de tramite, observaciónes frente a cada caso. agregando datos que nos permitan establecer seguimiento de la actividad
FILA_133 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Procedimiento recuperación de pagos de nómina a fallecidos. (A) | Falta de reporte a la entidad por parte de los restores de las IED | Solicitar a los rectores, que informen dentro de los cinco días siguientes al fallecimiento de los docentes y/o administrativos, con el fin de incluir en la plataforma humano la novedad, por parte de la subdirección de Administración y Desarrollo. | Realizar el acto administrativo por parte de la subdirección de Administración y Desarrollo. | Resolución | 1 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 1 | La solicitud a rectores para el reporte de fallecimiento se hizo mediante circular No 00049 de 21/11/22, la cual para todos los efectos es un verdadero acto administrativo (circular, resolución, oficio etc) | se debe cargar la circular, corregir las evidencias suministradas verificar si la circular puede ser valida como resolución, teniendo en cuenta el contenido dejando como observación el caso y ajustar indicador
FILA_134 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Procedimiento recuperación de pagos de nómina a fallecidos. (A) | Falta de reporte a la entidad por parte de los restores de las IED | Solicitar a los rectores, que informen dentro de los cinco días siguientes al fallecimiento de los docentes y/o administrativos, con el fin de incluir en la plataforma humano la novedad, por parte de la subdirección de Administración y Desarrollo. | Verificar y liquidar en el sistema de información de recursos humanos HUMANO, la novedad de fallecidos. | Matriz | 1 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 1 | Se adjunta matriz de relación, de las novedades por fallecimiento en el sistema de infromación de recursos humanos por docente y/o administrativo. (Anexo 5) | pendiente corrección MATRIZ(base) que nos ayude a cumplir con la actividad propuesta de Verificar y liquidar en el sistema de información de recursos agrengando celdas como Fecha de fallecimiento, fecha de comunicación a la secretaria, estado de tramite, observaciónes frente a cada caso. agregando datos que nos permitan establecer seguimiento de la actividad
FILA_135 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Oportunidad Recobros incapacidades de docentes a la Fiduprevisora S.A. (A)(D) | Recuperacion de los dineros por incapacidades ante la fiduprevisora | Realizar el proceso de radicación ante la Fiduprevisora S.A. de 991 incapacidades reportadas por la Oficina de Planta de la Dirección de Personal de Instituciones Educativas a corte 12 de Noviembre de 2021. | Solicitud de actualización de formato individual de liquidación a Fiduprevisora S.A, conforme al incremento salarial del año 2021. | Oficio y/o correo electronico | 1 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 1 | La Secretaría de Educación a través de correo electronico solicitó actualización del formato individual de liquidación Fiduprevisora S.A.(Anexo 6) | ok
FILA_136 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Oportunidad Recobros incapacidades de docentes a la Fiduprevisora S.A. (A)(D) | Recuperacion de los dineros por incapacidades ante la fiduprevisora | Realizar el proceso de radicación ante la Fiduprevisora S.A. de 991 incapacidades reportadas por la Oficina de Planta de la Dirección de Personal de Instituciones Educativas a corte 12 de Noviembre de 2021. | Solicitud de incapacidades objeto de recobro a Servisalud S.A. de la vigencia 2021. | Oficio y/o correo electronico | 1 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 1 | La Secretaría de Educación solicitó a la fidurprevisora contratante de Servisalud S.A. mediante correo de 16 de junio de 2022, el reembolso de incapacidades pendientes de pago (Anexo 7) | ok
FILA_137 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Oportunidad Recobros incapacidades de docentes a la Fiduprevisora S.A. (A)(D) | Recuperacion de los dineros por incapacidades ante la fiduprevisora | Realizar el proceso de radicación ante la Fiduprevisora S.A. de 991 incapacidades reportadas por la Oficina de Planta de la Dirección de Personal de Instituciones Educativas a corte 12 de Noviembre de 2021. | Realización de Mesa de trabajo a Fiduprevisora sobre la implementación del Aplicativo Hosvital. | Oficio y/o correo electronico | 1 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 1 | Se adjunta oficio firmado por las partes, el cual da cuenta de la estrategia que la Fiduprevisora utilizó para capacitar en la implementación del Aplicativo Hosvital. Al igual que citación a mesa de trabajo el día 15 de febrero de 2022. (Anexo 8) | ok
FILA_138 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Oportunidad Recobros incapacidades de docentes a la Fiduprevisora S.A. (A)(D) | Recuperacion de los dineros por incapacidades ante la fiduprevisora | Realizar el proceso de radicación ante la Fiduprevisora S.A. de 991 incapacidades reportadas por la Oficina de Planta de la Dirección de Personal de Instituciones Educativas a corte 12 de Noviembre de 2021. | Realización del proceso de liquidación de las incapacidades docentes. | Oficio y/o correo electronico | 1 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 1 | Mediante oficio 2022326371 del 16 de junio de 2022, se informa a la Dirección Administrativa y financiera sobre la liquidación y/o conciliación de las incapacidades. Asi mismo se remitió anexo excel 2759949 (anexo 9) | ok
FILA_139 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Oportunidad Recobros incapacidades de docentes a la Fiduprevisora S.A. (A)(D) | Recuperacion de los dineros por incapacidades ante la fiduprevisora | Realizar el proceso de radicación ante la Fiduprevisora S.A. de 991 incapacidades reportadas por la Oficina de Planta de la Dirección de Personal de Instituciones Educativas a corte 12 de Noviembre de 2021. | Radicación de solicitudes a Fiduprevisora S.A. | Oficio y/o correo electronico | 1 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 1 | Se efectuaron las radicaciones de incapacidades en el sistema dispuesto para ello, lo anterior se refleja en 2 cuadros Excel de diciembre 2021 a junio 2022. Se indica que dichos cuadros los arroja el sistema dispuesto (Anexo 10) | ok
FILA_140 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Clausulados contratos de prestación de servicio SE-CPS-157-2020 y SE-CPS-073-2020. (A) | Deficiencias y debilidades en los controles aplicados en la numeración de los contratos diligenciamiento y revisión de los documentos contractuales que se registran en el SECOP II y hacen parte integral de los contratos suscritos, por parte de la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección de Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación de Cundinamarca | Fortalecer un sistema interno de control de numeración del clausulado de los contratos, con el respectivo control en la aprobación en la oficina jurídica. | Relación de los contratos verificados en su numeración, a cargo de la oficina asesora jurídica. | Matriz | 1 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 1 | Desde la oficina Asesora jurídica se lleva un control numeración de la contratación celebrada por la Secretaría de Educación, por tanto durante el año 2021 y lo corrido del 2022 cuenta con una matriz (anexo11) | ok
FILA_141 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Controles en la revisión de las facturas. (A) | Deficiencia en los controles de la Entidad en el proceso de supervisión y en la verificación de los requisitos para efectuar los pagos de las obligaciones derivadas de la contratación. | Emitir circular a la Secretaria de Educación con el procedimiento respectivo a la hora de radicar facturas para el respectivo giro, se explicará claramente los vistos buenos que debe tener la factura el cual evidencie que fue revisada con anterioridad por las personas encargadas de la factura | Elaborar circular | Circular | 1 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 1 | El dia 23 de noviembre la direccion financiera de la secretaría de educación expidió círcular con lineamientos para la gestión de facturas y ordenes de pago. | ok
FILA_142 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Gestión Ejecución del PAE – Recurrencia PQRS (A) | Debilidades en el control de los contratos | Incluir en el próximo contrato con los Operadores, la definición de descuentos por recurrencia en los hallazgos que con base en las PQRS Asociadas a la calidad de alimentos, suministro de gas y faltante de materias primas, se generen. | Elaborar el proyecto de minuta de los Contratos con operadores | Contratos | 2 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 2 | Se adjuntan los contratos de los operadores: N° SE-SAMC-158-2022 de la UT Sevivecundi 2022 y el N° SE-LP-156-2022 en el cual se incluyen los descuentos por recurrencia en los hallazgos que con base en las PQRS Asociadas a la calidad de alimentos, suministro de gas y faltante de materias primas, se generen. | ok
FILA_143 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Condiciones Calidad de la Infraestructura para operación del PAE - Gestión de la ETC (A)(D) | Deficiencias en la etapa de planeación | Informar semestralmente a los Municipos, los hallazgos de infraestrutura que se detecten en las visitas de la interventoría | Enviar informe de infraestructura semestral | Informe | 2 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 2 | Se remitió a los alcaldes de los municipios no certificados el comunicado N°137 que contiene informe consolidado referente al reporte de infraestructura de los comedores escolares evidenciandos por la interventoría Consorcio PAE Cundinamarca 2022 durante el segundo semestre del año en curso, misma que en que se desarrollan los componentes técnico, financiero y jurídico de la SEC | Se envio el segundo semestre bajo el comunicado 137 se debe corregir la observación en esta actividad
FILA_144 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Pagos manipuladores de alimentos contratos 04 y 05 de 2020.(A)(D)(F) | Inadecuada estructuración de los riesgos | Realizar una mesa de trabajo entre las diferentes componentes técnico, financiero y jurídico de la SEC, para la estructuración de los riesgos y el manejo de los mismos, asociados al cambio frente a las condiciones de contratación inicial. | Realizar una mesa de trabajo entre las diferentes componentes técnico, financiero y jurídico de la SEC, para la estructuración de los riesgos y el manejo de los mismos, asociados a los posibles cambios frente a las condiciones de contratación inicial relacionadas con la modalidad o condiciones operativas. | Acta de reunión | 1 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 1 | Se adjuntan actas de reunión de fecha 16 de mayo y 18 de agosto de 2022, la cual da cuenta del cumplimiento de la actividad. Así mismo matriz de riesgos que acredita la aplicación de la acción de mejora en las nuevas contrataciones | se debe adjuntar la Matriz de de riesgos nueva cotratación y completar la observación con la segunda acta del 18/08/2022
FILA_145 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Beneficiarios PAE vs matrícula SIMAT 2020.(A)(IP) | Falta de cruce de información focalización Vs SIMAT | Incluir en los contratos de la Interventoría, anexar a las cuenta de cobro, una certificación en donde constante que los niños registrados en planillas son los efectivamente matriculados en SIMAT. | Verificar que la interventoría anexe la certificación enc ada una de las cuentas de pago de los operadores. | Certificaciones | 10 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 3 | Se adjuntan las certificaciones de cada una de las cuentas de pago de los operadores, mismos que a la fecha para el segmento 1 se encuentra la certificación del 70% de marzo y para el segmento 2 se encuentran las certificaciones del 30% de los meses de febrero y marzo y el 70% del mes de abril. Se aclara que la facturación de operadores no se dio mea a mes por eso solo se cuenta con 3 certificaciones de pago que encierran todo el tiempo de ejecución contractual. | aclarar la observación se aportan 3 cuentas de cobro que comprenden los 10 meses certificados y crear la propuesta para el cierre de la actividad, ya que el indicador no va dejar cerrar la actividad teniendo en cuenta que los operadores cobraron cada 3 meses.
FILA_146 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Justificación Costo ración. Contrato de prestación de servicios SE-089. Fundación Vive (IP) Colombia. (IP) Fundación Vive Colombia. (IP) | Inadecuada estructuración de los riesgos | Realizar una mesa de trabajo entre las diferentes componentes técnico, financiero y jurídico de la SEC, para la estructuración de los riesgos y el manejo de los mismos, asociados al cambio frente a las condiciones de contratación inicial. | Mesa de trabajo entre las diferentes componentes técnico, financiero y jurídico de la SEC, para la estructuración de los riesgos y el manejo de los mismos, asociados a los posibles cambios frente a las condiciones de contratación inicial relacionadas con la modalidad o condiciones operativas. | Acta de reunión | 2 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 2 | Se adjuntan actas de reunión de fecha 16 de mayo y 18 de agosto de 2022, la cual da cuenta del cumplimiento de la actividad. Así mismo matriz de riesgo que acredita la aplicación de la acción de mejora en las nuevas contrataciones | se debe adjuntar la Matriz de de riesgos nueva de cotratación, completar la observación con la segunda acta del 18/08/2022 , cambiar el estado del indicador al 2 si ya esta al 100% en el cumplimiento de la actividad
FILA_147 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Costo recurso humano - manipuladoras de alimentos. Contrato de prestación de servicios SE-089. Fundación Vive Colombia. (IP) Colombia. (IP) servicios SE-089. Fundación Vive Colombia. (IP) | Inadecuada estructuración de los riesgos | Realizar una mesa de trabajo entre las diferentes componentes técnico, financiero y jurídico de la SEC, para la estructuración de los riesgos y el manejo de los mismos, asociados al cambio frente a las condiciones de contratación inicial. | Mesa de trabajo entre las diferentes componentes técnico, financiero y jurídico de la SEC, para la estructuración de los riesgos y el manejo de los mismos, asociados a los posibles cambios frente a las condiciones de contratación inicial relacionadas con la modalidad o condiciones operativas. | Acta de reunión | 2 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 2 | Se adjuntan actas de reunión de fecha 16 de mayo y 18 de agosto de 2022, la cual da cuenta del cumplimiento de la actividad. Así mismo matriz de riesgo que acredita la aplicación de la acción de mejora en las nuevas contrataciones | se debe adjuntar la Matriz de de riesgos nueva de cotratación, completar la observación con la segunda acta del 18/08/2022 , cambiar el estado del indicador al 2 si ya esta al 100% en el cumplimiento de la actividad
FILA_148 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Justificación Costo ración. Contrato de prestación de servicios SE-322. Fundación Vive Colombia. (IP) | Inadecuada estructuración de los riesgos | Realizar una mesa de trabajo entre las diferentes componentes técnico, financiero y jurídico de la SEC, para la estructuración de los riesgos y el manejo de los mismos, asociados al cambio frente a las condiciones de contratación inicial. | Mesa de trabajo entre las diferentes componentes técnico, financiero y jurídico de la SEC, para la estructuración de los riesgos y el manejo de los mismos, asociados a los posibles cambios frente a las condiciones de contratación inicial relacionadas con la modalidad o condiciones operativas. | Acta de reunión | 2 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 2 | Se adjuntan actas de reunión de fecha 16 de mayo y 18 de agosto de 2022, la cual da cuenta del cumplimiento de la actividad. Así mismo matriz de riesgo que acredita la aplicación de la acción de mejora en las nuevas contrataciones | se debe adjuntar la Matriz de de riesgos nueva de cotratación, completar la observación con la segunda acta del 18/08/2022 , cambiar el estado del indicador al 2 si ya esta al 100% en el cumplimiento de la actividad
FILA_149 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Costo recurso humano - manipuladoras de alimentos. Contrato de prestación de servicios SE-322. Fundación Vive (IP) Colombia (IP) | Inadecuada estructuración de los riesgos | Realizar una mesa de trabajo entre las diferentes componentes técnico, financiero y jurídico de la SEC, para la estructuración de los riesgos y el manejo de los mismos, asociados al cambio frente a las condiciones de contratación inicial. | Mesa de trabajo entre las diferentes componentes técnico, financiero y jurídico de la SEC, para la estructuración de los riesgos y el manejo de los mismos, asociados a los posibles cambios frente a las condiciones de contratación inicial relacionadas con la modalidad o condiciones operativas. | Acta de reunión | 2 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 2 | Se adjuntan actas de reunión de fecha 16 de mayo y 18 de agosto de 2022, la cual da cuenta del cumplimiento de la actividad. Así mismo matriz de reiesgo que acredita la aplicación de la acción de mejora en las nuevas contrataciones | se debe adjuntar la Matriz de de riesgos nueva de cotratación, completar la observación con la segunda acta del 18/08/2022 , cambiar el estado del indicador al 2 si ya esta al 100% en el cumplimiento de la actividad
FILA_150 | 1 SI |  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Pago a manipuladoras de alimentos(D) | Inadecuada estructuración de los riesgos | Realizar una mesa de trabajo entre las diferentes componentes técnico, financiero y jurídico de la SEC, para la estructuración de los riesgos y el manejo de los mismos, asociados al cambio frente a las condiciones de contratación inicial. | Mesa de trabajo entre las diferentes componentes técnico, financiero y jurídico de la SEC, para la estructuración de los riesgos y el manejo de los mismos, asociados a los posibles cambios frente a las condiciones de contratación inicial relacionadas con la modalidad o condiciones operativas. | Acta de reunión | 2 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | 52 | 2 | Se adjuntan actas de reunión de fecha 16 de mayo y 18 de agosto de 2022, la cual da cuenta del cumplimiento de la actividad. Así mismo matriz de riesgo que acredita la aplicación de la acción de mejora en las nuevas contrataciones | se debe adjuntar la Matriz de de riesgos nueva de cotratación, completar la observación con la segunda acta del 18/08/2022 , cambiar el estado del indicador al 2 si ya esta al 100% en el cumplimiento de la actividad