## F14.2 PLANES DE MEJORAMIEN...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 10332
| Fecha | 2020-08-03
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | No se tiene información para este formulario | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | No se tiene información para este formulario | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0 | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Plazo Convenio Interadministrativo 984, suscrito entre el MEN y el Departamento de Cundinamarca (D) | Bebilidad en la planeación por parte de los actores del convenio y ausencia de mecanismos de seguimiento y monitoreo por parte del MEN. | Realizar todas las obligaciones de la ETC de manera oportuna para no afectar la ejecucion de la obras y a su vez cumplir el plazo del convenio | Comité de seguimiento cada tres (3) meses. | Reuniones | 4 | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 52
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Modificación del acuerdo de cofinanciación entre el Departamento de Cundinamarca y el PA- FFIE (D) | Inaplicación del principio de planeación por deficiente verificación de los requisitos que debían cumplir los predios postulados. Incumplimiento de las obligaciones de supervisión e inobservancia de las obligaciones de la ETC. | A la fecha la ETC ha girado todas sus obligaciones de financiamiento por lo que no se requiere ningun cambio en el acuerdo de cofinanciacion. Se socializara el soporte de los giros correspondientes mediante una reunion de comite. | Comité de seguimiento cada tres (3) meses | Reuniones | 4 | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 52
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Valor de la construcción del proyecto LL1232 “I.E. Fidel Cano” – Municipio de Tena (D) | Inobservancia de los documentos pre-contractuales y de la Invitación Abierta N° 004-2016. Gestión antieconómica por parte del MEN y del PA-FFIE. | Revisar cada uno de los presupuestos presentados por los ejecutores y avalados por las interventorias, y pronunciarnos en el comité si se encuetran incosistencias respecto a cantidades y precios dejando esa constancia en el acta de comite. | Comité de seguiniento cada tres (3) meses | Reuniones | 4 | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 52
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Pagos por Informe de visita al predio. Proyecto LL1232 “I.E. Fidel Cano”, Municipio de Tena - Cundinamarca (D, F), se genero duplicidad en el pago de la actividad informe visita predio. | Debilidad en la planeación, gerencia y administración del proyecto por parte del FFIE. Desconocimiento de los documentos precontractuales de la Invitación Abierta N° FFIE-004-2016 | Revisar el pago que por concepto de visitas tecnicas se realicen y la justificacion de las mismas. En el caso de encontrar alguna incosistencia se dejara constancia en el comité tecnico. | Comité de seguiniento cada tres (3) meses | Reuniones | 4 | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 52
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Informe de visita al predio - Proyecto LL1228 “Colegio Santa Inés”, Municipio de Silvania - Cundinamarca (D, F). | Debilidad en la planeación, gerencia y administración del mismo por parte del FFIE, así como las labores de supervisión por parte del ETC y FFIE. Desconocimiento de los documentos precontractuales de la Invitación Abierta N° FFIE-004-2016. | Ser eficientes en el uso de recursos por el concepto de visitas tecnicas, revisar el pago que por concepto de visitas tecnicas se realicen y la justificacion de las mismas. En el caso de encontrar alguna incosistencia se dejara constancia en el comité tecnico. | Comité de seguiniento cada tres (3) meses | Reuniones | 4 | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 52
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Proyecto “I.E.D. Manuel Murillo Toro, Sede Urbana”, LL2337 Municipio Útica (D, F). | Debilidades de planeación, seguimiento. Incumplimiento de los principios que rigen la función administrativa y de lo pactado en los convenios Interadministrativos. | Utilizar los estudios y diseños que se realizaron para el proyecto. Se oficio al FFIE la respectiva licencia de construccion expedida por la alcaldia de utica. | Comité de seguiniento cada tres (3) meses | Reuniones | 4 | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 52
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Valor construcción proyecto "I.E.D. Normal Superior" LL4-0342 - Municipio Villa de San Diego de Ubaté (D, F). | Incumplimiento de los documentos pre-contractuales y de la Invitación Abierta N° 004-2016. Gestión antieconómica por parte del MEN y del PA-FFIE. | Revisar cada uno de los presupuestos presentados por los ejecutores y avalados por las interventorias, y pronunciarnos en el comité si se encuetran incosistencias respecto a cantidades y precios. | Comité de seguimiento cada tres (3) meses | Reuniones | 4 | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 52
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Planeación. Proyecto "I.E.D. Normal Superior" LL4-0342 - Villa de San Diego de Ubaté (D, IP). | Inobservancia de los principios de planeación, eficiencia, y eficacia, Gestión antieconómica de la UG-FFIE y debilidad de las funciones de supervisión por parte del MEN, UGFFIE, Secretaria Educación de Educación de Cundinamarca y municipio de Villa de San Diego de Ubaté. | Cumplir con los plazos establecidos en cada uno de los proyectos, revisar cada uno de los presupuestos presentados por los ejecutores y avalados por las interventorias, y pronunciarnos en el comité si se encuetran incosistencias respecto a cantidades y precios dejando esa constancia en el acta de comite. | Comité de seguiniento cada tres (3) meses | Reuniones | 4 | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 52
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Planeación proyecto "I.E.D. El Carmen, Sede Principal" LL1779 - Guasca (D, IP). | Inobservancia de los principios de planeación, eficiencia, y eficacia, Gestión antieconómica de la UG-FFIE y debilidad de las funciones de supervisión por parte del MEN, UGFFIE, Secretaria Educación de Cundinamarca y el municipio de Guasca | Realizar todas las obligaciones de la ETC de manera oportuna para no afectar la ejecucion de la obras. | Comité de seguimiento cada tres (3) meses | Reuniones | 4 | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 52
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Proyecto LL1222 "I.E. Colegio Adolfo León Gómez” - Municipio de Pasca (D, F). | Incumplimiento del principio de planeación e inobservancia de lo dispuesto por el anexo técnico y los Términos de condiciones contractuales definidos para adelantar el proyecto. | Aunar esfuerzos con la administracion municipal y otras entidades para la viabilizacion del predio y poder adelantar el proyecto inicial. | Comité de seguimiento cada tres (3) meses | Reuniones | 4 | 2020-09-17 | 2021-09-17 | 52
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN