## Cronógrama de actividades
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PROCESO DE RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS DE NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. | MESES | FECHA | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
FASE I SENSIBILIZACION Y ALISTAMIENTO | Consolidación del equipo de trabajo y asignación de roles. | Junio | 01 al 15 junio | 100%
| Revisión de las recomendaciones del informe de gestión rendición publica de cuentas del periodo 2016-2019. | Junio | 01 al 30 junio | 100%
| Identificación de las metas encaminadas a la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Julio | Del 01 al 30 de julio | 100%
| Identificar las instituciones y entidades como aliados estratégicos para la recolección de información. | Julio | Del 01 al 30 de julio | 100%
| Realización de llamadas a secretarios de desarrollo social de cada municipio, con el fin de tener información acerca de quién o quiénes serán los encargados de la rendición publica de cuentas de NNAJ. | Entre Julio y Agosto | 01 julio al 01de agosto | 100%
| Realización de encuesta a los 116 municipios frente al tema de RPC de NNAJ. | Entre Julio y Agosto | Del 01 de julio al 30 de agosto | 100%
| Consolidar una base de datos con la información de las personas encargadas de la Rendición Publica de Cuentas Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes en los 116 municipios del departamento. | Agosto | Del 02 al 30 de agosto | 100%
| Presentación ante la mesa departamental de participación de la estrategia del proceso de la RPC NNAJ. | Agosto | 06 de agosto | 100%
| Encuentros y acompañamiento a los 116 municipios a través de asistencias técnicas, talleres y charlas pedagógicas sobre el proceso de RPC de NNAJ por medio de canales virtuales. | Entre agosto y noviembre | Del 6 de agosto al 30 de noviembre | 55%
| Elaborar y compartir a los diferentes actores sociales e institucionales, un video lúdico de sensibilización del proceso de RPC de NNAJ | Septiembre a noviembre de 2020 | Del 6 de agosto al 10 de noviembre | 40%
| Elaborar y compartir a los diferentes actores sociales e institucionales una cartilla informativa de sensibilización sobre el proceso de RPC de NNAJ | Septiembre a noviembre de 2020 | Del 6 de agosto al 10 de noviembre | 50%
FASE II GENERACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION | Activación del comité y los subcomités del proceso de rendición pública de cuentas de acuerdo al decreto departamental 311 de 2018 | Octubre | 21 de octubre | 100%
| Medición del cumplimiento de las metas. | Noviembre | Del 10 al 30 de noviembre | 0%
| Análisis frente al gasto público social | Noviembre | Del 10 al 30 de noviembre | 0%
| Análisis frente al plan de desarrollo, política pública y ODS en cuanto a NNAJ. | Noviembre | Del 10 al 30 de noviembre | 0%
| Solicitud y recolección de información de los avances del plan de mejoramiento 2016-2019 a las secretarias reportadas. | Septiembre noviembre | Del 01 al 30 de noviembre | 20%
| Solicitud y recolección de información de los avances de las metas del plan de desarrollo: CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA, enfocadas a Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Noviembre | Del 01 al 30 de noviembre | 20%
| Elaboración de mecanismo de recolección de información (Matriz de recolección) | Octubre | Del 01 al 30 de octubre | 100%
| Elaboraci'on del Informe de avance del proceso de PRC de NNAJ | Noviembre | 30 de noviembre | 0%
FASE III ENCUENTROS ESTRATÉGICOS DE DIÁLOGO Y AUDIENCIAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS | Convocar a niños, niñas y adolescentes a participar de las mesas de diálogo y foros participativos de manera virtual y presencial donde ellos puedan opinar acerca de la garantía de los derechos y la forma como se están ejecutando. | Septiembre y noviembre | Del 01 de septiembre al 15 de noviembre | 20%
| Crear un link en google drive para incluirlo en las piezas publicitarias y canales de comunicación donde los niños, niñas adolescentes y población civil, puedan interactuar respecto a los temas de interés y realicen sus preguntas y comentarios sobre el proceso, | Octubre | 30 de octubre | 80%
| Implementar un canal de comunicación virtual en la página de la gobernación, donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes planteen sus inquietudes frente al proceso RPC de NNAJ y de esta manera poder responder a la población participante. (Reactivar el chat interactivo establecido en la página de la gobernación para RPC NNAJ. | Noviembre | 2020-11-15 | 0%
| Elaborar una campaña publicitaria donde se informe acerca del proceso de RPC de NNAJ, y se interactúe con los diferentes actores sociales e institucionales, de modo tal que estos puedan realizar sus preguntas y comentarios. | Noviembre y Diciembre | 01 al 30 de noviembre | 10%
| Dicha campaña se realizara enviando piezas informativas e interactivas a través de los canales establecidos por la Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Social. | Diciembre | 01 de diciembre | 0%
| Realizar y enviar oficios invitando a los diferentes actores sociales e institucionales a participar en el evento de rendición pública de cuentas de NNAJ para el año 2020. | Noviembre | 30 de noviembre | 0%
| Publicar el informe de rendición publica de cuentas de NNAJ para el periodo 2020, en la página de la Gobernación de Cundinamarca y responder a las inquietudes recibidas en el proceso por los canales referidos. | Diciembre | 15 de diciembre
| Diseñar y aplicar una encuesta virtual durante la audiencia pública de RPC de NNAJ. | Diciembre | 10 de diciembre | 0%
| Realizar la presentación del informe de rendición pública de cuentas de NNAJ por medio de una audiencia pública, que se trasmitirá por los siguientes canales virtuales. Zoom, redes sociales, Dorado Radio. | Diciembre | 10 de diciembre | 0%
FASE IV SOSTENIBILIDAD Y EVALUACIÓN DEL PROCESO | De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta y las lecciones aprendidas en el desarrollo del proceso, se elaborara un informe de conclusiones y recomendaciones, que se convierta en insumo para el siguiente proceso de Rendición Publica de Cuentas Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes. | Diciembre | 22 | 0%
Note on A1: Autor:

## Semáforo
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, PROCESO DE RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS DE NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
FASE I SENSIBILIZACION Y ALISTAMIENTO | Consolidación del equipo de trabajo y asignación de roles. | 100%
| Revisión de las recomendaciones del informe de gestión rendición publica de cuentas del periodo 2016-2019. | 100%
| Identificación de las metas encaminadas a la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | 100%
| Identificar las instituciones y entidades como aliados estratégicos para la recolección de información. | 100%
| Realización de llamadas a secretarios de desarrollo social de cada municipio, con el fin de tener información acerca de quién o quiénes serán los encargados de la rendición publica de cuentas de NNAJ. | 100%
| Realización de encuesta a los 116 municipios frente al tema de RPC de NNAJ. | 100%
| Consolidar una base de datos con la información de las personas encargadas de la Rendición Publica de Cuentas Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes en los 116 municipios del departamento. | 100%
| Presentación ante la mesa departamental de participación de la estrategia del proceso de la RPC NNAJ. | 100%
| Encuentros y acompañamiento a los 116 municipios a través de asistencias técnicas, talleres y charlas pedagógicas sobre el proceso de RPC de NNAJ por medio de canales virtuales. | 55%
| Elaborar y compartir a los diferentes actores sociales e institucionales, un video lúdico de sensibilización del proceso de RPC de NNAJ | 40%
| Elaborar y compartir a los diferentes actores sociales e institucionales una cartilla informativa de sensibilización sobre el proceso de RPC de NNAJ | 50%
| PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO FASE I | 85.91%
FASE II GENERACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION | Activación del comité y los subcomités del proceso de rendición pública de cuentas de acuerdo al decreto departamental 311 de 2018 | 100%
| Medición del cumplimiento de las metas. | 0%
| Análisis frente al gasto público social | 0%
| Análisis frente al plan de desarrollo, política pública y ODS en cuanto a NNAJ. | 0%
| Solicitud y recolección de información de los avances del plan de mejoramiento 2016-2019 a las secretarias reportadas. | 20%
| Solicitud y recolección de información de los avances de las metas del plan de desarrollo: CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA, enfocadas a Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | 20%
| Elaboración de mecanismo de recolección de información (Matriz de recolección) | 100%
| Elaboración del Informe de avance del proceso de PRC de NNAJ | 0%
| PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO FASE II | 30%
FASE III ENCUENTROS ESTRATÉGICOS DE DIÁLOGO Y AUDIENCIAS PÚBLICAS PARTICIPATIVAS | Convocar a niños, niñas y adolescentes a participar de las mesas de diálogo y foros participativos de manera virtual y presencial donde ellos puedan opinar acerca de la garantía de los derechos y la forma como se están ejecutando. | 20%
| Crear un link en google drive para incluirlo en las piezas publicitarias y canales de comunicación donde los niños, niñas adolescentes y población civil, puedan interactuar respecto a los temas de interés y realicen sus preguntas y comentarios sobre el proceso, | 80%
| Implementar un canal de comunicación virtual en la página de la gobernación, donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes planteen sus inquietudes frente al proceso RPC de NNAJ y de esta manera poder responder a la población participante. (Reactivar el chat interactivo establecido en la página de la gobernación para RPC NNAJ. | 0%
| Elaborar una campaña publicitaria donde se informe acerca del proceso de RPC de NNAJ, y se interactúe con los diferentes actores sociales e institucionales, de modo tal que estos puedan realizar sus preguntas y comentarios. | 10%
| Dicha campaña se realizara enviando piezas informativas e interactivas a través de los canales establecidos por la Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Social. | 0%
| Realizar y enviar oficios invitando a los diferentes actores sociales e institucionales a participar en el evento de rendición pública de cuentas de NNAJ para el año 2020. | 0%
| Publicar el informe de rendición publica de cuentas de NNAJ para el periodo 2020, en la página de la Gobernación de Cundinamarca y responder a las inquietudes recibidas en el proceso por los canales referidos. | 0%
| Diseñar y aplicar una encuesta virtual durante la audiencia pública de RPC de NNAJ. | 0%
| Realizar la presentación del informe de rendición pública de cuentas de NNAJ por medio de una audiencia pública, que se trasmitirá por los siguientes canales virtuales. Zoom, redes sociales, Dorado Radio. | 0%
| PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO FASE III | 12.22%
FASE IV SOSTENIBILIDAD Y EVALUACIÓN DEL PROCESO | De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta y las lecciones aprendidas en el desarrollo del proceso, se elaborara un informe de conclusiones y recomendaciones, que se convierta en insumo para el siguiente proceso de Rendición Publica de Cuentas Niños, Niñas, Adolescentes, Jóvenes. | 0%
| PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO FASE IV | 0%
Note on A1: Autor: