## Sheet1
Cod Centro Gestor | Nombre Entidad | Nombre PDD | Cód Nivel 1 | Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | SGR | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación nivel central | Apropiación descentralizada | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog Rec Propios Descent | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 Rec.Prop Descent | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Rec.Prop Descent | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Rec.Prop Descent | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-371 | Implementar el fondo de emprendimiento departamental FED, para atender al micro, pequeño y mediano empresario para el desarrollo de proyectos de producción, transformación y comercialización de bienes o servicios sostenibles | MA | Fondo implementado | NUM | 1 | 0.75 | 1 | A.13.1 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/01 | PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS. | 200000000 | 0 | Alianzas que fortalezcan el FED | Número | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2019-01-10 | En alianza con el BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. -BANCÓLDEX, se suscribió convenio con el fin de poner en marcha una línea de crédito para las micro y pequeñas empresas domiciliadas en el territorio que comprende el departamento de Cundinamarca. | 1 | 50 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 200000000 | 200000000 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-371 | Implementar el fondo de emprendimiento departamental FED, para atender al micro, pequeño y mediano empresario para el desarrollo de proyectos de producción, transformación y comercialización de bienes o servicios sostenibles | MA | Fondo implementado | NUM | 1 | 0.75 | 1 | A.13.1 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/01 | PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS. | 200000000 | 0 | Realizar convocatorias | Evento | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 2770 | 200 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/02 | MIPYMES FORTALECIDAS EN LOS SECTORES ECONÓMICOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENT | 434705600 | 0 | Apadrinamiento a las MIPYMES | Proyecto | 170 | 41 | 2018-04-02 | Se apadrinaron 2 mipymes. Pan de Vida Productos Integral y los Productos de la Abuela, por medio de una visita de diagnóstico y asistencia técnica en buenas prácticas de manufactura (BPM´s)-(ix). Se apadrinaron 4 mipymes de los municipios de a Árbelaez (2), cota (1) y Lenguzaque (1) a través de asistencia técnica en los temas de diseño y rediseño de empaque y etiqueta, de las siguientes empresas: Café Santa Bárbara, Amayeda, Everlasting fruit, el portal de la arepa y la empanada, además de continuar el proceso de acompañamiento a la empresa Xie Deshidratados quienes ya han sido apoyados en el proceso de elaboración de tabla nutricional y se continua apoyando en el tema de re diseño - xiv- En el mes de marzo se apadrinaron 23 mipymes a través de visitas y asistencia técnica en la elaboración de tablas nutricionales, trámite de registro sanitario INVIMA, en buenas prácticas de manufactura (BPM`s), requerimientos de la Resolución No. 1331 de 1998 Normas de Fabricación productos de aseo, higienes y limpieza uso doméstico y capacitación de requerimientos para obtención del registro, permiso INVIMA.(ix) y 12 a través de la asistencia técnica en diseño y rediseño de la marca (xiv) | 0 | 2018-07-03 | Se apadrinaron 19 mipymes, 13 de ellas a través de visitas de diagnóstico y asistencia técnica en los temas de: buenas prácticas de manufactura, elaboración de tablas nutricionales, trámite requerido para registro sanitario INVIMA y en requerimientos de la Resolución No,. 1331 de 1998, y 6 mipymes a través de asistencia técnica en diseño y rediseño de empaque y etiqueta. Durante el mes de mayo se apadrinaron 16 mipymes 8 a través de visita de asistencia técnica de campo y la elaboración de un diagnóstico de cumplimiento de la resolución 2674 de 2013 para alimentos y asistencia técnica para la elaboración de tablas nutricionales, 2 mipymes de los municipios de Pacho y Arbealez, a través del diseño y rediseño del empaque y etiqueta, 1 a través de asistencia técnica en el área financiera y 5 en el área jurídica. | 100 | 2018-10-03 | Durante el mes de julio, se apadrinaron 2 mipymes a través del diseño y rediseño del empaque y la etiqueta (xiv); 10 mipymes a través de elaboración de tablas nutricionales, asistencia técnica para la obtención de registro sanitario (ix) y 5 mipymes en temas de contratación de personal, buenas prácticas comerciales, títulos valores, libro de proveedores. (xxvii). Durante el mes de agosto, se apadrinaron 53 mipymes, 7 a través del diseño y rediseño del empaque y la etiqueta (xiv), 11 a través de visitas de asistencia técnica relacionada con requerimientos de la resolución No. 2674 de 2013 BPM, revisión de etiquetas, elaboración de tablas nutricionales, diligenciamiento de documentación para solicitud de registro sanitario, asesoria sobre la resolución No. 003773 de 2004 y suministrando lineamientos para adecuaciones locativas para el trámite de obtención de notificación sanitaria (ix) y 25 a través de asistencia técnica en el área jurídica (xxvii); 10 en elaboración de planes de negocio, con el fin de participar en las convocatorias ofertadas por parte de la S.C.D.E. Durante el mes de septiembre se apadrinaron 30 mipymes así: 7 a través de asistencia técnica en temas relacionados con diseño y rediseño del empaque y etiqueta, 11 a través de asistencia técnica representada en asesorías sobre la resolución No. 2674 de 2013 buenas prácticas de manufactura (BPM`S), revisión de etiqueta, manual de calidad de la empresa, elaboración de tablas nutricionales y su interpretación y 12 con una capacitación que se llevó a cabo el 17 de septiembre de 2018, en el Municipio de Zipaquirá en la Instalaciones de la Biblioteca Regional, sobre la Norma ISO9001: 2015, cuyo contenido temático fue: enfoque al cliente, mejora continua, enfoque a procesos, liderazgo, toma de decisiones basada en evidencias, ciclo PHVA (xxii) | 29 | 2019-01-11 | Durante el mes de octubre se apadrinaron por un lado 5 mipymes, a través de la capacitación en temas de imagen, empaque y etiqueta, se realizó asistencia técnica en el componente de asesoría en los temas de diseño y rediseño de empaque y etiqueta, a las empresas: Tradición De La Abuela Isabel (Cajicá), Café San Martín (Vianí), Café Cayetense (San Cayetano), Pastelería Artesanal Sandra Castro (Pacho) y Amuferudes (Puli). Durante este mismo periodo se continuó con el proceso de acompañamiento en el tema de rediseño de empaque a las empresas dulce deseo y Proasoagro (xiv). De otra parte, se continuó apadrinando las empresas: Lechería la Vaca Sagrada de Madrid, Lácteos Alyojuse de Tenjo, Pomona Granja S.A.S de Tenjo, Coopsanjuanera De San Juan De Rio Seco, las cuales han venido siendo atendidas por la secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico en temas de tablas nutricionales , revisión de etiqueta, requerimientos de la Resolución 2674 de 2013. Igualmente se apadrinaron dieciséis (16) nuevas empresas a través de asistencia técnica en oficina, asistencia técnica en campo con lineamientos en buenas prácticas de manufactura (BPM´s), diagnóstico inicial basado en la Resolución 2674 de 2013 y elaboración tablas nutricionales.(ix) También se apadrinaron 5 empresas correspondientes a los municipios de Chocontá y Sesquilé, en la norma ISSO 9001 versión 2015.(xxii) Durante el mes de diciembre, se continuó apadrinando las empresas, helados macondo de Soacha, productos de aseo el jardín de Fusagasugá, Fundación Quality Q de Fusagasugá, helados san pedro de Fusagasugá, conejos bosque nativo de Granada, las cuales han venido siendo atendidas en temas de tablas nutricionales, revisión de etiqueta, requerimientos de la resolución 2674de 2013, diligenciamiento de solicitudes para obtener registro, permiso o notificación sanitaria, según sea el caso; igualmente se apadrinaron tres (3) empresas a través de asistencia técnica en campo con lineamientos en buenas prácticas de manufactura (bpm`s)., diagnóstico inicial basado en la resolución 2674 de 2013. y elaboración tablas nutricionales. | 170 | 100 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 368705600 | 0 | 368705600 | 0 | 0 | 363292267 | 49300000 | 49300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 103800000 | 103800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 79540000 | 79540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 130652267 | 130652267 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 2770 | 200 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/02 | MIPYMES FORTALECIDAS EN LOS SECTORES ECONÓMICOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENT | 434705600 | 0 | Caracterización de MIPYMES | Número | 1000 | 150 | 2018-04-02 | Durante el periodo comprendido del 22 de febrero al 21 de marzo, se realizaron 141 caracterizaciones de personas naturales y 9 de personas jurídicas. | 697 | 2018-07-04 | Durante abril se realizaron 315 caracterizaciones, 281 correspondiente a personas naturales y 34 de personas jurídicas. Durante mayo se realizaron 207 caracterizaciones, 170 correspondiente a personas naturales y 37 a personas jurídicas. Durante el mes de mayo se realizaron 175 caracterizaciones, 150 correspondiente a personas naturales y 25 de personas jurídicas | 487 | 2018-12-27 | Para el tercer trimestre se caracterizaron 487 mipymes; 456 de personas naturales y 31 de personas jurídicas. | 639 | 2019-01-11 | Durante el mes de octubre se caracterizaron 276 mipymes; 268 corresponden a personas naturales y 8 a personas jurídicas Durante el mes de noviembre se caracterizaron 258 mipymes: 252 naturales y 6 jurídicas Durante el mes de diciembre se caracterizaron 105 mipymes: 98 personas naturales y 7 jurídicas | 1973 | 100 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 66000000 | 0 | 66000000 | 0 | 0 | 66000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18000000 | 18000000 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-373 | Participar en 30 misiones comerciales de impacto regional y nacional con Mipymes del departamento, abriendo canales de comercialización y acceso a mercados | IM | Misiones comerciales apoyadas | NUM | 30 | 24 | 11 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/03 | PARTICIPACIÓN EN 30 MISIONES COMERCIALES | 137100000 | 0 | Realizar convocatorias | Evento | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2018-10-03 |  | 5 | 2019-01-11 | El municipio de Ubaté, efectuó la convocatoria y selección de los expositores que participaron en el evento Feria de Transformación empresarial, turística y gastronómica de la provincia de Ubaté, que contó con la participación de los empresarios de la provincia de Ubaté, la cual logró confluir en un solo espacio a operadores turísticos y la gastronomia representativa de la región. La secretaría de Desarrollo Económico, Agropecuario y Ambiente de la Alcaldía de Gachancipá, efectuó la convocatoria y selección de los expositores que participaron en la primera feria empresarial, turística y gastronómica, “EXPOGACHANCIPÁ, El municipio de La Mesa efectuó la convocatoria y selección de los expositores que participaron en la II Feria Regional Cafetera, evento que contó con la participación de los mejores productores de café de la región del Tequendama, los cuales lograron exhibir su productos, capacitarse con los baristas profesionales, los cuales compartieron su técnica en la cata y preparación de las diferentes tazas de café con el fin de ser más competitivos, además lograron compartir experiencias con los demás expositores, efectuando negocios de venta e intercambios de procesos en la cadena del café, acompañados por la Cooperativa Departamental Cafetera de Cundinamarca El municipio de Susa efectuó la convocatoria para los 23 expositores que participaron en la realización de la 1° Feria Agroindustrial, Turística Y Gastronómica De Susa, quienes durante los días de la actividad les permitió generar comercializar sus productos, generar nuevos contactos para posibles nuevos mercados. La Coproración Connet Bogotá y la S.C.D.E. efectuaron la convocatoria y selección de los expositores que participaron en el OPEN INNOVATTION SUMMIT , realizado en noviembre de 2018, en compensar Bogotá, actividad que contó con la participación de 5 empresarios Cundinamarqueses participantes. | 5 | 100 | 2018-09-03 | 3 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 18128000 | 0 | 18128000 | 0 | 0 | 18128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15728000 | 15728000 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-373 | Participar en 30 misiones comerciales de impacto regional y nacional con Mipymes del departamento, abriendo canales de comercialización y acceso a mercados | IM | Misiones comerciales apoyadas | NUM | 30 | 24 | 11 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/03 | PARTICIPACIÓN EN 30 MISIONES COMERCIALES | 137100000 | 0 | Alianza con entidades publicas privadas | Número | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2018-10-03 | La S.C.D.E. realizó una alianza con el municipio de Pacho, para la realización de la 3 feria agorindustrial de la provincia de Rionegro. | 5 | 2019-01-11 | La secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, realizó alianza con los municipios del Rosal, La Mesa, Gachancipá, Ubaté y Susa para cofinanciar la realización de misiones comerciales | 6 | 100 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 73072000 | 0 | 73072000 | 0 | 0 | 73072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12600000 | 12600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60472000 | 60472000 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-373 | Participar en 30 misiones comerciales de impacto regional y nacional con Mipymes del departamento, abriendo canales de comercialización y acceso a mercados | IM | Misiones comerciales apoyadas | NUM | 30 | 24 | 11 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/03 | PARTICIPACIÓN EN 30 MISIONES COMERCIALES | 137100000 | 0 | Apoyar la comercialización | Proyecto | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 2019-01-11 | Se apoyó la comercialización a través de la realización de la Feria De La Competitividad Y Empleo Departamental, el Open Innovattion y la feria Expocundinamarca 2018 | 3 | 100 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 45900000 | 0 | 45900000 | 0 | 0 | 45899800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 45899800 | 45899800 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-374 | Promover la asociatividad a través de 3 redes empresariales con enfoque de clúster en sectores productivos priorizados en el departamento | IM | Redes empresariales promovidas o fortalecidas | NUM | 3 | 3 | 2 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/04 | 3 REDES EMPRESARIALES PROMOVIDAS POR MEDIO DE LA ASOCIATIVIDAD | 78000000 | 0 | Promover la asociatividad | Servicio | 4 | 0 | 2018-04-02 | Durante los meses de febrero y marzo, la S.C.D.E ha adelantado diferentes actividades tendientes a promover la asociatividad del sector textil y de confecciones, tales como mapeo e identificación de actores públicos y privados que inciden en este sector. Así mismo se han realizado mesas de trabajo, por un lado con la representante legal de la unidad productiva KADOSH DESING del municipio de Soacha y por el otro, con la secretaría de Desarrollo Económico de Sopó para establecer las demandas de apoyo por parte del sector textil de estos dos municipios.(XXXXII) | 3 | 2018-07-03 | Se inició el proceso de promoción de la asociatividad del clúster de lácteos, con la participación en la mesa ambiental Manejo de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, Ganadería Sostenible–Cundinamarca, y mesa de Competitividad y Promoción al Consumo Desarrollo del Mercado de Bienes y Factores de la Cadena, Estrategia de promoción al Consumo, con el fin de apoyar las iniciativas clúster Bogotá región, Promoviendo el consumo de leche y sus derivados (xxxix) Con el fin de promover la asociatividad del sector textil se adelantaron las siguientes acciones:Se lleva a cabo la primera capacitación denominada "Asociatividad y Emprendimientos Solidarios", a unidades productivas del sector de textiles y confecciones del municipio de Fusagasugá. Se adelantaron reuniones con los líderes del sector textil y confecciones del municipio de Soacha, con la Dirección de Desarrollo Económico de Soacha y con la Dirección del Macro Sector de Moda de la Cámara de Comercio de Bogotá para identificar las demandas del sector y posibles sinergias interinstitucionales que contribuyan al fortalecimiento del sector. (xlii) Durante el periodo de abril a mayo con el propósito de promover la asociatividad del sector confecciones del departamento de Cundinamarca, se llevó a cabo una capacitación en temas de asociatividad y economía solidaria a unidades productivas de este sector ubicadas en el municipio de Soacha, en alianza con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias y la Dirección de Desarrollo Económico de Soacha. xlii Por otra parte, con el fin de promover la asociatividad del sector de lácteos se realizó asistencia técnica con asesoria en la resolución 631/2015 para solicitar visitas de la CAR a la planta de Transformacion Láctea ZIPALAC, a la vez se realizó alianza con la CAR, y se realizó visita a la planta de lácteos CONFAGRO del municipio de Chocontá, donde se realizó diagnóstico de vertimientos de aguas y diseño de la PTAR. En cuanto al cluster de cosméticos en alianza con Organizaciones Solidarias del Ministerio de Trabajo, se realizó la capacitación en asociatividad y emprendimiento y se llevaron a cabo charlas con enfoque de Clùster, reuniones y gestiones con la Cámara de Comercio Dirección Clúster de Cosméticos, para fortalecimiento de cluster de cosméticos en Cundinamarca xxxix | 1 | 2018-10-03 | Con el fin de promover la asociatividad se adelantaron las siguientes acciones: Se adelantó capacitación en temas de asociatividad a 92 unidades productivas del sector de servicios del municipio de Fusagasugá, en alianza con la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias y La secretaría de Desarrollo Económico del mencionado municipio. El propósito principal de dicha capacitación es proporcionar apoyo al proceso de conformación de una organización de economía solidaria para este grupo de personas. A fin de conformar a futuro redes empresariales en los sectores productivos priorizados del departamento, se han surtido capacitaciones para fortalecer las competencias empresariales de los emprendedores para diversos sectores productivos: El 17 de agosto se llevó a cabo la capacitación denominada "Desarrollo Empresarial y Promoción del Trabajo Decente", en alianza con el Ministerio de Trabajo y la Alcaldía de Fusagasugá, a 31 emprendedores y empresarios de la provincia de Sumapaz, donde se trataron temas como la importancia de la formalización laboral, seguridad y salud en el trabajo, incentivos tributarios por vinculación de personal con discapacidad y BEPS. El 23 de agosto de 2018, se dio inicio al curso de 20 horas en alianza con ACOPI -SENA en el municipio de Sopó, denominado "Economía Digital Inteligente Aplicada a los Negocios", con la participación de 20 empresarios y emprendedores de la región. (xxxxii) Con el propósito de conformar a futuro redes empresariales en los sectores productivos priorizados del departamento, se han proporcionado capacitaciones empresariales a emprendedores y empresarios de diversos sectores productivos, entre los cuales se encuentra el de confecciones: *El 29 de agosto se llevó a cabo la capacitación denominada "Desarrollo Empresarial y Promoción del Trabajo Decente", en alianza con el Ministerio de Trabajo y la Alcaldía de Fusagasugá, a 50 emprendedores y empresarios del municipio de Girardot, donde se trataron temas como la importancia de la formalización laboral, seguridad y salud en el trabajo, beneficios tributarios y BEPS. *El 30 de agosto de 2018, se dio continuación al curso de 20 horas en alianza con ACOPI -SENA en el municipio de Sopó, denominado "Economía Digital Inteligente Aplicada a los Negocios", con la participación de 23 empresarios y emprendedores de la región. (xxxxii) | 2 | 2019-01-11 | Con el propósito de promover la conformación de redes empresariales en los sectores productivos priorizados del departamento, se adelantó reunión con la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara Colombiana de las Confecciones, SENA y Procolombia, con el fin de articular acciones para fortalecer el sector de las confecciones del departamento, así como para analizar los mecanismos que permitan incluir unidades productivas de este sector en la iniciativa clúster de prendas de vestir, liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá. Adicionalmente, se han dado capacitaciones para fortalecer las competencias empresariales de los emprendedores de diversos sectores productivos: Los días 18 y 25 de septiembre y 4 octubre de 2018, se dio continuación al curso de 24 horas en alianza con ACOPI - SENA en el municipio de Soacha denominado "PNL aplicada a las ventas", con la participación de 23 empresarios y emprendedores de dicho municipio. El día 20 de septiembre de 2018 se dio continuación al curso de 20 horas en alianza con ACOPI - SENA en el municipio Sopó, denominado "Economía Digital Inteligente Aplicada a los Negocios", con la participación de 23 empresarios y emprendedores de la región. (liv) Con el fin de promover la asociatividad del sector lácteo, se gestionó con organizaciones solidarias del Ministerio de Trabajo y la Cámara de Comercio de Bogotá, capacitaciones en asociatividad e iniciativa clúster lácteo para unidades productivas de dicho sector (lii) | 6 | 100 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 78000000 | 0 | 78000000 | 0 | 0 | 77940000 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 22500000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16500000 | 16500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 27940000 | 27940000 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-375 | Mantener y fortalecer 10 centros de integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO" que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional, en el periodo de gobierno | MA | CIPUEDO fortalecidos | NUM | 10 | 7.5 | 10 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/05 | 10 "CIPUEDO" EN FUNCIONAMIENTO QUE FOMENTEN LA ASOCIATIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO | 1229260000 | 0 | Estructuración y asesoría de proyectos | Número de personas | 538 | 2 | 2018-04-02 | Se asesoró la formulación de dos proyectos Asopascagua y Avícola Chorrillo (iii). | 0 | 2018-07-03 | Se desarrolló la metododlogía del proyecto, se llevaron a cabo pruebas del aprovechamiento de residuos sólidos (unche) para generar colágeno, a partir de técnicas en calentamiento (xxi) | 536 | 2018-12-27 | Se ha realizado seguimiento y asesoría a 536 proyectos seleccionados en la vigencia de 2017, de las convocatorias denominadas: Provincias Fortalecidas, Mujeres Emprendedoras y Fusagasugá Emprende. | 0 | 2019-01-04 |  | 538 | 100 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 1174260000 | 0 | 1174260000 | 0 | 0 | 1174260000 | 149296000 | 149296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 342438667 | 342438667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 315172000 | 315172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 367353333 | 367353333 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-375 | Mantener y fortalecer 10 centros de integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO" que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional, en el periodo de gobierno | MA | CIPUEDO fortalecidos | NUM | 10 | 7.5 | 10 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/05 | 10 "CIPUEDO" EN FUNCIONAMIENTO QUE FOMENTEN LA ASOCIATIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO | 1229260000 | 0 | Seguimiento y evaluación a los CIPUEDO | Número de personas | 10 | 10 | 2018-04-02 | Se realizó seguimiento a los CIPUEDOS ubicados en los municipios ubicados en los municipios de Pacho, Madrid, Facatativá, Chocontá, La Mesa, Cáqueza, Gachetá, Zipaquirá, Ubaté y San Juan de Rioseco | 0 | 2018-07-03 | Se continúa con el seguimiento a los gestores encargados de los CIPUEDO. | 0 | 2018-12-27 | Durante los meses de julio, agosto y septiembre, para realizar seguimiento a los CIPUEDOS, se realizaron visitas a 02 de de estos centros, ubicados en los municipios de Ubaté y Zipaquirá, en donde se encontró algunos aspectos a mejorar en cuanto al CIPUEDO del municipio de Zipaquirá, lo cual fue socializado con la secretaria de Desarrollo Económico del municipio, mientras que en el municipio de Ubaté el CIPUEDO está funcionando de manera adecuada. Durante el mes de septiembre los gestores brindaron asesoría técnica en campo y en oficina | 0 | 2019-01-11 | Durante el cuarto trimestre del 2018 se continúo con el seguimiento realizado a los 10 CIPUEDOS. | 10 | 100 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 55000000 | 0 | 55000000 | 0 | 0 | 55000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15000000 | 15000000 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL | GR4:2-11 | VÍCTIMAS DEL CONFLLICTO ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA PAZ | GR4:2-11-01 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA | GR:4:2-11-01-316 | Implementar 70 proyectos productivos de los distintos sectores económicos prioritarios de población víctima del conflicto armado, población con enfoque diferencial, personas en condición de discapacidad, cuidadores y sus asociaciones entre otras, en competencias laborales, capacitación, creación de empresa y empleabilidad | IM | Proyectos Implementados | NUM | 70 | 69 | 36 | A.14.20.2.2 | P>297022 | Apoyo Población Victima del Conflicto Armado Cundinamarca |  | P>297022/01 | Proyectos viabilizados | 70000000 | 0 | Alianzas Apoyar proyectos | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2019-01-10 | La secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico aunó esfuerzos con Red Constructores De Paz para la implementación de 16 proyectos productivos en los distintos sectores económicos prioritarios de población víctima del conflicto armado de los municipios de Tocaima (2), Fusagasugá (2), Granada (4), Pacho (2), Topaipí (1), Yacopí (1) y Soacha (4), con $ 2´600.000 para cada proyecto, para la adquisición de insumos que contribuyan a la implementación de su proyecto, como mecanismo de atención y reparación integral a las víctimas, esto a través de la convocatoria denominada “víctimas emprendedoras” | 1 | 100 | 2018-09-05 | 3 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 70000000 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 70000000 | 70000000 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL | GR4:2-11 | VÍCTIMAS DEL CONFLLICTO ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA PAZ | GR4:2-11-01 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA | GR:4:2-11-01-316 | Implementar 70 proyectos productivos de los distintos sectores económicos prioritarios de población víctima del conflicto armado, población con enfoque diferencial, personas en condición de discapacidad, cuidadores y sus asociaciones entre otras, en competencias laborales, capacitación, creación de empresa y empleabilidad | IM | Proyectos Implementados | NUM | 70 | 69 | 36 | A.14.20.2.2 | P>297022 | Apoyo Población Victima del Conflicto Armado Cundinamarca |  | P>297022/02 | Proyectos Productivos Implementados | 80000000 | 0 | Realizar muestras empresariales | Evento | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2019-01-04 |  | 0 | 0 | 2018-08-05 | 3 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 10859785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10859785 | 10859785 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL | GR4:2-11 | VÍCTIMAS DEL CONFLLICTO ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA PAZ | GR4:2-11-01 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA | GR:4:2-11-01-316 | Implementar 70 proyectos productivos de los distintos sectores económicos prioritarios de población víctima del conflicto armado, población con enfoque diferencial, personas en condición de discapacidad, cuidadores y sus asociaciones entre otras, en competencias laborales, capacitación, creación de empresa y empleabilidad | IM | Proyectos Implementados | NUM | 70 | 69 | 36 | A.14.20.2.2 | P>297022 | Apoyo Población Victima del Conflicto Armado Cundinamarca |  | P>297022/02 | Proyectos Productivos Implementados | 80000000 | 0 | Dotar unidades productivas | Unidad | 18 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 20 | 2019-01-10 | La secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, dotó 20 unidades productivas a través de la Convocatoria denominada Unidos por el Desarrollo Empresarial De Las Víctimas, a través de la entrega de insumos y equipos por un valor total de cincuenta y ocho millones novecientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y cinco pesos m/cte ($58,959,785), estas víctimas corresponden a los municipios de Facatativá (1), Soacha (3), Tocancipá (1), Nariño (1), Agua de Dios (1), Madrid (1), Viotá (1), Girardot (2), Nilo (4), Sasaima (1), Villeta (2) y Manta (1), lo que permite el fortalecimiento al emprendimiento de la población víctima del conflicto armado permitiendo contribuyendo a la dignificación y estabilización económica de esta población. | 20 | 100 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60000000 | 60000000 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-02 | DESARROLLO COMPETITIVO | GR:4:3-02-02-384 | Identificar, priorizar y gestionar en 30 municipios proyectos de Desarrollo Económico Local - DEL, durante el periodo de gobierno | IM | Municipios beneficiados | NUM | 30 | 10 | 0 |  | P>297023 | Fortalecimiento a las empresas para el desarrollo competitivo Cundinamarca |  | P>297023/01 | 30 PROYECTOS DEL EJECUTADOS | 0 | 0 | Ejecutar proyectos de la metodología DEL | Número | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-02 | DESARROLLO COMPETITIVO | GR:4:3-02-02-385 | Realizar 4 estudios e investigaciones que fortalezcan la productividad, competitividad y mercado laboral durante el periodo de gobierno, en el marco del observatorio de competitividad y empleo de Cundinamarca | IM | Estudios e investigaciones realizados | NUM | 4 | 3 | 1 | A.13.4 | P>297023 | Fortalecimiento a las empresas para el desarrollo competitivo Cundinamarca |  | P>297023/02 | 4 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DESARROLLADAS | 41250000 | 0 | Formular e implementar instrumentos | Número | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2018-10-03 |  | 1 | 2019-01-11 | Con el propósito de formular un instrumento para implementar la política pública de trabajo decente, la secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico diseñó un plan de implementación en forma participativa y consensuada en las provincias de Soacha y Sabana Occidente como modelo de implementación de la política pública para el departamento de Cundinamarca, este plan contempló las siguientes etapas y actividades: 1. Socialización del proyecto en las provincias seleccionadas. / Evento de lanzamiento del proyecto en las provincias de Soacha y Sabana Occidente. 2. Mapeo de actores estratégicos y reconocimiento territorial / Mapeo de actores estratégicos y matriz de interesados. 3. Elaboración del diagnóstico territorial sobre la problemática de trabajo decente. / Diagnóstico cualitativo territorial sobre la problemática de trabajo decente y la actualización de un diagnóstico cuantitativo a partir de la encuesta multipropósito 2017. 4. Instalación de la Mesa Técnica de Concertación para la Formulación del Plan de Implementación de la Política de Trabajo Decente. / Se instaló la Mesa Técnica de Concertación para la Formulación del Plan de Implementación de la Política Pública de Trabajo Decente. 5. Definición del Plan de Implementación de la Política de Trabajo Decente para cada una de las provincias seleccionadas. / Plan de implementación de la Política de Trabajo Decente para el departamento de Cundinamarca de las provincias de Soacha y Sabana Occidente con bases de datos y anexos del ejercicio de estructuración. 6. Validación y Socialización del Plan de Implementación de la Política de Trabajo Decente para cada una de las provincias seleccionadas. / Evento de socialización de resultados en el cual se hizo entrega del informe de investigación en formato PDF. | 1 | 33 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 41250000 | 0 | 41250000 | 0 | 0 | 41250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20625000 | 20625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 20625000 | 20625000 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-05 | CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR | GR4:3-05-01 | CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA | GR:4:3-05-01-413 | Participar a nivel internacional con Mipymes cundinamarquesas en 6 eventos, muestras comerciales, misiones exploratorias, ruedas y macroruedas de negocios, entre otras durante el periodo de gobierno | IM | Eventos apoyados internacionalmente | NUM | 6 | 6 | 3 | A.13.4 | P>297024 | Fortalecimiento Empresarios con potencial exportador Cundinamarca |  | P>297024/01 | PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES | 54250000 | 0 | Suministro de apoyo logistico | Número | 1 | 0 |  |  | 1 | 2018-07-03 | SE ADQUIRIERON TIQUETES AÉREOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE PARIS FRANCIA PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE TRES ARTESANAS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA EN EL EVENTO FOIRE COMTOISE QUE SE LLEVÓ A CABO DEL 05 AL 13 DE MAYO EN LA CIUDAD DE BESANCON FRANCIA, LA CUAL PERMITIÓ DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS ARTESANALES DEL DEPARTAMENTO EN EL ENTORNO CULTURAL FRANCES, FACILITANDO EL ACCESO A NUEVOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y EL CONTACTO CON CLIENTES POTENCIALES INTERESADOS EN COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS DE CUNDINAMARCA EN EUROPA | 1 | 2018-10-03 | Para el mes de octubre estos 6 empresarios del sector de alimentos, de los municipios de Funza, Mosquera, Guatavita, Tenjo y Zipaquirá, viajarán a México a participar en una misión comercial. El objetivo de dicha misión es contactar a estos empresarios con clientes potenciales con el propósito de dar inicio a procesos de exportación. Para ello la secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico a través de la empresa MRK Internacional, inicio la preparación de estos 6 empresarios con capacitaciones relacionadas con costos, negociación y comercio internacional y también dio inicio al agendamiento de citas de negocio con el ánimo de cumplir con el objetivo de la misión comercial. El suministro de apoyo logístico brindado a través de la empresa MRK Internacional, está representado en alojamiento y traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. | 2 | 2019-01-11 | Mediante el contrato Nº SCDE-MC-48-2018 se garantizó el suministro de apoyo logístico, representado en hospedaje (desayuno incluido) y traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto, a 6 empresarios del departamento, para garantizar la participación en una misión comercial en México, cuyo objetivo fue generar oportunidades de negocio en el corto, mediano y largo plazo, generando contactos con compradores potenciales o aliados estratégicos. En esta dinámica se agendaron citas de negocio las cuales se llevaron a cabo durante los cinco días de la misión comercial. Los empresarios beneficiarios tuvieron la oportunidad de presentar sus productos, negociar con clientes mexicanos, realizar benchmarking, así como dar un primer paso para la apertura de nuevos canales de comercialización. Adicionalmente la S.C.D.E brindó apoyo logístico y montaje de stands para la participación de cundinamarqueses del sector artesanal en la feria L´ARTIGIANO IN FIERA MILANO 2018". | 4 | 100 | 2018-08-24 | 4 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 54250000 | 0 | 54250000 | 0 | 0 | 53606600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15840000 | 15840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3883650 | 3883650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 33882950 | 33882950 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-05 | CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR | GR4:3-05-01 | CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA | GR:4:3-05-01-414 | Generar capacidades y transferencia de conocimiento a 50 micro, pequeños y medianos empresarios a través de intercambios académicos o comerciales durante el periodo de gobierno | IM | Empresarios beneficiados | NUM | 50 | 46 | 11 | A.13.4 | P>297024 | Fortalecimiento Empresarios con potencial exportador Cundinamarca |  | P>297024/02 | EMPRESARIOS CAPACITADOS | 98200000 | 0 | Formación en competencias | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 2019-01-11 | Se realizaron dos transferencias de conocimiento, una de Alimentos Funcionales e Ingredientes Bioactivos, realizada del 22 al 26 de octubre en el Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional -CIDAF-, en dicha transferencia de conocimiento participaron 7 empresarios de los municipios de Guatavita, Guaduas, Sopó, Chía, Subachoque, Fusagasugá y Nocaima y la segunda realizada en la facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires Argentina, en tecnología e innovación de los productos de la leche y sus derivados la cual contó con la participación de 4 empresarios del sector lácteo de Cundinamarca | 2 | 100 | 2018-06-01 | 6 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 38000000 | 0 | 38000000 | 0 | 0 | 33872000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 33872000 | 33872000 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-05 | CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR | GR4:3-05-01 | CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA | GR:4:3-05-01-414 | Generar capacidades y transferencia de conocimiento a 50 micro, pequeños y medianos empresarios a través de intercambios académicos o comerciales durante el periodo de gobierno | IM | Empresarios beneficiados | NUM | 50 | 46 | 11 | A.13.4 | P>297024 | Fortalecimiento Empresarios con potencial exportador Cundinamarca |  | P>297024/02 | EMPRESARIOS CAPACITADOS | 98200000 | 0 | Suministro de apoyo logistico | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2 | 2019-01-11 | La S.C.D.E. suministró el apoyo logístico, representado en la financiación de los tiquetes aéreos, alojamiento en Granada España (incluido el desayuno), transporte interno aeropuerto-hotel- para garantizar la participación de siete (7) empresarios del sector de alimentos, quienes tuvieron la oportunidad de participar en la transferencia de conocimiento de Alimentos Funcionales e Ingredientes Bioactivos, realizada del 22 al 26 de octubre en el Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional -CIDAF-, en dicha tansferencia de conocimiento particparon empresarios de los municipios de Guatavita, Guaduas, Sopó, Chía, Subachoque, Fusagasugá y Nocaima. Los empresarios además de participar en jornadas de capacitaciones, recibieron entrenamiento, visitaron la planta del CIDAF, estuvieron en procesos de demostración de extracción y caracterización de compuestos bioactivos, secado de extractos/líquidos con compuestos bioactivos, recibieron charlas de empresarios europeos especializados en alimentos funcionales, realizaron un ejercicio teórico práctico – training sobre desarrollo de alimentos funcionales: diseño de un alimento funcional y visitaron dos empresas dedicadas a alimentación funcional e ingredientes bioactivos llamadas Domca S.A y Biosearch Life S.A Adicionalmente suministró apoyo logístico con el fin de garantizar la participación de empresarios cundinamarqueses en una transferencia de conocimiento para el sector lácteo en Argentina. | 2 | 100 | 2018-08-24 | 4 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 60200000 | 0 | 60200000 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60000000 | 60000000 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-05 | CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR | GR4:3-05-01 | CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA | GR:4:3-05-01-415 | Promocionar 4 productos transformados bajo la marca territorial durante el periodo de gobierno | IM | Productos promocionados | NUM | 4 | 4 | 1 | A.13.4 | P>297024 | Fortalecimiento Empresarios con potencial exportador Cundinamarca |  | P>297024/03 | PRODUCTOS PROMOCIONADOS CON MARCA TERRITORIAL | 69950000 | 0 | Material publicitario y plan de medios | Número | 1 | 0 | 2018-03-28 |  | 0.1 | 2018-07-03 | Se realiza la primera estrategia del plan de medios que determina la socialización de la marca territorial a los empresarios de productos transformados de Cundinamarca. La socialización se realiza con el objetivo de sensibilizar a los empresarios cundinamarques sobre el valor de la marca territorial y los beneficios de que sus productos sean reconocidos como productos líderes dentro del departamento. Las primeras socializaciones se realizan en las siguientes cabeceras de provincias: Ubaté con la participación de 52 empresarios, Villeta con la participación de 54 empresarios | 0.4 | 2018-10-03 | Durante el mes de julio, se realizó estrategia del plan de medios que determina la socialización de la marca territorial, a los empresarios que cuentan con productos transformados del departamento de Cundinamarca con objetivo de sensibilizarlos acerca de la importancia de la marca territorial y los beneficios de la obtención de esta. Se realiza la socialización en las siguientes cabeceras de provincias: Zipaquirá con la participación de 65 empresarios , Soacha con la participación de 35 empresarios. Durante el mes de agosto y a partir de la socialización realizada en los meses de marzo, abril, mayo, junio , julio se realiza informe final y propuesta para el desarrollo de la promoción del producto y el plan de medios de la panela. Dicha propuesta define la estrategia de comunicación en tres ejes : 1. Promoción de venta 2. Promoción en medios 3. Comercialización, con el fin de la aprobación del Comité de la marca. Se presenta en Septiembre la propuesta de la promoción y el plan de medios a Comité de marca en este comité se solicita la generación del reglamento de uso de la marca territorial, previo a realizar la promoción y la vinculación de la secretaría de Agricultura en el proceso | 0 | 2019-01-04 |  | 0.5 | 50 | 2018-08-24 | 4 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 69950000 | 0 | 69950000 | 0 | 0 | 69950000 | 9844000 | 9844000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 14766000 | 14766000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 14766000 | 14766000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30574000 | 30574000 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-05 | CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR | GR4:3-05-01 | CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA | GR:4:3-05-01-416 | Impulsar 2 proyectos de especialización inteligente priorizados en el marco de la comisión regional de competitividad, durante el periodo de gobierno | IM | Proyectos | NUM | 2 | 1 | 0.98 |  | P>297024 | Fortalecimiento Empresarios con potencial exportador Cundinamarca |  | P>297024/04 | BIENES Y SERVICIOS INNOVADORES | 0 | 0 | Alianza público privadas | Número | 0.9 | 0 |  |  | 0.1 | 2018-10-02 |  | 0.8 | 2018-10-03 |  | 0 |  |  | 0.9 | 100 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
R1120 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-371 | Implementar el fondo de emprendimiento departamental FED, para atender al micro, pequeño y mediano empresario para el desarrollo de proyectos de producción, transformación y comercialización de bienes o servicios sostenibles | MA | Fondo implementado | NUM | 1 | 0.75 | 1 | R.I.13.1 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/01 | PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS. | 897697100 | 0 | Realizar convocatorias | Evento | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2018-10-03 | En el mes de septiembre, en cumplimiento a la implementación del FED para atender al micro, pequeño y mediano empresario la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, realizó el pago por valor de $225.902.835 por concepto del desembolso del 20% de saldo aprobado en las convocatorias 04, 06 y 07 de 2017. Correspondiente a 116 beneficiarios de los municipios de Anolaima, Bojacá, Cachipay, Cajicá, Chía, Choachí, Chocont;a, Cogua, Cota, Facatativá, Fómeque, Funza, Fusagasuga, Gachetá, Guaduas, Guasca, Guatavita, Guayabetal, La Calera, La Mesa, La Vega, Madrid, Medina, Mosquera, Nemocón, Nimaima, Nocaima, Pasca, Puerto Salgar, Quebradanegra, San Francisco, Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha, Sopo, Subachoque, Susa, Sutatausa, Tenjo, Ubaque, Venecia, Ubate, Villeta, Zipaquira. Resolución 04 de 2017 $167.121.580; Resolución 06 de 2017 $13.176.743; Resolución 07 de 2017 $45.604.512. | 0 | 2019-01-10 | Se realizaron los pagos de los saldos correspondientes a las convocatorias realizadas en la vigencia 2017 a través de la resolución 004/2017, 07/2017,/06/2017 y 08/2017. | 0 | 0 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 897697100 | 0 | 897697100 | 0 | 0 | 880110526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 225902835 | 225902835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 654207691 | 654207691 | 0
R1120 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 2770 | 200 | R.I.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/02 | MIPYMES FORTALECIDAS EN LOS SECTORES ECONÓMICOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENT | 30000000 | 0 | Apadrinamiento a las MIPYMES | Proyecto | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2019-01-10 |  | 0 | 0 | 2018-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 30000000 | 30000000 | 0