## Hoja1
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL | [5 empty] | Código: | E-DEAG-FR-108
[9 empty] | Versión: | 1
FORMATO PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN
[9 empty] | Fecha de Aprobación: | 2021-03-11
FECHA GENERACION REPORTE |  |  | 2022-08-31
INFORMACIÓN GENERAL | [17 empty] | PROGRAMACIÓN BANCO |  | PROGRAMACIÓN FÍSICA |  |  |  | PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Ce.gestor | Nombre Centro Gestor | Nombre Nivel 1 PDD | Código del sector | Nombre Sector | Código Programa | Nombre Programa del Manual de Clasificación del Gasto P | BPIN | Nombre Proyecto | Código Producto | Nombre Producto | Número Meta | Descripción Meta | Indicador Meta | Meta cuatrienio | Programado meta físico vigencia | Nombre Actividad | Unidad de medida | Programado Banco Financiero | Programado Banco Fisico 2022 | Fecha Inicial (AAAA-MM-DD) | Duración (meses ) | Dirección | Programación fisica de la actividad | Pendiente programar por producto | Total Apropiado Producto | Programación Con Recursos POAI | Programación Recursos Propios descentralizados | Programación Gestión No incorporada GNI | Programación Especie | Total Valor programado en PA
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2020/004250447 | Elaboración de una Política Pública de Atención al Usuario del departamento de Cundinamarca | 4599032 | Documentos de política | 5/386 | PP de Atención al Usuario. Formular una Política Pública Departamental de Atención al Usuario. | política Pública Formulada | 100 | 45 | Contratar servicios de asesoría en la Formulación de PolíticasPúblicas. | Num | 75000000 | 1 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | 0 | 120000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 75000000
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2020/004250447 | Elaboración de una Política Pública de Atención al Usuario del departamento de Cundinamarca | 4599032 | Documentos de política | 5/386 | PP de Atención al Usuario. Formular una Política Pública Departamental de Atención al Usuario. | política Pública Formulada | 100 | 45 | Contratar servicios Logísticos y POP para el desarrollo de actividadesinherentes a la construcción y socialización del documento de laPolítica Pública de Atención al Usuario. | Num | 45000000 | 0 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 0 | 0 | 120000000 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 45000000
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2020/004250275 | Modernización de los canales de Atención al Ciudadano del departamento de Cundinamarca | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 5/387 | Modernizar canales atención al usuario. Modernizar los 3 canales de atención al usuario. | Canales modernizados (Presencial, virtual y telefónico) | 3 | 3 | Contratar los servicios logísticos mediante conveniointeradministrativo, subasta o contrato de prestación de servicios | Num | 480000000 | 5 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | 0 | 13960463 | 13960463 | 0 | 0 | 0 | 13960463
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2020/004250275 | Modernización de los canales de Atención al Ciudadano del departamento de Cundinamarca | 4502016 | Servicio de información implementado | 5/387 | Modernizar canales atención al usuario. Modernizar los 3 canales de atención al usuario. | Canales modernizados (Presencial, virtual y telefónico) | 3 | 3 | Contratar los servicios para la operación, mantenimiento,modernización y correcto funcionamiento de todos los canales deatención | Num | 1193500000 | 11 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 10 | 0 | 1186500000 | 1186500000 | 0 | 0 | 0 | 1186500000
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2020/004250275 | Modernización de los canales de Atención al Ciudadano del departamento de Cundinamarca | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 5/388 | Realizar 15 ferias de servicios con la oferta institucional de la gobernación. | Ferias de servicios realizados | 15 | 5 | Contratar servicios publicitarios y material P.O.P. paraposicionamiento de la imagen institucional y la promoción de todos loscanales de atención de la gobernación. | Num | 56960463 | 1 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | 0 | 543000000 | 56960463 | 0 | 0 | 0 | 56960463
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2020/004250275 | Modernización de los canales de Atención al Ciudadano del departamento de Cundinamarca | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 5/388 | Realizar 15 ferias de servicios con la oferta institucional de la gobernación. | Ferias de servicios realizados | 15 | 5 | Dotar y fortalecer los medios que apoyan la descentralización de laoferta de servicios de la gobernación de Cundinamarca | Num | 20000000 | 2 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2 | 0 | 543000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2020/004250275 | Modernización de los canales de Atención al Ciudadano del departamento de Cundinamarca | 4502001 | Servicio de promoción a la participación ciudadana | 5/388 | Realizar 15 ferias de servicios con la oferta institucional de la gobernación. | Ferias de servicios realizados | 15 | 5 | Contratar los servicios logísticos mediante conveniointeradministrativo, subasta o contrato de prestación de servicios | Num | 480000000 | 5 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4 | 0 | 543000000 | 466039537 | 0 | 0 | 0 | 466039537
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2020/004250275 | Modernización de los canales de Atención al Ciudadano del departamento de Cundinamarca | 4502016 | Servicio de información implementado | 5/388 | Realizar 15 ferias de servicios con la oferta institucional de la gobernación. | Ferias de servicios realizados | 15 | 5 | Contratar los servicios para la operación, mantenimiento,modernización y correcto funcionamiento de todos los canales deatención | Num | 1193500000 | 11 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4502 | FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. | 2021/004250543 | MODERNIZACIÓN DE PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 4502016 | Servicio de información implementado (Producto principal del proyecto) | 5/389 | Implementar 4 aplicaciones para modernizar la prestación del servicio de la Secretaría General. | Aplicaciones implementadas | 4 | 2 | Contratar los servicios especializados en materia de desarrollo ymodelación de implementación APP. | Num | 350000000 | 2 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE BIENES E INVENTARIOS | 2 | 0 | 350000000 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 350000000
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2020/004250272 | Administración de bienes inmuebles en beneficio del departamento de Cundinamarca | 4599011 | Sedes adecuadas | 5/398 | Adecuar la infraestructura de 6 bienes inmuebles propiedad del departamento. | Bienes Inmuebles adecuados | 6 | 1 | Mejorar y adecuar 5 bienes inmuebles del Departamento | Num | 1600000000 | 1 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1 | 0 | 1600000000 | 1600000000 | 0 | 0 | 0 | 1600000000
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2020/004250272 | Administración de bienes inmuebles en beneficio del departamento de Cundinamarca | 4599015 | Sedes adquiridas | 5/399 | Adquirir 5 bienes inmuebles. | Bienes Inmuebles adquiridos | 5 | 1 | Adquirir 5 bienes inmuebles en beneficio de la administraciónDepartamental | Num | 650000000 | 2 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE BIENES E INVENTARIOS | 2 | 0 | 650000000 | 650000000 | 0 | 0 | 0 | 650000000
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250348 | Fortalecimiento en el proceso de gestión documental del sector central, descentralizado y municipios del departamento Cundinamarca | 4599017 | Servicio de gestión documental | 5/400 | Implementar en el 100% de las dependencias del sector central el Programa de Gestión Documental. | Dependencias del sector central con Programa ejecutado | 100 | 100 | Custodia, conservación y administración del archivo general deldepartamento de Cundianamarca. | Num | 2900000000 | 146 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 146 | 0 | 2900000000 | 2900000000 | 0 | 0 | 0 | 2900000000
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250348 | Fortalecimiento en el proceso de gestión documental del sector central, descentralizado y municipios del departamento Cundinamarca | 4599017 | Servicio de gestión documental | 5/401 | Digitalizar 750.000 folios archiv hist Digitalizar 750.000 folios de archivo histórico. | Folios Digitalizado | 750000 | 312500 | Digitalizar 750.000 folios de archivo histórico. | Num | 1400000000 | 437500 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 437500 | 0 | 1400000000 | 1400000000 | 0 | 0 | 0 | 1400000000
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250348 | Fortalecimiento en el proceso de gestión documental del sector central, descentralizado y municipios del departamento Cundinamarca | 4599017 | Servicio de gestión documental | 5/402 | AT a descentralizadas y entes Municipales. Prestar asistencia técnica a las entidades descentralizadas y entes Municipales de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. | Municipios asistidos en el sistema departamental de archivo | 116 | 116 | Asistencia técnica a los 116 municipios del Departamento deCundinamarca para convalidar los instrumentos archivisticos. | Num | 240000000 | 116 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 116 | 0 | 240000000 | 240000000 | 0 | 0 | 0 | 240000000
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250372 | Implementación de un plan de transparencia, integridad, evaluación y cultura del control como herramienta de prevención y mejora en la atención al ciudadano y confianza institucional del departamento. Cundinamarca | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 5/454 | Implem plan transp … serv al ciudadano Implementar un plan de transparencia, integridad, evaluación y cultura del control para la prevención, generación de valor, satisfacción y confianza en el servicio al ciudadano | Plan implementado | 100 | 30 | Contratar los servicios de capacitación, asesoría y consultoría enfortalecimiento y evaluación del Modelo Integrado de Planeación yGestión | Num | 31674410 | 1 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | 0 | 44274410 | 31674410 | 0 | 0 | 0 | 31674410
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250372 | Implementación de un plan de transparencia, integridad, evaluación y cultura del control como herramienta de prevención y mejora en la atención al ciudadano y confianza institucional del departamento. Cundinamarca | 4599023 | Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | 5/454 | Implem plan transp … serv al ciudadano Implementar un plan de transparencia, integridad, evaluación y cultura del control para la prevención, generación de valor, satisfacción y confianza en el servicio al ciudadano | Plan implementado | 100 | 30 | Contratar la asesoría en fortalecimiento de la política de servicio alciudadano. | Num | 12600000 | 1 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | 0 | 44274410 | 12600000 | 0 | 0 | 0 | 12600000
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250372 | Implementación de un plan de transparencia, integridad, evaluación y cultura del control como herramienta de prevención y mejora en la atención al ciudadano y confianza institucional del departamento. Cundinamarca | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 5/454 | Implem plan transp … serv al ciudadano Implementar un plan de transparencia, integridad, evaluación y cultura del control para la prevención, generación de valor, satisfacción y confianza en el servicio al ciudadano | Plan implementado | 100 | 30 | Contratar los servicios de capacitación, asesoría y consultoría enNormas Internacionales para la Práctica Profesional de la AuditoríaInterna MIPP (aseguramiento y consultoría) | Num | 107704886 | 1 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | 0 | 119704886 | 107704886 | 0 | 0 | 0 | 107704886
1103 | SECRETARIA GENERAL | MÁS GOBERNANZA | 45 | GOBIERNO TERRITORIAL | 4599 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | 2021/004250372 | Implementación de un plan de transparencia, integridad, evaluación y cultura del control como herramienta de prevención y mejora en la atención al ciudadano y confianza institucional del departamento. Cundinamarca | 4599031 | Servicio de asistencia técnica | 5/454 | Implem plan transp … serv al ciudadano Implementar un plan de transparencia, integridad, evaluación y cultura del control para la prevención, generación de valor, satisfacción y confianza en el servicio al ciudadano | Plan implementado | 100 | 30 | Contratar los servicios de consultoría para el desarrollo de un modelode gestión del conocimiento de aseguramiento y consultoría | Num | 12000000 | 1 | 2022-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | 0 | 119704886 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 12000000