## Plan de Auditoria
|  |  |  | PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO |  |  | Código: EV-SEG-FR-023
Versión: 05
|  |  |  | PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA |  |  | Fecha de Aprobación: 15/05/2018
Vigencia: | 2021 - 2022
Macroproceso /Proceso/Procedimiento |  |  | Auditoria de Gestion Reactivación Económica
Objetivos de la Auditoría |  |  | Evaluar el cumplimiento de las directrices nacionales y departamentales para la Reactivación económica en el Departamento de Cundinamarca en el marco de la Formulación y ejecución del Plan Intersectorial, la trazabilidad de su operación y gestión del riesgo, con el fin de identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora.
Alcance de la Auditoría |  |  | Del 1 diciembre de 2021 al 30 de junio de 2022. Con Base en el CONPES 4023 Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo compromiso por el futuro de Colombia, numeral 5.4.4. Gobierno: capacidades institucionales y confianza ciudadana; la Resolución 777 de 2021 Ministerio de Salud y Protección Social art. 4. Criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, art. 5. Retorno a las actividades, y art. 8. Vigilancia y cumplimiento; y la resolución 738 articulo 2, numeral 2.3. Ordenar a las autoridades departamentales, distritales y municipales la construcción e implementación de un Plan Intersectorial que garantice la reactivación laboral y económica.
Fecha de Inicio: |  |  | 1 de junio de 2022
ITEM | ACTIVIDAD DE AUDITORÍA |  |  |  | AUDITOR RESPONSABLE
1. | REUNIÓN DE APERTURA |  |  |  | Natalia Morales Ramirez-Carlos Buitrago Forero
2 | Verificar la Formulación e implementación del Plan Intersectorial |  |  |  | Equipo Auditor
2.1 | Asesorar y coordinar a las distintas dependencias y entidades departamentales en la elaboración de los planes sectoriales, planes indicativos, planes de acción y demás instrumentos de planificación, acorde con los lineamientos nacionales y el Plan Departamental de Desarrollo |  |  |  | Natalia Morales Ramirez-María Fernanda Rodríguez Pineda - Miguel Baruque
2.2 | Estudiar, analizar y conceptuar sobre la aplicación de normas y la expedición de actos administrativos que competan a los diferentes niveles de la administración departamental |  |  |  | Carlos Buitrago, Natalia Morales
2.3 | Dirigir y Coordinar a partir de las politicas generales que trace los distintos asuntos de importancia jurídica, la asesoría jurídica a las dependencias de la administración central del Departamento |  |  |  | Carlos Buitrago, Natalia Morales
2.4 | Funciones Esenciales de la Subdirección de Vigilancia y Control |  |  |  | Carolina Gomez Rojas, Natalia Morales
2.6 | Coordinar la ejecución, seguimiento y evlacuación de planes, programas y proyectos de competitividad y desarrollo económico con las entidades de orden nacional, departamental y municipal |  |  |  | Natalia Morales Ramirez- María Fernanda Rodríguez Pineda - Miguel Baruque
2022-07-02 | Desarrollar estrategias y acciones, en coordinación con otras dependencias y entidades del Departamento, para el fortalecimiento de la marca territorial en el marco de sus competencias |  |  |  | Natalia Morales Ramirez- María Fernanda Rodríguez Pineda - Miguel Baruque
3 | Solicitar a las secretarías de nivel central, la consolidación del "Formato Consolidación General"con las actividades desarrolladas por cada secretaría, relacionadas con las líneas de acción contempladas en el CONPES 4023 , Resolución 738 de 2021 y Resolución 777 de 2021. |  |  |  | Carlos Buitrago, Natalia Morales
4 | ENTREGA DE INFORME FINAL |  |  |  | Natalia Morales Ramirez
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDTORÍA
HUMANOS |  |  |  |  | TECNOLÓGICOS
Auditor Lider: Carlos Buitrago Forero Auditores: María Fernanda Rodríguez Pineda Carolina Gomez Rojas Natalia Morales Ramirez Acompañantes: Sandra Patricia Acero |  |  |  |  | Aplicativo Isolución Aplicativo Mercurio Correo electronico Google drive Documentos magnéticos
Elaborado Por: |  | Natalia Morales Ramirez |  |  |  | Aprobado Por: | Yoana Marcela Aguirre Torres
Fecha de Elaboración : |  | 2022-07-18 |  |  |  | Fecha de Aprobación: | 2022-07-18