## Hoja1
ESTRATEGIA PARA LA ELECCIÓN DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE MUJERES Y GÉNERO 2021-2023
FASE | OBJETIVO | MEDIO/ RESPONSABLE | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | N° DE DÍAS
1. DIVULGACIÓN | En cada etapa del proceso se realizará la socialización del proceso de elección en los territorios; zonas rurales y urbanas del departamento, con el fin de promover la participación infromada de las mujeres como votantes y candidatas. | Digital, radio, escrito. | 2021-10-04 | 2021-12-12 | En todo el proceso
2. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURA | Las interesadas en postularse como candidatas podrán hacer su inscripción durante los 17 días calendario dispuestos para ello, donde deberán adjuntar toda la documentación requerida de acuerdo a cada modalidad a representar. | * Correo electrónico. * Formatos. | 2021-10-19 | 2021-11-04 | 17
3. VERFICIACIÓN DE REQUISITOS | Durante los cuatro (4) días calendario siguientes al vencimiento del período de inscripción, se llevará a cabo la verificación de cumplimiento de requisitos de inscripción. | Comité de verificación. | 2021-11-05 | 2021-11-08 | 4
4. SUBSANACIÓN DE REQUISITOS | Las ciudadanas qua se inscriban y no cumplan con uno o varios de los requisitos señalados en la Resolución serán notificadas por correo electrónico, telefónicamente y en la página web, de modo que, en un lapso de tres (3) días calendario, subsanen la ausencia de los requisitos señalados. | Correo electrónico | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 3
5. PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN OFICIAL DE CIUDADANAS CANDIDATIZADAS | Se notificarán a través del micrositio de la “Secretaría de la Mujer y Equidad de Género y telefónicamente las candidatas que, previamente inscritas, cumplan con los requisitos de postulación. | Micrositio | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 1
6. ENCUENTRO CON CANDIDATAS | Las candidatas participarán en la jornada presencial y/o virtual de cualificación propuesta para Ia Secretaría de la Mujer y Equidad de Género con el propósito de profundizar el conocimiento sobre el Consejo Departamental de Mujer y Género | Presencial / Virtual | 2021-11-13 | 2021-11-13 | 1
7. CAMPAÑA ELECTORAL | Las candidatas con plena autonomía técnica y financiera, tendrán nueve (09) días calendario para socializar su perfil de trabajo organizativo y comunitario | Candidatas | 2021-11-12 | 2021-11-20 | 9
8. ELECCIONES MUNICIPALES | Realización de elecciones municipales. Las elecciones serán Ilevadas a cabo en los 116 municipios del departamento en jornadas simultaneas durante catorce (14) días calendario. Entre las 08:00 am a 4:00 pm. | Dos (02) jurados / Entes de control | 2021-11-22 | 2021-12-06 | 14
9. VOTACIÓN | Podrá votar toda ciudadana colombiana, mayor de edad, presentando su cédula de identificación en original y fotocopia. Cada ciudadana ejercerá su derecho al voto respecto a los tipos de representación: *Representación por territorios. *Representación por diversidades y/u organizaciones de mujeres. | Ciudadanas | 2021-11-22 | 2021-12-06 | 14
10. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS | Serán publicados los resultados de las votaciones por cada una de las representaciones dispuestas | Sitio web | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 1
11. NOTIFICACIÓN DE LAS INTEGRANTES | A través del sitio web de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, correo electrónico y comunicación telefónica, serán notificadas las candidatas electas en cada provincia y por cada diversidad. Esta fase se desarrollará en los siguientes dos (2) días calendario a la finalización de las elecciones municipales. | Sitio web / correo electrónico / llamada | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 1
12. POSESIÓN DEL CONSEJO DPTAL DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO | A través de evento público en la ciudad de Bogotá se llevará a cabo la jornada presencial de posesión del Consejo Departamental de Mujer y Equidad de Género electo. Se presentarán públicamente las consejeras por provincias y diversidades, y se levantará acta debidamente firmada por cada una de ellas. | Consejeras electas | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 1
13. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO | Durante los siguientes noventa (90) días calendario a la posesión y en concertación con las consejeras, se dará inicio al proceso de acompañamiento técnico. |  | ENERO | MARZO | 90