## Sheet1
Cod Centro Gestor | Nombre Entidad | Nombre PDD | Cód Nivel 1 | Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | SGR | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación producto | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP | Ejec financ T4 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T4 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T4 SGR | Ejec financ T4 Crédito | Ejec financ T4 Otros Ingresos
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-371 | Implementar el fondo de emprendimiento departamental FED, para atender al micro, pequeño y mediano empresario para el desarrollo de proyectos de producción, transformación y comercialización de bienes o servicios sostenibles | MA | Fondo implementado | NUM | 1 | 1 | 1 |  | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/01 | PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS. | 5005000000 | Realizar convocatorias | Evento | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 1096000000 | 1096000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-371 | Implementar el fondo de emprendimiento departamental FED, para atender al micro, pequeño y mediano empresario para el desarrollo de proyectos de producción, transformación y comercialización de bienes o servicios sostenibles | MA | Fondo implementado | NUM | 1 | 1 | 1 |  | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/01 | PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS. | 5005000000 | Alianzas que fortalezcan el FED | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 704000000 | 704000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 1747 | 193 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/02 | MIPYMES FORTALECIDAS EN LOS SECTORES ECONÓMICOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENT | 2050000000 | Realizar muestras empresariales | Evento | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 1747 | 193 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/02 | MIPYMES FORTALECIDAS EN LOS SECTORES ECONÓMICOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENT | 2050000000 | Caracterización de MIPYMES | Número | 1 | 105 | 2017-04-07 | Durante el mes de febrero a través del contrato SCDE 018. Se caracterizaron 10 mipymes en los Municipios de Soacha ( 1) , la Mesa ( 1), Ubaté (1) , Mosquera (3), Facatativá (3), Funza (1). Durante el mes de marzo: se realizó la caracterización de 15 mipymes en los municipios Subachoque (1) Fusagasugá (1) Tena (1) San Francisco (1) Silvania (2) San juan (1) Beltrán (2), Madrid (4) Funza (1) Pasca (1). y 80 de personas naturales Beltrán, (7); Bojacá (1), Chocontá (2), El Rosal 1, Facatativá (20), Funza 2, La Mesa(9), Machetá (1), Madrid (10), Mosquera (4), Pacho (5), San Juan de Rio seco (1), San Francisco (14), Sopo (1), Suesca (1) y Zipaquirá (1). | 302 | 2017-07-18 | DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO SE CARACTERIZARON 122 PERSONAS NATURALES Y 31 JURÍDICAS DURANTE EL MES DE JUNIO SE CARACTERIZARON 122 PERSONAS NATURALES Y 27 JURIDICAS | 405 | 2017-09-19 | En el mes de julio a través del contrato 050 se caracterizaron 57 personas naturales y 9 jurídicas. Con el contrato 020 se caracterizaron 43 personas naturales y 9 empresas jurídicas. En el mes de agosto, a través del contrato 050 se caracterizaron 127 personas naturales y 5 jurídicas.Con el contrato 054 se caracterizaron 141 personas naturales y 14 jurídicas. | 0 |  |  | 812 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 35000000 | 35000000 | 0 | 0 | 21282000 | 1641000 | 1641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9141000 | 9141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 1747 | 193 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/02 | MIPYMES FORTALECIDAS EN LOS SECTORES ECONÓMICOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENT | 2050000000 | Apoyar registros y certificados | Número | 50 | 0 | 2017-03-31 | SCDE 019- Marzo: Se inicio el apoyo para obtener la certificación ante el INVIMA, a través de la asesoría y capacitación en buenas prácticas de manufactura y asesorías para el cumplimiento del decreto 3075 de 1997 | 0 | 2017-06-06 | Con el contrato 019: durante el mes de abril, se apoyaron 5 mipymes por medio de la asistencia técnica relacionada con el cumplimiento del decreto 3075 de 1997 y ETAS así: Agroalisal del municipo de Ubaté (1); Gabeno de la vereda Santa Cruz del municipio de Tenjo (1), Nube de la vereda San Cruz de Tenjo (1), Helados de la Sabana de Mosquera (1) y Golosinas el Recreo de Fusagasugá (1). Durante el mes de mayo Durante el mes de mayo se han realizado visitas técnicas, capacitaciones y seguimiento a las unidades productivas con el fin asesorarlas en cuanto a los requisitos requeridos para la obtención del registro sanitario INVIMA. Con el contrato 019: durante el mes de abril, se apoyaron 5 mipymes por medio de la asistencia técnica relacionada con el cumplimiento del decreto 3075 de 1997 y ETAS así: Agroalisal del municipo de Ubaté (1); Gabeno de la vereda Santa Cruz del municipio de Tenjo (1), Nube de la vereda San Cruz de Tenjo (1), Helados de la Sabana de Mosquera (1) y Golosinas el Recreo de Fusagasugá (1). Durante el mes de mayo Durante el mes de mayo se han realizado visitas técnicas, capacitaciones y seguimiento a las unidades productivas con el fin asesorarlas en cuanto a los requisitos requeridos para la obtención del registro sanitario INVIMA. Durante el mes de junio seapoyaron 7 mipymes: 1 en mosquera: Riwoka S.A.S., 1 en Soacha: Productos Alimenticios Rolitos S.A.S. 1 en Sopó Delencanto S.A.S., 1 en Cajicá: Oro Vital, 1 en Nocaima: Asopropanoc, 1 en Bituima: Amurabí y 1 en Chocontá: El Fresal con tradición Europea a través del diagnóstico del cumplimiento de la resolución 2674 de 2013, así como capacitación en ETAs y BPMs. | 0 | 2017-09-19 | A través del contrato 019: se fortalecieron 7 mipymes; Pulpa de fruta la Sanjuanera en el municipio de Bituima, Arepas de casa del municipio de Chocontá, Cooperativa multiactiva Guayabetal del municipio de Guayabetal, Agrovida nueva, Asoprofruver, Quesos de doña Bertha del municipio de Pacho y Asoprobulucaima del municipio de La Vega, a través de capacitación en buenas prácticas de manufactura, ETAs lineamientos para la adecuación de cada una de las plantas físicas de producción, lo cual constituye el primer paso para realizar el trámite de certificación del INVIMA. A través del contrato 057, en el mes de agosto se fortalecieron 6 mipymes de los municipios de Silvania (Natulive S.A.S.), Villeta (Portal Eje Panelero), Cota (Pokem S.A.S), Mesitas del Colegio (P.V.C.A.), Fusagasugá ( Asoemaf) y Chocontá (Panes y panes de don Chucho), a través de asistencia técnica para diagnóstico de plantas de producción, lineamiento y adecuación de planta física, capacitación en buenas prácticas de manufactura y ETA´s,lo cual constituye el primer paso para realizar el trámite de certificación del INVIMA. | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 136488464 | 136488464 | 0 | 0 | 31200000 | 5140000 | 5140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10280000 | 10280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15780000 | 15780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 1747 | 193 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/02 | MIPYMES FORTALECIDAS EN LOS SECTORES ECONÓMICOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENT | 2050000000 | Comercialización y dotación | Proyecto | 30 | 0 |  |  | 0 | 2017-07-11 | S.C.D. 023 Se brindó asesoría y capacitación a los empresarios priorizados en temas relacionados con empaque, marca, presentación y registro de marca. | 17 | 2017-09-19 | A través del contrato 023 se fortalecieron 8 mipymes a través de la asesoría de diseño y rediseño de imagen, empaque y etiqueta a las siguientes empresas: Quesos Doña Bertha, Asoprofruver, Asopropanoc, Portal del eje panelero, Mams Cakes, Bolseritox, ASOPROAGRO (Queyco) y Asoji Quipile, de los Municipios de Pacho (2), Nocaima (1), Villeta (1), Mosquera (1), Soacha (1) y Quipile (2). En el mes de agosto Se fortalecieron 9 procesos de comercialización a través del diseño y rediseño de imagen, empaque y etiqueta de las siguientes empresas: Apiguavio, Amucig Gachetá, Truchera del Oasis SAS; Lácteos y productos de mi tierra 'La Cascada', Deyanira Acero, Disruptive Minds, Amatugua Bio, Truchas del Guavio y Corporehi de los municipios de Gachetá (7), Junin (1), y Gachalá (1) | 0 |  |  | 17 | 57 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 463511536 | 463511536 | 0 | 0 | 16712000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8356000 | 8356000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8356000 | 8356000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 1747 | 193 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/02 | MIPYMES FORTALECIDAS EN LOS SECTORES ECONÓMICOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENT | 2050000000 | Formación en competencias | Número | 4 | 4 | 2017-03-31 | S.C.D.E. 03-2017: Enero y Febrero 2017: Se realizó una capacitación en el área de costos, tributaria y nómina, mediante el cual se fortalecieron 13 unidades productivas, en los municipios de Madrid (10) y Funza (3). En el mes de marzo: Se realizó una capacitación en Exógena y legalización de ingresos a unidades productivas del municipo de Guachetá. Se realizó una capacitación en Fusagasugá y Silvania sobre régimen común y simplificado S.C.D.E. 07-2017: Enero y Febrero 2017: se realizó una asistencia técnica (capacitación) relacionado con manejo y gestión de residuos sólidos en la actividad de curtidores de pieles a la mipyme Fernández González Comercializadora | 4 | 2017-07-18 | A través del contrato 03 en el mes de Abril se realizó 2 formación en competencias en los municipios de Gachetá y Fusagasugá en los temas relacionados con costos y definición de precios. En el mes de mayo se realizó 1 formación en competencias en los municipios de Ubaté, Facatativá, Madrid, San Juan de Rioseco y La Mesa en los temas relacionados con el área de costos. Con el contrato 041 en el mes de junio:se fortalecieron 14 mipymes a través de 1 capacitación en costos. Asprocamed, 2MDYC SAS, confecciones doña Rosita, Agrocamed, Indeport, JAC Vidas placitas, Cafetería Éxito, Cafeteria doña Vivi, MADU artesanías, distribuidora de productos Belena, Sueño Verde, Apícola las Palmas, Laurel Flores y fuente de soda el Principe. | 2 | 2017-09-19 | Durante el mes de julio, a través del contrato 041 se realizó una capacitación en tributaria a 17 mipymes de municipios de Chía (1), Zipa (7), Sopó (4), Tocancipá (2), Cajicá (2), Cogua (1)a través de la capacitación en tributaria y en el mes de agosto se fortalecieron 362 mipymes a través de una capacitación en elaboración de plan de negocios en el tema de costos en los municipios: ubaque (3), ubaté (53), fúquene (16) , sutatausa (17), susa (18), guachetá (12) carmen de carupa (5), simijaca (15), lenguazaque (8), tausa (3), Cucunubá (1), San Francisco (13), Facatativá (29), Nimaima (1), Nocaima (5), villeta (1), Quipile (1) Sasaima (1), La peña (1), Mosquera (16) Madrid (27) Funza (31), El rosal (3), Cachipay (8), Jerusalén (1) San antonio (10), El colegio (17), La Mesa (18), Anapoima (15), Viotá (1), tena (1), Paratebueno (3), Medina (4), Fosca (4) | 0 |  |  | 10 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 41500000 | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16500000 | 16500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 1747 | 193 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/02 | MIPYMES FORTALECIDAS EN LOS SECTORES ECONÓMICOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENT | 2050000000 | Alianza con entidades público-privadas | Número | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-372 | Fortalecer 1 000 Mipymes de Cundinamarca de los sectores económicos priorizados del departamento desde distintas líneas de apoyo (incluye aquellas con enfoque diferencial) | IM | Mipymes fortalecidas | NUM | 1000 | 1747 | 193 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/02 | MIPYMES FORTALECIDAS EN LOS SECTORES ECONÓMICOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENT | 2050000000 | Apadrinamiento a las MIPYMES | Proyecto | 1 | 2 | 2017-03-03 | S.C.D.E. 01-2017. Febrero 2017. Se hizo contacto con una asociación del municipio de Fúquene para iniciar la asesoría jurídica de formalización y beneficios de cada tipo societario. S.C.D.E. 04-2017. Febrero 2017. Se hizo contacto con una asociación del municipio de San Antonio del Tequendama para iniciar la asesoría jurídica de formalización y beneficios de cada tipo societario. | 125 | 2017-07-18 | A través del contrato 01 se realizó el acompañamiento a un microempresario del municipio de Cucunubá en temas relacionados con formalización empresarial de una sociedad por acciones simplificadas, denominada Question solution & products A través del contrato 038 durante el mes de junio se apadrinaron 124 mipymes con capacitación en formulación de plan de negocios desde el componente, de mercadeo y ventas con el fin de asesorar a los microempresarios que se postularán a la segunda convocatoria del FED | 111 | 2017-09-15 | Durante el mes de julio con el contrato 035 se apadrinaron 96 microempresarios, a través de la retroalimentación de los planes de negocios formulados para presentar en la convocatoria de provincias fortalecidas del FED, en los cuales se valido el componente financiero, con el fin de contribuir al mejoramiento de la planeación de las empresas anteriormente mencionadas y con el contrato 038 se apadrinaron 15 microempresarios, a través de la retroalimentación de los planes de negocios formulados para presentar en la convocatoria de provincias fortalecidas del FED, en los cuales se valido la estructura administrativa y organizacional, de mercadeo y ventas y el área de producción con el fin de contribuir al mejoramiento de la planeación de las empresas anteriormente mencionadas. | 0 |  |  | 238 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 205000000 | 205000000 | 0 | 0 | 49420000 | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 22640000 | 22640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18280000 | 18280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-373 | Participar en 30 misiones comerciales de impacto regional y nacional con Mipymes del departamento, abriendo canales de comercialización y acceso a mercados | IM | Misiones comerciales apoyadas | NUM | 30 | 9 | 5 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/03 | PARTICIPACIÓN EN 30 MISIONES COMERCIALES | 270000000 | Apoyar la comercialización | Proyecto | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-07-10 | 5 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 190000000 | 190000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-373 | Participar en 30 misiones comerciales de impacto regional y nacional con Mipymes del departamento, abriendo canales de comercialización y acceso a mercados | IM | Misiones comerciales apoyadas | NUM | 30 | 9 | 5 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/03 | PARTICIPACIÓN EN 30 MISIONES COMERCIALES | 270000000 | Alianza con entidades publicas privadas | Número | 5 | 0 |  |  | 1 | 2017-07-19 | A través del contrato 022-2017 Del 17 al 23 de Abril se llevó a cabo la feria "Expoartesano la memoria 2017" en la ciudad de Medellín, la cual contó con la participación de 9 empresas de Cundinamarca de los municipios de Cogua (1), Guaduas (1), La Mesa (1), La Calera (1), Nemocón (1), Subachoque (1), Soacha (1), Chía (1) y Tenjo (1). Esta feria se ha consolidado como uno de los mejores eventos culturales y comerciales que reune y asegura la presentación de los mas destacados productos artesanales del Colombia. A través de ella los empresarios cundinamarqueses lograron comercializar sus productos y contactar clientes potenciales.Esta feria se llevó a cabo en alianza con Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. | 1 | 2017-09-15 | A través del contrato 040: Los días 1 y 2 de Julio, se realizó la II Feria Agroindustrial De Rionegro, la cual contó con la participación de 64 expositores del municipio de Pacho, así: 18 del sector artesanal, 6 del sector cafetero, 26 del sector gastronómico y 14 del sector agroindustrial lo cual permitió abrir canales de comercialización a los distintos sectores económicos participantes generando una mayor actividad mercantil en la región. A través del contrato 052 del 13 al 23 de julio se llevó a cabo la participación en una tercera misión comercial,en alianza con Corferias, denominada "XXI feria internacional agropecuaria y de industrias afines AgroExpo 2017", para lo cual el día 10 de julio de 2017 se suscribió el contrato 052 de 2017, mediante el cual se garantizó la participación de 9 mipymes del Departamento en la XXI feria de AgroExpo 2017. Las empresas: Génovas Santafereñas (Madrid) , Lácteos Bonanza (Pacho), The lemon (Silvania), Pincio (Cajicá), Granja ovina mi Careta (Zipaquirá), Monbel (Nimaima), Natulive (Silvania) , Helados de la Sabana (Mosquera) y Salsifruta (Facatativá) durante los 10 días que duró la feria, (del 13 al 23 de julio) lograron un gran impacto comercial y fortalecimiento para sus empresas a través de las ventas alcanzadas, las cuales ascendieron a un valor de $ 45.910.847, también se gestionó la participación de los expositores en ruedas de negocio con grandes empresarios como crepes and waffles, supermercados Mas por Menos S.A., hotel Windsor, Grupo Nutresa, entre otros y la realización de contactos comerciales tanto en el stand, como durante la participación en dichas ruedas de negocio. | 0 |  |  | 2 | 40 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 49996259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 16836205 | 16836205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 33160054 | 33160054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-374 | Promover la asociatividad a través de 3 redes empresariales con enfoque de clúster en sectores productivos priorizados en el departamento | IM | Redes empresariales promovidas o fortalecidas | NUM | 3 | 0 | 1 |  | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/04 | 3 REDES EMPRESARIALES PROMOVIDAS POR MEDIO DE LA ASOCIATIVIDAD | 100000000 | Suministrar apoyo logístico | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-374 | Promover la asociatividad a través de 3 redes empresariales con enfoque de clúster en sectores productivos priorizados en el departamento | IM | Redes empresariales promovidas o fortalecidas | NUM | 3 | 0 | 1 |  | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/04 | 3 REDES EMPRESARIALES PROMOVIDAS POR MEDIO DE LA ASOCIATIVIDAD | 100000000 | Promover la asociatividad | Servicio | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-375 | Mantener y fortalecer 10 centros de integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO" que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional, en el periodo de gobierno | MA | CIPUEDO fortalecidos | NUM | 10 | 10 | 10 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/05 | 10 "CIPUEDO" EN FUNCIONAMIENTO QUE FOMENTEN LA ASOCIATIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO | 1027200000 | Estructuración y asesoría de proyectos | Número de personas | 92 | 21 | 2017-04-03 | SCDE 016. En el mes de Febrero se estructuró un plan de negocios en el Municipio de Susa, el proyecto de llama "Termoarcyllas" Marzo 2017 - SCDE 08: Se brindó asesoría en la construcción de dos Planes de negocio de proyectos productivos de empresarios y emprendedores de los municipios de Silvania y Fusagasugá. SCDE 09: Se brindó asesoría en la construcción de dos Planes de negocio de proyectos productivos de empresarios y emprendedores del municipio de Facatativá. S.C.D.E 10: Se brindó asesoría en la construcción de tres Planes de negocio de proyectos productivos de empresarios y emprendedores del municipio de Madrid. S.C.D.E 11. Se brindó asesoría en la construcción de un Plan de negocio de proyectos productivos de empresarios y emprendedores del municipio de Guasca. SCDE 012.Se brindó asesoría en la construcción de dos Planes de negocio de proyectos productivos de empresarios y emprendedores de los municipios de Villagómez, Paime. SCDE 13: Se brindó asesoría en la construcción de dos Planes de negocio de proyectos productivos de empresarios y emprendedores del municipio de Caqueza.SCDE 14: Se brindó asesoría en la construcción de un Plan de negocio de proyectos productivos de empresarios y emprendedores del municipio de Machetá. SCDE 15: Se brindó asesoría en la construcción de dos Planes de negocio de proyectos productivos de empresarios y emprendedores del municipio de San juan Rio Seco. SCDE 16: Se brindó asesoría en la construcción de dos Planes de negocio de proyectos productivos de empresarios y emprendedores del municipio de Susa (a uno de ellos se le está brindado asesoría desde el mes de febrero). SCDE 17: Se brindó asesoría en la construcción de cuatro Planes de negocio de proyectos productivos de empresarios y emprendedores de los municipios de Cajica, Sopo, Zipaquira y Tenjo. | 161 | 2017-07-19 | A través de los contratos del 08 al 17 del mes de ABRIL se brindó asesoría en la construcción de 25 planes de negocios de proyectos productivos de empresarios y emprendedores de los municipios de: Arbelaez, Fusagasugá, Facatativa, La Vega, Madrid, Mosquera, Pacho, Cáqueza, Suesca, Beltrán, Simijaca, Sopó, Zipaquirá, Tenjo y Tocancipá. Del contrato 08 al 17 durante el mes de MAYO se brindó asesoría en la construcción de 36 planes de negocio. Y durante el mes de JUNIO se brindó asesoría a 100 planes de negocio. Para un total durante el trimestre de 161 | 115 | 2017-09-15 | Durante el mes de JULIO por medio de los gestores asignados a cada uno de los CIPUEDOS, se brindó asesoría en la construcción (estructuración) de 48 planes de negocio de proyectos productivos de empresarios y emprendedores de Fusagasugá, Arbelaez, La Mesa, El Colegio, Viotá, Anolaima, Girardot, Agua de Dios, Facatativá, Villeta, Madrid, Mosquera, Soacha, Sibaté, Gachetá, Pacho, Guaduas, Fómeque, Cáqueza, Medina Chocontá, Manta y Villapinzón, San Juan de Rioseco, Pulí, Susa, Sutatausa, Cota, Zipaquirá y Funza. A través de los 4 evaluadores del FED se evaluaron 209 proyectos dentro de los estipulados en los términos de referencia de la 2da convocatoria del FED, denominada provincias fortalecidas. De este número fueron habilitados 185 proyectos que pasan a presentar sustentación frente al comité directivo del FED, una vez agotada esta instancia, dicho comité procederá a asignar los recursos a los beneficiarios. Durante el mes de AGOSTO, por medio de los gestores asignados a cada uno de los CIPUEDOS se brindó asesoría en la construcción de 67 planes de negocio de proyectos productivos de empresarios y emprendedores del departamento. | 0 |  |  | 297 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 565600000 | 565600000 | 0 | 0 | 290030000 | 26000000 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 106940000 | 106940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 157090000 | 157090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-375 | Mantener y fortalecer 10 centros de integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO" que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional, en el periodo de gobierno | MA | CIPUEDO fortalecidos | NUM | 10 | 10 | 10 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/05 | 10 "CIPUEDO" EN FUNCIONAMIENTO QUE FOMENTEN LA ASOCIATIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO | 1027200000 | Seguimiento y evaluación a los CIPUEDO | Número de personas | 10 | 10 | 2017-03-31 | S.C.D.E. 05: Enero - Febrero - Marzo. Se realizó seguimiento y control a los compromisos de las asistencias técnicas brindadas en los 10 CIPUEDO. | 10 | 2017-07-19 | Con el contrato SCDE 05 en el mes de ABRIL, se diseñó el plan de trabajo a utilizar por parte de los gestores de los 10 CIPUEDOS, quienes realizaran un acompañamiento efectivo a los emprendedores y empresarios del departamento que se postulen al Fondo de Emprendimiento Departamental para la consecución de recursos con destino al fortalecimiento empresarial. - Se realizó seguimiento y control a los compromisos de las asistencias técnicas brindadas en los 10 CIPUEDO beneficiándose los municipios: Zipaquirá, Ubaté, Cáqueza, Pacho, Chocontá, San Juan de Rio Seco, Facatativá, Gachetá, La Mesa y Madrid. En los meses de MAYO Y JUNIO - Se realizó seguimiento y control a los compromisos de las asistencias técnicas brindadas en los 10 CIPUEDO | 10 | 2017-09-19 | Durante el mes de julio y agosto, a través del contrato 042: se realizó seguimiento y control a los compromisos de las asistencias técnicas brindadas en los 10 CIPUEDO. | 0 |  |  | 30 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 29500000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12500000 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-375 | Mantener y fortalecer 10 centros de integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO" que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional, en el periodo de gobierno | MA | CIPUEDO fortalecidos | NUM | 10 | 10 | 10 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/05 | 10 "CIPUEDO" EN FUNCIONAMIENTO QUE FOMENTEN LA ASOCIATIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO | 1027200000 | Formación en competencias | Número | 4 | 0 |  |  | 0 | 2017-07-13 | A través del contrato 021, durante el mes de junio se apoyaron 3 Mipymes del municipio Villapinzón: Curtiembre Escorpión de propiedad del señor Emeramo Díaz, Curtiembre Biocueros de propiedad del señor Juan Carlos Calderón y Curtiembre Montecarlo de propiedad del señor Gustavo Fernández. A través de asesorías en análisis de aguas, procesos de tratamiento de aguas residuales de procesos productivos y fases productivas implementadas en las PTAR`s de las curtiembres. | 2 | 2017-09-15 | En el mes de agosto se realizaron dos capacitaciones a curtidores de los municipios de Chocontá y Villapinzón, relacionada con el tema de residuos sólidos y manejo de reactivos químicos y operaciones en las PTAR, con el fin de reducir los índices de contaminación de dichas empresas y poder desarrollar una industria ecoeficiente en la provinicia de Almeidas | 0 |  |  | 2 | 50 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 96600000 | 96600000 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-375 | Mantener y fortalecer 10 centros de integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO" que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional, en el periodo de gobierno | MA | CIPUEDO fortalecidos | NUM | 10 | 10 | 10 | A.13.4 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/05 | 10 "CIPUEDO" EN FUNCIONAMIENTO QUE FOMENTEN LA ASOCIATIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO | 1027200000 | Promoción de los CIPUEDO | Número | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 2017-09-15 | A través del contrato 044 se realizó la contratación de la publicidad e instalación de la misma con la imagen corporativa en los 10 CIPUEDO. Se entregaron los avisos lumínicos de cada centro, un pendón con araña para las visitas de asistencia técnica y los vinilos en las divisiones de vidrio que componen el mobiliario de cada uno de ellos. | 0 |  |  | 1 | 50 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 11965450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11965450 | 11965450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL | GR4:2-11 | VÍCTIMAS DEL CONFLLICTO ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA PAZ | GR4:2-11-01 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA | GR:4:2-11-01-316 | Implementar 70 proyectos productivos de los distintos sectores económicos prioritarios de población víctima del conflicto armado, población con enfoque diferencial, personas en condición de discapacidad, cuidadores y sus asociaciones entre otras, en competencias laborales, capacitación, creación de empresa y empleabilidad | IM | Proyectos Implementados | NUM | 70 | 16 | 16 | A.14.20.2.2 | P>297022 | Apoyo Población Victima del Conflicto Armado Cundinamarca |  | P>297022/01 | Proyectos viabilizados | 618142857 | Alianzas Apoyar proyectos | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 52142857 | 52142857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL | GR4:2-11 | VÍCTIMAS DEL CONFLLICTO ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA PAZ | GR4:2-11-01 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA | GR:4:2-11-01-316 | Implementar 70 proyectos productivos de los distintos sectores económicos prioritarios de población víctima del conflicto armado, población con enfoque diferencial, personas en condición de discapacidad, cuidadores y sus asociaciones entre otras, en competencias laborales, capacitación, creación de empresa y empleabilidad | IM | Proyectos Implementados | NUM | 70 | 16 | 16 | A.14.20.2.2 | P>297022 | Apoyo Población Victima del Conflicto Armado Cundinamarca |  | P>297022/01 | Proyectos viabilizados | 618142857 | Apoyar proyectos productivos para PVCA | Número | 4 | 3 | 2017-03-03 | S.C.D.E. 06-2017. Febrero. Se han realizado talleres de capacitación enfocados a fortalecer las ideas de negocios y diagnosticar los estados de las asociaciones. Se realizaron 3 procesos de acompañamiento de formulación de plan de negocios en los municipios de San Francisco (2) Gachancipá (1) con el fin de implementarlos. | 3 | 2017-06-06 | En el mes de abril, con el contrato SCDE 06, se apoyaron tres proyectos productivos a través del acompañamiento en la formulación, en los municipios de Viotá (1), San Juan de Rioseco (1) y El Colegio (1), con el objetivo de presentarlos en la convocatoria denominada Proyectos Territoriales para la vida y la reconciliación, publicada por la unidad de víctimas | 0 |  |  | 0 |  |  | 6 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 16000000 | 16000000 | 0 | 0 | 14400000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10400000 | 10400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:2 | TEJIDO SOCIAL | GR4:2-11 | VÍCTIMAS DEL CONFLLICTO ARMADO: OPORTUNIDADES PARA LA PAZ | GR4:2-11-01 | ATENCIÓN Y ASISTENCIA | GR:4:2-11-01-316 | Implementar 70 proyectos productivos de los distintos sectores económicos prioritarios de población víctima del conflicto armado, población con enfoque diferencial, personas en condición de discapacidad, cuidadores y sus asociaciones entre otras, en competencias laborales, capacitación, creación de empresa y empleabilidad | IM | Proyectos Implementados | NUM | 70 | 16 | 16 |  | P>297022 | Apoyo Población Victima del Conflicto Armado Cundinamarca |  | P>297022/02 | Proyectos Productivos Implementados | 27857143 | Realizar muestras empresariales | Evento | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 27857143 | 27857143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-02 | DESARROLLO COMPETITIVO | GR:4:3-02-02-384 | Identificar, priorizar y gestionar en 30 municipios proyectos de Desarrollo Económico Local - DEL, durante el periodo de gobierno | IM | Municipios beneficiados | NUM | 30 | 0 | 10 |  | P>297023 | Fortalecimiento a las empresas para el desarrollo competitivo Cundinamarca |  | P>297023/01 | 30 PROYECTOS DEL EJECUTADOS | 200000000 | Alianza con entidades público-privadas | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-02 | DESARROLLO COMPETITIVO | GR:4:3-02-02-385 | Realizar 4 estudios e investigaciones que fortalezcan la productividad, competitividad y mercado laboral durante el periodo de gobierno, en el marco del observatorio de competitividad y empleo de Cundinamarca | IM | Estudios e investigaciones realizados | NUM | 4 | 1 | 1 |  | P>297023 | Fortalecimiento a las empresas para el desarrollo competitivo Cundinamarca |  | P>297023/02 | 4 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DESARROLLADAS | 147357143 | Realizar diagnostico y formación | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL | 97357143 | 97357143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-05 | CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR | GR4:3-05-01 | CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA | GR:4:3-05-01-413 | Participar a nivel internacional con Mipymes cundinamarquesas en 6 eventos, muestras comerciales, misiones exploratorias, ruedas y macroruedas de negocios, entre otras durante el periodo de gobierno | IM | Eventos apoyados internacionalmente | NUM | 6 | 2 | 1 | A.13.4 | P>297024 | Fortalecimiento Empresarios con potencial exportador Cundinamarca |  | P>297024/01 | PARTICIPACION EN EVENTOS INTERNACIONALES | 150000000 | Promover alianzas para la participación en ferias y muestras comerciales, ruedas y macroruedas de negocios, misiones exploratorias entre otros a nivel internacional | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2017-09-15 | En el mes de agosto se participó en el evento Colombia Trade Expointernational 2017 representada por expositores del sector agroindustrial y artesanal de los municipios de Nocaima, Tenjo, Zipacón, Guaduas, Fusagasugá, Subachoque, Silvania, Chía y Girardot, durante los días 25, 26 y 27 de agosto en la ciudad de Miami. | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 37500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 37500000 | 37500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-05 | CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR | GR4:3-05-01 | CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA | GR:4:3-05-01-414 | Generar capacidades y transferencia de conocimiento a 50 micro, pequeños y medianos empresarios a través de intercambios académicos o comerciales durante el periodo de gobierno | IM | Empresarios beneficiados | NUM | 50 | 20 | 10 |  | P>297024 | Fortalecimiento Empresarios con potencial exportador Cundinamarca |  | P>297024/02 | EMPRESARIOS CAPACITADOS | 150000000 | Promover alianzas | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-05 | CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR | GR4:3-05-01 | CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA | GR:4:3-05-01-415 | Promocionar 4 productos transformados bajo la marca territorial durante el periodo de gobierno | IM | Productos promocionados | NUM | 4 | 0.5 | 1 | A.13.4 | P>297024 | Fortalecimiento Empresarios con potencial exportador Cundinamarca |  | P>297024/03 | PRODUCTOS PROMOCIONADOS CON MARCA TERRITORIAL | 100000000 | Material publicitario y plan de medios | Número | 1 | 0 | 2017-04-07 | S.C.D.E. 02: Enero y febrero 2017. Se realizaron visitas a 3 unidades productivas: Génovas Santafereñas del municipio de Madrid, Nacional de Papas de Soacha y Lacty Cream del municipio de Guaduas con el fin de identificar y diagnosticar el medio mas efectivo para realizar el montaje del Plan de Medios a cada una de las unidades productivas. Durante el mes de marzo 2017. se realizaron visitas a 4 unidades productivas: Ricolac del municipio de Subachoque, Delyfrutas, Agritec y Coloma del municipio de Fusagasugá con el fin de identificar y diagnosticar el medio mas efectivo para realizar el plan de medios. Se realizó el borrador del Plan de Medios. | 0 | 2017-06-06 | En los meses de abril y mayo se entregó en la Dirección de Competitividad el plan de medios Final para la promoción de los productos, en este se evidencia las fases de la promoción y las actividades que se debe realizar en cada una. | 0 | 2017-09-19 | En el mes de agosto se realizó la gestión contractual para realizar la promoción de tres productos transformados, en el marco Expocundinamarca 2017. | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 26400000 | 8800000 | 8800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8800000 | 8800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8800000 | 8800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1120 | SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-05 | CUNDINAMARCA HACIA LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR | GR4:3-05-01 | CUNDINAMARCA DIVERSIFICADA Y SOFISTICADA | GR:4:3-05-01-416 | Impulsar 2 proyectos de especialización inteligente priorizados en el marco de la comisión regional de competitividad, durante el periodo de gobierno | IM | Proyectos | NUM | 2 | 0 | 1 |  | P>297024 | Fortalecimiento Empresarios con potencial exportador Cundinamarca |  | P>297024/04 | BIENES Y SERVICIOS INNOVADORES | 50000000 | Alianza público privadas | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R1120 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-371 | Implementar el fondo de emprendimiento departamental FED, para atender al micro, pequeño y mediano empresario para el desarrollo de proyectos de producción, transformación y comercialización de bienes o servicios sostenibles | MA | Fondo implementado | NUM | 1 | 1 | 1 | R.I.13.1 | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/01 | PROYECTOS PRODUCTIVOS APOYADOS. | 24978046 | RESERVA- realizar convocatorias | Número | 1 | 0 |  |  | 2 | 2017-06-06 | En fase de ejecución de la primera convocatoria del FED, se realizó proceso de seguimiento a la ejecución de los 16 beneficiarios del FED, conforme a las visitas de campo realizadas, la información presentada se autorizó por parte del Comité de Dirección y Supervisión del FED, el segundo desembolso a los siguientes emprendedores: Johanna Carolina Agudelo Ramírez $ 940,000; Myriam Yanneth Forero Avila $ 2,000,000; Sociedad Café Express Grano De Oro $ 2,068,000; Marco Danilo Gongora Trinidad $ 2,037,514; Agroind Foods Bonav S.A $ 965,237; Carmen Rosa Nieto Chaves $ 2,060,000; Molas &Cueros Sas $ 2,068,365; Helados De La Sabana Sas $ 1,979,999; Ana Edith Roa Ahumada $ 963,460; Ruth Mary Amaya Vanegas $ 934,000; Edgar Enciso Romero $ 940,000; Zootec Productos Naturales Sas $ 2,067,200. En fase de ejecución de la primera convocatoria del FED, se realizó proceso de seguimiento a la ejecución de los 16 beneficiarios del FED, conforme a las visitas de campo realizadas, la información presentada se autorizó por parte del Comité de Dirección y Supervisión del FED, el segundo desembolso a los siguientes emprendedores: Johanna Carolina Agudelo Ramírez $ 940,000; Myriam Yanneth Forero Avila $ 2,000,000; Sociedad Café Express Grano De Oro $ 2,068,000; Marco Danilo Gongora Trinidad $ 2,037,514; Agroind Foods Bonav S.A $ 965,237; Carmen Rosa Nieto Chaves $ 2,060,000; Molas &Cueros Sas $ 2,068,365; Helados De La Sabana Sas $ 1,979,999; Ana Edith Roa Ahumada $ 963,460; Ruth Mary Amaya Vanegas $ 934,000; Edgar Enciso Romero $ 940,000; Zootec Productos Naturales Sas $ 2,067,200. | 0 | 2017-09-18 | AGOSTO: De la primera convocatoria del FED, en la actualidad se desarrolla el proceso de seguimiento a la ejecución de los planes de negocio que fueron asignados en la vigencia 2016, producto de dicho proceso se aprobó el desembolso pendiente correspondiente al 20% para completar la ejecución financiera para los empresarios Eduardo Andrés Tobón, Marilyn Peña, Fernando Marín y Narly Castillo. | 0 |  |  | 2 | 100 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 24978046 | 24978046 | 0 | 0 | 24978046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 19023775 | 19023775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5954271 | 5954271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R1120 |  | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:3 | COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE | GR4:3-02 | AUMENTANDO CAPACIDADES COMPETITIVAS | GR4:3-02-01 | CUNDINAMARCA POTENCIADOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL | GR:4:3-02-01-375 | Mantener y fortalecer 10 centros de integración y productividad unidos por el desarrollo "CIPUEDO" que fomenten la asociatividad y el emprendimiento regional, en el periodo de gobierno | MA | CIPUEDO fortalecidos | NUM | 10 | 10 | 10 |  | P>297014 | Apoyo Al emprendimiento y el fortalecimiento empresarial del Departamento Cundinamarca |  | P>297014/05 | 10 "CIPUEDO" EN FUNCIONAMIENTO QUE FOMENTEN LA ASOCIATIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO | 26658782 | RESERVA - promoción de los CIPUEDO | Número | 1 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 2017-01-01 | 12 | DIRECCION DESARROLLO EMPRESARIAL | 26658782 | 26658782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0