## Sheet1
Cod Centro Gestor | Nombre Entidad | Nombre PDD | Cód Nivel 1 | Nivel 1 | Cód Nivel 2 | Nivel 2 | Cód Nivel 3 | Nivel 3 | Código Meta producto | Nombre Meta producto | Tipo Meta | Indicador Meta | Nombre UM Meta | Meta cuatrienio | Avance Acumulado | Prog Física | FUT | Código Proyecto | Nombre Proyecto | SGR | Código del producto | Nombre del producto | Apropiación nivel central | Apropiación descentralizada | Nombre actividad | Nombre UM Actividad | Prog Física Actividad | Ejec Física T1 | Fecha últ seg T1 | Descripción | Ejec Física T2 | Fecha últ seg T2 | Descripción | Ejec Física T3 | Fecha últ seg T3 | Descripción | Ejec Física T4 | Fecha últ seg T4 | Descripción | Ejec Física Acum | % Ejec Física | Fecha inicio | Duración (meses) | Dirección | Total prog PA | Prog Rec Propios Descent | Prog financ Rec POAI | Prog financ Rec Gest no inc | Prog financ Rec En especie | Total ejec financ vig | Total ejec financ T1 | Ejec financ T1 Rec propios | Ejec financ T1 SGP | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T1 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T1 SGR | Ejec financ T1 Crédito | Ejec financ T1 Otros Ingresos | Ejec financ T1 Gestión no inc | Descripción T1 Gestión no inc | Ejec financ T1 Rec.Prop Descent | Ejec financ T1 En especie | Descripción T1 En especie | Total ejec financ T2 | Ejec financ T2 Rec propios | Ejec financ T2 SGP | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T2 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T2 SGR | Ejec financ T2 Crédito | Ejec financ T2 Otros Ingresos | Ejec financ T2 Rec.Prop Descent | Ejec financ T2 Gestión no inc | Descripción T2 Gestión no inc | Ejec financ T2 En especie | Descripción T2 En especie | Total ejec financ T3 | Ejec financ T3 Rec propios | Ejec financ T3 SGP | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Nació | Ejec financ T3 Aportes Transf. Cof_Mpios | Ejec financ T3 SGR | Ejec financ T3 Crédito | Ejec financ T3 Otros Ingresos | Ejec financ T3 Rec.Prop Descent | Ejec financ T3 Gestión no inc | Descripción T3 Gestión no inc | Ejec financ T3 En especie | Descripción T3 En especie | Total ejec financ T4 | Ejec financ T4 Rec propios | Ejec financ T4 SGP
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-551 | Crear e implementar una (1) emisora de interés público para Cundinamarca, durante el periodo de gobierno | IM | Emisora en funcionamiento | NUM | 1 | 1 | 1 | A.17.2 | P>297001 | Desarrollo de estrategias de marketing y comunicación bajo el concepto del Nuevo Liderazgo en Cundinamarca |  | P>297001/04 | Servicios información implementados | 1011000000 | 0 | Implementación de la emisora | Número | 1 | 0.1 | 2020-06-17 | SE DIO INICIO A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA CONTINUAR LA OPERACIÓN DE LA EMISORA INSTITUCIONAL Y ASÍ MISMO SE CONTINUO CON LOS TRAMITES ANTE EL MINTIC, PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA PARA SER CONCESIONARIOS DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA EN FRECUENCIA MODULADA. | 0.2 | 2020-06-17 | Durante el primer y segundo trimestre del años se realizó la contratación del personal para garantizar el funcionamiento de la emisora institucional por medio de la contratación de periodistas, técnicos. De igual forma se realizó el pago exigido por MINTIC mediante la resolución 738 de 2019 donde se debía sufragar como contra prestación por los derechos de concesión del servicio de radiodifusión sonora, el equivalente a tres (3 salarios mínimos mensuales legales vigentes) por parte del MinTIC, se realizó la actualización del plan técnico nacional de radiodifusión de igual forma se concedio el aval para obtener el dial 99.5 en Frecuencia Modulada, así mismo se adelantó el inicio de la etapa pre contractual para el proceso de selección a través del cual se realizará la contratación para la torre y el estudio de emisión que quedará en el Municipio de Gachancipá de acuerdo con el estudio técnico presentado por la Secretaría y avalado por MINTIC. | 0.3 | 2020-06-17 | Se inició el proceso de selección par adelantar la contratación por medio del cual se instalará y pondrá en funcionamiento los equipos presentados en el estudio técnico, para el estudio de emisión y la antena ubicada en el cerro toca de Gachancipá. de igual forma la emisora continuo su operación en ambiente Web garantizado la emisión de la programación presentada en la parrilla radicada ante el MINTIC, se inicio el proceso de elaboración de procediminetos a ser incorporados en el SIGC | 0.4 | 2020-06-17 | Con el fin de garantizar la operación de la emisora de interés público se realizó la adición y prorroga a diferentes contratos, para dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 415 de 2010 y continuar con la parrilla de programación que actualmente tiene el dorado radio. De igual forma se realizó el recibo a satisfacción del estudio de emisión, se inicio la operación de la emisora en Frecuencia Modulada en el dial 99.5, para lo cual se realizaron las pruebas pertinentes, de igual forma se dejo incorporado en el SIGC, diferentes procedimientos para los servicios que presta la emisora, se entrega la operación de la emisora en ambiente, WEB y Frecuencia Modulada en el dial 99.5, se gestiona ordenanza por medio de la cual se institucionaliza al dorado radio como el primer medio de comunicacion del Departamento. | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 1011000000 | 0 | 1011000000 | 0 | 0 | 1008421818 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 60466000 | 60466000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 75373884 | 75373884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 852581934 | 852581934 | 0
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-552 | Crear e Implementar una (1) estrategia de promoción, fortalecimiento y consolidación de la marca Cundinamarca, durante el cuatrienio | IM | Estrategia creada e implementada | NUM | 1 | 1 | 1 | A.17.2 | P>297001 | Desarrollo de estrategias de marketing y comunicación bajo el concepto del Nuevo Liderazgo en Cundinamarca |  | P>297001/04 | Servicios información implementados | 2000000000 | 0 | Estrategia de posicionamiento | Número | 1 | 0.1 | 2020-06-17 | Se realizaron diferentes asesorías de conformidad con los procedimientos internos. | 0.2 | 2020-06-17 | SE ADELANTÓ LA CONTRATACIÓN DE LA GERENCIA INTEGRAL POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZARAN LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA CUNDINAMARCA A TRAVÉS DE MEDIOS REGIONALES, NACIONALES, PRENSA Y RADIO. | 0.3 | 2020-06-17 | Como estrategias de posicionamiento de la imagen institucional se adelantó la publicación en medios escritos, así mismo se oriento a todas las entidades que a través del formato de solicitudes requirieron apoyo con el fin de mantener la unidad de la imagen y el discurso institucional | 0.4 | 2020-06-17 | Durante el ultimo trimestre se llevaron a cabo las diferentes estrategias de comunicación en medios, escritos a través de periódicos, revistas especializadas, en radio haciendo uso de emisoras con diferente target para llegar a la mayor cantidad de población posible especialmente a los Cundinamarqueses, de igual forma con el fin de llegar a la mayor audiencia posible se realizó difusión en medios televisivos por ser este el medio de mayor alcance e impacto. las estrategias se adelantaron tanto en medios nacionales como regionales. Se realizaron transmisiones en vivo de los actos mas importantes de algunos procesos de selección de gran relevancia por el impacto histórico de los mismos, se continuo con la estrategia 360, la emisión del programa gobernador en casa TV. | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 170093458 | 170093458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 51028038 | 51028038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1778878504 | 1778878504 | 0
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-553 | Implementar un (1) plan de medios institucional | MA | Plan de medios implementado | NUM | 1 | 0.83 | 1 | A.17.2 | P>297001 | Desarrollo de estrategias de marketing y comunicación bajo el concepto del Nuevo Liderazgo en Cundinamarca |  | P>297001/04 | Servicios información implementados | 9633038492 | 0 | Fortalecer la comunicación externa de la Gobernación de Cundinamarca | Número | 1 | 0.2 | 2020-06-17 | Se adelantaron actividades para garantizar el cubrimiento fotográfico de la quinta gira Gobernador en casa TV "Nuestra regla cumplir", de igual manera se contrató el apoyo a las actividades de seguimiento presupuestal y el archivo con el fin de desarrollar de manera adecuada las actividades del Plan de Medios Institucional. se continuo con el proceso de asesorías técnicas a los clientes internos y externos de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de conformidad con los requerimientos solicitados a través del procedimiento solicitudes. | 0.2 | 2020-06-17 | Durante el segundo trimestre se continuó con la ejecución del plan de medios institucional, a través de las labores de necesarias para apoyar el desarrollo de las estrategias audiovisuales como la atención de solicitudes, la proproduccion, producción y post producción del informativo 24/7 como las labores de conceptualización, fotografía, edición de productos como el noticiero 24/7 y la noticia del día, de igual forma se contrató el apoyo a las estrategias digitales. Por otro lado se contrató el apoyo a las labores administrativas, de archivo físico, digital y las labores financieras requeridas para la adecuada ejecución del plan de medios, en razón al volumen de estas actividades que se deben realizar. De igual forma durante el segundo trimestre se adelantó la contratación del gerente para la ejecución de la parte final del plan estratégico de comunicaciones, con el fin de adelantar las estrategias en medios nacionales,regionales,en prensa, radio, televisión y medios digitales, así como la producción de la 4ta temporada del programa Gobernador en Casa TV y algunos productos audiovisuales a ser emitidos por la segunda señal de canal trece. | 0.2 | 2020-06-17 | Se adelantaron estrategias en medios impresos para el fortalecimiento de la comunicación externa así como la contratación de vallas, transmisiones en vivo del bicentenario II y otros eventos relevantes, así como la transmisión del programa Gobernador en Casa TV. | 0.4 | 2020-06-17 | Durante el ultimo trimestre se llevaron a cabo las diferentes estrategias de comunicación en medios, escritos a través de periódicos, revistas especializadas, en radio haciendo uso de emisoras con diferente target para llegar a la mayor cantidad de población posible especialmente a los Cundinamarqueses, de igual forma con el fin de llegar a la mayor audiencia posible se realizó difusión en medios televisivos por ser este el medio de mayor alcance e impacto. las estrategias se adelantaron tanto en medios nacionales como regionales. Se realizaron transmisiones en vivo de los actos mas importantes de algunos procesos de selección de gran relevancia por el impacto histórico de los mismos, se continuo con la estrategia 360, la emisión del programa gobernador en casa TV. | 1 | 100 | 2019-05-01 | 8 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 9333038492 | 0 | 9333038492 | 0 | 0 | 3116289420 | 35600000 | 35600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1522544710 | 1522544710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1558144710 | 1558144710 | 0
1184 | SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES | UNIDOS PODEMOS MÁS | GR4:4 | INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA | GR4:4-06 | CUNDINAMARCA A SU SERVICIO | GR4:4-06-01 | GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MODERNA AL SERVICIO DEL CIUDADANO | GR:4:4-06-01-553 | Implementar un (1) plan de medios institucional | MA | Plan de medios implementado | NUM | 1 | 0.83 | 1 | A.17.2 | P>297001 | Desarrollo de estrategias de marketing y comunicación bajo el concepto del Nuevo Liderazgo en Cundinamarca |  | P>297001/04 | Servicios información implementados | 9633038492 | 0 | Fortalecer la comunicación interna de la Gobernación de Cundinamarca | Número | 1 | 0.1 | 2020-06-17 | SE DIO INICIO A LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LA MARCA CUNDINAMARCA CON EL FIN DE ESTABLECER LAS LINEAS ESTRATÉGICAS Y PLAN DE TRABAJO PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA CUNDINAMARCA DURANTE LA ULTIMA VIGENCIA. | 0.2 | 2020-06-17 | SE ADELANTÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO POR MEDIO DEL CUAL SE EJECUTARÍA LA FASE FINAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES, CON EL FIN DE ADELANTAR LAS DIFERENTES ACCIONES DE COMUNICACIÓN EXTERNAS, SE CONTINUA APOYANDO A LAS ENTIDADES EN EL PROCESO DE SOLICITUDES CON EL FIN DE MANTENER LA UNIDAD DE DISCURSO Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL. | 0.3 | 2020-06-17 | se continuo con las estrategia de rendición de cuentas permanente a la ciudadanía por medio de la difusión de las acciones mas relevantes adelantadas por la administración departamental en medios escritos, de igual forma se adelantaron las actividades de pre producción, producción y postproduccion del programa gobernador en casa TV a través de medios escritos, así como por medio de la emisión del mismo a través de nuestro canal regional TEVENADINA, donde de igual forma se puso en operación la estrategia de medios 360 integrando como medios informativos, la radio, la TV y las redes sociales. Se continuo apoyando las estrategias de comunicación, en cuento a diseño, elaboración de cartillas y la atención de las demás asistencias técnicas requeridas por los clientes internos y externos. | 0.4 | 2020-06-17 | Durante el ultimo trimestre se llevaron a cabo las diferentes estrategias de comunicación en medios, escritos a través de periódicos, revistas especializadas, en radio haciendo uso de emisoras con diferente target para llegar a la mayor cantidad de población posible especialmente a los Cundinamarqueses, de igual forma con el fin de llegar a la mayor audiencia posible se realizó difusión en medios televisivos por ser este el medio de mayor alcance e impacto. las estrategias se adelantaron tanto en medios nacionales como regionales. Se realizaron transmisiones en vivo de los actos mas importantes de algunos procesos de selección de gran relevancia por el impacto histórico de los mismos, se continuo con la estrategia 360, la emisión del programa gobernador en casa TV. | 1 | 100 | 2019-01-01 | 12 | DESPACHO DEL SECRETARIO | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 6244230130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 671008006 | 671008006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5573222124 | 5573222124 | 0