## Plan de trabajo - cronograma
Plan de trabajo y conograma de actividades - Rendición Pública de Cuentas frente a la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud 2016-2019
Fase del proceso | Actividad | No. | Sub actividad | Producto | Responsables | Corresponsables | Recursos | Tiempo | Fecha de entrega | Observaciones | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Estado de avance subactividad | Estado avance actividad
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Sensibilización y alistamiento (Subcomité de convocatoria - Lider Secretaría General, de Comunicaciones y Participación Ciudadana - Secretaría de Prensa, de Movilizaciones Ciudadanas y Asistencia técnica- Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social). | 1.1 Gestión de plataforma | 1.1.1 | Asignación de usuario y contraseña del módulo de vigilancia superior | Usuario y contraseña con acceso a la plataforma | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social - Gerencia para la Familia, Infancia y Adolescencia | Secretaría de Planeación | Humanos | 1 semana | 19 de febrero 2019 | La Procuraduría General de la Nación ya entregó usuario y contraseña al correo del sr. Gobernador | [60 empty] | 100% | 100%
|  | 1.1.2 | Creación correo electrónico institucional de rendición de cuentas | Correo institucional | Secretaría TIC -Mesa de ayuda | Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Humanos | 2 días | 20 de febrero de 2019 | Nombre de usuario: rendicuentasnnaj@cundinamarca.gov.co Ya se tiene usuario y contraseña. | [60 empty] | 100%
| 1.2 Plan de trabajo | 1.2.1 | Elaboración del plan de trabajo | Propuesta plan de trabajo | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y Secretaria de Planeación | N/A | Humanos | 15 días | 22 de febrero 2019 | El plan de trabajo se realiza de acuerdo a los líneamientos de la Procuraduría General de la Nación (Caja de Herramientas (formato Guía 1.2) y aplicativo web). | [60 empty] | 100% | 100%
|  | 1.2.2 | Aprobación del plan de trabajo y de equipos de trabajo que lo integran. | Plan de trabajo aprobado | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y Secretaria de Planeación | N/A | Humanos | 2 días | 25 de febrero de 2019 | Deben estar los secretarios con el equipo base de Secretaría técnica y Coordinación General. | [60 empty] | 100%
| 1.3.Conformación de equipos del proceso de Rendición de Cuentas | 1.3.1. | Construcción de organigrama del equipo técnico de rendición de cuentas | Organigrama del equipo técnico que materializa el decreto 311 de 2018 | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social - Gerencia para la Familia, Infancia y Adolescencia | N/A | Humanos | 1 día | 22 de febrero de 2019 | Se realizó el organigrama de acuerdo al drecreto 311 de 2018 y se integra la funcionalidad de procesos ya existentes. | [60 empty] | 100% | 60%
|  | 1.3.2 | Llevar a cabo la organización del equipo base y sus funciones | Acta de reunión con integrantes y funciones de cada uno que los integra | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y Secretaria de Planeación | N/A | Humanos | 1 día | 22 de febrero de 2019 | Se solicita que cada uno de los directores y gerentes asignen como mínimo a (1) persona y un par que conformará el equipo base del proceso. Estas deben ser de: La dirección de Sistemas de Información Geográfico, Análisis y Estadística, la dirección de Seguimiento y Evaluación, la Dirección de Políticas Públicas y Estudios económicos, la Dirección de Finanzas Públicas y Gestión de la Inversión. Al igual en Desarrollo Social, de la Gerencia para la familia, infancia y adolescencia y de la gerencia de juventudes y adultez. Se dividirá el apoyo departamental y apoyo territorial. | [60 empty] | 100%
|  | 1.3.3 | Llevar a cabo la organización del comité directivo rendición de cuentas NNAJ y la ejecución del mismo | Actas de reunión: 5 reuniones en el proceso. | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y Secretaria de Planeación | Secretarías integrantes del comité directivo de RPC NNA | Refrigerios | Todo el año -- cada 2 meses | 15 de noviembre de 2019 | Se debe realizar cada dos meses. Los Integrantes son: Gobernador, Desarrollo e inclusión social, Planeación, Prensa y Comunicaciones, General, Oficina Control Interno, ICBF Cundinamarca y demás entidades que el comité requiera. La última fecha se puede combinar con CDPS. | [60 empty] | 0%
|  | 1.3.4 | Bases de datos de integrantes del proceso (comité, subcomités y el equipo base) | Base de datos equipo de trabajo de rendición de cuentas | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social - Gerencia para la Familia, Infancia y Adolescencia | Secretaría de Planeación | N/A | 2 días | 7 de marzo de 2019 | La base de datos se diligencia con Nombre de la Entidad/Institución/Organización, ciudad, contacto, e-mail, teléfono. | [60 empty] | 50%
|  | 1.3.5 | Llevar a cabo la organización del grupo promotor de NNAJ y la ejecución del mismo | Actas de reunión por parte del grupo motor | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social - Gerencia para la Familia, Infancia y Adolescencia | Secretaría de Planeación | Refrigerios | Todo el año -- cada 2 meses | Por definir | Debe haber un grupo promotor con niños que representen la primera infancia, infancia, adolescencia. Posiblemente virtual. Reuniones cada dos meses. | [60 empty] | 50%
| 1.4 Articulación con actores externos garantes de derechos y comunidad (principalmente NNAJ) | 1.4.1 | Actualización de la información de participantes de las organizaciones de la sociedad civil. | Base de datos de organizaciones de la sociedad civil actualizada. | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y Secretaria de Planeación | N/A | Humanos | 1 semana | 25 de febrero de 2019 | Entidades de gobierno nacional y departamental, ONG, organizaciones y comunidad. Asignar y revisar la actualización. Ya está hecha la base de datos solo hay que volver a revisar. | [60 empty] | 100% | 25%
|  | 1.4.2 | Diligenciar formato de carta para convocar organizaciones de la sociedad civil con la base de datos de las organizaciones y envio de la misma | Cartas firmadas por secretarios | Secretaria de Planeación- Dirección de Estudios Económicos y Políticas Públicas | N/A | Humanos | 1 semana | 4 de marzo de 2019 | Se debe invitar a las entidades a todo el proceso, y aparte de la misma se solicita la información que se requiere de cada uno de estos. | [60 empty] | 0%
|  | 1.4.3 | Oficio a las entidades externas que requieran aportar la información de los derechos del Dpto. de Cundinamarca. | Oficios firmadas por secretarios | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y Secretaria de Planeación | N/A | Humanos | 2 semanas | 29 de marzo 2019 | Ej. CAR/Registraduría/DPS | [60 empty] | 0%
|  | 1.4.4 | Reunión con las entidades externas frente al compromiso de los derechos de los NNAJ y el proceso de rendición de cuentas | Registros vía streaming reunión lanzamiento. | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y Secretaria de Planeación | Secretaría TIC | Humanos | 1 día | 11 de marzo de 2019 | Se debe presentar la ruta metodológica del proceso de RPC y se revisará lo postulado en la circular para ser entregado a la Gobernación por parte de las entidades. Solicitar acompañamiento por parte de los Secretarios. Se realizará senbilizacion y actividades pedagogicas dentro de instituciones para trabajar con los NNAJ | [60 empty] | 0%
| 1.5 Estrategia de comunicaciones y participación ciudadana | 1.5.1 | Solicitud de asistencia técnica a la Secretaría de Prensa para todo el proceso de RPC y estrategias comunicativas. | Solicitud asistencia técnica formato prensa | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social - Gerencia para la Familia, Infancia y Adolescencia | Secretaría de Planeación | N/A | 1 día | 10 de marzo 2019 | Ya se realizó la asistencia técnica a la Secretaría de Prensa; se retoma plan de trabajo 1 abril. | [60 empty] | 100% | 56.25%
|  | 1.5.2 | Revisión y ajuste de piezas gráficas y material POP del proceso de RPC | Piezas revisadas, ajustadas y aprobadas. | Secretaria de Prensa | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social - Gerencia para la Familia, Infancia y Adolescencia | Humanos | 2 semanas | 11 de marzo de 2019 | Ya existen diseños y piezas gráficas autorizadas, no obstante, algunas se requeren validar para ser subidas a la pagina web. | [60 empty] | 50%
|  | 1.5.3 | Plan de comunicaciones para todo el proceso de RPC | Plan de trabajo | Secretaria de Prensa | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social - Gerencia para la Familia, Infancia y Adolescencia | Humanos | 2 semanas | 1 de abril de 2019 | Se elabora en compaña de prensa: se definen medios programa de radio, pagina web gobernador, estados de whastapp. | [60 empty] | 25%
|  | 1.5.4 | Definición del micrositio web y actualización del mismo | Acta de reunión | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y Secretaria de Planeación | Secretaría TIC y Secretaría de Prensa | Humanos | 1 día | 27 de febrero de 2019 | Ya se estableció micriositio, se solicitó botones a la secretaría de prensa y enlace planeación sube inforamción de acuerdo a la provisión de la misma. | [60 empty] | 50%
| 1.6 Estrategias de convocatoria | 1.6.1 | Apoyo por parte de la Sec general cuando se requiere convocatoria frente a la misma | Mensajes de texto y registros de llamadas | Secretaría de Planeación - Dirección de Estudios Económicos y Políticas Públicas | Secretaría General - Dirección y Atención al Ciudadano | Humanos | Todo el año -- cada mes | Por definir | De acuerdo a cada evento del proceso y de acuerdo al plan de comunicaciones. | [60 empty] | 25%
|  | 1.6.2 | Elaborar plan de convocatoria para la ciudadanía dentro de las cuatro fases del proceso. | Acta de reunión | Secretaría General - Dirección y Atención al Ciudadano | Secretaria de Prensa | Humanos | 1 día | 5 de marzo de 2019 | De acuerdo a cada evento del proceso y de acuerdo al plan de comunicaciones. | [60 empty] | 0% | 0%
| 1.7 Estrategias de asistencia técnica | 1.7.1 | Envío de delegación oficial para fortalecimiento del ejercicio de rendicion de cuentas territorial por parte de todos los municipios y envío de acto administrativo de conformación de equipo territorial. | Circular firmada por el jefe de gabinete | Secretaría de Planeación - Dirección de Estudios Económicos y Políticas Públicas | Jefe de Gabinete | Humanos | 1 semana | 28 de febrero de 2019 | Ya se envío con firma del jefe de gabinete . Circular no. 002. | [60 empty] | 100% | 46.43%
|  | 1.7.2 | Seguimiento a enlaces provinciales para avance por municipio frente al proceso de rendiciónde cuentas | Actas de constancia de avance por entidades | Enlaces provinciales | Equipo base | Humanos | Todo el año -- cada semana | 15 mayo de 2019 | Se realiza el seguimiento cada martes de 2:30 a 4 frente a cualquier inquietud de astencia de la misma. | [60 empty] | 25%
|  | 1.7.3 | Fortalecimiento territorial vinculando Nación-Departamento- Territorio al proceso de rendición de vuentas y modulo de vigilancia superior | Evento y acta de reunión | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y Secretaria de Planeación | N.A | Refrigerios | 1 día | 20 de marzo de 2019 | Se contó con la participación de Colombia Joven/Procuraduría/ICBF Nacional, equipo de la gobernación y 92 municipios del departamento. | [60 empty] | 100%
|  | 1.7.4 | Seguimiento a territorio y ranking del ejercicio | Evento de seguimiento por parte del Gobernador y Procuraduría | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y Secretaria de Planeación | Gobernador de Cundinamarca | Refrigerios | 1 día | 22 de abril de 2019 | Se realizará seguimiento de ranking a municipios frente al ejercicio con fecha a corte del 15 de abril. Se evidenciará avance del proceso departamental. | [60 empty] | 0%
|  | 1.7.5 | Asistencias tecnicas virtuales respecto a la revisión de garantia de derechos y gasto publico social | Actas de asistencias y registro virtual | Secretaria de Planeación DSIGAE | Equipo base | Humanos | 2 semanas | 1 abril de 2019 | Se requiere video streaming y convocatoria del mismo. | [60 empty] | 0%
|  | 1.7.6 | Reunión con el ICBF Regional Cundinamarca para ajustar plan de trabajo territorial | Acta de reunión con el ICBF | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y Secretaria de Planeación | ICBF Regional Cundinamarca | Humanos | 1 día | 12 de marzo de 2019 | Ya se realizó y se acordó plan de trabajo territorial. | [60 empty] | 100%
|  | 1.7.7 | Talleres provinciales con ICBF Regional para apoyar la elaboración del informe en territorio | Evidencias talleres en provincias | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y Secretaria de Planeación | Equipo base | Humanos | 1 día | 10 de mayo de 2019 | Coordinar enlaces provinciales departamentales y de centro zonal para el mismo. | [60 empty] | 0%
2. Generación y Análisis información (Subcomité de Análisis de información y de Gasto Público Social - Líder Secretaria de Planeación) | 2.1 Análisis por derecho y realizaciones (análisis sobre la garantía de derechos y el análisis asociado a los indicadores) | 2.1.1 | Solicitud de indicadores que faltan por reporte nacional | Oficio UNIDAD DE VICTIMAS (nacional) Y Registraduría | Secretaria de Planeación DSIGAE | N.A | Humanos | 1 día | 21 de febrero de 2019 | Ya completa. | [60 empty] | 100% | #REF!
|  | 2.1.2 | Construcción de plantillas que retroalimentarán el aplicativo y el informe final. | Plantilla para cuatro análisis en excel | Secretaria de desarrollo e inclusion social y secertaria de planeación | N.A | Humanos | 1 día | 26 de febrero de 2019 | Verificación y comparativo de plantillas | [60 empty] | 100%
|  | 2.1.3 | Elaboración de oficio para la divulgación de las tareas específicas de entidades para fase 2. | Circular interna que integra normativa, plan de trabajo y tareas específicas para las entidades. | Secretaria de Planeación y Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | N/A | Humanos | 8 días | 4 de marzo 2019 | Ya se envio circular no. 028 "CUNDINAMARCA RINDE CUENTAS AL TAMAÑO DE LOS NNAJ - FASE DE GENERACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION" | [60 empty] | 100%
|  | 2.1.4 | Definir la batería de indicadores que manejará la Gobernación de Cundinamarca. | Bateria definida mediante acta de reunión | Secretaria de Planeación DSIGAE | Secretaria de desarrollo e inclusion social y secertaria de planeación | Humanos | 1 día | 19 de febrero 2019 | 76 indicadores, de los cuales 55 y 21 que se adicionaron del ejercicio anterior (RPC 2015) | [60 empty] | 100%
|  | 2.1.5 | Actualización de batería de indicadores | Bateria de indicadores departamental actualizada | Secretaria de Planeación DSIGAE | Secretaria de desarrollo e inclusion social y secertaria de planeación | Humanos | 1 mes | 15 de marzo de 2019 | Se requiere de validación de los datos, ajuste y completar la bateria. Revisar datos 2011-2014 con fuente nacional. | [60 empty] | 90%
|  | 2.1.6 | Seguimiento por parte del comité directivo al gabinete mediante chat, oficios y consejos de gobierno del diligenciamiento del aplicativo web. | Chats, oficios o consejos de gobierno | Secretaria de desarrollo e inclusion social y secertaria de planeación | N.A | Humanos | 1 día | Cada dos semanas | Se envío primer chat informando a las entidades que no han entregado la información el envío de las mismas. | [60 empty] | 25%
|  | 2.1.7 | Realizar ejemplo a entidades de los tres niveles de análisis | Ejemplo completo | Secretaria de Planeación DSIGAE | Secretaria de desarrollo e inclusion social y secertaria de planeación | Humanos | 3 semanas | 29 de marzo 2019 | Ejemplo con porcentaje de 4 nacidos vivos y análisis de los mismos | [60 empty] | 75%
|  | 2.1.8 | Seguimiento por parte del equipo base a las entidades para el diligenciamiento | Actas | Secretaria de desarrollo e inclusion social y secertaria de planeación | N.A | Humanos | 2 meses | 29 de abirl de 2019 | Se realiza seguimiento por parte del enlace de planeación de la apuesta transversal. | [60 empty] | 25%
|  | 2.1.9 | Entrega al equipo base y diligenciamiento del aplicativo del nivel de análisis II correctamente diligenciado | Nivel I diligenciado en plantilla excel y subido en aplicativo | Subcomité de análisis de la información y gasto publico social | N.A | Humanos | 15 días | 15 de marzo 2019 | Entregaron las siguientes entidades: EDUCACIÓN, SALUD, GOBIERNO, MUJER, AMBIENTE, HABITAT Y VIVIENDA, EPC, TRANSPORTE Y MOVILIDAD, IDECUT E INDEPORTES | [60 empty] | 50%
|  | 2.1.10 | Reenvío de ajuste del diligenciamiento del aplicativo del nivel II | Correo institucional con correcciones a cada entidad | Secretaria de desarrollo e inclusion social y secertaria de planeación | Secretaria de Planeación DSIGAE | Humanos | 1 semana | 22 de marzo 2019 | Se realiza una reunión para entergar correcciones generales y se realizan por cada una de las mismas. No hay información suficiente para el diligenciamiento del mismo. | [60 empty] | 50%
|  | 2.1.11 | Envío documento ajustado y con corrección en el aplicativo web del nivel II | Documento ajustado plantilla nivel I y aplcativo web con correcciones | Subcomité de análisis de la información y gasto publico social | Secretaria de Planeación DSIGAE | Humanos | 1 s emana | 29 de marzo 2019 | Se cambió la entrega de niveles. En principio se entrega el nivel II que el nivel I debido a falta de información en indicadores por fuente nacional. | [60 empty] | 0%
|  | 2.1.12 | Entrega al equipo base y diligenciamiento del aplicativo del nivel de análisis I correctamente dilingenciado | Nivel II diligenciado en plantilla excel y subido en aplicativo | Subcomité de análisis de la información y gasto publico social | Secretaria de Planeación DSIGAE | Humanos | 1 mes | 29 de marzo 2019 | Se solicita información a salud, gobierno, TIC, EPC y Educación para información de indicadores. | [60 empty] | 0%
|  | 2.1.13 | Reenvío de ajuste del diligenciamiento del aplicativo del nivel I | Correo institucional con correcciones a cada entidad | Equipo base | Secretaria de Planeación DSIGAE | Humanos | 1 semana | 5 de abril 2019 | Ya se hizo entrega, a la espera del envío | [60 empty] | 0%
|  | 2.1.14 | Envío documento ajustado y con corrección en el aplicativo web del nivel I | Documento ajustado plantilla nivel II y aplcativo web con correcciones | Subcomité de análisis de la información y gasto publico social | Secretaria de Planeación DSIGAE | Humanos | 1 semana | 12 de abril de 2019 | [61 empty] | 0%
| 2.2. Análisis de gobernanza | 2.2.1 | Entrega al equipo base y diligenciamiento del aplicativo del nivel de análisis III correctamente dilingenciado | Nivel III diligenciado en plantilla excel y subido en aplicativo | Subcomité de análisis de la información y gasto publico social | Secretaria de Planeación DSIGAE | Humanos | 1 mes y medio | 12 de abril de 2019 | Ya se hizo entrega, a la espera del envío | [60 empty] | 0% | 20.59%
|  | 2.2.2 | Reenvío de ajuste del diligenciamiento del aplicativo del nivel III | Correo institucional con correcciones a cada entidad | Equipo base | Secretaria de Planeación DSIGAE | Humanos | 1 semana | 22 de abril de 2019 | [61 empty] | 0%
|  | 2.2.3 | Envío documento ajustado y con corrección en el aplicativo web del nivel III | Documento ajustado plantilla nivel III y aplcativo web con correcciones | Subcomité de análisis de la información y gasto publico social | Secretaria de Planeación DSIGAE | Humanos | 1 semana | 26 de abril de 2019 | Ya se hizo entrega, a la espera del envío | [60 empty] | 0%
|  | 2.2.4 | Revisión de metas cruce entre NNA y juventud con las metas de las apuestas transversales. | Matriz excel con metas y cruce apuestas transversales | Dirección de Seguimiento y Evaluación Planeación | Secretaria de desarrollo e inclusion social y secertaria de planeación | Humanos | 1 semana | 20 de febrero 2019 | Se encontró 348 metas cruzadas desde el plan decenal de juventud y 142 con niños, niñas y adolescentes. | [60 empty] | 100%
|  | 2.2.5 | Aprobación de metas finales para la elaboración de gasto público social y la gestión. | Matriz excel con metas y cruce apuestas transversales con metas aprobadas | Secretaria planeación - Dirección Seguimiento y evaluación | Secretaria de desarrollo e inclusion social y secertaria de planeación | Humanos | 2 días | 22 de febrero 2019 | Según reunión con ICBF se sugiere que las metas sean las drectaennte relacionadas con niños, niñas, adolescentes y jóvenes y excluir las que indirectamente afectan. | [60 empty] | 100%
|  | 2.2.6 | Elaboración de la matriz para el gasto público social con los proyecto de inversiones y avance físico de metas | Matriz diligenciada hasta el numeral 9 - de la matriz gasto publico por PGN | Dirección de Seguimiento y Evaluación Planeación | Secretaria de desarrollo e inclusion social y secertaria de planeación | Humanos | 2 semanas | 1 de marzo de 2019 | Aún no se tiene la consolidación de los proyectos, se está trabajando en el mismo. | [60 empty] | 50%
|  | 2.2.8 | Envío a las entidades para entrega de matriz de gasto publico dirigido a la niñez y a la juventud. | Circular con formato de matriz por correo institucional | Dirección de Finanzas Públicas | Equipo base | Humanos | 1 día | 26 de marzo 2019 | Se realiza una matriz para mayor comprensión de las entidades y esta se entergará y se hara una compilación desde la Dirección de Finanzas Públicas. | [60 empty] | 100%
|  | 2.2.9 | Entrega de matriz de gasto publico dirigido a la niñez y a la juventud por parte de las entidades | Matriz completamente diligenciada | Subcomité de análisis de la información y gasto publico social | Dirección de Finanzas Públicas | Humanos | 1 mes | 26 de abril de 2019 | Es la última entrega de la circular no. 028. | [60 empty] | 0%
|  | 2.2.10 | Diliegnciamiento de matriz de proyectos de inversión completa | Informe de monto dirigido según matriz de gasto publico | Dirección de Finanzas Públicas | Secretaría de Planeación | Humanos | 1 semana | 3 de mayo de 2019 | Compilar la info de las entidades y trasladarla a la matriz original. | [60 empty] | 0%
|  | 2.2.11 | Realizar formato e instructivo de la arquitectura institucional | Formato arquitectura institucional | Secretaria de desarrollo e inclusion social y secertaria de planeación | Equipo base | Humanos | 2 semanas | 11 de marzo de 2019 | Se estructura de acuerdo a misionalidad por entidades. | [60 empty] | 0%
|  | 2.2.14 | Reunión con la Secretaría de la Función Pública para el dilingenciamiento por parte de la Gobernación de la arquitectura institucional. | Acta de reunión | Secretaria de desarrollo e inclusion social y secertaria de planeación | Direccion de Talento Humano | Humanos | 1 día | 27 de febrero de 2019 | Establecer las dependencias, personas y responsables de la protección integral de los niños, niñas, adolescentes juventud, Determinar las competencias de cada dependencia que tiene materia de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud . - Directora de Talento humano. | [60 empty] | 0%
|  | 2.2.15 | Integración de informes del MIT con instancias del CDPS que se relacionan con la garantía de derechos los NNAJ | Informes generales que se relacionen con NNAJ (MDPIAF y MDI) | Secretaria de Planeación Dirección de Estudios Económicos y Políticas Públicas | Secretaría de Planeación | Humanos | 2 días | 18 de marzo de 2019 | Se requerirá para instrumentos de seguimiento y evaluación y comparativo de gestión desde las instancias de aprticipacion del CDPS | [60 empty] | 0%
| 2.3. Análisis de desarrollo transversal | 2.3.1 | Reunión con DNP para datos de RED UNIDOS y Familias en Acción en el ítem de Equidad e Inclusión Social. | Acta de reunión | Equipo base | N.A | Humanos | 1 día | Cuarta semana marzo 2019 | Reunión fecha por definir. Dará los insumos para el desarrollo transversal. | [60 empty] | 0% | 0%
|  | 2.3.2 | Verificación de aprobación de plan de acción de Superación de la Pobreza Extrema. Informe CODEPS. | Plan de acción Superación de la Pobreza | Secretaria de Planeación Dirección de Estudios Económicos y Políticas Públicas | Equipo base | Humanos | 2 días | 18 de marzo de 2019 | Se requiere revisar si el plan de accion da respuesta suficiente a lo solicitado por la PNG o sino habrá que realizar ajustes pertinentes. | [60 empty] | 0%
|  | 2.3.3 | Verificación de plan de acción con población migrante desde el año 2015. | Acta de poblacion migrante en CDPS | Secretaria de Planeación Dirección de Estudios Económicos y Políticas Públicas | Secretaria de Gobierno | Humanos | 1 semana | 18 de marzo de 2019 | Coordinación intersectorial con las autoridades migrantes, salud en miagrantes, afiliación al SGSS, Alimentos y bebidas del país, vigilancia de epidemias, intervenciones colectivas de denuncia de situaciones de violencia. Verificación de compromisos del acta | [60 empty] | 0%
|  | 2.3.5 | Entrega de informe de acciones preventivas y de atención frente a posibles desastres naturales. | Informe con acciones preventivas | Unidad de Gestión del riesgo | N.A | Humanos | 15 días | 15 de abril 2019 | Se solicita información de censo y servicios básicos entregados. | [60 empty] | 0%
|  | 2.3.6 | Diligenciar la matriz de PP departamental de familia. | Matriz de PP familia según PGN | Secretaria de Planeación y Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Nidia Briceño | Humanos | 1 semana | 1 de abril 2019 | Ejes, programas, temáticas e indicadores asociados. PP familia, subsidios de vivienda para familias, generación de ingresos, campañas de sensibilización frente a la convivencia, seguridad ciudadana, rutas de atención para garantía de derechos, inclusión social familias | [60 empty] | 0%
| 2.4 Informe gestión rendición pública de cuentas | 2.4.1 | Ajustar y actualizar documento word del informe de los años anteriores (2017-2018) de primera infancia, infancia y adolescencia y la actualización de la fase de sensibilización y alistamiento con los respectivos anexos. | Documento word actualizado hasta la fecha con primera fase | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social | Equipo base | Humanos | 1 mes | 22 de marzo 2019 | Verificación de carpetas de asistencia técnica del año 2018. | [60 empty] | 50% | 15%
|  | 2.4.2 | Construcción de informe correspondiente a la generación y análisis de información de Juventud. | Informe RPC de juventud | Gerencia de Juventud y Adultez - SDIS |  | Humanos | 2 meses | 26 de abril 2019 | [61 empty] | 25%
|  | 2.4.3 | Recopilación de la información de lo correspondiente a la generación y análisis de la información y adicional lo correspondiente al módulo de vigilancia superior II | Informe RPC NNAJ (Word) | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social | Equipo base | Humanos | 2 meses | 10 de mayo de 2019 | Informe final técnico | [60 empty] | 0%
|  | 2.4.4 | Solicitar a la Secretaría de Prensa la corrección de estilo y el diseño del informe | Informe con diseño de prensa | Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social | Secretaria de Prensa | Humanos | 1 semana | 17 de mayo de 2019 | Diseño de informe final técnico, la sec prensa deberá realizarlo para ser subido a la PGN | [60 empty] | 0%
|  | 2.4.6 | Presentación de informe de gestión RPC NNAJ ante veedurías y comunidad | Evento informe de gestión a travel CDPS | Gobernador de Cundinamarca | Comité de RPC NNA | Humanos | 1 día | Última semana de junio 2019 | CDPS Sugerencia Finales de junio presentación informe de gestión apoyo via streaming. | [60 empty] | 0%
| 2.5 Municipalización en datos | 2.5.1 | Elaborar bases de datos municipalizada desde el año 2015 - 2018 por cada indicador | Base de datos municipalizada completa con los 76 indicadores | Secretaria de Planeación DSIGAE |  | Humanos | 2 meses | 1 de abril de 2019 | Debe tener los 76 indicadores minimo desde el 2015, pero si se tiene el historico colocarlo. | [60 empty] | 80% | 80%
3. Diálogos y audiencia pública (Subcomité de Logística y diálogos ciudadanos) Líder: Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social) | 3.1 Encuentros de diálogos | 3.1.1 | Distribución de entidades para acompañar diálogos en territorio. | Plan padrino documento de diálogos. | Subcomité de movilizaciones ciudadanas y asistencia técnica. | Secretaría de Planeación y Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. | N/A | 3 meses | 15 de mayo de 2019 | Se requiere de fechas para encuentros diferenciales: 1 Evento para primera infancia, 1 evento para infancia, 1 evento para adolescencia, 1 evento de juventud, 1 evento con familias con enfoque diferencial. - Diálogos entre junio y finales de julio. | [60 empty] | 0% | 0%
|  | 3.1.2 | Formulación de la guia metodológica para diálogos con los NNAJ en los espacios de participación territorial | Guia metodologica para dialogos en territorio | Personal contratado para el mismo | Equipo base | Humanos | 1 mes | 29 de marzo 2019 | Debe ser una persona contratada para lo mismo, debido a que no hay esta función en ninguno de los integrantes del equipo base. | [60 empty] | 0%
|  | 3.1.3 | Implementación de Diálogos en territorio | Registro fotográfico, controles de asistencia | Subcomité de movilizaciones ciudadanas y asistencia técnica. | Equipo base | Humanos | 1 semana | 19 de julio 2019 | [61 empty] | 0%
|  | 3.1.4 | Sistematización de los diálogos para ser llevados a la audiencia pública. | Documento sistematizando diálogos | Secretaría de Planeación y Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Equipo base | Humanos | 2 semanas | Ultima semana de abril 2019 | [61 empty] | 0%
| 3.2. Audiencias públicas participativas | 3.2.1 | Metodologia propuesta para audiencia pública | Guía metodológica para audiencia pública que cumpla parametros de procuraduría. | Secretaria de desarrollo e inclusión social | Equipo base | Humanos | 1 mes | 29 de mayo de 2019 | El mandatario debe establecer compromisos con organizaciones sociales y fijar fecha de publicación y divulgación del plan de mejoramiento para conocimiento y seguimiento por parte de la ciudadanía. La ciudadanía y organizaciones deben evaluar la audiencia en formatos diseñados para tal fin. | [60 empty] | 0% | 0%
|  | 3.2.2 | Reunion de logistica ciudadana para la audiencia pública | Actas de reunión | Secretaria de desarrollo e inclusión social | Subcomité de logística de diálogo ciudadano | Humanos | 2 meses | Julio - Agosto 2019 | 1. Preparar la realización de la audiencia pública participativa. 2. Definición de la fecha y sitio para la audiencia pública participativa Gobernador o Alcalde. 3. Acuerdo con los actores regionales para el proceso de la audiencia (temas, responsables, logística). 4. Levantamiento del directorio de los actores a invitar a la audiencia pública participativa (para este punto retome los productos obtenidos en la fase uno del proceso, y los diálogos participativos). 5. Publicación de los indicadores e informe de gestión en página web y otros medios regionales. 6. Proceso de convocatoria pública (30 días antes) - Carta de invitación. 7. Difusión y socialización de la audiencia pública participativa - Plan de comunicaciones. 8. Definición de la agenda de la audiencia pública. 9. Definición y preparación del moderador de la audiencia pública participativa (académico, funcionario regional) y relator de la audiencia (Jefe de control interno). 10. Definición de los temas a tratar por los grupos de trabajo, la metodología y los funcionarios responsables. 11. Liderar la realización de la audiencia pública participativa. 12. Revisión y definición del formato de evaluación de la audiencia por parte de los participantes. 13. Inscripción y radicación de propuestas (10 días antes de la audiencia). 14. Publicación permanente de los avances del proceso en la página web y otros medios de comunicación departamentales o regionales. 15. Formular su plan de acción. | [60 empty] | 0%
|  | 3.2.3 | Audiencia pública participativa | Evento, registro fotográfico, videos | Gobernador de Cundinamarca | Secretaría de Planeación y Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Varios | 1 día | 2019-10-01 | Fecha por definir con fecha de gobernador, se sugiere empalme con nuevo gobernador | [60 empty] | 0%
|  | 3.2.4 | Sistematización de la audiencia pública | Documento con sistematizació de la audiencia | Secretaría de Planeación y Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Oficina Control interno | humanos | 2 semanas | 2019-10-10 | Debe quedar registro de las peticiones de los niños y lo que sucede en la aduiencia para sistematizarla y llevarla como ejemplo de la misma en los archivos que sugiere la procuraduría. | [60 empty] | 0%
4. Sostenibilidad y evaluación (Subcomité de sostenibilidad y evaluación del proceso: líder Oficina de Control Interno) | 4.1. Evaluación del proceso | 4.1.1 | Registro de compromisos realizados por parte del Gobernador hacia los NNAJ | Documento con compromisos en el informe de gestión | Secretaría de Planeación y Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Gobernador de Cundinamarca | Humanos | 3 semanas | 2019-10-01 | [61 empty] | 0% | 0%
|  | 4.1.2 | Revisar buenas prácticas identificando las fortalezas y debilidades del proceso. | Documento con identificación de fortalezas y deibilidad | Secretaría de Planeación y Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Oficina de Control interno | Humanos | 3 semanas | 2019-10-01 | [61 empty] | 0%
|  | 4.1.3 | Presentación por medio de comunicación el compromiso y la evaluación del proceso a la ciudadanía identificando lecciones aprendidas | Divulgación por medio de comunicación del gobernador | Secretaría de Prensa | Secretaría de Planeación y Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Humanos | 1 semana | 2019-10-01 | [61 empty] | 0%
| 4.2. Plan de mejoramiento | 4.2.1 | Presentación por parte del Gobernador ante el CODEPS los resultados que se obtuvieron en el proceso | Acta de reunión | Gobernador de Cundinamarca | Secretaría de Planeación y Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Humanos | 1 día | 2019-11-01 | [61 empty] | 0%
|  | 4.2.2 | Diligenciar el formato de plan de mejoramiento | Plan de mejoramiento diligenciado | Oficina de Control interno | Secretaría de Planeación y Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | Humanos | 3 semanas | 2019-10-01 | [61 empty] | 0%
|  | 4.2.3 | Diseñar estrategia y plan de acción para acciones identificadas por mejorar | Plan de acción con próximas mejoras | Secretaría de Planeación y Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social | N.A | Humanos | 3 semanas | 2019-11-01 | [61 empty] | 0%