## Hoja1
PLAN DE TRABAJO META 385: REALIZAR 4 ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN
ITEM | ACTIVIDADES | FECHA | Porcentaje Ejecutado | Ajuste Sugerido | Observación | PONDERACIÓN | VALOR
1 | Presentación y aprobación por parte de la secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico del documento que contiene plan de trabajo y aprobación de las hojas de vida de los profesionales que conformaran el equipo investigador. | 12 de septiembre de 2018 | 100% |  |  | 10% | 0.1
2 | Lanzamiento del proyecto en las provincias seleccionadas | 11 de octubre de 2018 | 100% |  |  | 10% | 0.1
3 | Mapeo de actores estratégicos y reconocimiento territorial | 25 de octubre de 2018 | 100% |  |  | 10% | 0.1
4 | Elaboración del diagnóstico cualitativo territorial sobre la problemática de trabajo decente y actualización del diagnóstico cuantitativo a partir de la Encuesta Multipropósito 2017. | 08 de noviembre de 2018 | 75% | Por incluir actividades participativas en sabana occidente y con las secretarias de la gobernación | Las actividades participativas en el muniicpio de Sabana Occidente se han retrasado como consecuencia de la falta de agenda de los municipios | 20% | 0.2
5 | Instalación de la Mesa Técnica de Concertación para la Formulación del Plan de Implementación de la Política de Trabajo Decente | 15 de noviembre de 2018 |  | Citación a mesa técnica el 23 de noviembre para instalarla el 28 de noviembre | Desarrollo de una actividad participativa con representantes de los municipios de Sabana Occidente el 29 de noviembre | 20% | 0.2
6 | Definición del Plan de Implementación de la Política de Trabajo Decente para cada una de las provincias seleccionadas. | 6 de diciembre de 2018 |  | Del 1 al 5 de diceimbre |  | 20% | 0.2
7 | Validación y Socialización del Plan de Implementación de la Política de Trabajo Decente para cada una de las provincias seleccionadas. | 26 de diciembre de 2018 |  | 26 de diciembre de 2018 |  | 10% | 0.1
TOTAL | [5 empty] | 100% | 1