## Gestión de Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Primer Avance
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socializar con los grupos de valor la política de Administración de riesgos de corrupción | Un documento compartido a todos los usuarios de la gobernación | Planeación/Función Pública | Abril 30 de 2017 Agosto 31 de 2017 | La política de administración de riesgos Código E-PID-POL-001, se encuentra publicada en la herramienta Isolución en versión 4 de septiembre 13 de 2016, medio oficial de publicación, socializada en su momento. Durante la construcción de los mapas de riegos de la vigencia 2017, se estableció el cronograma para trabajar con el equipo de mejoramiento de cada proceso donde previamente a la identificación se socializo nuevamente la política de administración de riesgos a estos grupos de valor. Pendiente la socialización general.
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Establecer el contexto estratégico de la Gobernación | Documentos con analisis del contexto de los procesos | Planeación/Función Pública | Marzo 31 de 2017 | El contexto estratégico se realizó contemplando las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de la entidad, éste se encuentra publicado en Isolución modulo MECI
| 2.2 | Realizar mesas de trabajo con dependencias de la Gobernación para identificar los riesgos de Corrupción | Matriz del Mapa de Riesgo de Corrupción | Planeación/Función Pública | Febrero de 2017 | Durante la construcción de los mapas de riesgos por procesos 2017 se realizó análisis del contexto estratégico de cada proceso, para construir el institucional.
| 2.3 | Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los grupos de valor | Correo de Socialización del Mapa de Riesgo de Corrupción | Planeación | Marzo de 2017 | Hubo una socialización del PAAC con todos los componentes el 28 de marzo y posterior a la publicación del Plan, se realizó una reunión con el equipo para la estrategia de socialización por cada componente.
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción consolidado con riesgos de gestión. | Mapa de riesgos de corrupción publicado permanentemente | Secretaria de Planeación/Función Pública | Marzo de 2017 | El mapa de riesgos institucional fue elaborado y publicado en el modulo MECI de Isolución
| 3.2 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción consolidado con riesgos de gestión definitivo. | Mapa de riesgos de corrupción divulgado | Secretaria de Planeación/Función Pública | Abril de 2017 | El mapa de riesgos institucional fue elaborado y publicado en el modulo MECI de Isolución
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Gestionar los riesgos de corrupción | Riesgos de corrupción gestionados con evidencias cargadas en Isolución | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados | Permanente con seguimiento trimestral | La gestión a los riesgos se evidencian en los planes de Isolución # 1731, 1734 y 1751 y el seguimiento se evidencia en el informe trimestral al desempeño de los procesos
| 4.2 | Garantizar controles eficaces y eficientes | Informe de desempeño trimestral con el monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados | Permanente con monitoreo trimestral | El monitoreo a los controles de los riesgos se evidencia en el informe trimestral al desempeño de los procesos Gestión del Talento Humano y Planificación del Desarrollo Organizacional
| 4.3 | Revisar el contexto estrategico si se detectan cambios en los factores internos y externos | Informe de desempeño trimestral Análisis del contexto actualizado | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Secretaria de Planeación | Trimestralmente | No se ha presentado necesidad de actualizar el contexto estrategico de la Secretaria de la Función Pública
| 4.4 | Verificar y determinar riesgos emergentes si como resultado del monitoreo estos se manifiestan | Informe de desempeño trimestral Riesgos de corrupción emergentes identificados | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Secretaria de Planeación | Trimestralmente | No se han evidenciado riesgos de corrupción emergentes en la Secretaria de la Función Pública
| 4.5 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción si se detecta la necesidad | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Secretaria de Planeación | Trimestralmente | No se ha presentado necesidad de actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la Secretaria de la Función Pública
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción | Informe cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 15/05/2017 15/09/2017
| 5.2. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción | Informe cuatrimestral | Oficina de Control Interno | 15/05/2017 15/09/2017

## Mapa de Riesgos de C.
Tipo | Núm. | Proceso | Reporta | Responsable | Fecha de Hallazgo | Estado | Descripción | Actvidad | Responsable Actividad | Fecha de Compromiso | Observaciones de Seguimiento | Fecha de Seguimiento
Plan de Riesgos de Corrupción | 1731 | Gestión de Talento Humano | Cesar Augusto Carrillo Vega | Yolima Mora Salinas | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Adriana Marcela Fernandez Garzon | 2017-12-31
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Adriana Marcela Fernandez Garzon | 2017-02-28 | Se evidencia la actualización de la matriz de comunicaciones de la Secretaría de la Función Pública de manera unificada en todas las Direcciones para la vigencia 2017. | 2017-03-27
[8 empty] | Realizar actualización y control trimestral al inventario de historias laborales. | Adriana Marcela Fernandez Garzon | 2017-12-31
[8 empty] | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Sandra Liliana Mahecha Herrera | 2017-12-31
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Sandra Liliana Mahecha Herrera | 2017-02-28 | Se evidencia la actualización de la matriz de comunicaciones de la Secretaría de la Función Pública de manera unificada en todas las Direcciones para la vigencia 2017. | 2017-03-27
[8 empty] | Seguimiento a la ejecución del Plan de intervenciones al interior de los procesos, con campañas de sensibilización y promoción de los valores y la ética de los funcionarios públicos. | Sandra Liliana Mahecha Herrera | 2017-12-31
[8 empty] | Elaboración de un Plan de intervenciones al interior de los procesos, con campañas de sensibilización y promoción de los valores y la ética de los funcionarios públicos, consecuencias de la corrupción y sentido de pertenencia. | Sandra Liliana Mahecha Herrera | 2017-02-28
Plan de Riesgos de Corrupción | 1732 | Atención al Ciudadano | Cesar Augusto Carrillo Vega | Sandra Eliana Rodriguez Garcia | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Campaña de apropiación interna de la gestión de los tramites y OPAS, de acuerdo a lo publicado en el portal del estado colombiano. | Luis Fernando Sierra Moya | 2017-12-31
[8 empty] | Parametrización del Sistema de Gestión Documental - MERCURIO de acuerdo al procedimiento de PQR y al manual de Derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | Luis Fernando Sierra Moya | 2017-09-30
[8 empty] | Campaña externa de divulgación de consulta de los tramites y OPAS, en el portal del estado colombiano. | Luis Fernando Sierra Moya | 2017-12-31
[8 empty] | Capacitar a los administradores de Atención al Ciudadano para el seguimiento en la respuesta oportuna y planes de mejoramiento al interior de sus secretarias, de acuerdo a la circular No 003 de 2017. | Luis Fernando Sierra Moya | 2017-12-31 | Se realiza programación, para capacitación a los administradores de atención al ciudadano para que realicen seguimiento en la respuesta oportuna y generen plan de acción y mejoramiento al interior de cada secretaria | 2017-04-04
[11 empty] | Se anexa cronograma de capacitaciones para los administradores de atención al ciudadano para el seguimiento en la respuesta oportuna y planes de acción de mejora al interior de cada secretaria es de anotar que en el acta anexa se encuentra claramente expuesto la manera de presentación de informes al igual que los compromisos adquiridos , para dar cumplimiento y seguimiento a la actividad programada . | 2017-04-04
[8 empty] | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Luis Fernando Sierra Moya | 2017-12-31
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Luis Fernando Sierra Moya | 2017-02-28
[8 empty] | Desconcentración del servicio de Atención al ciudadano (Semestral) | Luis Fernando Sierra Moya | 2017-12-31 | En cumplimiento de la desconcentración del servicio al ciudadano se anexa archivos en los cuales se evidencias la actividad realizada en los municipios de Guaduas y Tocaima, a su vez información detallada sobre los usuarios atendidos a través de los Poing como herramienta de desconcentración de atención al ciudadano información con corte al mes de marzo (primer trimestre). | 2017-04-04
[8 empty] | Realización de puestas en escena para el fortalecimiento de las competencia de atención al ciudadano. | Luis Fernando Sierra Moya | 2017-05-31
[8 empty] | Seguimiento a la aplicación de los protocolos de Atención al ciudadano | Luis Fernando Sierra Moya | 2017-05-31
Plan de Riesgos de Corrupción | 1733 | Direccionamiento Estratégico | Cesar Augusto Carrillo Vega | Cesar Augusto Carrillo Vega | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Juan Ricardo Mozo Zapata | 2017-12-31 | Una vez recibida la información por parte de la Direcciones se consolida para la construcción de la Matriz de Comunicaciones de la Secretaría de Planeación, la cual fue enviada a Prensa para su aprobación. | 2017-03-31
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Juan Ricardo Mozo Zapata | 2017-02-28 | Se actualizó la Matriz de Comunicaciones, formato enviado por Prensa y se socializó con todas las Direcciones de la Secretaría de Planeación. | 2017-03-31
[8 empty] | Seguimiento trimestral a la aplicación de directrices para la rendición de cuentas | Angela Andrea Forero Mojica | 2017-12-31 | Por parte de la Administración se ha venido cumplimento en la ruta metodológica de rendición de cuentas establecida mediante el decreto 297 de 2016. De igual manera se realizó el comité trimestral de rendición de cuentas, con el objeto de socializar el informe y el paso a paso documentado de la rendición de cuentas 2016 | 2017-03-31
[8 empty] | Portal WEB Actualizado | Cesar Augusto Carrillo Vega | 2017-12-31 | la secretaria de planeación mantiene actualizado su portal web de acuerdo a las directrices dadas por la administración | 2017-03-31
Plan de Riesgos de Corrupción | 1734 | Planificación del Desarrollo Institucional | Cesar Augusto Carrillo Vega | Yolima Mora Salinas | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Pablo Hernán Sanchez Torres | 2017-12-31 | Se realiza seguimiento a la matriz de comunicaciones evidenciado que la Dirección de Desarrollo Organización ha cumplido con la información que debe comunicar. Los medios mas utilizados para divulgar su información son: Isolución, Correo Electrónico y capacitaciones. | 2017-04-10
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Pablo Hernán Sanchez Torres | 2017-02-28 | Se carga la actualización de la matriz de comunicaciones de la Secretaría de la Función Pública de manera unificada en todas las Direcciones para la vigencia 2017. | 2017-04-07
[8 empty] | Mantener actualizados los manuales y actos administrativos de estructura organizacional de acuerdo con las necesidades del servicio. | Jaime Alfonso Velasquez Hurtado | 2017-12-31
[8 empty] | Seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de apropiación. | Pablo Hernán Sanchez Torres | 2017-12-31 | Se realiza seguimiento a la ejecución del plan con corte a Marzo 31. | 2017-04-11
[8 empty] | Construcción y publicación del Plan de Apropiación del SIGC. | Pablo Hernán Sanchez Torres | 2017-03-15 | Se definió y aprobó el E-PID-PLA-001 Plan de Apropiación del SIGC versión 5. | 2017-03-01
[11 empty] | Se definió y aprobó el E-PID-PLA-001 Plan de Apropiación del SIGC versión 5. | 2017-03-01
[8 empty] | Definir Estrategias y mecanismos de sensibilización, socialización y apropiación que promuevan el adecuado Desarrollo del SIGC. | Pablo Hernán Sanchez Torres | 2017-03-15 | Las estrategias y mecanismos de sensibilización, socialización y apropiación del SIGC quedaron definidas en el E-PID-PLA-001 Plan de Apropiación del SIGC versión 5. | 2017-03-01
[11 empty] | Las estrategias y mecanismos de sensibilización, socialización y apropiación del SIGC quedaron definidas en el E-PID-PLA-001 Plan de Apropiación del SIGC versión 5. | 2017-03-01
Plan de Riesgos de Corrupción | 1735 | Comunicaciones | Cesar Augusto Carrillo Vega | Jorge Alberto Camacho Lizarazo | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso | Jorge Alberto Camacho Lizarazo | 2017-12-31
[8 empty] | Revisión y consolidación de la matriz de comunicaciones de la entidad. | Jorge Alberto Camacho Lizarazo | 2017-03-10 | Se consolidó la matriz de comunicaciones con la información remitida por cada una de las entidades del nivel central para la vigencia 2017. se anexa matriz consolidada. | 2017-04-04
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso | Jorge Alberto Camacho Lizarazo | 2017-02-28 | Se revisó, ajusto y actualizó el formato de matriz de comunicaciones, así como la matriz misma del proceso la cual fue elaborada con el equipo directivo del proceso. Se anexa matriz del proceso estratégico Comunicaciones, en el nuevo formato. | 2017-04-04
[8 empty] | Seguimiento trimestral a la aplicación de directrices para la rendición de cuentas | Jorge Alberto Camacho Lizarazo | 2017-12-31
Plan de Riesgos de Corrupción | 1736 | Gestión Tecnológica | Cesar Augusto Carrillo Vega | Andres Tovar Forero | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Verificación trimestral de seguridad informática y de no manipulación ilegal de los sistemas de información. | Francisco Antonio Hernández Rodríguez | 2017-12-31
[8 empty] | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Luis Edgardo Molina Medina | 2017-12-31
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Luis Edgardo Molina Medina | 2017-02-28
Plan de Riesgos de Corrupción | 1737 | Fortalecimiento Territorial | Cesar Augusto Carrillo Vega | Buenaventura León León | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Buenaventura León León | 2017-12-31 | Se realizó el primer Seguimiento a la Matriz de comunicaciones de la Secretaría de gobierno y se envío al proceso de comunicaciones para su consolidación. | 2017-04-04
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Buenaventura León León | 2017-02-28 | La Matriz, fue enviada al Proceso de Comunicaciones, para su conocimiento. | 2017-03-07
Plan de Riesgos de Corrupción | 1738 | Promoción del Desarrollo de Salud | Cesar Augusto Carrillo Vega | Ana Lucia Restrepo Escobar | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Ana Lucia Restrepo Escobar | 2017-12-31
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Ana Lucia Restrepo Escobar | 2017-02-28 | Se realiza revisión de la información consignada en la matriz de comunicaciones, a 28 de febrero de 2017. Revisión realizada por el profesional del Despacho, quien maneja las comunicaciones de la Secretaría de Salud. Se adjunta matriz de comunicaciones. | 2017-03-01
Plan de Riesgos de Corrupción | 1739 | Promoción del Desarrollo Educativo | Cesar Augusto Carrillo Vega | Gloria Alvarez Tovar | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Bladimir Arias Pineda | 2017-12-31
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Bladimir Arias Pineda | 2017-02-28
Plan de Riesgos de Corrupción | 1740 | Sector de Desarrollo Integral e Innovación | Cesar Augusto Carrillo Vega | Oscar Eduardo Rodriguez Lozano | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Oscar Eduardo Rodriguez Lozano | 2017-12-31
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Oscar Eduardo Rodriguez Lozano | 2017-02-28 | Mediante correo electrónico de fecha 15 de marzo de 2017 se remitió al proceso de comunicaciones la matriz actualizada de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación | 2017-03-16
Plan de Riesgos de Corrupción | 1741 | Sector de Gestión interinstitucional | Cesar Augusto Carrillo Vega | Jaime Torres Suarez | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Jaime Torres Suarez | 2017-12-31 | Se adjunta seguimientos del primer trimestre 2017, correspondiente a las secretarias que integran el proceso de Gestión Interinstitucional | 2017-04-07
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Jaime Torres Suarez | 2017-02-28 | Se adjunta Actualización de la Matriz de Comunicaciones del Proceso, se envía a Función Publica para el respectivo cargue. | 2017-03-02
[11 empty] | La matriz actualizada se envió para socialización al Gabinete por correo institucional de la Secretaria de Integración Regional | 2017-04-07
Plan de Riesgos de Corrupción | 1742 | Sector Económico y Crecimiento Sostenible | Cesar Augusto Carrillo Vega | German Enrique Madero Perez | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | German Enrique Madero Perez | 2017-12-31 | Se evidencia el seguimiento trimestral, correspondiente al primer trimestre de 2017, realizado a la matriz de comunicaciones del Sector Económico y Crecimiento Sostenible. | 2017-04-10
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | German Enrique Madero Perez | 2017-02-28 | Se evidencia la construcción de la matriz de comunicaciones del subproceso Sector Económico y Crecimiento Sostenible, que integra las secretarías de Competitividad y Desarrollo Económico, Agricultura y Desarrollo Rural, del Ambiente y de Minas, Energía y Gas. | 2017-03-28
Plan de Riesgos de Corrupción | 1743 | Sector Social | Cesar Augusto Carrillo Vega | Juan Carlos Barragan Suarez | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Jhadir Martinez Rojas | 2017-12-31
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Jhadir Martinez Rojas | 2017-02-28 | Se actualizó la matriz de comunicaciones del primer trimestre del 2017 | 2017-03-03
[11 empty] | La matriz de comunicaciones se reporta trimestral a corte del mes de Abril, sin embargo ya se subió el reporte. | 2017-03-08
[11 empty] | Se actualizo la matriz de comunicaciones vigencia 2017 de acuerdo a la solicitud efectuada por la secretaria de prensa y comunicaciones | 2017-03-14
[11 empty] | Matriz con formato de calidad aprobado | 2017-03-21
Plan de Riesgos de Corrupción | 1744 | Sector Transporte y Movilidad | Cesar Augusto Carrillo Vega | Jeimmy Sulgey Villamil Buitrago | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Jeimmy Sulgey Villamil Buitrago | 2017-12-31
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Jeimmy Sulgey Villamil Buitrago | 2017-02-28
Plan de Riesgos de Corrupción | 1745 | Gestión Contractual | Cesar Augusto Carrillo Vega | Roberto Mario Ochoa Uribe | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Roberto Mario Ochoa Uribe | 2017-12-31
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Roberto Mario Ochoa Uribe | 2017-02-28
Plan de Riesgos de Corrupción | 1746 | Gestión de Recursos Físicos | Cesar Augusto Carrillo Vega | Sandra Eliana Rodriguez Garcia | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Nestor Alonso Guerrero Neme | 2017-12-31
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Nestor Alonso Guerrero Neme | 2017-02-24
Plan de Riesgos de Corrupción | 1747 | Gestión Documental | Cesar Augusto Carrillo Vega | Sandra Eliana Rodriguez Garcia | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | John Francisco Cuervo Alonso | 2017-12-31 | Se realiza el seguimiento del primer Trimestre con respecto a la matriz de comunicaciones del proceso de Gestión Documental | 2017-04-04
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | John Francisco Cuervo Alonso | 2017-02-28 | Se realiza la actualización de la Matriz de Comunicación del proceso de Gestión Documental para el cumplimiento del plan de riesgos | 2017-04-04
Plan de Riesgos de Corrupción | 1748 | Gestión Financiera | Cesar Augusto Carrillo Vega | Jorge Luis Trujillo Alfaro | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Jorge Luis Trujillo Alfaro | 2017-12-31 | reporte trimestral de seguimiento a la matriz de comunicaciones, se anexa correo enviado a Secretario de prensa y matriz | 2017-04-10
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Jorge Luis Trujillo Alfaro | 2017-02-28 | Se anexa soporte correo entrega matriz de comunicaciones, proceso Gestión Financiera | 2017-04-05
Plan de Riesgos de Corrupción | 1749 | Gestión Jurídica | Cesar Augusto Carrillo Vega | German Enrique Gomez Gonzalez | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | German Enrique Gomez Gonzalez | 2017-12-31 | PRIMER SEGUIMIENTO MATRIZ DE COMUNICACIONES SECRETARIA JURÍDICA, PRIMER TRIMESTRE 2017. SE ENVIA AL PROCESO DE COMUNICACIONES, CORREO ELECTRONICO: JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO, SECRETARIO DE PRENSA. VER ANEXO. | 2017-04-12
[11 empty] | SE SUBE A ISOLUCION CORREO ENVIO PRIMER SEGUIMIENTO MATRIZ DE COMUNICACIONES A SECRETARIA DE PRENSA. | 2017-04-12
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | German Enrique Gomez Gonzalez | 2017-02-28 | Se realiza envió al proceso de comunicaciones de matriz del proceso de gestión jurídica actualizada vigencia 2017 | 2017-02-28
[11 empty] | ATENDIENDO REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, SE REMITE NUEVA VERSIÓN DE MATRIZ DE COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA JURIDICA, EN EL FORMATO ADOPTADO EN ISOLUCION: MATRIZ DE COMUNICACIONES-PROCESO. COMUNICACIONES.CODIGO: E-CO-FR-011 -VERSION: 01. SE ANEXA CORREO DE ENVIO Y MATRIZ. | 2017-03-22
Plan de Riesgos de Corrupción | 1750 | Evaluación y Seguimiento | Cesar Augusto Carrillo Vega | Angela Milena Hoyos Pulido | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se incumplan los requisitos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de ocultar la información | Seguimiento Trimestral a la Matriz de comunicaciones por proceso y envío al proceso de comunicaciones para consolidación. | Angela Milena Hoyos Pulido | 2017-12-31 | No se evidencia seguimiento | 2017-03-15
[8 empty] | Actualización de la Matriz de Comunicaciones del proceso y remisión al proceso de comunicaciones. | Angela Milena Hoyos Pulido | 2017-02-28 | No se evidencia seguimiento | 2017-03-15
Plan de Riesgos de Corrupción | 1751 | Gestión de Talento Humano | Cesar Augusto Carrillo Vega | Yolima Mora Salinas | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que ingresen novedades que no son ciertas o se asignen valores salariales que no estén soportados adecuadamente | Informes trimestrales de los controles manuales y automáticos de la nómina y el Sistema KACTUS | Adriana Marcela Fernandez Garzon | 2017-12-31
[8 empty] | Seguimiento a la ejecución del Plan de intervenciones al interior de los procesos, con campañas de sensibilización y promoción de los valores y la ética de los funcionarios públicos. | Sandra Liliana Mahecha Herrera | 2017-12-31
[8 empty] | Elaboración de un Plan de intervenciones al interior de los procesos, con campañas de sensibilización y promoción de los valores y la ética de los funcionarios públicos, consecuencias de la corrupción y sentido de pertenencia. | Sandra Liliana Mahecha Herrera | 2017-02-28
Plan de Riesgos de Corrupción | 1752 | Promoción del Desarrollo Educativo | Cesar Augusto Carrillo Vega | Gloria Alvarez Tovar | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que ingresen novedades que no son ciertas o se asignen valores salariales que no estén soportados adecuadamente | Sistematizar el procedimiento para generar mayor oportunidad | Monica Liliana Quintana Cantor | 2017-05-31
[8 empty] | Determinar un nuevo procedimiento para la Autorización, Asignación, reporte y verificación de las horas extras del personal Docente, Directivo Docente y Administrativos | Monica Liliana Quintana Cantor | 2017-02-28
[8 empty] | Revisión de las licencias de software en cada uno de los equipos de la Secretaría de Educación | Mauricio Romero | 2017-06-30
[8 empty] | Implementar con los rectores el proceso de validación de planta en línea, mensualmente. | Monica Liliana Quintana Cantor | 2017-12-31
[8 empty] | Implementación el proceso de generación de actos administrativos desde el sistema Humano mediante plantillas aprobadas y parametrizadas en el sistema que garanticen la oportunidad y calidad de la información a ingresar y gestionar en la nómina. | Monica Liliana Quintana Cantor | 2017-03-31
[8 empty] | Activación del Control de Planta en el aplicativo Humano | Monica Liliana Quintana Cantor | 2017-02-28
[8 empty] | Realizar seguimiento bimestral a los roles de los usuarios en el sistema. | Monica Liliana Quintana Cantor | 2017-12-31
[8 empty] | Realizar un análisis trimestral del comportamiento de las inconsistencia y del avance de la aplicación del proceso y mejoras para la liquidación de la nómina. | Monica Liliana Quintana Cantor | 2017-12-31
[8 empty] | Generar y reportar los productos no conformes que se generan en el proceso de nómina con el fin de promover las acciones correctivas y preventivas por parte de los funcionarios responsabilidades obteniendo una trazabilidad. | Monica Liliana Quintana Cantor | 2017-12-31
[8 empty] | Generar un seguimiento mensual y plan de mejora frente a los denominados pagos observados para reducirlos o en lo posible eliminarlos. | Monica Liliana Quintana Cantor | 2017-12-31
[8 empty] | Aplicar procedimiento M.PDE.H.DT.H06.02 que fue actualizado. | Monica Liliana Quintana Cantor | 2017-03-31
[8 empty] | Promover las acciones disciplinarias y de repetición a que haya lugar por el incumplimiento u omisión de las funciones. | Monica Liliana Quintana Cantor | 2017-12-31
[8 empty] | Realizar el entrenamiento al puesto de trabajo de cada uno de los funcionarios de la Dirección de Personal de Instituciones Educativas y del Grupo de Notificaciones de la Secretaría de Educación. | Monica Liliana Quintana Cantor | 2017-04-30
Plan de Riesgos de Corrupción | 1753 | Comunicaciones | Cesar Augusto Carrillo Vega | Jorge Alberto Camacho Lizarazo | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que no se promueva y coarte la participación de la ciudadanía | Seguimiento a la Comunicación Externa | Jorge Alberto Camacho Lizarazo | 2017-12-31
[8 empty] | Seguimiento a la Comunicación Interna. | Jorge Alberto Camacho Lizarazo | 2017-12-31
[8 empty] | Seguimiento trimestral a la actualización de micrositios | Jorge Alberto Camacho Lizarazo | 2017-12-31
[8 empty] | Actualización permanente de la WEB y Redes Sociales. | Jorge Alberto Camacho Lizarazo | 2017-12-31
[8 empty] | Socialización a los proceso sobre políticas y uso adecuado de la imagen institucional. | Jorge Alberto Camacho Lizarazo | 2017-03-31 | Se realizó socialización a diferentes entidades del sector central y descentralizado sobre las políticas, planes y estrategias de comunicación interna y externa, uso adecuado de la imagen institucional. Se adjuntan 17 actas. | 2017-03-31
Plan de Riesgos de Corrupción | 1754 | Direccionamiento Estratégico | Cesar Augusto Carrillo Vega | Cesar Augusto Carrillo Vega | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que no se promueva y coarte la participación de la ciudadanía | Seguimiento trimestral a la aplicación de directrices para la rendición de cuentas | Angela Andrea Forero Mojica | 2017-12-31 | Por parte de la Administración se ha venido cumplimento en la ruta metodológica de rendición de cuentas establecida mediante el decreto 297 de 2016. De igual manera se realizó el comité trimestral de rendición de cuentas, con el objeto de socializar el informe y el paso a paso documentado de la rendición de cuentas 2016 | 2017-03-31
Plan de Riesgos de Corrupción | 1755 | Atención al Ciudadano | Cesar Augusto Carrillo Vega | Sandra Eliana Rodriguez Garcia | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que no se promueva y coarte la participación de la ciudadanía | Capacitar a los administradores de Atención al Ciudadano para el seguimiento en la respuesta oportuna y planes de mejoramiento al interior de sus secretarias, de acuerdo a la circular No 003 de 2017. | Luis Fernando Sierra Moya | 2017-12-31
[8 empty] | Parametrización del Sistema de Gestión Documental - MERCURIO de acuerdo al procedimiento de PQR y al manual de Derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | Luis Fernando Sierra Moya | 2017-09-30
Plan de Riesgos de Corrupción | 1756 | Gestión Contractual | Cesar Augusto Carrillo Vega | Roberto Mario Ochoa Uribe | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se modifique algún documento relacionado con el proceso contractual con el fin de favorecer la selección de un proponente u obtener un beneficio personal o a favor de un tercero | Realizar capacitaciones y socializaciones a los directos responsables de las actividades de contratación y supervisión. | Roberto Mario Ochoa Uribe | 2017-12-20
[8 empty] | Diseñar y aprobar documentos modelos estandarizados para las actividades contractuales. | Roberto Mario Ochoa Uribe | 2017-12-20
[8 empty] | Divulgar lineamientos sobre la aplicación de los controles del proceso | Roberto Mario Ochoa Uribe | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento y control a la actividad contractual mediante visitas | Roberto Mario Ochoa Uribe | 2017-12-20
Plan de Riesgos de Corrupción | 1757 | Evaluación y Seguimiento | Cesar Augusto Carrillo Vega | Angela Milena Hoyos Pulido | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se modifique algún documento relacionado con el proceso contractual con el fin de favorecer la selección de un proponente u obtener un beneficio personal o a favor de un tercero | Seguimiento mensual de la publicación de los contratos suscritos en la entidad | Angela Milena Hoyos Pulido | 2017-12-31 | A la fecha no se evidencia seguimiento | 2017-03-15
Plan de Riesgos de Corrupción | 1758 | Sector Transporte y Movilidad | Cesar Augusto Carrillo Vega | Jeimmy Sulgey Villamil Buitrago | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se busque entorpecer o no concluir un trámite o servicio para obtener un beneficio económico | Aplicar el procedimiento de seguimiento a PQRS establecido en ISOLUCION y la Circular No. 003 de 2017 | Jeimmy Sulgey Villamil Buitrago | 2017-12-31
[8 empty] | Seguimiento y/o actualización en la matriz de tramites SUIT | Jeimmy Sulgey Villamil Buitrago | 2017-12-31
[8 empty] | Verificar tres veces al año el cumplimiento de los tiempos legales e indicados en SUIT, para algunos tramite de transporte y algunas sedes operativas seleccionados de forma aleatoria. | Jeimmy Sulgey Villamil Buitrago | 2017-12-31
Plan de Riesgos de Corrupción | 1759 | Promoción del Desarrollo Educativo | Cesar Augusto Carrillo Vega | Gloria Alvarez Tovar | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se busque entorpecer o no concluir un trámite o servicio para obtener un beneficio económico | Revisión de las licencias de software en cada uno de los equipos de la Secretaría de Educación | Mauricio Romero | 2017-06-30
[8 empty] | Apoyar la consolidación de la cultura del mejoramiento continuo en la secretaría de educación | Bladimir Arias Pineda | 2017-12-31
[8 empty] | Seguimiento y/o actualización en la matriz de tramites SUIT | Jose Maria Leiton Gallego | 2017-12-31 | (Pruebas) se realizo publicacion de 2 tramites | 2017-04-03
Plan de Riesgos de Corrupción | 1760 | Gestión Financiera | Cesar Augusto Carrillo Vega | Jorge Luis Trujillo Alfaro | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se busque entorpecer o no concluir un trámite o servicio para obtener un beneficio económico | Seguimiento y/o actualización en la matriz de tramites SUIT | Jorge Luis Trujillo Alfaro | 2017-12-31
Plan de Riesgos de Corrupción | 1761 | Promoción del Desarrollo de Salud | Cesar Augusto Carrillo Vega | Ana Lucia Restrepo Escobar | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se busque entorpecer o no concluir un trámite o servicio para obtener un beneficio económico | Seguimiento y/o actualización en la matriz de tramites SUIT | Ana Lucia Restrepo Escobar | 2017-12-31
Plan de Riesgos de Corrupción | 1762 | Gestión Documental | Cesar Augusto Carrillo Vega | Sandra Eliana Rodriguez Garcia | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se busque entorpecer o no concluir un trámite o servicio para obtener un beneficio económico | Realizar capacitaciones semestrales y entrega de documento de tipificación documental | John Francisco Cuervo Alonso | 2017-12-31
Plan de Riesgos de Corrupción | 1763 | Gestión Contractual | Cesar Augusto Carrillo Vega | Roberto Mario Ochoa Uribe | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se permita el incumplimiento de las condiciones contractuales al momento de su ejecución | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Wilson Leonar Garcia Fajardo | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Erika Elizabeth Sabogal Castro | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Carlos Manuel Montaño Barrantes | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Eduardo Contreras Ramirez | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Andres Tovar Forero | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | German Enrique Gomez Gonzalez | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Buenaventura León León | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Oscar Eduardo Rodriguez Lozano | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Jaime Torres Suarez | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Juan Carlos Barragan Suarez | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Jeimmy Sulgey Villamil Buitrago | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Cesar Augusto Carrillo Vega | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Yolima Mora Salinas | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | German Enrique Madero Perez | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Gloria Alvarez Tovar | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Ana Lucia Restrepo Escobar | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Jorge Luis Trujillo Alfaro | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Jorge Alberto Camacho Lizarazo | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar seguimiento periódico al control diseñado y reportarlo a la Dirección de Contratación. Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales en su totalidad | Sandra Eliana Rodriguez Garcia | 2017-12-20
[8 empty] | Diseñar una herramienta para controlar la función de supervisión ejercida por los funcionarios adscritos a cada Dependencia | Roberto Mario Ochoa Uribe | 2017-12-20
[8 empty] | Realizar capacitaciones y socializaciones a los funcionarios que ejercen actividades de supervisión | Roberto Mario Ochoa Uribe | 2017-12-20
[8 empty] | Divulgar lineamientos sobre la aplicación de los controles del proceso | Roberto Mario Ochoa Uribe | 2017-12-20
Plan de Riesgos de Corrupción | 1764 | Gestión Financiera | Cesar Augusto Carrillo Vega | Jorge Luis Trujillo Alfaro | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se manipule la información tributaria con el fin de obtener beneficios personales | Adelantar procesos contractuales para apoyo en la realización de auditorías de los diferentes tributos del Departamento. | Eduber Rafael Gutierrez Torres | 2017-06-30
[8 empty] | Seguimiento a la ejecución y prestación de servicio (Cantidad, Tiempos y movimientos) | Eduber Rafael Gutierrez Torres | 2017-12-31
[8 empty] | Determinar grupos de trabajo y funciones al interior de la Dirección de Rentas | Eduber Rafael Gutierrez Torres | 2017-03-31
[8 empty] | Centralización de trámites de atención inmediata. | Eduber Rafael Gutierrez Torres | 2017-03-31
Plan de Riesgos de Corrupción | 1765 | Gestión Financiera | Cesar Augusto Carrillo Vega | Jorge Luis Trujillo Alfaro | 2017-01-31 | Abierta | Puede suceder que se presente perdida de mercancía aprehendida entre el momento de la aprehensión y el ingreso a los lugares de bodegaje. | Seguimiento trimestral al cumplimiento del indicadores y cumplimiento a procedimientos | Eduber Rafael Gutierrez Torres | 2017-12-31
[8 empty] | Seguimiento trimestral al cumplimiento del Estatuto de Rentas del Departamento en las aprehensiones ejecutadas. | Eduber Rafael Gutierrez Torres | 2017-12-31

## Racionalización de Tramites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites
Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | AVANCE
1.1 | Implementación de la ventanilla única de cara al Ciudadano | Ventallina implementada | Secretaria General | Noviembre 30 de 2017 | En la ejecución de la ventanilla única Virtual se han documentado y desarrollado los siguientes tramites: concepto sanitario empresa aplicadora de plagicidas y Licencia para la prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo. Estas acciones permiten que la ciudadanía tengan acceso de manera virtual a estos servicios. En el mes de mayo se pondrán en línea.
1.2 | Racionalización de 15 trámites aprobados por el SUIT | Trámites Racionalizados | Secretaria General/Secretaria Tic | Noviembre 30 de 2017 | Avance de los trámites en el formato del SUIT

## Racionalización Consolidado
Nombre de la entidad: |  |  | GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
[10 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  |  | N/A
[10 empty] | Año vigencia: |  | 2017
Departamento: |  |  | Bogotá D.C
Municipio: |  |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre |  | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio |  | Fecha final | Responsable | Avance | Evidencia
Modelo Único - Hijo | 30149 | Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado |  | Aprobado | Expedición del acto administrativo a través de la solicitud y documentos que soportan la actividad. El tiempo del trámite es de quince (15) días hábiles | Disminución de tiempo de entrega a diez (10) días hábiles | Entrega del producto en menor cantidad de tiempo, para lo que requieran los peticionarios. | Administrativo | Gestionar con mayor efectividad en las dependencias que intervienen en el proceso. |  | 2017-01-01 |  | 2017-02-28 | Secretaria de Educación Dirección de Cobertura | 100% | Se emite acto administrativo con la respectiva modificacion solicitada por el peticionario
Modelo Único - Hijo | 33878 | Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano |  | Aprobado | Actualmente las certificaciones se expiden en un formato establecido por la Dirección de Cobertura, que contiene los datos básicos de la Institución Educativa. | Disminución de tiempo de entrega de quince (15) días hábiles a inmediato. | Disminuir los tiempos de entrega del producto, garantizando una mayor oportunidad. | Tecnológico | A través de un desorrallo en sistemas, implentar el mecanismo de certificaciones en línea. |  | 2017-01-01 |  | 2017-11-30 | Secretaria de Educación Dirección de Cobertura | 100% | Certificacion expedida por la Direccion de Cobertura conforme a la informacion que reposa en el archivo de la Institución Educativa.
Plantilla Único - Hijo | 15321 | Impuesto sobre vehículos automotores |  | Inscrito | El trámite se puede realizar parcialmente en línea | Habilitar pago por PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos) mediante el cual los usuarios podrán hacer sus pagos a través de Internet. | Optimización de tiempos, ya que para el pago del impuesto sobre vehículos el usuario no tendrá que hacer ningún desplazamiento | Tecnológica | Liquidación y pago electrónicamente |  | 2017-01-01 |  | 2017-02-28 | Secretaría de Hacienda Dirección de Rentas y Gestión Tributaria | Se automatizo completamente el trámite, la liquidación y el pago del Impuesto se puede realizar totalmente en línea. | http://impuvehiculo.cundinamarca.gov.co/
Plantilla Único - Hijo | 15238 | Impuesto de registro |  | Inscrito | La atención se realiza solamente en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinaamarca. | Habilitar nuevos puntos de atención. | Optimización de tiempos, ya que para el pago del impuesto de registro el usuario no tendrá que desplazarse hasta la sede administrativa por cuanto se crearan puntos de atención satélites más cercanos | Tecnológica | Disponer de nuevos puntos de atención |  | 2017-01-01 |  | 2017-04-30 | Secretaría de Hacienda Subdirección de Impuesto de Registro | Creación de puntos de atención del impuesto de resgitro en la plataforma SUIT | Correos electrónicos con la información para la creación de los puntos
Modelo Único - Hijo | 23659 | Inscripción de personas ante el Registro Unico Nacional de Transito - RUNT |  | Aprobado | El tiempo del trámite es de tres (3) días | Disminución de tiempo de entrega a un (1) día | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Admisnitrativo | Debido a que el servicios en transito esta concesionado, se realizara concertación con la Unión Temporal SIETT Cundinamarca |  | 2017-01-01 |  | 2017-03-15 | Secretaria de Transporte y Movilidad - Dirección de Servicios de la Movilidad y Sedes Operativas, y UT SIETT Cundinamarca | Se llevo a cabo seguimiento a los tiempos de entrega del trámite en las sedes de: Cota, El Rosal, Mosquera, evidenciandose la racionalización en el tiempo de respuesta de tres (3) a un (1) día | Acta de reunión con las sedes de Cota, Mosquera y El Rosal
Modelo Único - Hijo | 46254 | Licencia de conducción |  | Aprobado | El tiempo del trámite es de tres (3) días | Disminución de tiempo de entrega a un (1) día | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Admisnitrativo | Debido a que el servicios en transito esta concesionado, se realizara concertación con la Unión Temporal SIETT Cundinamarca |  | 2017-01-01 |  | 2017-03-15 | Secretaria de Transporte y Movilidad - Dirección de Servicios de la Movilidad y Sedes Operativas, y UT SIETT Cundinamarca | Se llevo a cabo seguimiento a los tiempos de entrega del trámite en las sedes de: Cota, El Rosal, Mosquera, evidenciandose la racionalización en el tiempo de respuesta de tres (3) a un (1) día | Acta de reunión con las sedes de Cota, Mosquera y El Rosal
Modelo Único - Hijo | 23468 | Matrícula de vehículos automotores |  | Aprobado | El tiempo del trámite es de tres (3) días | Disminución de tiempo de entrega a un (1) día | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Admisnitrativo | Debido a que el servicios en transito esta concesionado, se realizara concertación con la Unión Temporal SIETT Cundinamarca |  | 2017-05-01 |  | 2017-02-28 | Secretaria de Transporte y Movilidad - Dirección de Servicios de la Movilidad y Sedes Operativas, y UT SIETT Cundinamarca | Se llevo a cabo seguimiento a los tiempos de entrega del trámite en las sedes de: Cota, El Rosal, Mosquera, evidenciandose la racionalización en el tiempo de respuesta de tres (3) a un (1) día | Acta de reunión con las sedes de Cota, Mosquera y El Rosal
Modelo Único - Hijo | 23654 | Duplicado de Placas |  | Aprobado | El tiempo del trámite es de tres (3) días | Disminución de tiempo de entrega a un (1) día | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Admisnitrativo | Debido a que el servicios en transito esta concesionado, se realizara concertación con la Unión Temporal SIETT Cundinamarca |  | 2017-05-01 |  | 2017-08-15 | Secretaria de Transporte y Movilidad - Dirección de Servicios de la Movilidad y Sedes Operativas, y UT SIETT Cundinamarca | N/A
Modelo Único - Hijo | 46247 | Duplicado de la licencia de conducción |  | Aprobado | El tiempo del trámite es de tres (3) días | Disminución de tiempo de entrega a un (1) día | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Admisnitrativo | Debido a que el servicios en transito esta concesionado, se realizara concertación con la Unión Temporal SIETT Cundinamarca |  | 2017-05-01 |  | 2017-08-15 | Secretaria de Transporte y Movilidad - Dirección de Servicios de la Movilidad y Sedes Operativas, y UT SIETT Cundinamarca | N/A
Modelo Único - Hijo | 46259 | Renovación de la licenia de conducción |  | Aprobado | El tiempo del trámite es de tres (3) días | Disminución de tiempo de entrega a un (1) día | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Admisnitrativo | Debido a que el servicios en transito esta concesionado, se realizara concertación con la Unión Temporal SIETT Cundinamarca |  | 2017-09-01 |  | 2017-11-15 | Secretaria de Transporte y Movilidad - Dirección de Servicios de la Movilidad y Sedes Operativas, y UT SIETT Cundinamarca | N/A
Modelo Único - Hijo | 46251 | Cambio de licencia de conducción por mayoría de edad |  | Aprobado | El tiempo del trámite es de tres (3) días | Disminución de tiempo de entrega a un (1) día | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Admisnitrativo | Debido a que el servicios en transito esta concesionado, se realizara concertación con la Unión Temporal SIETT Cundinamarca |  | 2017-09-01 |  | 2017-11-15 | Secretaria de Transporte y Movilidad - Dirección de Servicios de la Movilidad y Sedes Operativas, y UT SIETT Cundinamarca | N/A
Modelo Único - Hijo | 15960 | Registro y Autorizacion de Títulos en el Area de la Salud |  | Aprobado | Disminuir el tiempo de espera de los usuarios para la entrega de su acto administrativo | Disminución en los tiempos del trámite a 6 días calendario | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Administrativo | Gestionar con mayor efectividad en las dependencias que intervienen en el proceso. |  | 2017-02-01 |  | 2017-11-15 | Secretaría de Salud | La racionalización se encuentra en revisión por parte del DAFP | Acta de reunión número 21
Modelo Único - Hijo |  | Inscripción de profesionales y no profesionales el área de la salud en el Departamento de Cundinamarca | [11 empty] | Secretaría de Salud
Modelo Único - Hijo | 15287 | Credencial de Expendedor de Drogas |  | Aprobado | Evitar traslado desde su lugar de residencia para entrega documental | Disminución de 15 días en los tiempos de respuestas al trámite. | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Administrativo | Gestionar con mayor efectividad en las dependencias que intervienen en el proceso. |  | 2017-02-01 |  | 2017-11-15 | Secretaría de Salud | Se da cumplimiento al trámite en su racionalización. Actualmente se encuentran evaluando el comportamiento de la racionalización para ajustarse o dejarse así. | Acta de reunión número 038
Modelo Único - Hijo | 25586 | Apertura de Establecimiento Farmaceutico |  | Aprobado | Evitar traslado desde su lugar de residencia para entrega documental | Disminución de 3 días en los tiempos de respuestas al trámite. | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Administrativo | Gestionar con mayor efectividad en las dependencias que intervienen en el proceso. |  | 2017-02-01 |  | 2017-11-15 | Secretaría de Salud | Se da cumplimiento al trámite en su racionalización. Actualmente se encuentran evaluando el comportamiento de la racionalización para ajustarse o dejarse así. | Acta de reunión número 038
Modelo Único - Hijo | 30203 | Apertura o traslado tienda naturista |  | Aprobado | Evitar traslado desde su lugar de residencia para entrega documental | Disminución de 3 días en los tiempos de respuestas al trámite. | Ahorro de tiempo y desplazamiento del usuario | Administrativo | Gestionar con mayor efectividad en las dependencias que intervienen en el proceso. |  | 2017-02-01 |  | 2017-11-15 | Secretaría de Salud | Se da cumplimiento al trámite en su racionalización. Actualmente se encuentran evaluando el comportamiento de la racionalización para ajustarse o dejarse así. | Acta de reunión número 038

## Rendición de Cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Avance trimestral | Observación
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 1.1 | Divulgación permanente de información en relación a los avances y resultados de la gestión | Información en la página web y redes sociales | Secretaria de Prensa | Mensual | Para el cuatrimestre se han generado 576 comunicados de prensa, de los cuales 36 comunicados han generado mayor golpe de opinión en los medios. Así mismo, se han emitido 15 noticieros 24/7 for la red social facebook que slen los días jueves y domingos a las 7:00 p.m. | se envia avance adjunto del cuatrimestre
| 1.2 | Elaboracion y publicacion de informes periódicos de Gestión. | Tres informes cuatrimestrales en link de rendición de cuentas | Secretaria de Planeación | Trimestral | Las entidades registraron en la plataforma SAP la información correspondiente al 30 de marzo con el proposito de consolidar y realizar la respectiva publicación en la pagina web
| 1.3 | Comunicar a los funcionarios de la Entidad periódicamente de los resultados y avances de la gestión | Boletines internos | Secretaria de Prensa | Mensual | Para el cuatrimestre se han generado 2 boletines de prensa, 61 noticias del día, 3 frases de la semana. Así mismo, se han distribuido tropezones referentes a la vista "Hechos Concretos y " +de 360 resultados" en la plazoleta del primer piso. También se ha generado actualización en los protectores y papel tapiz de los equipos de los funcionarios con temas de interes. | se envia avance adjunto del cuatrimestre
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 2.1 | Interacción con la ciudadanía de la gestión realizada a través de las redes sociales | Reporte trimestral de preguntas v/s respuestas a publicaciones en la red social de mayor demanda. | Secretaria General | trimestral
| 2.2 | Realización de 2 conferencias en la plataforma videotic de 2 apuestas transversales de interés | 2 Informes de resultado | Secretaria TIC Secretaria de Prensa y Comunicaciones Secretaria de Planeación | Semestral | Las solicitudes que viene siendo atendidas cuentan con parámetros clasificación como: pregunta clara y respetuosa plasmada como comentario en las publicaciones que eleva la ciudadanía a las publicaciones de la red social Facebook Jorge Emilio Rey Ángel – Cundinamarca. Reporte trimestral de preguntas v/s respuestas a publicaciones en la red social de mayor demanda. Durante el primer trimestre del 2017, 378 ciudadanos comentaron las publicaciones realizadas en la página de facebook del Señor Gobernador, de los cuales 132 comentarios que corresponden al 34,9% fueron gestionados durante el primer trimestre; 169 correspondientes al 44,7% han sido gestionadas en el mes de abril. En total durante el primer trimestre se le dió respuesta al 79.6% de los comentarios o inquietudes presentados por los ciudadanos, queda pendiente por responder el 20,4% de las inquietudes realizadas en las publicaciones. Ver Gráfico 4
| 2.3 | Audiencias públicas de Rendición de cuentas | Soportes de 2 espacios de interacción con la comunidad | Secretaria de prensa | 2 al año | En el marco del programa HECHOS CONCRETOS y de las acciones en que se realizan en cumplimiento del Plan de Desarrollo, con el apoyo de la Secretaria General, tic y Prensa se está documentando de acuerdoa la ruta metodológica | Documentos soportes medio magnético
Secretaria de Planeación
Secretaria TIC
Secretaria General
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas. | 3.1 | Sensibilizar a la comunidad y funcionarios sobre la importancia de participar en los procesos de rendición de cuentas | Campaña de interiorización interna y externa de la importancia de mantenerse informado para participar activamente en las rendiciones de cuentas | Secretaria de Prensa Secretaria de Planeación | 2 campañas al año
|  |  | Incentivar el conocimiento de la entidad y sus resultados en la comunidad y los funcionarios a través de concurso | Secretaria de Prensa | Un concurso anual
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 4.1 | Evaluar las audiencias públicas de Rendición de Cuentas y conocer los resultados en el Portal de la Gobernación | Evaluación. | Control Interno | Dos (2) al año
| 4.2 | Calificar rendición de cuentas, mediante encuesta a los participantes y publicar resultado | Una encuesta aplicada y resultado | Secretaria de Planeación Secretaria General Secretaria TIC | Dos anuales
| 4.3 | Realizar balance de resultados a través del Comité de rendición de cuentas y del Consejo de Gobierno y de avances de las reuniones de trabajo con los Equipos Trasversales de la Gobernación y de Rendición de Cuentas realizadas | Evaluación. | Secretaria de Planeación y Secretaria de Prensa y Comunicaciones | Dos anuales

## Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 2016
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Fortalecer la cultura de servicio al ciudadano, implementando una estrategia de apropiación de los protocolos de la Gobernación de Cundinamarca. | Estrategia implementada en 3 fases | Dirección de Atención al Ciudadano | Cuatrimestral | En este periodo desde la Secretaría General se han liderado capacitaciones para la aplicación y apropiación del protocolo de atención al ciudadano. Este ejercicio arroja que para el primer trimestre se capacitaron un total de 245 servidores públicos.
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Realizar campaña de difusión de los servicios del Contac Center, para potencializar su uso. | Campaña de difusión realizada | Secretaria General | 30 de Junio | En el transcurso del trimestre se empleó uno de los canales que oferta el contact center como es el envío masivo de mensajes de texto.
| 2.2 | Atender las solicitudes respetuosas y concretas recibidas por la red social de mayor demanda brindando orientación e información adecuada. | Reporte de preguntas y respuestas red social | Secretaria General | Trimestral | Las solicitudes que viene siendo atendidas cuentan con parámetros clasificación como: pregunta clara y respetuosa plasmada como comentario en las publicaciones que eleva la ciudadanía a las publicaciones de la red social Facebook Jorge Emilio Rey Ángel – Cundinamarca. Reporte trimestral de preguntas v/s respuestas a publicaciones en la red social de mayor demanda. Durante el primer trimestre del 2017, 378 ciudadanos comentaron las publicaciones realizadas en la página de facebook del Señor Gobernador, de los cuales 132 comentarios que corresponden al 34,9% fueron gestionados durante el primer trimestre; 169 correspondientes al 44,7% han sido gestionadas en el mes de abril. En total durante el primer trimestre se le dió respuesta al 79.6% de los comentarios o inquietudes presentados por los ciudadanos, queda pendiente por responder el 20,4% de las inquietudes realizadas en las publicaciones.
| 2.3 | Presentar reporte clasificado de PQRS y plan de mejoramiento | Informe | Todas las entidades | Mensual | Dentro de la estrategia seguimiento a las PQRS recibidas en la entidad se emite circular No 003 del 16 de enero de 2017, firmada por el Gobernador indicando la obligatoriedad de gestionar en términos de ley las solicitudes que allega la ciudadanía e indica que con una periodicidad mensual se realice seguimiento en consejo de gobierno al trámite de cada Secretaría. (ver anexo 2) Teniendo en cuenta que las entidades del nivel central han identificado como oportunidad de mejora capacitarse en el uso de la herramienta MERCURIO, desde los procesos de Atención al Ciudadano y Gestión Tecnológica se viene adelantando un cronograma de capacitaciones de manera conjunta que permite dotar a los servidores públicos de las herramientas para gestionar de manera oportuna las solicitudes recibidas. (Ver anexo 3).
| 2.4 | Realizar 3 Ferias Servicio al Ciudadano | Ferias realizadas | Secretaria General | Cuatrimestral | Durante el primer trimestre y teniendo en cuenta los resultados del Gobernador en casa realizado en el año 2016, se postulan los siguientes lugares como posibles para desarrollas las ferias de servicio en el año 2017. De ellos se tendrá presencia en cuatro (4).
| 2.5 | Difundir versión 1 de portafolio de servicios Institucional | Portafolio difundido | Oficina de Planeación | 30 de abril | Una de las estrategias empleadas para mejorar el servicio a los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca son los Puntos de Orientación e Información de la Gobernación (POING), desde allí en el primer trimestre se realiza prueba piloto que permite difundir el portafolio de servicios de la entidad, los usuarios que allí se acercan conocen de primera mano la ubicación de las entidades del nivel central y los tramites que allí se prestan. Durante el trimestre se atendió en estos puntos. La difusión de los servicios de la entidad alcanzó durante el trimestre un total de 4526 ciudadanos que se acercaron a los POING instalados en la sede administrativa.
Subcomponente 3. Talento humano | 3.1 | Generar espacios de motivación e incentivos sobre el servicio al ciudadano con base en el lema: “Con la razón y el corazón soy servidor público siempre para mi gente” |  | Secretaria General - Secretaría de la Función Pública | 30 de Noviembre | Para dar cumplimiento a esta actividad se ha trabajado de la mano con la Dirección de Talento Humano de la Secretaría de la Función Pública, en busca de establecer los criterios de selección que permiten otorgar estímulos a aquellos funcionarios que se destaquen en la prestación del servicio al ciudadano.
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Adoptar y divulgar Política de Atención al Ciudadano Departamental | Política adoptada y divulgada | Secretaría General - | 30 de junio | Dentro del cronograma del Comité de Atención al Ciudadano se establece la aprobación de la política de operación de atención al ciudadano la cual se encuentra en revisión por el gestor del proceso para incluir el tema de desconcentración.
| 4.2 | Estructurar procedimiento de tratamiento de datos personales y protección al denunciante. | Procedimiento estructurado | Secretaria General - Secretaria de Gobierno - Secretaria TIC | 31 de agosto | En comité de Gobierno en Línea, se dio aprobación al texto del decreto del tratamiento de datos personales en la actualidad se encuentra en revisión jurídica para sanción del Gobernador.
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Tomar decisiones frente a los resultados de las encuestas de satisfacción en informar a la ciudadanía | Plan mejoramiento | Todas las secretarias | Semestral | Como resultado de la encuesta de satisfacción realizada en el segundo semestre de 2016, cuya muestra ascendió a 7698 encuestados y que deja a la entidad con un grado de satisfacción del 87.3%; al revisar el detalle por Secretaria o Entidad se invitó mediante oficio se formularan acciones de mejora, correctivas o preventivas que permitan mejorar la satisfacción al ciudadano en las siguientes secretarias: Secretaria de Educación 2017310352 Función Pública 2017310348 Secretaria Jurídica 2017310346 Secretaria de Minas 2017310350 Secretaria de Prensa 2017310351
| 5.2 | Poner en funcionamiento la unidad móvil de atención al ciudadano | Unidad móvil funcionando | Secretaria General | 31 de agosto | El proceso se radica mediante la Dirección administrativa para su respectiva publicación.

## Tranparencia y Acceso a Inf.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Seguimiento
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Implementar un formulario web de suscripción e información en la pagina web de la Gobernación | Mecanismo Implementado | N° de campañas | Secretaria TIC, Direccion de GEL Secretaria de Prensa y Comunicaciones | 30 de Abril de 2017 31 de Agosto de 2017 | Se implementa formulario de suscripción e información de interes general a la comunidad y se publica en la sección de Prensa del Portal Web . Link de formulario: http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Prensa.gc/asprensanoticias_historico/csuscribaseanuestroboletin. Numero de campañas enviadas 6 con un resultado total de 8.909 personas que vieron la información
| 1.2 | Mantener actualizada la información institucional registrada en el Portal Web de la Gobernación en el enlace de Transparencia y Acceso a la información pública frente a la normativa vigente | Enlace Transparencia y Acceso la información pública del portal web de la Gobernación de Cundinamarca | No. de Publicaciones/No. de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Gerente Buen Gobierno/ Secretaria TIC, Dirección de GEL Secretaria de Prensa y Comunicaciones Todas las Entidades | Mensualmente | Prensa: Reporte de publicación de Noticias Enero: 56 Fefrero:156 Marzo:202 TIC: Se realiza soporte por solicitud de requerimiento a las entidades para la actualización de información mediante transferencia de conocimiento a los administradores de contenido para gestionar la información en la sede electrónica.
| 1.3 | Publicar el esquema de Publicación en datosabiertos.gov.co y mantenerlo actualizado | Publicaciones | Evidencia de esquema publicado | Secretaria TIC, Dirección de GEL Secretaria de Prensa y Comunicaciones | 30 de Abril de 2017 31 de Agosto de 2017 | Se realiza una revisión de información con el propósito de corregir datos y validarlos y se identifica el realizar armonización de información con la matriz de comunicaciones. Evidencia Acta
| 1.4 | Publicar en la web y en datosabiertos.gov.co el inventario de activos de información e información clasificada y reservada en datos abiertos | Publicaciones | Evidencias de publicación de activos de información reservada y clasificada | Secretaria TIC Dirección Gobierno en Linea/ Secretaria General- Dirección de gestión documental | 31 de Agosto de 2016 | Desde Dirección de Gestión Documental, de la Secretaría General Se viene adelantando procesos contractuales que permitan la actualización de dichos activos de información y su respectiva publicación
| 1.5 | Implementar publicación de contratación en SECOP II en entidades piloto | 100% de los contratos registrados en el sistema | No. de contratos publicados/No. de contratos celebrados | Secretaria general y secretaria Juridica- Dirección de Contratación. | 31 de dic. De 2017 | Secretaría General es pionera en el uso de SECOP II. Para el primer semestre de 2017 se adelantaron, a través de esta plataforma, procesos de mínima cuantía y una licitación. Cabe resaltar que también se gestionó una capacitación para Alcaldes en el uso de esta herramienta, como impulso a la transparencia en contratación.
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Implementar el formulario de solicitud de información vía web | Formulario implemementado | Formulario disponible en la pagina web | Secretaria TIC- Secretaria General- Dirección Atención al ciudadano | Agosto 31 de 2017 | Durante el primer trimestre de 2017, se han realizado dos sesiones de trabajo con el proveedor de la herramienta Isolución en busca de la parametrización y puesta en marcha de ese sistema.
| 2.2 | Mantener actualizada la Matriz de la ley 1712 que esta en el portal en el micro sitio de Transparencia y Acceso a la Información | Mantener actualizada la Matriz de Transparencia | Documento Actualizado | Secretaria TIC, Dirección de GEL | 30 de Abril de 2017
Subcomponente 3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar el registo de activos de la información de la Gobernación de Cundinamarca | Registro de activos en el formato | 1 registro de activos actualizado | Secretaria General Dirección de Gestión Documental | 31 de agosto de 2017 | Desde la Dirección de Gestión Documental, de la Secretaría General Se viene adelantando procesos contractuales que permitan la actualización de dichos activos de información y su respectiva publicación
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implentar el centro relevo en los puntos de atención al ciudadano | Herramienta implementada | Herramienta Funcionando | Secretaria TIC Dirección de Gobierno en Línea Todas las Entidades | 31 de Agosto de 2017
| 4.2 | Divulgar estrategia dirigida a las partes interesadas de la entidad, para que conozcan como obtener información de la pagina web y a través de los diferentes canales de información | Estrategia divulgada | Campañas realizadas | Secretaria TIC y secretaria general- Direccion de atención al ciudadano | 31 de agosto de 2017 | Dentro del proyecto VUV se está diseñando una campaña para orientar al ciudadano para que conozca cómo obtener información de la página web, utilizando los diferentes canales de información de que dispone la Gobernación. Asímismo, la Secretaría TIC lideró la implementación de un espacio en web para la suscripción a boletines de prensa y se fortaleció la circulación de información a través de Redes Sociales.
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar monitoreo a las de solicitudes de acceso a la información. | Informes de monitoreo | 2 informes Elaborados | Secretaria General Direccion de Servicio al Ciudadano | 30 de junio 30 de noviembre | Se contempla dentro del formulario de solicitud de información vía web. Para el seguimiento se diseñará un instrumento de medición que permita realizarlo.