FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE GOBIERNO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  LEGAL: CARLOS ALFONSO COTRINO GUEVARA

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO: YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES

FECHA APROBACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 18 Febrero 2019

PERIODO QUE CUBRIO LA AUDIT0RIA: 2016

ACTIVIDADES

| HALLAZGO | DESCRIPCION DEL HALLAZGO | AREA/CICLO/PROCESO | ESTRATEGIA | ACTIVIDAD | TIEMPO DE EJECUCION | RESULTADO INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PROGRAMADO |  |  |  |
| 1 Rendición de la cuenta mensual de Diciembre de 2017- 201712 Condición: La cuenta mensual correspondiente a diciembre de 2017, no se rindió por parte de la Secretaría de Gobierno. Criterio: Resolución 097 de 2016 y los lineamientos establecidos en los manuales de cada uno de los formatos del sistema integral de auditoria. Causa: Desconocimiento de la norma y deficiente actuación administrativa respecto a la rendición de la cuenta. Efecto: Inobservancia del Principio de transparencia respecto a la administración y reporte de la información financiera. | Gestión Financiera | Garantizar la ejecución del Plan de Mejoramiento | Hacer seguimiento en los Comités primarios del oportuno reporte de la información | 02 Meses | Actas de Seguimiento /Total Comités realizados | Área financiera | 100% |
| Rendición Cuenta Contratación Condición: En los formatos F20_1ª.AGR Y F_20_1B.AGR, en el campo “Publicación del secop” , aparece como si no se hubiera publicado. Respecto a la rendición de la contratación en el aplicativo Sia Observa, se presentan 256 contratos, por valor de $15.207.046.815, de los cuales en 23 de ellos, no aparece el nombre del contratista. Criterio: Resolución 097 de 2016 y los lineamientos establecidos en los manuales de cada uno de los formatos del sistema integral de auditoria. Causa: Desconocimiento de la norma deficiente y actuación administrativa respecto a la rendición de la cuenta. Efecto: Inobservancia del principio de transparencia respecto a la administración y reporte de la información financiera. | Gestión Contractual | Garantizar la ejecución del Plan de Mejoramiento | Designar un funcionario del área jurídica, que verifique la información cargada en el aplicativo | 02 Meses | Reportes previamente verificados/Total de reportes | Área Contractual | 100% |
| Oficio Radicado C17108000296 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Condición: Mediante comunicación con radicado C1708000296, se remite por parte de la Dirección operativa de Control Municipal, algunas deficiencias encontradas, durante la ejecución de la Auditoria Gubernamental con enfoque integral, modalidad integral, vigencia 2016, realizada al municipio de Chipaque, así: “El municipio Constituyó una cuenta por pagar por valor de $15.000.000, correspondiente al aporte pactado en el convenio de cooperación 003 de 2015, celebrado entre la fiscalía General de la Nación, las alcaldías municipales de : Cáqueza, Fosca, Fomequé, Une, Chipaqué, Ubaque, Gutierrez, Quetame y la Gobernación de Cundinamarca, con el objeto de anuar esfuerzos institucionales de las Alcaldias y la Gobernación de Cundinamarca, para dar cumplimiento y continuidad a los fines propios del Decreto 399 de 2011 y por todo lado establecer las obligaciones de quienes lo suscriben, para la adquisición de un vehículo para la investigación criminalística e inspección y traslado de los cadáveres para la subdirección seccional del CTI de la policía judicial de Cundinamarca en la Sede de Cáqueza. De acuerdo con la información suministrada, este convenio fue liquidado sin que se efectúe su ejecución, no obstante en la Alcaldía, no obra acta de liquidación y terminación. El 16 de Octubre de 2016, se suscribe un nuevo convenio interadministrativo con número 087 de 2016, suscrito entre la Gobernación de Cundinamarca- Secretaría de Gobierno y los municipios de Caqueza, Fosca, Fomeque, Une, Chipaque, Ubaque, Gutierrez, Quetame Y Choachi, para la adquisición de un vehículo Necro Móvil, destinado al cuerpo técnico de investigación de esa jurisdicción, por valor de $270.000.000. Los aportes pactados, en el convenio en mención, para cada municipio son: Municipio Aporte Cáqueza 20.000.000 Quetame 15.000.000 Fosca 16.000.000 Une 10.000.000 Fomeque 20.000.000 Ubaque 15.000.000 Gutierrez 15.000.000 Chipaque 15.000.000 Choachi 4.000.000 Gobernación de Cundinamarca 140.000.000 Total Aportes 270.000.000 Para la ejecución de esos recursos, el departamento de Cundinamarca, suscribió el 22 de Noviembre de 2016, con Carrocerías El Sol S.A.S , el contrato de compraventa 163 de 2016, con el objeto de adquisición de dos (02) Necro Móvil (Necropsia) para el traslado de inspección de cadáveres para el cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía CTI , por valor de $569.977.6000, incluido IVA. En la Cláusula tercera “Valor del contrato y forma de pago” Se pacta que el Departamento pagará el valor facturado por el contratista , previo recibo a satisfacción de las obligaciones contractuales por parte del supervisor del contrato, previa suscripción de acta de recibo correspondiente por parte del Departamento- Secretaria de Gobierno, acompañada de la factura, no obstante no se indica cual será el aporte de la Gobernación, ya que el convenio 03 de 2016, se precisa que el total de los aportes, será $270.000.000 y para la adquisición de un vehículo necro móvil, mientras que en el contrato se adquieren dos vehículos por valor de $569.977.600. A la fecha del presente proceso auditor, no se han girado al contratista los aporte que corresponden al municipio de Chipaque y tampoco suministran los partes que soporten los convenios de cooperación 003 de 2015, ni del estado actual del convenio interadministrativo 083 de 2016 ni contrato de compraventa 163 de 2016” De acuerdo a respuesta de la Secretaria de Gobierno mediante oficio de 03 de Diciembre de 2018, debidamente soportado, se concluye lo siguiente: El convenio No 003 de 2015, cuyo objeto consistía en la adquisición de un vehículo para la investigación criminalística e inspección y traslado de los cadáveres para la subdirección seccional CTI de la Policía Judicial de Cundinamarca en la sede Cáqueza , no se ejecutó, toda vez que los municipios participantes del proyecto, no aportaron en forma oportuna los documentos como certificados de disponibilidad presupuestal, contentivos del aporte de cada uno de ellos, lo cual supero el tiempo previsto para adelantar por parte de la Secretaria de Gobierno, el proceso en mención. Este convenio se liquida mediante un acuerdo firmado por todos los representantes de los municipios participantes. Se firma un nuevo convenio con el número 087 de 2016, cuyo objeto consistió en la adquisición de un vehículo Necro Móvil, destinado al cuerpo técnico de investigación de esa jurisdicción, por valor de $270.000.000 En Ejecución del convenio anterior, se celebra el contrato de compraventa No 163 de 2016, con el fin de adquirir dos necro móviles de laboratorio de necropsia para el traslado de cadáveres para el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía CTI. Valor: $ 596.977.600 Así mismo, se verifica las actas de entrega de 30 de enero de 2018, de los dos (02) vehículos de necropsia, por parte de la Secretaría de Gobierno de Cundinamarca al cuerpo técnico de Investigación C.TI Seccional Cundinamarca. A la fecha se canceló al contratista por parte de la Secretaría de Gobierno , la suma de $439.977.000 Según respuesta dada por la Secretaria de gobierno, no se ha establecido claramente si los municipios ya cancelaron los aportes al contratista por valor de $130.000.000 No se ha dado cumplimiento a la cláusula séptima del contrato No 163 de 2016, según la cual el supervisor deberá controlar e informar acerca de la correcta ejecución y cumplimiento del contrato. De acuerdo a la respuesta a las observaciones del pre informe del 14 de Diciembre de 2018, el contrato no se ha liquidado aún y se está a la espera de la respuesta de los municipios para establecer si los pagos ya se realizaron. El Contrato a la fecha (17 de Diciembre de 2018) no se ha liquidado. Criterio: Cláusula séptima del contrato No 163 de 2016, según la cual el supervisor deberá controlar e informar acerca de la correcta ejecución y cumplimiento del contrato. Causa: Deficiente seguimiento a las obligaciones contractuales. Efecto: Incumplimiento pagos por parte de los municipios. | Gestión Contracual |  | Requerir a los municipios el Recibo de Pago a favor de Carrocerías el Sol , para Liquidar el Convenio 163 de 2016 | Meses | Convenio Liquidado | Área Contractual | 80% |

Hallazgo #1: En todos los comités primarios se hace seguimiento a la rendición mensual de la cuenta y a los avances de los planes de mejoramiento vigentes. 100%

Hallazgo #2: Se designó funcionaria del área jurídica, para verificar la información cargada en la plataforma SIA 100%

Hallazgo #3: Se requirió a todos los municipios la Orden de Pago, dos pendientes por allegarla para proceder a la liquidación del contrato. 80%

CARLOS ALFONSO COTRINO GUEVARA 	                               	 YOANA MARCELA AGUIRRE TORRES

Secretario de Gobierno           			                	            Jefe de Control Interno

Elaboró: Anny Lorena Escobar Cruz 						                                                                                                   Revisó: Edwin Leonardo Reyes

Reviso: Fanny Yolima Zamora Garcia                                                                                                                                                                                                                  Oficina de Control Interno